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О сроках МГЭ по объекту:
Улица Оренбургская, з/у 17

Уважаемый Илья Петрович!
В ответ на Ваше письмо № 2/1-25290-И от 11.08.2026 по срокам проектирования по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Оренбургская, д. 17)» хочу обратить Ваше внимание, что с 20 марта 2026 г. по сегодняшний день продолжаются проектные работы по объекту, нами отработаны замечания МФР к первичному проекту архитектурно-планировочных решений (АПР) и для перехода к следующему этапу работ по проектированию требуется привлечение ряда профильных специалистов: технологов, специалистов ПОС, ГО ЧС и специалистов по пожарной безопасности, в связи с чем требуется финансирование проектных работ. 
На данный момент по договору проектирования на наш расчётный счёт не поступал авансовый платеж по счёту, который направлялся 20 июля 2026 г. по ЭДО. Прошу Вас произвести оплату или сообщить планируемую дату авансового платежа. 
В свою очередь, после получения платежа мы подготовим и направим Вам обновленный график работ с учетом актуальной даты получения положительного заключения МГЭ по Объекту. 






Генеральный директор                                                                                                          А.И. Петровций
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