Приложение №2

к Договору № 144/Д

от «12» марта 2019 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по корректировке дизайн-проекта и разработке рабочей документации по интерьерам объекта: «Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, строение 4».

| № этапов | Наименование работ (этапов) | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | Окончание* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап | Разработка Дизайн –Проекта интерьеров 18-26 этажи | Дата подписания Договора | 11.04.2019г. |
|  | Разработка Дизайн –Проекта интерьеров 8-3 этажи |  | 29.04.2019г. |
|  | Разработка Дизайн –Проекта интерьеров 9-17 этажи |  | 29.04.2019г. |
|  | Разработка Дизайн –Проекта интерьеров -1, 1, 2 этажи |  | 29.04.2019г. |
| 2 этап | Разработка рабочей документации по интерьерам 18-26 этажи |  | 08.05.2019г. |
|  | Разработка рабочей документации по интерьерам 8-3 этажи |  | 28.06.2019г. |
|  | Разработка рабочей документации по интерьерам 9-17 этажи |  | 02.08.2019г. |
|  | Разработка рабочей документации по интерьерам -1, 1, 2 этажи |  | 20.08.2019г. |

* Предоставление проектных решений на согласование.

| ЗАКАЗЧИК: АО «КАПСТРОЙСИТИ» Генеральный директор ___________________В.В. Чапурин М.П.. | ПОДРЯДЧИК: ООО «Леонардо Проект» Генеральный директор ___________________А.В. Швец М.П. |
| --- | --- |