# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

# к Договору подряда № 25/05-01 от «22» июня 2020 года на выполнение проектных работ

| г. Москва | «__» ____________ 2021 года |
| --- | --- |

Акционерное общество «КАПСТРОЙСИТИ» (АО «КАПСТРОЙСИТИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Чапурина Василия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» (ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице управляющего-индивидуального предпринимателя Швеца Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту – Соглашение) к Договору подряда № 25/05-01 от «22» июня 2020 года (далее – Договор) на выполнение проектных работ по разработке (корректировке) рабочей документации стадии «Р» по объекту: «Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4, (в настоящее время городской округ Красногорск)» (далее – Объект) о нижеследующем:

- В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, не входящих в предмет Договора, Стороны, руководствуясь п. 3.3 Договора, заключают настоящее Соглашение, которым определяют объемы дополнительных работ, сроки выполнения и условия их оплаты.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить дополнительные работы по разработке (корректировке) Рабочей документации по архитектурно-планировочным решениям на 4, 6, 7, 8, 10, 11, 21, 22 этажах по Объекту (далее – дополнительные работ).

1.2. Стороны пришли к соглашению, что цена поручаемых Подрядчику дополнительных работ составляет 1 770 000 руб. 00 коп. (Один миллион семьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%, включает в себя стоимость дополнительных работ, все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением дополнительных работ, вознаграждение Подрядчика, а также все возможные прямые и косвенные затраты (издержки), которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении настоящего Соглашения, даже если они прямо не упомянуты в Соглашении, но необходимы для выполнения дополнительных работ.

1.3. Стороны согласовали порядок оплаты дополнительных работ:

- предоплата (аванс) в размере 50% от цены дополнительных работ, указанной в п. 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета на перечисление аванса и заявки на перечисление аванса в течение 15 (пятнадцати) банковских дней;

- оплата оставшихся 50% от цены дополнительных работ, указанной в п. 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и счета Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней.

1.4. Стороны пришли к соглашению, что цена Договора, с учетом дополнительных работ, составляет 6 117 000 руб. 00 коп. (Шесть миллионов сто семнадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.

1.5. Сроки выполнения дополнительных работ – 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения, в соответствии с следующим графиком проводимых работ:

- 10 рабочих дней - подготовка и предоставление предварительных архитектурно-планировочных решений корректируемых этажей в соответствии с п. 1.1. Договора Заказчику для согласования;

- 10 рабочих дней – подготовка рабочей документации корректируемых этажей в соответствии с п. 1.1. Договора, после согласования архитектурно-планировочных решений Заказчиком и предоставления Заказчиком технических заданий инженерных разделов по устройству оконечного оборудования.

1.6. Стороны пришли к соглашению утвердить к настоящему Соглашению Техническое задание на выполнение дополнительных работ, изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

1.7. Стороны пришли к соглашению, что требования к выполнению и результату  дополнительных работ в рамках настоящего Соглашения установлены в Техническом задании на выполнение дополнительных работ (Приложение № 1 к Соглашению).

- Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

- Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения:

# - Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение дополнительных работ.

- Подписи Сторон:

| Заказчик: АО «КАПСТРОЙСИТИ» Генеральный директор ______________________ В.В. Чапурин М.П. | Подрядчик: ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» Управляющий – индивидуальный предприниматель _____________________ А.В. Швец М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Дополнительному соглашению № 1

от «__» ___________ 2021 года

к Договору подряда № 25/05-01

от «22» июня 2020 года

| ЗАКАЗЧИК: АО «КАПСТРОЙСИТИ» Генеральный директор | Подрядчик: ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» Управляющий – индивидуальный предприниматель |
| --- | --- |
| _________________ / В.В. Чапурин / «___» __________________ 2021 г. М.П. | _____________________/ А.В. Швец / «___» _____________________ 2021 г. М.П. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение дополнительных работ:

разработка (корректировка) рабочей документации по интерьерам по объекту:

«Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4, (в настоящее время городской округ Красногорск)»

2021 год

2021 год

| №№ п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основания для проектирования (корректировки) | - Настоящий договор - Корректировка ранее выполненной рабочей документации производится в связи с изменением архитектурно-планировочных решений на основании предложений ЦОГД (центральных органов государственной власти) по установке перегородок (перепланировке) на 4, 6, 7, 8, 10, 11, 21 и 22 этажах здания Делового центра Объекта - Письмо от Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» от 12.01.2021г №2021ИСХ-13 об установке перегородок на 8, 10, 11 этажах здания Делового центра Объекта. - Существенных изменений запроектированных и смонтированных несущих конструкций здания не предусматривается. |
| 1.2 | Государственный заказчик | ГКУ МО «ДЗКС». |
| 1.3 | Заказчик по Договору | Акционерное Общество «КАПСТРОЙСИТИ» (АО «КАПСТРОЙСИТИ»). |
| 1.4 | Район, пункт строительства | Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4. |
| 1.5 | Наименование объекта | Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4, (в настоящее время городской округ Красногорск). |
| 1.6 | Юридический адрес, местоположение объекта | Московская область Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4. |
| 1.7 | Вид строительства | Новое строительство (завершение строительства). |
| 1.8 | Вид работ | Рабочая документация по интерьерам (чертежи марки АИ). |
| 1.9. | Срок начала и окончания работ | В соответствии с условиями договора на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. |
| 1.10 | Этапы выполнения работы | - Подготовка предварительных планировочных решений и визуализации помещений (при необходимости), согласование их с заказчиком по договору. - Подготовка планировочных решений в части задания смежным разделам. - Выполнение рабочей документации по интерьерам (чертежи марки АИ). |
| 1.11 | Требования к представлению работы | Результаты выполненных работ передаются Заказчику Подрядчиком: 1. на бумажном носителе – в четырех экземплярах; 2. на электронном носителе – в одном экземпляре. Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде: 1) текстовые части – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel; 2) графические части – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD; 3) файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла; 4) файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования); 5) не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла; 6) при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла; 7) архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт); 8) представление части документа (не в полном объеме) не допускается; 9) для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации; 10) копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 51141-98 и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей; 11) каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения); 12) файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, деталей. |
| 1.12 | Требования к интерьерным решениям | Измененные архитектурно-планировочные решения (откорректированный рабочий проект по архитектурным интерьерам) должны учитывать дизайнерские решения, разработанные ранее в проектной документации архитектурных интерьеров Измененные планировочные решения и материалы отделки должны соответствовать требованиям пожарной опасности. Материалы отделки должны соответствовать требованиям проектной документации, прошедшей экспертизу и СТУ на объект. |
| 1.13 | Состав и содержание Рабочей документации по интерьерам (чертежи марки АИ) | 1. Состав и содержание Рабочей документации по интерьерам выполнить в объеме, необходимом для осуществления отделочных работ с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов 2. Корректировка ранее выполненной рабочей документации выполняется в соответствии со схемами по установке перегородок (перепланировке) на 4, 6, 7, 8, 10, 11, 21 и 22 этажах, переданных Заказчиком в качестве задания. 3. Состав Рабочей документации: - Демонтажные планы с указанием демонтируемых перегородок; - Маркировочные планы должны содержать откорректированное расположение перегородок, материал перегородок, подбор дверей с указанием их марок, привязки инженерного оборудования (выключатели, розетки, СКУД, пульты фанкойлов и т.д.), тип и материал чистовой отделки стен и перегородок; - Планы полов должны учитывать измененные планировочные решения и привязки лючков в полах соответственно, содержать маркировки напольных покрытий и плинтусов; - Планы потолков должны учитывать измененные планировочные решения, соответственно измененное расположение светильников, раскладку и тип потолков, привязки оконечного оборудования; - Планы расположения сантехнических приборов с ведомостью применяемых приборов (планы, спецификации, характеристики); - Планы с расположением мебели и иных предметов интерьера с ведомостью объектов с учетом изменений планировочных решений; - Спецификации чистовой и черновой отделки, спецификации светильников, мебели, дверей, сантехприборов и элементов интерьера. |

| Заказчик: АО «КАПСТРОЙСИТИ» Генеральный директор ______________________ В.В. Чапурин М.П. | Подрядчик: ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» Управляющий – индивидуальный предприниматель _____________________ А.В. Швец М.П. |
| --- | --- |