Приложение №2
		                     к Договору № АИ-01/2К  
от «25» марта 2019 года


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по корректировке дизайн-проекта и разработке рабочей документации по интерьерам объекта: «Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, строение 4».

	№ этапов
	
Наименование работ 
(этапов)
	Сроки выполнения работ

	
	
	начало
	Окончание*

	1
	2
	3
	4

	





1 этап








	Разработка рабочей документации по интерьерам 18-26 этажи
	Дата подписания 
Договора

	08.05.2019г.

	
	Разработка рабочей документации по интерьерам 8-3 этажи
	
	28.06.2019г.

	
	[bookmark: _GoBack]Разработка рабочей документации по интерьерам 9-17 этажи
	
	02.08.2019г.

	
	Разработка рабочей документации по интерьерам -1, 1, 2 этажи
	
	20.08.2019г. 


* Предоставление проектных решений на согласование.
	
	ЗАКАЗЧИК:
ООО «Леонардо Проект» 
Генеральный директор

___________________А.В. Швец
М.П.





	

ПОДРЯДЧИК:
       Индивидуальный 
       предприниматель

___________________ А.И. Петровций
М.П.



