
 SUM(6+1)  


	Календарный план распределения капитальных вложений по периодам

	Наименование объектов и работ (подготовительный период, основной, пусковой и т.д.)
	Полная сметная стоимость, тыс. руб.
	Стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.
	Распределение объемов работ по кварталам, тыс. руб.

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Подготовительный период
	3 431 518,56
	1 208 641,62
	9 086,00
	9 086,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Работы по сносу и демонтажу
	
	
	
	35 424,00
	26 770,00
	44 770,00
	44 770,00
	44 770,00
	44 770,00
	32 770,00
	
	
	
	
	
	

	Работы по возведению и монтажу конструкций
	
	
	
	
	36 000,00
	54 000,00
	54 000,00
	54 000,00
	54 000,00
	66 000,00
	50 770,00
	18 770,00
	16 770,00
	
	
	

	Внутренние отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 000,00
	30 000,00
	48 770,00
	47 510,00
	

	Внутренние инженерные сети
	
	
	19 000,00
	36 000,00
	36 000,00
	
	
	
	
	
	48 000,00
	52 000,00
	52 000,00
	50 000,00
	
	

	Монтаж оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 500,00
	22 860,00

	Благоустройство территории
	
	
	4 284,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 200,00
	12 000,00

	Итого
	
	
	32 370,00
	80 510,00
	98 770,00
	98 770,00
	98 770,00
	98 770,00
	98 770,00
	98 770,00
	98 770,00
	98 770,00
	98 770,00
	98 770,00
	72 210,00
	34 860,00
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