## Лист1
Блок А
Блок вопросов | Вопрос | Комментарий Заказчика
4080 Кабинет главврача | Необходимость шкафов указанных разделом ТХ. Дизайн-проектом эти шкафы не предусмотрены. Их применение повлияет на дизайн
Определить место расположения розеток для рабочего стола с учетом его расположения. Если применять шкафы по ТХ, то стол придется расположить по центру помещения. В этом случае розетки целесообразно расположить в стяжке пола. Если не применять шкафы, то розетки можно расположить на стене в соответт с дизайн-проектом.
нет дизайна на комнату отдыха при данном помещении. На основании чего делать РД. Нужен ли ТВ?
В зоне с раковиной по ТХ предусмотрен чайник, микроволновка, но нет холодильника. Нужен ли?
В зоне с раковиной в ТХ предусмотрены навесные шкафы. Делаем их или по аналогии с дизайн проектом размещаем картину с подсветкой.
Для чего в комнате отдыха 2 розетки RJ
Санузлы | В с.у предлагаемый дизайн-проектом смеситель ZETTA BR-042 c подключением его через розетку 220В, нет возможности разместить розетку в нормативной зоне. В связи с этим предлагается альтернатива модель KOPFGESCHEIT KR5142DC с подключением через вывод.
В большинстве с.у не вмещается урна на 50л (п 5.1 по ТХ Tork Image Design 460011 размер-25.3*39.5*61.4см)
В помещении 2077 дверь сделали поуже 700мм, чтобы обеспечить ширину раковины 400мм, также 3077,3078, 4071а. Подтвердить возможность и необходимость привести в соответствие все с.у.
С.у 3077, 2076 очень тесные с.у. Рассмотреть возможность смещения двери, сейчас дверь налезает на раковину. Диспенсеры размещена на проходе
В помещении 3084а в ТХ нет сушилки для рук или полотенец. В своих чертежах указали бумажные полотенца
4071а на 115мм сдвинули перегородку кабинки внутрь.
Рассмотреть возможность замены перегородок из HPL на стандартные ГКЛ для соответвия с решениями дизайна
Какие полотенцесушители применены в проекте? В ТХ указаны водяные, на совещании обсуждали электрические
Навигация | Размещение табличек для с.у, в большинстве случаев нет места для размещения предложенного формата табличек. Предлагаемый вариант расположение табличек перпендикулярно стене на кронштейнах
Нужна ли навигационная табличка для с.у из кабинета, например 3084
Плохо размещаются 4071а, 4068, 2086а, 1090, 1089,
Дезары | Необходимо подтверждение возможности расположения дезаров в коридорах с учетом пожарных требований
Расположение дезаров изменено относительно раздела ТХ, необходимо их подтверждение
В задании на розетки от ТХ предусмотрено гораздо меньшее кол-во дезаров, чем в стадии П. С чем это связано?
СКС | Нужны ли экраны перед входом в помещения предусмотренные разделом СКС, ранее в телефонном разговоре было озвучено, что от этих экранов отказались.
В целом как определить для чего предусмотрен розетки. Например для чего в комнате отдыха 2 розетки RJ
Пурифаер | Какое подключение пурифаер. В пом 4079 нет подключения электрики , есть подвод воды. 1087 наоборот есть электричество (на высоте 1200мм, для чего?), нет воды.
Гигиенический душ | Нужен ли гигиенический душ. В дизайне- есть, в ТХ -нет. Глав врач, вроде хотел иметь гигиенический душ
Ночное освещение | В момент общения с Заказчиком озвучивалось ночное освещение палат (свет возле двери внизу стены). Имеется ли он в проектах?
ПК | В переданном задании ПК располагаются только в ЛК., но на планах АР ПК указаны в коридорах , например 1094
Телевизоры | Есть много несовпадений между разделом ТХ,СКС и задание на розетки. Например в задании на розетки от ТХ появились телевизоры в 1087 (сразу 2 шт). В СКС в кабинетах на 3 и 4 этаже предусмотрены ТВ розетки, но их нет в ТХ.
Нужны ли в комнате отдыха 4080 и в приемных помещения 4079 ТВ?
Задание на электрические розетки от ТХ | С чем связано расположение розеток на высоте 1200мм для рабочих мест? Для пурифаера?
Не указано подключение бесконтактного смесителя, нами предусмотрен через вывод кабеля.
в 3084 нет задания на подключение холодильника, который предусматривается ТХ. Нужен?
Общие вопросы | Нужен ли над ИПР (ручной пожарный извещатель) устанавливать знак Пож безопасности
В 3084 в кабинете предлагаем установить стол по центру рамок на стенах исходя из этого разместили розетки
В 3084 телевизор перевесили на против рабочего стола, не как в ТХ
Нужен том ОДИ по блоку А. Рассмотреть подключение подъемника для МГН
В помещении 4078 разделом АР предусмотрена раковина, в ТХ ее нет.
Вопросы ТХ