## Кусковская 12 (передача в МФР)
Наименование Тома | № изменения | Наименование Комплекта | План передача | Дата передачи эл. версии | Статус раздела | Гиперссылка на раздел | Дата передачи раздела в ООПР/УИР (МФС) | Статус рассмотрения ООПР/УИР (МФС) | Дата выдачи замечаний/согласований от ООПР/УИР | Кол-во дней рассмотрения УИР/ООПР или корректировки РД Апекс | Комментарии по плановым срокам | Дата передачи в РСО | Статус РСО | Комментарий МФС | Дата возврата комплекта по оформлению | Письмо (гиперссылка на сопроводительное письмо /накладную МФС) | Дата передачи комплекта в МФР | Статус раздела | Пписьмо с замечаниями МФР | Дата передачи замечаний (МФС-Apex) | Отметка МФР в ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Сдано в МФР в полном объёме | Раздел неактуален
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ГП
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ГП |  | Генеральный план | 2024-06-27 | 2024-06-27 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/aSgvdpbV76lfqg | 2024-06-27 | согласовано | 2024-07-04 | Согл |  |  |  | ОПС? | [7 empty] | Нет | Нет
АР
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.1 |  | Подземная часть. Архитектурные планы |  | 2024-04-15 |  | https://disk.yandex.ru/d/VjPKZOZCDSxKWg |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-4647/24 | 2024-02-08 | замечания | ФР-15-4647/24-7 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.1 | 1 | Подземная часть. Архитектурные планы |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/t8stZtYagaRewg |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-12321/24 | 2024-04-18 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-25 | ФР-15-12321/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.1 |  | Подземная часть. Кладочные планы стен и перегородок |  | 2023-12-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1sJK4TEFCNmmDHHCAPLHnTYIxifxAqSaY?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-26336/23 | 2023-12-11 | замечания | ФР-15-3035/24 | 2024-01-31 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.2 | 1 | Подземная часть. Кладочные планы стен и перегородок |  | 2024-02-19 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DTTPi__rFriKjRjQKYXbVHoqQygJiliN?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-6976/24 | 2024-02-27 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-03-18 | ФР-15-6976/24-2 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.2 | 2 | Подземная часть. Кладочные планы стен и перегородок |  | 2024-06-07 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/QjZ6UhXD4f4CyQ |  | согласовано | 2023-11-03 | Согл |  |  | Не треб. |  | 2024-06-11 | ФР-15-16757/24 | 2024-06-13 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-11 | ФР-15-16757/24-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.3 |  | Подземная часть. Отделка помещений |  | 2023-12-25 |  | https://drive.google.com/drive/folders/14VWcm2WURcxZ9iflxrOBiLpRE_-xYHM5?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-4647/24 | 2024-02-08 | замечания | ФР-15-4647/24-7 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.3 | 1 | Подземная часть. Отделка помещений |  | 2024-06-07 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/VOz9ySdEA4CwMA |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-16757/24 | 2024-06-13 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-11 | ФР-15-16757/24-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.4 |  | Подземная часть. Элементы заполнения проемов |  | 2023-12-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1uBFfZPpkqQdH2hSKYQhSxt6dWNsR19Iw?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-26336/23 | 2023-12-11 | замечания | ФР-15-2960/24 | 2024-01-31 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.4 | 1 | Подземная часть. Элементы заполнения проемов |  | 2024-02-19 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1CBv8aq9PsWhbd2-AoHytxAXr6LjokitT?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-6976/24 | 2024-02-27 | замечания | ФР-15-6976/24-1 | 2024-03-18 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.4 | 2 | Подземная часть. Элементы заполнения проемов |  | 2024-03-28 |  | https://disk.yandex.ru/d/AgOc1wBOX0awPw |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-10730/24 | 2024-04-02 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-24 | ФР-15-10730/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.5 |  | Подземная часть. Разрезы. Лестницы. Лифты |  | 2023-12-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DMSqpkJYLL4d89DQwnikv5bJ2R5uB693?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-26336/23 | 2023-12-11 | На рассмотрении |  |  |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.5 | 1 | Подземная часть. Разрезы. Лестницы. Лифты |  | 2024-02-19 |  | https://drive.google.com/drive/folders/12jKjIDyVZp5CLz_m4J9ly-gi8nSkZxdg?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-6795/24 | 2024-02-26 | замечания | ФР-15-6795/24-2 | 2024-03-18 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.5 | 2 | Подземная часть. Разрезы. Лестницы. Лифты |  | 2024-04-01 |  | https://disk.yandex.ru/d/95tCY5N-zdNmIA |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-10973/24 | 2024-04-04 | замечания | ФР-15-10973/24-1 | 2024-04-24 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.5 | 3 | Подземная часть. Разрезы. Лестницы. Лифты |  | 2024-05-31 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/Oxf-bMAjfr939Q |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-16092/24 | 2024-06-05 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-04 | ФР-15-16092/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.6 |  | Подземная часть. Узлы и детали. |  | 2023-10-31 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1E1GAGq45ePk4nCZsHNFMXXlXUiELEWpO?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-26336/23 | 2023-12-11 | замечания | ФР-15-3035/24 | 2024-01-31 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.6 | 1 | Подземная часть. Узлы и детали. |  | 2024-02-19 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1LZDu9ftBb72K-JkfDw_c_qQsAyU9pGDr?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-7142/24 | 2024-02-27 | замечания | ФР-15-7142/24-2 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.6 | 2 | Подземная часть. Узлы и детали. |  | 2024-06-07 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/jY1ioGps-iN_yA |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  | 2024-06-11 | ФР-15-16757/24 | 2024-06-13 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-11 | ФР-15-16757/24-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.7 |  | Устройство рампы. |  | 2023-12-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/16BbagLRvwMwkClsXDkFhD5m2ICSMG2J8?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-26336/23 | 2023-12-11 | замечания | ФР-15-2962/24 | 2024-01-31 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.7 | 1 | Устройство рампы. |  | 2024-03-22 |  | https://disk.yandex.ru/d/-6HFjvZziG_pVQ |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-10230/24 | 2024-03-28 | замечания | ФР-15-10230/24-1 | 2024-04-24 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.7 | 2 | Устройство рампы. |  | 2024-06-18 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/NjPS8BzzpUFMMw | 2024-06-18 | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-12827-И | 2024-07-11 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР1 |  | Корпус 1. Секции 1-9. Архитектурные планы. | План. передача первой итерации эл. версия | 2023-12-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1gnT1gep91GJKxfEo3-2MmriSKazjPYGR?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-26723/23 | 2023-12-14 | замечания | ФР-15-4960/24 | 2024-02-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР1 | 1 | Корпус 1. Секции 1-9. Архитектурные планы. |  | 2024-02-20 |  | https://disk.yandex.ru/d/pWYUGggaep0ODg |  | замечания | 2024-03-07 | 160.5912 |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-6976/24 | 2024-02-27 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-03-18 | ФР-15-6976/24-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-АР2.1 |  | Корпус 1. Секции 1-3. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа | 2024-07-02 | 2024-07-04 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/MbVVeKdchohgxg | 2024-07-02 | согласовано | 2024-07-04 | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-18851/24 | 2024-07-08 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-АР2.2 |  | Корпус 1. Секции 1-3. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа |  | 2024-03-14 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1j8GMO7RUwLnpLWjWWlLfE_oOUljslYSD?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-9049/24 | 2024-03-18 | замечания | ФР-15-9049/24-1 | 2024-04-27 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-АР2.2 | 1 | Корпус 1. Секции 1-3. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа | 2024-07-10 |  |  | https://disk.yandex.ru/d/unwHmc12iS9ZVw |  | неактуально | 2024-02-01 | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-15455/24 | 2024-05-29 | замечания | ФР-15-15455/24-1 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-АР2.2 | 2 | Корпус 1. Секции 1-3. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа |  | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/k_BArmTn9cXB2g |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13044-И | 2024-07-15 | На рассмотрении |  |  |  | нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР2.1 |  | Корпус 1. Секции 4-6. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа | 2024-07-02 | 2024-07-04 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/mKFBa_E8TU9NRg | 2024-07-02 | согласовано | 2024-07-04 | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-18851/24 | 2024-07-08 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР2.2 |  | Корпус 1. Секции 4-6. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа |  | 2024-03-14 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1sAUM_p__vKwnDxzF_FVEAeu5MIPsECxq?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-9049/24 | 2024-03-18 | замечания | ФР-15-9049/24-1 | 2024-04-27 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР2.2 | 1 | Корпус 1. Секции 4-6. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа | 2024-07-10 |  |  | https://disk.yandex.ru/d/7N9JRruUAb0YiQ |  | неактуально | 2024-02-01 | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-15455/24 | 2024-05-29 | замечания | ФР-15-15455/24-1 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР2.2 | 2 | Корпус 1. Секции 4-6. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа |  | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/MxofDvAvs5nX8w |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13044-И | 2024-07-15 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-АР2.1 |  | Корпус 1. Секции 7-9. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа | 2024-07-02 |  |  | https://disk.yandex.ru/d/nqjbxcSl06xhdA | 2024-07-02 | согласовано | 2024-07-04 | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-18851/24 | 2024-07-08 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-АР2.2 |  | Корпус 1. Секции 7-9. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа | [5 empty] | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-5015/24 | 2024-02-12 | замечания | ФР-15-5015/24-2 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-АР2.2 | 1 | Корпус 1. Секции 7-9. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа | 2024-07-10 |  |  | https://disk.yandex.ru/d/QVgp5m1pHTiBrQ |  | неактуально | 2024-02-07 | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-15455/24 | 2024-05-29 | замечания | ФР-15-15455/24-1 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-АР2.2 | 2 | Корпус 1. Секции 7-9. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа |  | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/_-hMnSHPF8m1aQ |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13044-И | 2024-07-15 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-АР3.1 |  | Корпус 1. Секции 1-3. Отделка помещений 1го этажа | 2024-06-24 | 2024-08-13 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/fMH7AClpnEzw_A | 2024-08-13 | на рассмотрении | 2024-07-23 | 1.5912 | Апекс приостановил по причине корректировки раздела |  | Не треб. | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-АР3.2 |  | Корпус 1. Секции 1-3. Отделка помещений 2-16го этажа |  | 2024-03-04 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1O0irMzs_NSCtqnv44aAicuhV_1S3YEKZ?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-8537/24 | 2024-03-13 | замечания | ФР-15-8537/24-1 | 2024-04-24 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-АР3.2 | 1 | Корпус 1. Секции 1-3. Отделка помещений 2-16го этажа | 2024-07-19 | 2024-05-31 |  | https://disk.yandex.ru/d/Pmv1etKQ9-DEoA |  | неактуально | 2024-03-11 | см. изм |  |  | Не треб. |  | 2024-05-31 | ФР-15-15901/24 | 2024-06-03 | замечания | ФР-15-15901/24-3 | 2024-07-04 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-АР3.2 | 2 | Корпус 1. Секции 1-3. Отделка помещений 2-16го этажа |  | 2024-07-19 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/TpW-y0fqzq_rhQ | 2024-07-19 | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13582-И | 2024-07-23 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР3.1 |  | Корпус 1. Секции 4-6. Отделка помещений 1го этажа | 2024-06-24 | 2024-08-13 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/dWCterGTIKbUgg | 2024-08-13 | на рассмотрении | 2024-07-24 | 1.5912 | Апекс приостановил по причине корректировки раздела |  | Не треб. | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР3.2 |  | Корпус 1. Секции 4-6. Отделка помещений 2-16го этажа |  | 2024-03-04 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1iZPXPoK7MnIJJx6AHpj_uKT4VsHGV7lv?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-8537/24 | 2024-03-13 | замечания | ФР-15-8537/24-1 | 2024-04-24 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР3.2 | 1 | Корпус 1. Секции 4-6. Отделка помещений 2-16го этажа | 2024-07-19 | 2024-05-31 |  | https://disk.yandex.ru/d/7nhLM5G-Cv6Usg | 2024-03-05 | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  | 2024-05-31 | ФР-15-15901/24 | 2024-06-03 | замечания | ФР-15-15901/24-3 | 2024-07-04 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР3.2 | 2 | Корпус 1. Секции 4-6. Отделка помещений 2-16го этажа |  | 2024-07-19 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/veUBAZ5NW3_jhA | 2024-08-01 | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13582-И | 2024-07-23 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-АР3.1 |  | Корпус 1. Секции 7-9. Отделка помещений 1го этажа | 2024-06-24 | 2024-08-13 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/9CLO7JYnNA6_Sg | 2024-08-13 | на рассмотрении | 2024-07-24 | 1.5912 | Апекс приостановил по причине корректировки раздела |  | Не треб. | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-АР3.2 |  | Корпус 1. Секции 7-9. Отделка помещений 2-16го этажа |  | 2024-03-04 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1nAlBgnssel9J1duFJKS2zhEStiBXVaQu?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-8537/24 | 2024-03-13 | замечания | ФР-15-8537/24-1 | 2024-04-24 | замечания | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-АР3.2 | 1 | Корпус 1. Секции 7-9. Отделка помещений 2-16го этажа | 2024-07-19 | 2024-05-31 |  | https://disk.yandex.ru/d/jWM7fcA6yIyq_w | 2024-03-05 | неактуально | 2024-03-11 | см. изм |  |  | Не треб. |  | 2024-05-31 | ФР-15-15901/24 | 2024-06-03 | замечания | ФР-15-15901/24-3 | 2024-07-04 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-АР3.2 | 2 | Корпус 1. Секции 7-9. Отделка помещений 2-16го этажа |  | 2024-07-19 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/F7eL1hpe4LrGWA | 2024-08-01 | на рассмотрении |  | 13.5912 |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13582-И | 2024-07-23 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР4.1 |  | Корпус 1. Секции 1-9. Элементы заполнения проемов 1го этажа. Светопрозрачные конструкции | 2024-08-10 | 2023-12-29 |  | https://disk.yandex.ru/d/5mRjlA-rdgNejw |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-17096/24 | 2024-06-18 | замечания | ФР-15-17096/24-5 | 2024-07-19 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР4.2 |  | Корпус 1. Секции 1-9. Элементы заполнения проемов типового этажа. Светопрозрачные конструкции | 2024-07-29 | 2023-12-14 |  | https://disk.yandex.ru/d/w2m31-FsYZIO-g |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-17096/24 | 2024-06-18 | замечания | ФР-15-17096/24-6 | 2024-07-19 |  | нет | Да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР4.2 | 1 | Корпус 1. Секции 1-9. Элементы заполнения проемов типового этажа. Светопрозрачные конструкции |  | 2024-07-25 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/FzWx8thLnHS5og |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13953-И | 2024-07-26 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР4.3 |  | Корпус 1. Секции 1-9. Элементы заполнения проемов. Двери. окна. |  | 2023-12-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Tt34GaqS7T_vCs1c1jQAIwa8qHya22gx?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-26336/23 | 2023-12-11 | замечания | ФР-15-2960/24 | 2024-01-31 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР4.3 | 1 | Корпус 1. Секции 1-9. Элементы заполнения проемов. Двери. окна. |  | 2024-02-19 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1gRga9DcgnAJ0H-Z09NBryrfl_yZ92hDA?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-6795/24 | 2024-02-26 | замечания | ФР-15-6795/24-1 | 2024-03-18 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР4.3 | 2 | Корпус 1. Секции 1-9. Элементы заполнения проемов. Двери. окна. |  | 2024-05-24 |  | https://disk.yandex.ru/d/wYjAy647xC5IMg |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-15455/24 | 2024-05-29 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-01 | ФР-15-15455/24-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР5 |  | Корпус 1. Секции 1-9. Лестницы и ограждения |  | 2024-01-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/19575zShB-R3kfl5PeaEA1mwAYSM5SQBq?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-4647/24 | 2024-02-08 | замечания | ФР-15-4647/24-4 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР5 | 1 | Корпус 1. Секции 1-9. Лестницы и ограждения |  | 2024-04-15 |  | https://disk.yandex.ru/d/Bl_yFXnBCxluag |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-12321/24 | 2024-04-18 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-25 | ФР-15-12321/24-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР6 |  | Корпус 1. Секции 1-9. Лифты |  | 2023-12-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DQpk-vDYsEB3dN9431HhEiBNAQ_GJUED?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-26336/23 | 2023-12-11 | На рассмотрении |  |  |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР6 | 1 | Корпус 1. Секции 1-9. Лифты |  | 2024-02-19 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1L2ekY7CdL3OemZxnlNwL3o1xjb9nH_v_?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-7142/24 | 2024-02-27 | замечания | ФР-15-7142/24-1 | 2024-03-18 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР6 | 2 | Корпус 1. Секции 1-9. Лифты |  | 2024-04-15 |  | https://disk.yandex.ru/d/ljsbiQljU3uutA |  | неактуально | 2023-10-26 | см. изм |  |  | Не треб. |  | 2024-04-17 | ФР-15-12321/24 | 2024-04-18 | замечания | ФР-15-12321/24-3 | 2024-05-20 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-ВТ |  | Корпус 1. Секции 1-9. Вертикальный транспорт | 2024-07-05 | 2024-06-21 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/y71J4UaDkQl2sQ | 2024-06-24 | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-11648-И | 2024-06-24 | замечания | ФР-15-17867/24-1 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-ВТ | 1 | Корпус 1. Секции 1-9. Вертикальный транспорт | 2024-07-26 | 2024-07-05 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/_PZ9OoVMUE2M0Q |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-19025/24 | 2024-07-10 | замечания | ФР-15-19025/24-1 | 2024-07-18 |  | Нет | Да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-ВТ | 2 | Корпус 1. Секции 1-9. Вертикальный транспорт |  | 2024-07-26 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/gtv-AXPH8yFN9g |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-14099-И | 2024-07-30 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР7 |  | Корпус 1. Секции 1-9. Разрезы | 2024-07-05 | 2024-06-27 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/G3h5dgze13rIlA | 2024-06-27 | согласовано | 2024-07-01 | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-18401/24 | 2024-07-02 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР8 |  | Корпус 1. Секции 1-9. Входные группы |  | 2024-07-25 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/ABImqx2oXcgTmA | 2024-07-26 | согласовано | 2024-07-29 | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-14099-И | 2024-07-30 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР9.5 |  | Корпус 1. Секции 1-9. Фасады |  | 2024-07-25 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/JzO220GD_X-3rg | 2024-07-26 | согласовано | 2024-07-29 | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-14100-И | 2024-07-31 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР10 |  | Корпус 1. Секции 1-9. Кровля |  | 2023-03-28 |  | https://disk.yandex.ru/d/ibCjgSZn3HoOOA |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-11628/24 | 2024-04-10 | замечания | ФР-15-11628/24-1 | 2024-05-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР10 | 1 | Корпус 1. Секции 1-9. Кровля |  | 2024-06-07 |  | https://disk.yandex.ru/d/EYpp83vdpkH3VQ |  | согласовано | 2024-04-08 | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-16757/24 | 2024-06-13 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-11 | ФР-15-16757/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР1 |  | Корпус 2. Секции 10-19. Архитектурные планы. |  | 2024-03-18 |  | https://disk.yandex.ru/d/ncoBojlfOhoAuQ |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-5015/24 | 2024-02-12 | замечания | ФР-15-5015/24-3 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР1 | 1 | Корпус 2. Секции 10-19. Архитектурные планы. |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/9sakZfAZDTv_Kw |  | замечания | 2024-03-07 | 160.5912 |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-9148/24 | 2024-03-19 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-03-26 | ФР-15-9148/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР2.1 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа |  | 2023-12-29 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Oivrr-Jg1ajpvZI10p1N6cbw_z6oOxTS?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-4647/24 | 2024-02-08 | замечания | ФР-15-4647/24-5 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР2.1 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа |  | 2024-05-30 |  | https://disk.yandex.ru/d/bw6DdRNz47DQuQ |  | согласовано | 2024-01-11 | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-15901/24 | 2024-06-03 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-04 | ФР-15-15901/24-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР2.2 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа |  | 2024-01-24 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1it9W7D38K7eEIQEB2yCxtUGu6xOLc5sa?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-5015/24 | 2024-02-12 | замечания | ФР-15-5015/24-4 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР2.2 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа | 2024-07-12 | 2024-05-20 |  | https://disk.yandex.ru/d/bD2PcW_zIa3x2w |  | неактуально | 2024-02-07 | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-14853/24 | 2024-05-23 | замечания | ФР-15-14853/24-2 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР2.2 | 2 | Корпус 2. Секции 10-13. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа |  | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/rFKvZ3MWjDC4fw |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13027-И | 2024-07-15 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР2.1 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа |  | 2023-12-29 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1bebyO8EBkci5wWCSvXKpUPQXyn8a1wfh?usp=drive_link |  | неактуально | 11.01.20224 | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-4647/24 | 2024-02-08 | замечания | ФР-15-4647/24-5 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР2.1 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа |  | 2024-05-30 |  | https://disk.yandex.ru/d/-5MsQeTBXOzwZw |  | согласовано | 11.01.20224 | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-15901/24 | 2024-06-03 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-04 | ФР-15-15901/24-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР2.2 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа |  | 2024-01-29 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1n2c0GFbGisI5COSH5AOIi7CKvPg-5AIl?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-5015/24 | 2024-02-12 | замечания | ФР-15-5015/24-4 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР2.2 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа | 2024-07-12 | 2024-05-20 |  | https://disk.yandex.ru/d/HV7GMYBSprwM1A |  | неактуально | 2024-02-01 | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-14853/24 | 2024-05-23 | замечания | ФР-15-14853/24-2 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР2.2 | 2 | Корпус 2. Секции 14-16. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа |  | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/H4c0cLFw2gbYwQ |  | согласовано |  | Согл | [5 empty] | 2/1-13027-И | 2024-07-15 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР2.1 |  | Корпус 2. Секции 17-19. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа |  | 2023-12-29 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1wIKe_PVlhwEgM37ynraPA1B7f478fXXS?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-5015/24 | 2024-02-12 | замечания | ФР-15-5015/24-5 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР2.1 | 1 | Корпус 2. Секции 17-19. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа |  | 2024-05-30 |  | https://disk.yandex.ru/d/m0j1Kubkyo6_Uw |  | замечания | 2023-11-17 | 271.5912 |  |  | Не треб. |  | 2024-05-31 | ФР-15-15901/24 | 2024-06-03 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-04 | ФР-15-15901/24-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР2.2 |  | Корпус 2. Секции 17-19. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа |  | 2024-02-08 |  | https://drive.google.com/drive/folders/19O2XgxXCF6lxYkxXyO5Kqo7B9W7JHIGk?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-5015/24 | 2024-02-12 | замечания | ФР-15-5015/24-4 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР2.2 | 1 | Корпус 2. Секции 17-19. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа | 2024-07-12 | 2024-05-20 |  | https://disk.yandex.ru/d/KG5K7lzVGY-Dqg |  | неактуально | 2024-01-29 | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-14853/24 | 2024-05-23 | замечания | ФР-15-14853/24-2 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР2.2 | 2 | Корпус 2. Секции 17-19. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа |  | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/WF0ycUY2xWy6Ng |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13027-И | 2024-07-15 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР3.1 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Отделка помещений 1го этажа | 2024-06-24 | 2024-08-13 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/dYKbNKh1mSOY4A | 2024-08-13 | на рассмотрении | 2024-07-24 | 1.5912 | Апекс приостановил по причине корректировки раздела |  | Не треб. | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР3.2 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Отделка помещений 2-16го этажа | 2024-07-19 | 2024-03-25 |  | https://disk.yandex.ru/d/fxwb0ynTp0KH7Q |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-11628/24 | 2024-04-10 | замечания | ФР-15-11628/24-2 | 2024-05-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР3.2 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Отделка помещений 2-16го этажа | 2024-07-19 | 2024-06-11 |  | https://disk.yandex.ru/d/RQW_fWihBohObw |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-16950/24 | 2024-06-17 | замечания | Р-15-16950/24-1 | 2024-07-19 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР3.2 | 2 | Корпус 2. Секции 10-13. Отделка помещений 2-16го этажа |  | 2024-07-23 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/u1cZpAAc-V7giA |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13727-И | 2024-07-24 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР3.1 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Отделка помещений 1го этажа | 2024-06-24 | 2024-08-13 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/9veNjYQY1wpdRQ | 2024-08-13 | на рассмотрении | 2024-07-24 | 1.5912 | Апекс приостановил по причине корректировки раздела |  | Не треб. | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР3.2 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Отделка помещений 2-16го этажа |  | 2024-03-25 |  | https://disk.yandex.ru/d/UKWVCv3RFb2joA |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-11628/24 | 2024-04-10 | замечания | ФР-15-11628/24-2 | 2024-05-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР3.2 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Отделка помещений 2-16го этажа | 2024-07-19 | 2024-06-11 |  | https://disk.yandex.ru/d/BQfdJkOZw8ISIw |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-16950/24 | 2024-06-17 | замечания | Р-15-16950/24-1 | 2024-07-19 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР3.2 | 2 | Корпус 2. Секции 14-16. Отделка помещений 2-16го этажа |  | 2024-07-23 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/fAuwKY6tWUKOtg |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13727-И | 2024-07-24 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР3.1 |  | Корпус 2. Секции 17-19. Отделка помещений 1го этажа | 2024-06-24 | 2024-08-13 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/ITgVHQRAn4tFqw | 2024-08-13 | на рассмотрении | 2024-07-25 | 1.5912 | Апекс приостановил по причине корректировки раздела |  | Не треб. | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР3.2 |  | Корпус 2. Секции 17-19. Отделка помещений 2-16го этажа |  | 2024-03-25 |  | https://disk.yandex.ru/d/W5TOngbHX1aH9w |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-11628/24 | 2024-04-10 | замечания | ФР-15-11628/24-2 | 2024-05-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР3.2 | 1 | Корпус 2. Секции 17-19. Отделка помещений 2-16го этажа | 2024-07-19 | 2024-06-11 |  | https://disk.yandex.ru/d/HQL7PY27W2J4cA |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-16950/24 | 2024-06-17 | замечания | Р-15-16950/24-1 | 2024-07-19 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР3.2 | 2 | Корпус 2. Секции 17-19. Отделка помещений 2-16го этажа |  | 2024-07-23 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/grDtA2u0MtMcjA |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13727-И | 2024-07-24 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР4.1 |  | Корпус 2. Секции 10-19. Элементы заполнения проемов 1го этажа. Светопрозрачные конструкции | 2024-08-10 | 2023-12-29 |  | https://disk.yandex.ru/d/7a74fY563IEmpw |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-17096/24 | 2024-06-18 | замечания | ФР-15-17096/24-5 | 2024-07-19 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР4.2 |  | Корпус 2. Секции 10-19. Элементы заполнения проемов типового этажа. Светопрозрачные конструкции | 2024-07-29 | 2024-02-22 |  | https://disk.yandex.ru/d/H1xcUdOgo-S1tA |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-17096/24 | 2024-06-18 | замечания | ФР-15-17096/24-6 | 2024-07-19 |  | нет | Да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР4.2 | 2 | Корпус 2. Секции 10-19. Элементы заполнения проемов типового этажа. Светопрозрачные конструкции |  | 2024-07-25 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/-6BrczKLQRTlkg |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13953-И | 2024-07-26 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР4.3 |  | Корпус 2. Секции 10-19. Элементы заполнения проемов. Двери. окна. |  | 2023-12-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1373rf5D6Wl5YOPbNkd8ZZgGlI6Wr25CN?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-26336/23 | 2023-12-11 | замечания | ФР-15-2960/24 | 2024-01-31 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР4.3 | 1 | Корпус 2. Секции 10-19. Элементы заполнения проемов. Двери. окна. |  | 2024-02-19 |  | https://drive.google.com/drive/folders/13PPDUkUJBmP4r4HzrvmpKKbAaLh6Kh9F?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-6795/24 | 2024-02-26 | замечания | ФР-15-6795/24-1 | 2024-03-18 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР4.3 | 2 | Корпус 2. Секции 10-19. Элементы заполнения проемов. Двери. окна. |  | 2024-07-09 |  | https://disk.yandex.ru/d/baiOEbsKcTHAkg |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-15455/24 | 2024-05-29 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-01 | ФР-15-15455/24-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР4.3 |  |  |  | 2024-08-14 |  | https://disk.yandex.ru/d/s3Od_fmkbByShA
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР5 |  | Корпус 2. Секции 10-19. Лестницы и ограждения |  | 2024-01-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1lXQbhIUdixAVDmVnQYzaJ_lo3Nuwomsd?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-4647/24 | 2024-02-08 | замечания | ФР-15-4647/24-4 | 2024-03-28 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР5 | 1 | Корпус 2. Секции 10-19. Лестницы и ограждения |  | 2024-04-15 |  | https://disk.yandex.ru/d/EFagDu53CsVBGQ |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-12321/24 | 2024-04-18 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-25 | ФР-15-12321/24-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР6 |  | Корпус 2. Секции 10..19. Лифты |  | 2023-12-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1kUuS3mDFZJsXUAdkl2YqTrgCetCNuim4?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-26336/23 | 2023-12-11 | На рассмотрении |  |  |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР6 | 1 | Корпус 2. Секции 10..19. Лифты |  | 2024-02-19 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1j9dwg-eLba8TZADFMOzg3-93eZbWhp7k?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-7142/24 | 2024-02-27 | замечания | ФР-15-7142/24-3 | 2024-04-04 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР6 | 2 | Корпус 2. Секции 10..19. Лифты |  | 2024-04-15 |  | https://disk.yandex.ru/d/mC-G2tmhg3xRkw |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  | 2024-04-17 | ФР-15-12321/24 | 2024-04-18 | замечания | ФР-15-12321/24-3 | 2024-05-20 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-ВТ |  | Корпус 2. Секции 10..19. Вертикальный транспорт | 2024-07-05 | 2024-06-21 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/5YopRouIYS9brw | 2024-06-24 | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-11648-И | 2024-06-24 | замечания | ФР-15-17867/24-1 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-ВТ | 1 | Корпус 2. Секции 10..19. Вертикальный транспорт | 2024-07-26 | 2024-07-05 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/luUhXKsq0ydE7A |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-19025/24 | 2024-07-10 | замечания | ФР-15-19025/24-1 | 2024-07-18 |  | Нет | Да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-ВТ | 2 | Корпус 2. Секции 10..19. Вертикальный транспорт |  |  | направлен | https://disk.yandex.ru/d/HI1w30fcrMje-Q |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-14099-И | 2024-07-30 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР7 |  | Корпус 2. Секции 10-19. Разрезы |  | 2024-06-26 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/Bhf-PV_MLKfTGw | 2024-06-19 | согласовано | 2024-06-26 | Согл |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-18401/24 | 2024-07-02 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР8 |  | Корпус 2. Секции 10-19. Входные группы | 2024-07-22 | 2024-05-24 |  | https://disk.yandex.ru/d/KG1NDkGElIl-0A | 2024-05-24 | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-15455/24 | 2024-05-29 | замечания | ФР-15-15455/24-3 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР8 | 1 | Корпус 2. Секции 10-19. Входные группы |  | 2024-07-23 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/aCbhp3WpBG2Vcw | 2024-07-26 | согласовано | 2024-07-29 | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13582-И | 2024-07-22 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР9.5 |  | Корпус 2. Секции 10-19. Фасады |  | 2024-07-25 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/htI2SrGs0KYtKQ | 2024-07-26 | согласовано | 2024-07-26 | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-14390-И | 2024-08-01 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР10 |  | Корпус 2. Секции 10-19. Кровля | 2024-07-08 | 2024-05-06 |  | https://disk.yandex.ru/d/Vd_nwBSBaZaVOw | Не треб. | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-13855/24 | 2024-05-08 | замечания | ФР-15-13855/24-4 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР10 | 1 | Корпус 2. Секции 10-19. Кровля |  | 2024-07-08 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/tkRGowTyz_c8sg |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-12683-И | 2024-07-09 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
АИ
148-0721-ОК-1-0-1-1..4-АИ1.1 |  | Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП). Отделочные чертежи. Корпус 1. Секции 1-4 |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/Rkr25vhbmgQ9gw | 2024-07-26 | замечания | 2024-08-05 | 9.5912 | 2024-08-13 |  | Не треб. | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-5..9-АИ1.2 |  | Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП). Отделочные чертежи. Корпус 1. Секции 5-9 |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/Rkr25vhbmgQ9gw | 2024-07-26 | замечания | 2024-08-05 | 9.5912 | 2024-08-13 |  | Не треб. | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..14-АИ1.3 |  | Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП). Отделочные чертежи. Корпус 2. Секции 10-14 |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/Rkr25vhbmgQ9gw | 2024-07-26 | замечания | 2024-08-05 | 9.5912 | 2024-08-13 |  | Не треб. | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-15..19-АИ1.4 |  | Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП). Отделочные чертежи. Корпус 2. Секции 15-19 | [5 empty] | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-26572/23 | 2023-12-13 | замечания | ФР-15-7445/24 | 2024-02-29 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-15..19-АИ1.4 | 1 | Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП). Отделочные чертежи. Корпус 2. Секции 15-19 |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/Rkr25vhbmgQ9gw | 2024-07-26 | замечания | 2024-08-05 | 9.5912 | 2024-08-13 |  | Не треб. | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АИ2.1 |  | Архитектурные интерьеры. Типовая 3-х комнатная квартира. Отделочные чертежи. |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/0nhDJcVVR18PuQ |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-25807/23 | 2023-12-05 | замечания | ФР-15-2691/24 | 2024-01-29 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АИ2.1 | 1 | Архитектурные интерьеры. Типовая 3-х комнатная квартира. Отделочные чертежи. | [5 empty] | неактуально | 2024-06-04 | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-10230/24 | 2024-03-28 | На рассмотрении |  |  |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АИ2.1 | 2 | Архитектурные интерьеры. Типовая 3-х комнатная квартира. Отделочные чертежи. |  |  |  | ссылка АИ2.1 | 2024-07-31 | на рассмотрении |  | 14.5912 |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-17202/24 | 2024-06-19 | замечания | ФР-15-17202/24-3 | 2024-08-09 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АИ2.2 |  | Архитектурные интерьеры. Типовая 3-х комнатная квартира для проживания инвалида-колясочника. Отделочные чертежи. |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/5ufyOQhWO8dbqg |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-25807/23 | 2023-12-05 | замечания | ФР-15-2691/24 | 2024-01-29 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АИ2.2 | 1 | Архитектурные интерьеры. Типовая 3-х комнатная квартира для проживания инвалида-колясочника. Отделочные чертежи. |  |  |  | ссылка АИ2.2 |  | неактуально | 2024-06-04 | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-9922/24 | 2024-03-26 | замечания | ФР-15-9922/24-1 | 2024-06-20 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АИ2.2 | 2 | Архитектурные интерьеры. Типовая 3-х комнатная квартира для проживания инвалида-колясочника. Отделочные чертежи. |  |  |  | ссылка АИ2.2 | 2024-07-31 | на рассмотрении |  | 14.5912 |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-17202/24 | 2024-06-19 | замечания | ФР-15-17202/24-2 | 2024-08-09 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-2-АИ3 |  | Архитектурные интерьеры. Центр информирования населения (ЦИН). Отделочные чертежи. |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/7NGUVWPk8BiLCw |  | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-25807/23 | 2023-12-05 | замечания | ФР-15-2669/24 | 2024-01-29 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-2-АИ3 | 1 | Архитектурные интерьеры. Центр информирования населения (ЦИН). Отделочные чертежи. | [5 empty] | неактуально |  | см. изм |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-9922/24 | 2024-03-26 | На рассмотрении |  |  |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-2-АИ3 | 2 | Архитектурные интерьеры. Центр информирования населения (ЦИН). Отделочные чертежи. |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/NDJNi2j5s2iaAQ |  | неактуально | 2024-06-05 | см. изм |  |  | Не треб. |  | 2024-06-11 | ФР-15-17202/24 | 2024-06-19 | замечания | ФР-15-19174/24 | 2024-07-17 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-2-АИ3 | 3 | Архитектурные интерьеры. Центр информирования населения (ЦИН). Отделочные чертежи. |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/Zp23UuIz7OF83A |  | согласовано |  | Согл |  |  | Не треб. |  |  | 2/1-13727-И | 2024-07-24 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
КР
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КР |  | Котлован |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1MhhmxjJLUKVig11y2LiEHGY9xlk-LsyE?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21073/23 | 2023-10-11 | согласован для СМР |  | 2023-11-10 | ФР-15-21073/23-3 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КР | 1 | Котлован |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/V7a6oKxxlcrhUg | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24832/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24832/23-3 | нет | нет
КЖ
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КЖ0.1 |  | Подземная автостоянка. Фундаментная плита |  | 2023-10-06 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1vF2fRcOVjYV4MuMMhgz3SgNKEGBKHvdM?usp=share_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21074/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21074/23-1 | 2023-11-09 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КЖ0.1 | 1 | Подземная автостоянка. Фундаментная плита |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Ac6uPLFWHUWLUQ6M-wUeBOFfFphZyARt?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  | 2023-11-22 | ФР-15-24884/23 | 2023-11-23 | согласовано без замечаний |  | 2023-11-29 | ФР-15-24884/23-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КЖ0.2 |  | Подземная автостоянка. Вертикальные конструкции -1 этажа |  | 2023-10-06 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ybAmnXhuHAWbO5TtcfJO36_PQQZOBF3v?usp=share_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21074/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21074/23-1 | 2023-11-09 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КЖ0.2 | 1 | Подземная автостоянка. Вертикальные конструкции -1 этажа |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1h2LUH06l0sYPyqNkBR88HcNfI7vsrOoR?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  | 2023-11-22 | ФР-15-24884/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-11-29 | ФР-15-24884/23-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КЖ0.3 |  | Подземная автостоянка. Плита покрытия |  | 2023-10-06 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Mypr1svsWYACw32A6TpGvLIC6-5nq5UH?usp=share_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21074/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21074/23-1 | 2023-11-09 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КЖ0.3 | 1 | Подземная автостоянка. Плита покрытия |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1uOJBe8wMXzZXY3y-sqL_2efi7muWSvkF?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24812/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24812/23-1 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КЖ0.3 | 2 | Подземная автостоянка. Плита покрытия |  | 2024-03-04 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1cec4aJRCHjcH2qrH2BzqRgVmw9TG-Fb7?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-8172/24 | 2024-03-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-26 | ФР-15-8172/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ0.1 |  | Корпус 1. Секции 1-3. Фундаментная плита | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21073/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21073/23-3 | 2023-11-10 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ0.1 | 1 | Корпус 1. Секции 1-3. Фундаментная плита |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1UJHRxY-7_RImYWR4hSuXOwtd3euUG8f3?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24812/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24812/23-2 | 2023-12-05 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ0.1 | 1 отв | Корпус 1. Секции 1-3. Фундаментная плита | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24832/23-7 | 2023-12-07 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-13 | ФР-15-24832/23-8 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ0.2 |  | Корпус 1. Секции 1-3. Вертикальные конструкции -1 этажа | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21073/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21073/23-1 | 2023-11-09 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ0.2 | 1 | Корпус 1. Секции 1-3. Вертикальные конструкции -1 этажа |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/13g7lNFu-kARcgFD8rbKf039p1NmreM5U?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  | 2023-11-22 | ФР-15-24884/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24884/23-4 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ0.2 | 1 отв. | Корпус 1. Секции 1-3. Вертикальные конструкции -1 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-24884/23-13 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ0.3 |  | Корпус 1. Секция 1-3. Перекрытия подземной части |  | 2023-10-06 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1qm9X1qJ3-agnJsFwfvh_83v8TksmI3QZ?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21073/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21073/23-2 | 2023-11-10 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ0.3 | 1 | Корпус 1. Секция 1-3. Перекрытия подземной части |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/15YTwESnnvrn653VW1Pc7arKGpIHDPNpx?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24723/23 | 2023-11-22 | замечания | ФР-15-24723/23-1 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ0.3 | 2 | Корпус 1. Секция 1-3. Перекрытия подземной части |  | 2023-12-04 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ojExMDf3wQD3DOxFQmceqI9OzBoWDDiq?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26083/23 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-26083/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.1 |  | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции 1 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/13saQ2Cq4rTbrkLFT3CXllIz4SKjge6gR?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21813/23 | 2023-10-20 | замечания | ФР-15-21813/23-1 | 2023-11-09 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.1 | 1 | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции 1 этажа |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1X7e59k7QX69c7Lo_F7E7Fih2VwMesYG0?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24924/23 | 2023-11-24 | замечания | ФР-15-24924/23-5 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.1 | 1 отв | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции 1 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-13 | ФР-15-24884/23-17 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.2 |  | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции 2 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1q9IRuuuJO9jWCRfcfx3wCybGIDeQXN4V?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21813/23 | 2023-10-20 | замечания | ФР-15-21813/23-1 | 2023-11-09 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.2 | 1 | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции 2 этажа |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1JuXYtXNUWutggfgLnBReOBLo93vTcIIn?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24884/23-5 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.2 | 1 отв | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции 2 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-13 | ФР-15-24884/23-17 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.3 |  | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции 3-16 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1GgSdiJ116dq9e1aYrGFUjg43Zw5r_hWH?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21813/23 | 2023-10-20 | замечания | ФР-15-21813/23-1 | 2023-11-09 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.3 | 1 | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции 3-16 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1127njyJ0x7l-c3db_fr1fWd9R9TXIyKb?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24832/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24832/23-5 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.3 | 1 отв | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции 3-16 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-13 | ФР-15-24884/23-17 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.4 |  | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1UC3oJRYhUaYVEFybIHJYx1qIH6pP--9q?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21813/23 | 2023-10-20 | замечания | ФР-15-21813/23-1 | 2023-11-09 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.4 | 1 | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/14lfbW-NPBMlU4A9iL04bkBp7vwa68rlV?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24832/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24832/23-4 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.4 | отв 1 | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23-5 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-24838/23-6 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ1.4 | 2 | Корпус 1. Секция 1-3. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2024-02-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/18eTS_pZ7KW0vtcZELEqbVw4LfRBT-Q1I?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-6795/24 | 2024-02-26 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-04 | ФР-15-6795/24-5 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.1 |  | Корпус 1. Секция 1-3. Плита перекрытия 1 этажа. |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/113KnNPgm_9cJWSDKJoi01uP_Xa59SZdP?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21813/23 | 2023-10-20 | замечания | ФР-15-21813/23-1 | 2023-11-09 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.1 | 1 | Корпус 1. Секция 1-3. Плита перекрытия 1 этажа. |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1c3vHx8Whsi1ncHTmFP9u3CTGSZ5a2GFz?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24832/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24832/23-1 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.1 | 1 отв. | Корпус 1. Секция 1-3. Плита перекрытия 1 этажа. | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-8 | 2023-12-05 | замечания | ФР-15-24884/23-10 | 2023-12-08 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.1 | 2.отв. | Корпус 1. Секция 1-3. Плита перекрытия 1 этажа. | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-20 | 2023-12-18 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-02-20 | ФР-15-6164/24 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.2 |  | Корпус 1. Секция 1-3. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DzhUM3iybQollgiAdwuqabSXSDn00JkU?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21811/23 | 2023-10-19 | замечания | ФР-15-21811/23-1 | 2023-11-10 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.2 | 1 | Корпус 1. Секция 1-3. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1r9MY8mxGXF3FuX4G5c4xO8C0J9MbVO6b?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24828/23-2 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.2 | 1 отв | Корпус 1. Секция 1-3. Плиты перекрытий 2-16 этажей | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | замечания | ФР-15-24884/23-15 | 2023-12-11 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.2 | 2 отв | Корпус 1. Секция 1-3. Плиты перекрытий 2-16 этажей | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-20 | 2023-12-18 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-02-20 | ФР-15-6164/24 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.3 |  | Корпус 1. Секция 1-3. Плиты покрытий |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Z09QW5JhhEOzuc5U70G0zTcRT57AYElj?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21813/23 | 2023-10-20 | замечания | ФР-15-21813/23-1 | 2023-11-09 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.3 | 1 | Корпус 1. Секция 1-3. Плиты покрытий |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1eEDrMdL4WBKB-1CVFhXT5SmUWnfaeB-s?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24832/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24832/23-2 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.3 | 1 отв | Корпус 1. Секция 1-3. Плиты покрытий | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-02-20 | ФР-15-6164/24 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.3 | 2 отв | Корпус 1. Секция 1-3. Плиты покрытий | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-20 | 2023-12-18 | На рассмотрении |  |  |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ2.3 | 2 | Корпус 1. Секция 1-3. Плиты покрытий |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1CXSTo41rVH74n2x1oXhr5Ja_GTu5bzxS?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-6795/24 | 2024-02-26 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-04 | ФР-15-6795/24-5 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖ3.1 |  | Корпус 1. Секция 1-3. Лестницы |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1aCiaOQP3m_6qgPWovFOFYC54RTu829nS?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-21813/23 | 2023-10-20 | согласовано без замечаний |  | 2023-11-09 | ФР-15-21813/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ0.1 |  | Корпус 1. Секции 4-6. Фундаментная плита | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21073/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21073/23-3 | 2023-11-10 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ0.1 | 1 | Корпус 1. Секции 4-6. Фундаментная плита |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ieU_bTf3pwqCcepL2i7Z7UTMYCC8QalS?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24812/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24812/23-2 | 2023-12-05 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ0.1 | 1 отв | Корпус 1. Секции 4-6. Фундаментная плита | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24832/23-7 | 2023-12-07 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-13 | ФР-15-24832/23-8 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ0.2 |  | Корпус 1. Секции 4-6. Вертикальные конструкции -1 этажа | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21073/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21073/23-1 | 2023-11-09 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ0.2 | 1 | Корпус 1. Секции 4-6. Вертикальные конструкции -1 этажа |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1VkIdTxcHilqBuPPV2DLLYJEpRcDiY_h4?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24924/23 | 2023-11-24 | замечания | ФР-15-24924/23-8 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ0.2 | 1 отв | Корпус 1. Секции 4-6. Вертикальные конструкции -1 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23-5 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-24838/23-8 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ0.3 |  | Корпус 1. Секция 4-6. Перекрытия подземной части | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21073/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21073/23-2 | 2023-11-10 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ0.3 | 1 | Корпус 1. Секция 4-6. Перекрытия подземной части |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1G4a4f8zh4p1xoNzQO8x_00caNLrMyrP0?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24828/23-3 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ0.3 | 1 отв | Корпус 1. Секция 4-6. Перекрытия подземной части | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-8 | 2023-12-05 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-08 | ФР-15-24884/23-11 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.1 |  | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции 1 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ffFYiy3RdVH97lFWQo_Pnw6sufTXOkpO?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21811/23 | 2023-10-19 | замечания | ФР-15-21811/23-3 | 2023-11-21 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.1 | 1 | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции 1 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1hn8q6-vqQOUCB_p59odWaGSLzPf2dHFW?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24838/23-4 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.1 | 1 отв | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции 1 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23-5 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-24838/23-7 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.2 |  | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции 2 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1EgK71wM7ekVFOfHYOUDIVnu5mmLIgMYw?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21813/23 | 2023-10-20 | замечания | ФР-15-21813/23-2 | 2023-11-14 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.2 | 1 | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции 2 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DGLi8RderWURzTUFhw_ItYbzXbLVAaeb?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24828/23-5 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.2 | 1 отв | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции 2 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23-5 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-24838/23-7 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.3 |  | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции 3-16 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DRAsE_x87C3ghyek3RmELvAgmKOsen8a?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21813/23 | 2023-10-20 | замечания | ФР-15-21813/23-2 | 2023-11-14 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.3 | 1 | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции 3-16 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1sfRHVjKhMMn_qX9cv0I_lGBOJfjSwXSm?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24828/23-5 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.3 | 1 отв | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции 3-16 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23-5 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-24838/23-7 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.4 |  | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1yeIbQqLDnlxa41cxB9YdIIqk2SKtZzhl?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21811/23 | 2023-10-19 | замечания | ФР-15-21811/23-3 | 2023-11-21 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.4 | 1 | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1nM_VztVwSNml6OxWErsY1fNb5AH1sl9M?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24838/23-4 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.4 | 1 отв | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23-5 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-24838/23-7 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ1.4 | 2 | Корпус 1. Секция 4-6. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2024-02-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DtV0naincEkVnZbHtW8EmhlQ3eT5vkyi?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-6795/24 | 2024-02-26 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-04 | ФР-15-6795/24-4 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ2.1 |  | Корпус 1. Секция 4-6. Плита перекрытия 1 этажа. |  | 2023-12-10 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1lW54i5d3_fsKJ9O7bqWI22p5-aFr_7bz?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21811/23 | 2023-10-19 | замечания | ФР-15-21811/23-3 | 2023-11-21 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ2.1 | 1 | Корпус 1. Секция 4-6. Плита перекрытия 1 этажа. |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ASvg7QXYPHtF1TE-Et2bz270c32dZ12C?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-11-29 | ФР-15-24838/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ2.2 |  | Корпус 1. Секция 4-6. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1YSR2HufK_lP3pEg18CyGfMB5nJsyJoWO?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21813/23 | 2023-10-20 | замечания | ФР-15-21813/23-2 | 2023-11-14 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ2.2 | 1 | Корпус 1. Секция 4-6. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1RqgsZ5BDQnQab63ELgKfHa4g-dAct1Gz?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24828/23-1 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ2.2 | 2 | Корпус 1. Секция 4-6. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-11-30 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1rcRkdKOogVaF_M2T4BkuHTWsW4fj1M5s?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-25963/23 | 2023-12-06 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-25963/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ2.3 |  | Корпус 1. Секция 4-6. Плиты покрытий |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1BCxYwBbOiJnxZcTQtpY78fnhaBpGGpTA?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21811/23 | 2023-10-19 | замечания | ФР-15-21811/23-3 | 2023-11-21 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ2.3 | 1 | Корпус 1. Секция 4-6. Плиты покрытий |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/10_ZAh9_QdZ7uOPYAka2qnVa5kCbxhPy_?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24838/23-4 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ2.3 | 2 | Корпус 1. Секция 4-6. Плиты покрытий |  | 2024-02-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1FLdYeK_KqhJPiNUHA8OrrBKTyl9PMQVf?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-6795/24 | 2024-02-26 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-04 | ФР-15-6795/24-4 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖ3.1 |  | Корпус 1. Секция 4-6. Лестницы |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1l2z4b-qvAkJH6lKsZOnEBoweOd9VdqLR?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-21811/23 | 2023-10-19 | согласовано без замечаний |  | 2023-11-15 | ФР-15-21811/23-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ0.1 |  | Корпус 1. Секции 7-9. Фундаментная плита | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21073/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21073/23-3 | 2023-11-10 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ0.1 | 1 | Корпус 1. Секции 7-9. Фундаментная плита |  | 20.11.2023 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ipV1Xm4uuiKiB4O_Y3EB-eZm2QPfgHD_?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24812/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24812/23-2 | 2023-12-05 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ0.1 | 1 отв | Корпус 1. Секции 7-9. Фундаментная плита | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24832/23-7 | 2023-12-07 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-13 | ФР-15-24832/23-8 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ0.2 |  | Корпус 1. Секции 7-9. Вертикальные конструкции -1 этажа | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21073/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21073/23-1 | 2023-11-09 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ0.2 | 1 | Корпус 1. Секции 7-9. Вертикальные конструкции -1 этажа |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1SJbAd9LXAsRFi4KFqnULXAXZY6im34C2 |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24924/23 | 2023-11-24 | замечания | ФР-15-24924/23-8 |  |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ0.2 | 2 | Корпус 1. Секции 7-9. Вертикальные конструкции -1 этажа |  | 2023-12-04 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1sQ3C60vZ8V5U9uqeKSVebJNBLKWTvVpg?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26083/23 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-26083/23-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ0.3 |  | Корпус 1. Секция 7-9. Перекрытия подземной части | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21073/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21073/23-2 | 2023-11-10 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ0.3 | 1 | Корпус 1. Секция 7-9. Перекрытия подземной части |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1VJOIWpnoBTIx_-t8Ygy6rF28TIpHuHp8?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24723/23 | 2023-11-22 | замечания | ФР-15-24723/23-1 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ0.3 | 2 | Корпус 1. Секция 7-9. Перекрытия подземной части |  | 2023-12-04 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1G7bOFQ7e1OWRM8a012kLbnHA6XJgOyc1?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-26083/23 | 2023-12-07 | замечания | ФР-15-26083/23-1 | 2023-12-11 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ0.3 | 3 | Корпус 1. Секция 7-9. Перекрытия подземной части |  | 2023-12-15 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Z6yVYstCkFXluwhG-qiZn9cnQqv-PCrT?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-11-406217/23 | 2023-12-18 | согласовано с откл. от ПД | ФР-11-17592/24 | 2024-06-04 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.1 |  | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции 1 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1B6A-zntuzQ1TezyDcDWfFlUvFFkgg99l?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22620/23 | 2023-10-31 | замечания | ФР-15-22620/23-1 | 2023-11-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.1 | 1 | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции 1 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ArT0aSfKuI9uBILJMEFP_Aj0y9nklpUr?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24831/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24924/23-6 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.1 | 1 отв | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции 1 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-24884/23-14 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.2 |  | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции 2 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1LP60Ws4i1ltCtexqx7pYd4CTolSvpdQy?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22620/23 | 2023-10-31 | замечания | ФР-15-22620/23-1 | 2023-11-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.2 | 1 | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции 2 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1BFsXCJgJyqCEhG5IBTu3Hb-GiLmcu_-r?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24831/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24924/23-6 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.2 | 1 отв | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции 2 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | замечания | ФР-15-24884/23-14 | 2023-12-11 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.3 |  | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции 3-16 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1NZ9IcfN6MFg4j0PIabSXv6-FIfgm92DM?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22620/23 | 2023-10-31 | замечания | ФР-15-22620/23-1 | 2023-11-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.3 | 1 | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции 3-16 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ymLYTPGIp1dBGG8nNnCM2oAdCCiO-Uig?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24831/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24924/23-6 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.3 | 1 отв | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции 3-16 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-24884/23-14 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.4 |  | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1NZ5yAwO5qmWlM52V9jBMyplM0CacEfgd?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22620/23 | 2023-10-31 | замечания | ФР-15-22620/23-1 | 2023-11-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.4 | 1 | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1aZPFVuVt6pzdN46xKGcXllMwHdx2MKc3?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24831/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24924/23-6 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.4 | 1 отв | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-24884/23-14 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ1.4 | 2 | Корпус 1. Секция 7-9. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2024-02-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1vcfsgL-xJK1bayeL9Nv-O30OxqpJnx3J?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-6577/24 | 2024-02-22 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-01 | ФР-15-6577/24-4 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ2.1 |  | Корпус 1. Секция 7-9. Плита перекрытия 1 этажа. |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1c8912GYsBBjjUlfQnvRrfHYxQyr_kZAa?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22620/23 | 2023-10-31 | замечания | ФР-15-22620/23-1 | 2023-11-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ2.1 | 1 | Корпус 1. Секция 7-9. Плита перекрытия 1 этажа. |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/13CH8cLBu6rh-J1GCkUHMgeubmmfexuFn?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24831/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24831/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ2.2 |  | Корпус 1. Секция 7-9. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1z7AaNexmfTypdVnO5f5bFtcyxjldW3CV?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22620/23 | 2023-10-31 | замечания | ФР-15-22620/23-1 | 2023-11-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ2.2 | 1 | Корпус 1. Секция 7-9. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1sVU608mDa0xGcdHE-G53yZp_Dw7vX2uh?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24831/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24831/23-1 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ2.2 | 1 отв | Корпус 1. Секция 7-9. Плиты перекрытий 2-16 этажей | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23-5 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-13 | ФР-15-24838/23-9 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ2.3 |  | Корпус 1. Секция 7-9. Плиты покрытий |  | 2023-08-17 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1t3Du-BbLwtPI_BkQFfX3WDjpzsm3vrgX?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22620/23 | 2023-10-31 | замечания | ФР-15-22620/23-1 | 2023-11-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ2.3 | 1 | Корпус 1. Секция 7-9. Плиты покрытий |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1t3Du-BbLwtPI_BkQFfX3WDjpzsm3vrgX?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24831/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24831/23-1 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ2.3 | 1 отв | Корпус 1. Секция 7-9. Плиты покрытий | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23-5 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-13 | ФР-15-24838/23-9 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ2.3 | 2 | Корпус 1. Секция 7-9. Плиты покрытий |  | 2024-02-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1eQD-4Uxov23N0RqhRsl9rwP2Pi047uTd?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-6577/24 | 2024-02-22 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-01 | ФР-15-6577/24-4 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖ3.1 |  | Корпус 1. Секция 7-9. Лестницы |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1HUFF0QjKglHHTiOnvt3nxLch6gZ1zeO4?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-22620/23 | 2023-10-31 | согласовано без замечаний |  | 2023-11-22 | ФР-15-22620/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ0.1 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Фундаментная плита | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21074/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21074/23-2 | 2023-11-10 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ0.1 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Фундаментная плита |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1_3HDD-vq1Fvy41Ps0rZCj1bEQJ1QBv30?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  | 2023-11-22 | ФР-15-24884/23 | 2023-11-23 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-04 | ФР-15-24884/23-7 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ0.2 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции -1 этажа | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21074/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21074/23-4 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ0.2 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции -1 этажа |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1wFix8DGT0L72bMIHy92FXloybVJG0f7e?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24812/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-04 | ФР-15-24812/23-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ0.3 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Перекрытия подземной части | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21074/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21074/23-5 | 2023-11-15 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ0.3 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Перекрытия подземной части |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1g1t3x4J0ndXmD2PNIh2Z7fJ1IUDH7HMC?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  | 2023-11-22 | ФР-15-24884/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24884/23-7 | 2023-12-05 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ0.3 | 2 | Корпус 2. Секции 10-13. Перекрытия подземной части |  | 2023-12-06 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1hrRXhmLy9MEpFfMXQAK9rbcWTF3lWHx5?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26083/23 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-26083/23-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ1.1 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции 1 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ZXCD2dlztRHd489ruZfRnHHL3xe-GPKQ?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21811/23 | 2023-10-19 | замечания | ФР-15-21811/23-2 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ1.1 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции 1 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1YCpSoooXFmbraqCWdiiN-XZj4rnurxXj?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24884/23-6 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ1.1 | 1 отв | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции 1 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-13 | ФР-15-24884/23-16 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ1.2 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции 2 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1TB9mNmI_ZO9Vsb7LeKOHX79j1rqRdWEi?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21811/23 | 2023-10-19 | замечания | ФР-15-21811/23-2 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ1.2 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции 2 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1p207R-A-xtRe8d3buuF5tAxlq65FMSIJ?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24884/23-6 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ1.2 | 1 отв | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции 2 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-13 | ФР-15-24884/23-16 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ1.3 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции 3-16 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1NZ9IcfN6MFg4j0PIabSXv6-FIfgm92DM?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21811/23 | 2023-10-19 | замечания | ФР-15-21811/23-2 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ1.3 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции 3-16 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1bSIsnNVyMIl2pdPpzCqFZKZfh9IwiCmX?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24884/23-6 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ1.3 | 1 отв | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции 3-16 этажа | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-9 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-13 | ФР-15-24884/23-16 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ1.4 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1TCSdBAMyZ_2-g-fhSjwkapSDz46_AETv?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21811/23 | 2023-10-19 | замечания | ФР-15-21811/23-2 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ1.4 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1MDy4EkwCmGBXBJDUix_6kGXCD7-swg6C?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24884/23-6 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ1.4 | 2 | Корпус 2. Секции 10-13. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2024-02-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/10z7yIucwkszdXlE31_pW8td1SKSMW4md?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-6577/24 | 2024-02-22 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-02 | ФР-15-6577/24-5 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ2.1 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Плита перекрытия 1 этажа. |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1lgckNu3UFeTaQzrcDHdaXBJOztCZeBzk?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22427/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22427/23-1 | 2023-11-10 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ2.1 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Плита перекрытия 1 этажа. |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/106JOuG6octoMzKiMwEOEalfL7BvaL37r?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24832/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-04 | ФР-15-24832/23-6 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ2.2 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/15rEJ-tPYXaKdnuTMy8F8zlcUzG33NnRd?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22427/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22427/23-1 | 2023-11-10 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ2.2 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1twq1Fi7vgpEL1kYGt-mmX5m95817eZhQ?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24832/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-04 | ФР-15-24832/23-6 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ2.3 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Плиты покрытий |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1uPQZpKT0eP5-psUK6dk5BNmJY4qQ_eQo?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22427/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22427/23-1 | 2023-11-10 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ2.3 | 1 | Корпус 2. Секции 10-13. Плиты покрытий |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1YNddE25cwS1IJlV7vtjLmV1oxsnMyHSP?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24832/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24832/23-6 | 2023-12-04 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ2.3 | 1 отв | Корпус 2. Секции 10-13. Плиты покрытий | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24832/23-7 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-13 | ФР-15-24832/23-8 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ2.3 | 2 | Корпус 2. Секции 10-13. Плиты покрытий |  | 2024-02-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1OIzMrVa-czrGza2D-rT-s8g0JTY52GyI?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-6577/24 | 2024-02-22 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-01 | ФР-15-6577/24-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖ3.1 |  | Корпус 2. Секции 10-13. Лестницы |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1o6JRBzRA_y2O2tbS4uwXp0Ie0LpLy_OR?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-22427/23 | 2023-10-27 | согласовано без замечаний |  | 2023-11-10 | ФР-15-22427/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ0.1 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Фундаментная плита | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21074/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21074/23-3 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ0.1 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Фундаментная плита |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1-nOp1QiUQh5xSydqm0wVywgaNnZ1moAA?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24812/23 | 2023-11-23 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-04 | ФР-15-24812/23-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ0.2 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Вертикальные конструкции -1 этажа | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21074/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21074/23-4 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ0.2 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Вертикальные конструкции -1 этажа |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1WGarYasVLKyloV_Yr-ZNJ2tpMP-8O5rh?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24812/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-04 | ФР-15-24812/23-3 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ0.2 | 2 | Корпус 2. Секции 14-16. Вертикальные конструкции -1 этажа |  | 2023-12-06 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1aLkfP3CKsi-tvN0f0xKkDg_IZMfQn351?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26083/23 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-26083/23-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ0.3 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Перекрытия подземной части | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21074/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21074/23-5 | 2023-11-15 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ0.3 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Перекрытия подземной части |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1P40tzfcRuN5Gx4S92R6bC7flNQLHMUHy?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24924/23 | 2023-11-24 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24924/23-7 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ0.3 | 2 | Корпус 2. Секции 14-16. Перекрытия подземной части |  | 2023-12-04 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1HCMgTA5pF2Tfr0qsQmBsfZ-QgxAWeEJD?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26083/23 | 2023-12-07 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-11 | ФР-15-26083/23-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ1.1 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Вертикальные конструкции 1 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1krX57KiHUz17cwYwRJ3GbcvoQswlo6QM?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22427/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22427/23-2 | 2023-11-15 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ1.1 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Вертикальные конструкции 1 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1KvIBsI_aWmrNoot4uaMf-9o4IrW5-ndO?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24838/23-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ1.2 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Вертикальные конструкции 2 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1dAVoHZ2Sz62y4-897sH8VNLuq8cTie23?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22427/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22427/23-2 | 2023-11-15 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ1.2 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Вертикальные конструкции 2 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1YndSylStWI4C8_5zM0Sr86Qxsh3XJz2J?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24838/23-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ1.3 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Вертикальные конструкции 3-16 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1I9ubMEs6FPmyUxts7FTi4GcMHn4M_TLz?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22427/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22427/23-2 | 2023-11-15 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ1.3 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Вертикальные конструкции 3-16 этажа |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/18tc5HVfA87w_nUD2ObrrWVVQu51-I9Jo?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24838/23-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ1.4 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/14fDW0yaq07xvsrpKTOmbq8p4fW6QtuQJ?usp=share_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22427/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22427/23-2 | 2023-11-15 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ1.4 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ux8rwIDNuXTEbBrEG_nqJfiojvRkqyss?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24838/23-3 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ1.4 | 2 | Корпус 2. Секции 14-16. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2024-02-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Ty3_UWuvnUyilk30vitkNUMv0N2FhOmn?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-6577/24 | 2024-02-22 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-04-04 | ФР-15-6577/24-6 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ2.1 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Плита перекрытия 1 этажа. |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Nmsl3Rxruw14o-MzgUEMt7JTCbi5_sVe?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22427/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22427/23-2 | 2023-11-15 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ2.1 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Плита перекрытия 1 этажа. |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1RfT2kEnWQYeYCtRCjVeCbo3dKzDfEm80?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24838/23-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ2.2 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ihYeCaqLqdt1TpR5awnz_MpzQCGb8qbk?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22427/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22427/23-2 | 2023-11-15 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ2.2 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1VAq0LWa5UIIvaaqbwBuQ4ko5B7aZ8KsJ?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24838/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24838/23-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ2.3 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Плиты покрытий |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1_brOe8YsW8Z-0Lnhdq7mI-oTgOanD9iR?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22432/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22432/23-1 | 2023-11-10 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ2.3 | 1 | Корпус 2. Секции 14-16. Плиты покрытий |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1LnVC4geK48nIXtTdAY1gdWV-t4U5xJ_3?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-11-29 | ФР-15-24828/23-4 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ2.3 | 2 | Корпус 2. Секции 14-16. Плиты покрытий |  | 2024-02-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1k6qd39AJ0p_6YdG3q5MqBuUFvpr7Fr6k?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-6577/24 | 2024-02-22 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-03-25 | ФР-15-6577/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖ3.1 |  | Корпус 2. Секции 14-16. Лестницы |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1asQSwZPXFSlYzNPpIcGbIUUsaiOafOTD?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-22432/23 | 2023-10-27 | согласовано без замечаний |  | 2023-11-10 | ФР-15-22432/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ0.1 |  | Корпус 2. Секция 17-19. Фундаментная плита | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21074/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21074/23-3 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ0.1 |  | Корпус 2. Секция 17-19. Фундаментная плита |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ZBX8hQA2FtfnyizDNpLVIjhOB1YBxsTA?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24812/23 | 2023-11-23 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-04 | ФР-15-24812/23-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ0.2 |  | Корпус 2. Секция 17-19. Вертикальные конструкции -1 этажа | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21074/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21074/23-6 | 2023-11-15 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ0.2 | 1 | Корпус 2. Секция 17-19. Вертикальные конструкции -1 этажа |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DXybiDgvoqn_-POksVbJp0GlAkQX6pxw?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24924/23 | 2023-11-24 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24924/23-7 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ0.3 |  | Корпус 2. Секция 17-19. Перекрытия подземной части | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-21074/23 | 2023-10-11 | замечания | ФР-15-21074/23-5 | 2023-11-15 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ0.3 | 1 | Корпус 2. Секция 17-19. Перекрытия подземной части |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/14W7i0glW90jEZW-ydWQyps-todUUGvBE?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24924/23 | 2023-11-24 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24924/23-7 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ1.1 |  | Корпус 2. Секция 17-19. Вертикальные конструкции 1 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1L8Scd-Ec1_3fbEv7t5zJvz5s4b3A-C8_?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22432/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22432/23-2 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ1.1 | 1 | Корпус 2. Секция 17-19. Вертикальные конструкции 1 этажа |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/16dBavttp5_F3ykyuGYHYlyduT8X-2uyT?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24812/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24812/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ1.2 |  | Корпус 2. Секция 17-19. Вертикальные конструкции 2 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1tNNYOSTuzmV16MICp3LfXPJyYf_1g8Ms?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22432/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22432/23-2 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ1.2 | 1 | Корпус 2. Секция 17-19. Вертикальные конструкции 2 этажа |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1nosEVOhI5OUBgTVRH7xjDo0uLNqmD9-U?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24812/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24812/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ1.3 |  | Корпус 2. Секция 17-19. Вертикальные конструкции 3-16 этажа |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1RQ9qhUPzvoeEAUOXhZjci-WafCzfePxG?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22432/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22432/23-2 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ1.3 | 1 | Корпус 2. Секция 17-19. Вертикальные конструкции 3-16 этажа |  | 2023-11-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/17v_b8-as2ZZy6WPmInin7rhsar9VP1TK?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24812/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-12-01 | ФР-15-24812/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ1.4 |  | Корпус 2. Секция 17-19. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1kebtz5REhccmaa1GCwjYMBk85xsmI_22?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22432/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22432/23-2 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ1.4 | 1 | Корпус 2. Секция 17-19. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1k1hdBKQN1D-cmceGleum9OkMgY-HYt-j?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-11-29 | ФР-15-24828/23-3 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ1.4 | 2 | Корпус 2. Секция 17-19. Вертикальные конструкции технического этажа, машинного помещения |  | 2024-02-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/16q8q-nQdj68H00vjmdSYsDMkNVuY2owQ?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-6577/24 | 2024-02-22 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-03-29 | ФР-15-6577/24-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ2.1 |  | Корпус 2. Секция 17-19. Плита перекрытия 1 этажа. |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1m6O39BNPeQn1whuvLcnxFlv4DcIN-oh7?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22432/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22432/23-2 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ2.1 | 1 | Корпус 2. Секция 17-19. Плита перекрытия 1 этажа. |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1OtXkThLUfFM8V63QANXpoCEs33bIGpmh?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24828/23-3 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ2.1 | 1 отв | Корпус 2. Секция 17-19. Плита перекрытия 1 этажа. | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-8 | 2023-12-05 | замечания | ФР-15-24884/23-11 | 2023-12-08 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ2.1 | 2 отв | Корпус 2. Секция 17-19. Плита перекрытия 1 этажа. | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-20 | 2023-12-18 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-02-26 | ФР-15-6774/24 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ2.2 |  | Корпус 2. Секция 17-19. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1iMsLIBefyAblbOjL7Kb8EHZGClYH11R-?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22432/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22432/23-2 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ2.2 | 1 | Корпус 2. Секция 17-19. Плиты перекрытий 2-16 этажей |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1K9QRnVFgcFfQC-ZEj-tDyG5Uzwkl81bR?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23 | 2023-11-23 | замечания | ФР-15-24884/23-3 | 2023-12-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ2.2 | 1 отв | Корпус 2. Секция 17-19. Плиты перекрытий 2-16 этажей | [5 empty] | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-8 | 2023-12-05 | замечания | ФР-15-24884/23-11 | 2023-12-08 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ2.2 | 2 отв | Корпус 2. Секция 17-19. Плиты перекрытий 2-16 этажей | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-24884/23-20 | 2023-12-18 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-02-26 | ФР-15-6774/24 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ2.3 |  | Корпус 2. Секция 17-19. Плиты покрытий |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1SN8TWZudqBUhOEPBJYAnqAc7hnJYNneR?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-22432/23 | 2023-10-27 | замечания | ФР-15-22432/23-2 | 2023-11-13 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ2.3 | 1 | Корпус 2. Секция 17-19. Плиты покрытий |  | 2023-11-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1U4JWBSM31a-52FiL-1ZlB_JhtizTPV1v?usp=drive_link |  | неактуально |  |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-24828/23 | 2023-11-23 | согласовано с откл. от ПД |  | 2023-11-29 | ФР-15-24828/23-3 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ2.3 | 2 | Корпус 2. Секция 17-19. Плиты покрытий |  | 2024-02-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ltQhvxBHiTBYT_3CzY28ij6OzDJXrk80?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-6577/24 | 2024-02-22 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-03-29 | ФР-15-6577/24-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КЖ4 |  | Конструкции благоустройства |  | 2024-05-03 | на доработке | https://disk.yandex.ru/d/n31-SQuw-S3s9Q | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-13855/24 | 2024-05-08 | замечания | ФР-15-13855/24-3 | 2024-06-20 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КЖ5 |  | Защита плиты покрытия стилобата от подтопления |  | 2024-06-11 |  | https://disk.yandex.ru/d/Dp6ke2Ia5CxQKg |  | согласовано | 2024-06-13 |  |  |  | Не треб. |  |  | ФР-15-17202/24 | 2024-06-19 | замечания | ФР-15-17202/24-1 | 2024-07-19 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖ3.1 |  | Корпус 2. Секция 17-19. Лестницы |  | 2023-10-12 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1u8Fq83WpVSQaxkR6oGDWx8q8G6tyJ9DG?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-22432/23 | 2023-10-27 | согласовано без замечаний |  | 2023-11-13 | ФР-15-22432/23-2 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..3-КЖС1.1 |  | Сборные конструкции 2....16 этажа .Корпус 1.Секции 1-3секции | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26467/23 | 2023-12-12 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-18 | ФР-15-26467/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4..6-КЖС1.2 |  | Сборные конструкции 2....16 этажа .Корпус 1.Секции 4...6 | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26467/23 | 2023-12-12 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-18 | ФР-15-26467/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7..9-КЖС1.3 |  | Сборные конструкции 2....16 этажа .Корпус 1.Секции 7..9 | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26467/23 | 2023-12-12 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-18 | ФР-15-26467/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-КЖС2.1 |  | Сборные конструкции технического этажа. Корпус 1.Секции 1..9 | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26467/23 | 2023-12-12 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-18 | ФР-15-26467/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-КЖС2.2 |  | Сборные конструкции ограждения кровли. Корпус 1.Секции 1..9 | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26467/23 | 2023-12-12 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-18 | ФР-15-26467/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-КЖС1.1 |  | Сборные конструкции 2....16 этажа .Корпус 2.Секции 10...13 | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26467/23 | 2023-12-12 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-18 | ФР-15-26467/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..16-КЖС1.2 |  | Сборные конструкции 2....16 этажа .Корпус 2.Секции 14...16 | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26467/23 | 2023-12-12 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-18 | ФР-15-26467/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17..19-КЖС1.3 |  | Сборные конструкции 2....16 этажа .Корпус 2.Секции 17...19 | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26467/23 | 2023-12-12 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-18 | ФР-15-26467/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-КЖС2.1 |  | Сборные конструкции технического этажа. Корпус 2. Секции 10...19 | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26467/23 | 2023-12-12 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-18 | ФР-15-26467/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-КЖС2.2 |  | Сборные конструкции ограждения кровли. Корпус 2.Секции 10...19 | [10 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-26467/23 | 2023-12-12 | согласовано без замечаний |  | 2023-12-18 | ФР-15-26467/23-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КЖС.ОВ |  | Корпуса 1 и 2. Вентиляционные блоки. Схема расположения и узлы крепления |  | 2024-01-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/11gGEdc_GNH7Lj37ngGDpMbbvz1U9JrmF?usp=drive_link | [6 empty] | Не треб. |  |  | ФР-15-4647/24 | 2024-02-08 | согласовано без замечаний |  | 2024-03-20 | ФР-15-4647/24-6 | нет | нет
ВК
148-0721-ОК-1-0-1-1-ВК1 |  | Корпус 1. Секция 1. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-01 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/-RGiQjChZDURHw | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-07-05 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-2-ВК1 |  | Корпус 1. Секция 2. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-06-26 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/qXNWXnGMQAovHA | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-07-05 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-3-ВК1 |  | Корпус 1. Секция 3. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-01 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/4pNq-U6mCIooQA | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-07-05 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4-ВК1 |  | Корпус 1. Секция 4. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-09 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/8EeuVtNw2xsGMg | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-06-24 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-5-ВК1 |  | Корпус 1. Секция 5. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-09 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/QeZgv4frjB46-Q | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-06-24 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-6-ВК1 |  | Корпус 1. Секция 6. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-09 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/RrU1M3EYJ5mfGg | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-06-24 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7-ВК1 |  | Корпус 1. Секция 7. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-12 | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/zs6MeeShBgzlHQ | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-07-08 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-8..9-ВК1 |  | Корпус 1. Секции 8, 9. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-09 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/DR2Wy0gg7gdpJg | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-06-21 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..11-ВК1 |  | Корпус 2. Секции 10, 11. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-06-24 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/bAhQeD39NQCXzQ | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-06-24 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-12-ВК1 |  | Корпус 2. Секция 12. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-12 | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/K50u-ds0QHpJlw | 2024-07-12 | на рассмотрении | 2024-06-24 | 33.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-13-ВК1 |  | Корпус 2. Секция 13. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-09 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/Hls65DnooUdtDA | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-06-27 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14-ВК1 |  | Корпус 2. Секция 14. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-01 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/U8nC5uM5UMG0AQ | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-07-08 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-15-ВК1 |  | Корпус 2. Секция 15. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-01 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/Og2PTuzTNL_x8Q | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-07-08 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-16-ВК1 |  | Корпус 2. Секция 16. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-02 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/d6FFq4kpH9kroA | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-07-08 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17-ВК1 |  | Корпус 2. Секция 17. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-07-09 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/i4bkgBWyENgZMA | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-06-27 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-18..19-ВК1 |  | Корпус 2. Секции 18, 19. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи | 2024-06-28 | 2024-07-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/dV_4ZpwNbEZyrQ | 2024-07-11 | на рассмотрении | 2024-07-05 | 34.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1-ВК2 |  | Корпус 1. Секция 1. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля |  | 2024-06-28 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/KsOpgVlZWRxHKA | 2024-06-25 | замечания | 2024-06-27 | 48.5912 | [5 empty] | ФР-15-19081/24 | 2024-07-11 | замечания | ФР-15-19081/24-2 | 2024-07-23 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-2-ВК2 |  | Корпус 1. Секция 2. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-15 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/YTqTX0wW3jeReQ | 2024-07-10 | согласовано | 2024-07-15 | Согл | [5 empty] | 2/1-13299-И | 2024-07-17 | замечания | ФР-15-20083/24-1 | 2024-08-08 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-3-ВК2 |  | Корпус 1. Секция 3. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля |  | 2024-05-14 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/E9kylWI4bOmwDA |  | неактуально | 2024-05-13 | см. изм | [5 empty] | ФР-15-14386/24 | 2024-05-17 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-05-23 | ФР-15-14386/24-1 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-3-ВК2 | 1 | Корпус 1. Секция 3. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля |  | 2024-06-13 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/pBYM1KT3HP7O1Q |  | согласовано | 2024-05-13 | Согл |  |  |  |  | 2024-06-11 | ФР-15-17096/24 | 2024-06-18 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-11 | ФР-15-17096/24-4 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4-ВК2 |  | Корпус 1. Секция 4. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-06-24 | 2024-06-24 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/c8dIYADJs9Lq8Q | 2024-06-18 | согласовано | 2024-06-21 | Согл | [5 empty] | 2/1-13299-И | 2024-07-17 | замечания | ФР-15-20083/24-1 | 2024-08-08 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-5-ВК2 |  | Корпус 1. Секция 5. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-05 | 2023-11-30 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/i0hl-oQLsnGa0Q | 2024-07-10 | на рассмотрении |  | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-6-ВК2 |  | Корпус 1. Секция 6. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-05 | 2023-11-30 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/sktl21JW0M7kvw | 2024-07-10 | на рассмотрении |  | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7-ВК2 |  | Корпус 1. Секция 7. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля |  | 2024-05-17 |  | https://disk.yandex.ru/d/U0MZ-kQ5VGDvlQ |  | неактуально | 2024-05-13 | см. изм | [5 empty] | ФР-15-14386/24 | 2024-05-17 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-05-31 | ФР-15-14386/24-4 | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7-ВК2 | 1 | Корпус 1. Секция 7. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля |  | 2024-06-13 |  | https://disk.yandex.ru/d/qIDkNW-3uwzrgw |  | согласовано | 2024-05-13 | Согл |  |  |  |  | 2024-06-11 | ФР-15-17096/24 | 2024-06-18 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-04 | ФР-15-15901/24-3 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-8-ВК2 |  | Корпус 1. Секция 8. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/sqoqrlEj8UfW2g | 2024-07-10 | замечания | 2024-07-16 | 29.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-9-ВК2 |  | Корпус 1. Секция 9. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/93f6jc75Jlco7Q | 2024-07-10 | на рассмотрении | 2024-07-04 | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10-ВК2 |  | Корпус 2. Секция 10. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/oARYOww4sfjPpg | 2024-07-10 | на рассмотрении | 2024-07-04 | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-11-ВК2 |  | Корпус 2. Секция 11. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/RGYD-bLKkW1mcA | 2024-07-10 | на рассмотрении | 2024-07-04 | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-12-ВК2 |  | Корпус 2. Секция 12. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/JX4yarqyfc-egg | 2024-07-10 | на рассмотрении | 2024-07-04 | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-13-ВК2 |  | Корпус 2. Секция 13. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/wRdUe8XGS_7WEA | 2024-07-10 | на рассмотрении | 2024-07-04 | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14-ВК2 |  | Корпус 2. Секция 14. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/rJX4pRJKLhsiBQ | 2024-07-10 | на рассмотрении | 2024-07-04 | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-15-ВК2 |  | Корпус 2. Секция 15. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/kzplHPadDdnoSw | 2024-07-10 | на рассмотрении | 2024-07-04 | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-16-ВК2 |  | Корпус 2. Секция 16. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/7U9CSCpXDXagdg | 2024-07-10 | на рассмотрении | 2024-07-04 | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17-ВК2 |  | Корпус 2. Секция 17. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/4csqYBtP9KT6pw | 2024-07-10 | на рассмотрении | 2024-07-04 | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-18-ВК2 |  | Корпус 2. Секция 18. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/WhnFmDwFlkOp_g | 2024-07-10 | на рассмотрении | 2024-07-04 | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-19-ВК2 |  | Корпус 2. Секция 19. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Второй этаж - кровля | 2024-07-09 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/VtOEClEABrmr1Q | 2024-07-10 | на рассмотрении | 2024-07-04 | 35.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ВК0.1 |  | Подземная автостоянка. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения | 2024-07-17 | 2024-07-17 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/rU6ci-gU4wZq8A | 2024-07-05 | замечания | 2024-07-12 | 33.5912 | [11 empty] | нет | нет
НС
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-НС |  | Корпус 1. Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения. |  | 2024-08-04 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/942Tnt4ItiptKw | 2024-08-05 | замечания | 2024-08-12 | 2.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-НС |  | Корпус 2. Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения. |  | 2024-03-22 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/7oUBKUHD9LLqGA | 2024-07-04 | замечания | 2024-07-09 | 36.5912 | [11 empty] | нет | нет
АУПТ
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АУПТ |  | Подземная автостоянка. Автоматическое водяное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. |  | 2024-04-23 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/6Vcb8VmPZoW5Cg |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | ФР-15-6577/24 | 2024-02-22 | замечания | ФР-15-6577/24-7 | 2024-04-11 |  | Нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АУПТ | 1 | Подземная автостоянка. Автоматическое водяное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. |  | 2024-05-06 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/sIFh26YC0wMwNQ |  | согласовано | 2024-02-16 | Согл |  |  |  |  | 2024-05-02 | ФР-15-13667/24 | 2024-05-07 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
ОВ
148-0721-ОК-1-0-1-1-ОВ1 |  | Корпус 1. Секция 1. Отопление и теплоснабжение | 2024-07-10 | 2024-07-05 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/uKxC0Y5gtGbNdw | 2024-07-02 | согласовано | 2024-07-04 | Согл | [5 empty] | ФР-15-18883/24 | 2024-07-09 | замечания | ФР-15-18883/24-1 | 2024-07-19 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-2-ОВ1 |  | Корпус 1. Секция 2. Отопление и теплоснабжение | 2024-07-26 | 2024-07-25 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/K4169q8rwLhwOA | 2024-07-23 | согласовано | 2024-07-23 | Согл | [5 empty] | 2/1-13886-И | 2024-07-25 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-3-ОВ1 |  | Корпус 1. Секция 3. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-06-13 |  | https://disk.yandex.ru/d/oLTZHzEQ4b7ziQ |  | неактуально | 2024-05-20 | см. изм | [5 empty] | ФР-15-17129/24 | 2024-06-18 | замечания | ФР-15-17129/24-1 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-3-ОВ1 | 1 | Корпус 1. Секция 3. Отопление и теплоснабжение | 2024-07-12 | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/kuyo7cpbk4bSUw |  | согласовано |  | Согл |  |  |  |  | 2024-07-12 | 2/1-12865-И | 2024-07-11 | замечания | ФР-15-19443/24-1 | 2024-07-26 |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-1-4-ОВ1 |  | Корпус 1. Секция 4. Отопление и теплоснабжение | 2024-06-26 | 2024-08-05 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/mshJEUY-nKk8IA | 2024-07-26 | согласовано | 2024-08-02 | Согл | [5 empty] | 2/1-14516-И | 2024-08-05 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-5-ОВ1 |  | Корпус 1. Секция 5. Отопление и теплоснабжение | 2024-07-02 | 2024-07-01 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/E3SdKErbu8GcZw | 2024-07-01 | согласовано | 2024-07-22 | Согл |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2/1-14718-И | 2024-08-06 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-6-ОВ1 |  | Корпус 1. Секция 6. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-06-13 |  | https://disk.yandex.ru/d/ZUbRndQyKujR6w |  | неактуально | 2024-05-20 | см. изм |  |  |  | Замечания МФР от 01.07.24. Когда будет корректировка? |  | ФР-15-17129/24 | 2024-06-18 | замечания | ФР-15-17129/24-1 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-6-ОВ1 | 1 | Корпус 1. Секция 6. Отопление и теплоснабжение | 2024-07-12 | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/34eHGYMhdAWjDg |  | согласовано |  | Согл | [5 empty] | 2/1-12865-И | 2024-07-11 | замечания | ФР-15-19443/24-1 | 2024-07-26 |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-1-7-ОВ1 |  | Корпус 1. Секция 7. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-06-13 |  | https://disk.yandex.ru/d/9q4Dz5hdgWfWJA |  | неактуально | 2024-05-20 | см. изм | [5 empty] | ФР-15-17129/24 | 2024-06-18 | замечания | ФР-15-17129/24-1 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-7-ОВ1 | 1 | Корпус 1. Секция 7. Отопление и теплоснабжение | 2024-07-12 | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/co5dSlLVIRDOow | 2024-07-03 | согласовано |  | Согл |  |  |  |  | 11.07.20224 | 2/1-12865-И | 2024-07-11 | замечания | ФР-15-19443/24-1 | 2024-07-26 |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-1-8-ОВ1 |  | Корпус 1. Секция 8. Отопление и теплоснабжение | 2024-07-04 | 2024-07-04 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/TOgMoRdkkik7mg | 2024-07-04 | согласовано | 2024-07-22 | Согл | 2024-07-17 |  |  |  |  | 2/1-13582-И | 2024-07-23 | замечания | ФР-15-20344/24-2 | 2024-08-08 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-9-ОВ1 |  | Корпус 1. Секция 9. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-06-13 |  | https://disk.yandex.ru/d/ltuJQGMMWa8diw |  | неактуально | 2024-05-20 | см. изм | [5 empty] | ФР-15-17129/24 | 2024-06-18 | замечания | ФР-15-17129/24-1 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-9-ОВ1 | 1 | Корпус 1. Секция 9. Отопление и теплоснабжение | 2024-07-12 | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/0U9CI9LEdaRbJQ |  | согласовано |  | Согл |  |  |  |  | 2024-07-11 | 2/1-12865-И | 2024-07-11 | замечания | ФР-15-19443/24-1 | 2024-07-26 |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-10-ОВ1 |  | Корпус 2. Секция 10. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-06-13 |  | https://disk.yandex.ru/d/ZwJer-dNFHG5mA |  | неактуально | 2024-06-05 | см. изм | [5 empty] | ФР-15-17129/24 | 2024-06-18 | замечания | ФР-15-17129/24-1 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10-ОВ1 | 1 | Корпус 2. Секция 10. Отопление и теплоснабжение | 2024-07-12 | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/VTYpl8zllr76zw |  | согласовано |  | Согл |  |  |  |  | 2024-07-11 | 2/1-12865-И | 2024-07-11 | замечания | ФР-15-19443/24-1 | 2024-07-26 |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-11-ОВ1 |  | Корпус 2. Секция 11. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-06-13 |  | https://disk.yandex.ru/d/b2SeynSW-5yjfA |  | неактуально | 2024-06-05 | см. изм | [5 empty] | ФР-15-17129/24 | 2024-06-18 | замечания | ФР-15-17129/24-1 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-11-ОВ1 | 1 | Корпус 2. Секция 11. Отопление и теплоснабжение | 2024-07-15 | 2024-07-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/_GC_qfr0SmLpwQ |  | согласовано |  | Согл | [5 empty] | 2/1-13331-И | 2024-07-18 | замечания | ФР-15-19994/24-2 | 2024-07-30 |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-12-ОВ1 |  | Корпус 2. Секция 12. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-07-16 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/jH08YEdus9dQdg | 2024-07-16 | согласовано | 2024-07-22 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-13582-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20344/24-1 | 2024-08-08 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-13-ОВ1 |  | Корпус 2. Секция 13. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-07-18 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/e4QhWS6ReRDWDw | 2024-07-18 | согласовано | 2024-07-23 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-13584-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20357/24-2 | 2024-08-08 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14-ОВ1 |  | Корпус 2. Секция 14. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-07-19 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/yk0ConNa-LuzLw | 2024-07-19 | согласовано | 2024-07-22 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-13584-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20357/24-1 | 2024-08-08 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-15-ОВ1 |  | Корпус 2. Секция 15. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-07-25 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/yVV2R3CTHPtguQ | 2024-07-23 | согласовано | 2024-07-25 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-13952-И | 2024-07-26 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-16-ОВ1 |  | Корпус 2. Секция 16. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-08-13 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/0hSzJHxjhQef9A | 2024-08-01 | согласовано | 2024-08-08 | Согл |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17-ОВ1 |  | Корпус 2. Секция 17. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-08-05 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/00KGn1DVWt_oNA | 2024-06-14 | согласовано | 2024-08-01 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-14516-И | 2024-08-05 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-18-ОВ1 |  | Корпус 2. Секция 18. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-08-06 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/GJkFNlo0cCozXg | 2024-07-26 | согласовано | 2024-08-01 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-14718-И | 2024-08-06 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-19-ОВ1 |  | Корпус 2. Секция 19. Отопление и теплоснабжение |  | 2024-08-13 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/4ALseA_QjpxYlg | 2024-08-01 | согласовано | 2024-08-08 | Согл |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ОВ0.1 |  | Отопление и теплоснабжение. Автостоянка | 05.07.2024 повторно | 2024-02-27 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/jobjqmKIHG0aiQ | 2024-02-28 | замечания | 2024-08-02 | 12.5912 |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1-ОВ2 |  | Корпус 1. Секция 1. Вентиляция | 2024-07-05 | 2024-07-23 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/fLQU2TXwM8uQgw | 2024-07-03 | согласовано | 2024-07-23 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-13886-И | 2024-07-25 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-2-ОВ2 |  | Корпус 1. Секция 2. Вентиляция | 2024-07-15 | 2024-07-15 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/TnXzcFaaaCFSIA | 2024-06-21 | согласовано | 2024-07-04 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-13299-И | 2024-07-17 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-3-ОВ2 |  | Корпус 1. Секция 3. Вентиляция | 2024-07-09 | 2024-07-25 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/ClAN-WBaPxpxwg | 2024-07-05 | согласовано | 2024-07-23 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-13886-И | 2024-07-25 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-4-ОВ2 |  | Корпус 1. Секция 4. Вентиляция | 2024-07-18 | 2024-07-25 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/0YmilOjvbE1HMA | 2024-07-18 | согласовано | 2024-07-23 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-13886-И | 2024-07-25 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-5-ОВ2 |  | Корпус 1. Секция 5. Вентиляция | 2024-06-28 | 2024-07-25 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/4fyfVjk_bkvyhA | 2024-07-02 | согласовано | 2024-07-23 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-13886-И | 2024-07-25 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-6-ОВ2 |  | Корпус 1. Секция 6. Вентиляция | 2024-07-18 | 2024-07-25 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/0b1kT5ZfRCFXmQ | 2024-07-16 | согласовано | 2024-07-23 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-13952-И | 2024-07-26 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-7-ОВ2 |  | Корпус 1. Секция 7. Вентиляция |  | 2024-07-25 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/oPtrLMwCh842Iw | 2024-06-04 | согласовано | 2024-07-23 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-13952-И | 2024-07-26 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-8-ОВ2 |  | Корпус 1. Секция 8. Вентиляция |  | 2024-07-11 |  | https://disk.yandex.ru/d/4Sk1tr-ht8QGUA |  | согласовано | 2024-06-20 | Согл |  | не треб | не треб |  | 2024-07-11 | 2/1-12865-И | 2024-07-11 | замечания | ФР-15-19443/24-1 | 2024-07-26 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-9-ОВ2 |  | Корпус 1. Секция 9. Вентиляция |  | 2024-07-11 |  | https://disk.yandex.ru/d/URUievWssYuFsA | 2024-06-10 | согласовано | 2024-06-19 | Согл |  | не треб | не треб |  |  | 2/1-12865-И | 2024-07-11 | замечания | ФР-15-19443/24-1 | 2024-07-26 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10-ОВ2 |  | Корпус 2. Секция 10. Вентиляция |  | 2024-08-08 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/4r4_lwPRquwziQ | 2024-08-08 | на рассмотрении | 2024-07-31 | 6.5912 |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-11-ОВ2 |  | Корпус 2. Секция 11. Вентиляция |  | 2024-06-17 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/3YSvWiUhAeinwg | 2024-06-17 | замечания | 2024-08-06 | 8.5912 |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-12-ОВ2 |  | Корпус 2. Секция 12. Вентиляция | 2024-07-02 | 2024-07-02 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/dwMdctkDjFbUqg | 2024-07-02 | согласовано | 2024-08-12 | Согл |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-13-ОВ2 |  | Корпус 2. Секция 13. Вентиляция |  | 2024-08-12 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/g42VylWWeIhKxQ | 2024-08-12 | согласовано | 2024-08-13 | Согл |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14-ОВ2 |  | Корпус 2. Секция 14. Вентиляция | 2024-06-21 | 2024-06-24 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/yYZIShkNMp96Ag | 2024-06-24 | согласовано | 2024-08-08 | Согл |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-15-ОВ2 |  | Корпус 2. Секция 15. Вентиляция | 2024-06-26 | 2024-06-26 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/7iwr09ql1kuBNA | 2024-06-26 | замечания | 2024-08-12 | 2.5912 |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-16-ОВ2 |  | Корпус 2. Секция 16. Вентиляция | 2024-06-28 | 2024-06-27 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/h8new7naPuSmtA | 2024-06-27 | замечания | 2024-08-12 | 2.5912 |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-17-ОВ2 |  | Корпус 2. Секция 17. Вентиляция | 2024-07-02 | 2024-07-03 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/UF-cwmHu2jX15g | 2024-07-03 | замечания | 2024-08-13 | 1.5912 |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-18-ОВ2 |  | Корпус 2. Секция 18. Вентиляция | 2024-07-10 | 2024-07-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/eMV5rRo-DXlaig | 2024-07-10 | на рассмотрении |  | 35.5912 |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-19-ОВ2 |  | Корпус 2. Секция 19. Вентиляция | 2024-07-05 | 2024-07-05 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/gDugJl7uu9C35w | 2024-07-05 | замечания | 2024-08-14 | 0.59122 |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ОВ0.2 |  | Вентиляция. Автостоянка | 2024-07-15 | 2024-08-13 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/XNlLt12skhq-gg | 2024-07-15 | согласовано | 2024-08-07 | Согл |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-ОВ3 |  | Корпус 1. Кондиционирование | 05.07.2024 повторно | 2024-02-15 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/AiX2nYpO10wMTQ | 2024-02-16 | согласовано | 2024-07-25 | Согл |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-ОВ3 |  | Корпус 2. Кондиционирование |  | 2024-06-10 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/B4JVASmKBn7zRg | 2024-06-10 | согласовано | 2024-07-25 | Согл |  | не треб | не треб | [8 empty] | нет | нет
ТМ
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-ТМ |  | Корпус 1. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения | 2024-07-03 | 2024-07-01 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/hNAfA9XiGWqXLA | 2024-06-27 | согласовано | 2024-07-01 | Согл |  |  | На рассмотрении в ПАО МОЭК | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-ТМ |  | Корпус 2. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения |  | 2024-07-17 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/DjUvObmxK2V6dA |  | согласовано | 2024-02-20 | Согл |  | 18.06.2024, повторно 17.07.2024 | На рассмотрении в ПАО МОЭК | [8 empty] | нет | нет
УУТЭ
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-УУТЭ1 |  | Корпус 1. Узел коммерческого учета тепловой энергии |  | 2024-01-16 |  | https://disk.yandex.ru/d/o2Twx6YVQugSEg |  | согласовано | 2024-01-12 | Согл |  |  |  | Не принят к рассмотрению в МФР. Отсутствует согласование ПАО "МОЭК", направлено для согласования в битрикс 17.07.24 |  | ФР-15-18262/24 | 2024-07-01 | замечания | ФР-15-18262/24-3 | 2024-07-11 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-УУТЭ1 |  | Корпус 2. Узел коммерческого учета тепловой энергии |  | 2023-12-21 |  | https://disk.yandex.ru/d/jyVnZ3Hxwo4CRw |  | согласовано | 2023-12-22 | Согл |  |  | На рассмотрении в ПАО МОЭК | Не принят к рассмотрению в МФР. Отсутствует согласование ПАО "МОЭК", направлено для согласования в битрикс 17.07.24 |  | ФР-15-18262/24 | 2024-07-01 | замечания | ФР-15-18262/24-4 | 2024-07-11 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-УУТЭ2 |  | Корпус 1. Узлы технического учета тепловой энергии |  | 2024-01-16 |  | https://disk.yandex.ru/d/9cKdtLDRMh-B2w |  | согласовано | 2024-01-12 | Согл | [5 empty] | ФР-15-18262/24 | 2024-07-01 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-11 | ФР-15-18262/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-УУТЭ2 |  | Корпус 2. Узлы технического учета тепловой энергии |  | 2024-01-24 |  | https://disk.yandex.ru/d/kEJBNPdPz8w_tw |  | согласовано | 2024-01-26 | Согл |  |  | На рассмотрении в ПАО МОЭК |  |  | ФР-15-18262/24 | 2024-07-01 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-11 | ФР-15-18262/24-2 | нет | нет
ЭОМ
148-0721-ОК-1-0-1-1..2-ЭОМ1 |  | Корпус 1. Секции 1,2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | 2024-07-15 | 2024-08-02 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/elMEdMGYxiE1aQ | 2024-08-05 | замечания | 2024-08-12 | 2.5912 | [5 empty] | 2/1-13529-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20212/24-1 | 2024-08-01 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-3..5-ЭОМ1 |  | Корпус 1. Секции 3-5. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | 2024-07-15 | 2024-08-05 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/KetUEZa00tFLSQ | 2024-08-05 | замечания | 2024-08-12 | 2.5912 | [5 empty] | 2/1-13529-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20212/24-1 | 2024-08-01 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-6..7-ЭОМ1 |  | Корпус 1. Секции 6,7. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | 2024-07-15 | 2024-08-07 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/igNPZEfvlncOQQ | 2024-08-08 | замечания | 2024-08-12 | 2.5912 | [5 empty] | 2/1-13529-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20212/24-1 | 2024-08-01 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-8..9-ЭОМ1 |  | Корпус 1. Секции 8,9. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | 2024-07-15 | 2024-08-02 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/riUVfGgUgzOpzA | 2024-08-05 | замечания | 2024-08-12 | 2.5912 | [5 empty] | 2/1-13529-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20212/24-1 | 2024-08-01 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..11-ЭОМ1 |  | Корпус 2. Секции 10,11. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | 2024-07-16 | 2024-08-08 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/rJIIOt0VFDBeRw | 2024-08-09 | на рассмотрении | 2024-07-23 | 5.5912 | [5 empty] | 2/1-13529-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20212/24-1 | 2024-08-01 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-12..13-ЭОМ1 |  | Корпус 2. Секции 12,13. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | 2024-07-16 | 2024-07-16 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/iq32jrgWoYUouw | 2024-08-05 | замечания | 2024-08-12 | 2.5912 | [5 empty] | 2/1-13530-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20196/24-1 | 2024-08-05 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..15-ЭОМ1 |  | Корпус 2. Секции 14,15. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | 2024-07-16 | 2024-08-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/eEmaQ0fO9EJ8mg | 2024-08-12 | согласовано | 2024-08-13 | Согл | [5 empty] | 2/1-13530-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20196/24-1 | 2024-08-05 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-16..17-ЭОМ1 |  | Корпус 2. Секции 16,17. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | 2024-07-17 | 2024-08-11 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/NgeQZHMpfto0Ag | 2024-08-12 | замечания | 2024-08-13 | 1.5912 | [5 empty] | 2/1-13530-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20196/24-1 | 2024-08-05 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-18..19-ЭОМ1 |  | Корпус 2. Секции 18,19. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | 2024-07-17 | 2024-07-17 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/6BK740QipGcC1A | 2024-07-18 | замечания | 2024-07-24 | 21.5912 | [5 empty] | 2/1-13530-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20196/24-1 | 2024-08-05 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..2-ЭОМ2 |  | Корпус 1. Секции 1,2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части | 2024-07-02 | 2024-06-28 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/c3oJE7Z-6_2Q6g | 2024-06-28 | согласовано | 2024-07-18 | Согл | [5 empty] | 2/1-13529-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20212/24-1 | 2024-08-01 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-3..5-ЭОМ2 |  | Корпус 1. Секции 3-5. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части |  | 2024-06-21 |  | https://disk.yandex.ru/d/jFysvbxAAZacOg | 2024-06-21 | согласовано | 2024-06-28 | Согл | [5 empty] | 2/1-13529-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20212/24-1 | 2024-08-01 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-6..9-ЭОМ2 |  | Корпус 1. Секции 6-9. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части |  | 2024-06-21 |  | https://disk.yandex.ru/d/ShGxfor16QSQoA | 2024-06-21 | согласовано | 2024-06-28 | Согл | [5 empty] | 2/1-13529-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20212/24-1 | 2024-08-01 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..13-ЭОМ2 |  | Корпус 2. Секции 10- 13. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части |  | 2024-06-21 |  | https://disk.yandex.ru/d/2ok-IbP518CqDg | 2024-06-21 | согласовано | 2024-06-28 | Согл | [5 empty] | 2/1-13529-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20212/24-1 | 2024-08-01 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..17-ЭОМ2 |  | Корпус 2. Секции 14- 17. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части |  | 2024-06-21 |  | https://disk.yandex.ru/d/tl7JrlT0fJVPAA | 2024-06-21 | согласовано | 2024-06-28 | Согл | [5 empty] | 2/1-13530-И | 2024-07-22 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-18..19-ЭОМ2 |  | Корпус 2. Секции 18, 19. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части |  | 2024-06-21 |  | https://disk.yandex.ru/d/LCFCZHpXhyPOmg | 2024-06-21 | согласовано | 2024-06-28 | Согл | [5 empty] | 2/1-13530-И | 2024-07-22 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ЭОМ3 |  | Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Автостоянка. | 2024-07-10 | 2024-07-11 |  | https://disk.yandex.ru/d/4_tRqnRZ8XJJKQ | 2024-06-17 | согласовано | 2024-07-12 | Согл |  |  | На рассмотрении в ПАО "РОссети" |  |  | 2/1-13886-И | 2024-07-25 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..2-ЭОМ4 |  | Корпус 1. Секции 1,2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка. | 2024-07-17 | 2024-07-30 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/jf-mZxXn67fNtQ | 2024-08-12 | замечания | 2024-08-13 | 1.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-3..5-ЭОМ4 |  | Корпус 1. Секции 3-5. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка. | 2024-07-17 | 2024-07-24 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/k6hyAiAnz_lQtg | 2024-07-24 | согласовано | 2024-07-30 | Согл | [5 empty] | 2/1-14100-И | 2024-07-31 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-6..7-ЭОМ4 |  | Корпус 1. Секции 6,7. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка. | 2024-07-17 | 2024-07-31 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/R0bhhTQY29vZdw | 2024-08-01 | согласовано | 2024-08-12 | Согл | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-8..9-ЭОМ4 |  | Корпус 1. Секции 8,9. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка. | 2024-07-17 | 2024-08-02 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/U1TXaNQCHbGIEw | 2024-08-02 | согласовано | 2024-08-12 | Согл | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..11-ЭОМ4 |  | Корпус 2. Секции 10,11. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка. |  | 2024-05-06 |  | https://disk.yandex.ru/d/Zg30Gt3W1nn1wQ |  | неактуально | 2024-05-14 | . | [5 empty] | ФР-15-18262/24 | 2024-07-01 | замечания | ФР-15-18262/24-5 | 2024-07-17 |  | нет | Да
148-0721-ОК-1-0-2-10..11-ЭОМ4 | 1 | Корпус 2. Секции 10,11. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка. |  | 2024-08-08 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/HmzdnRwjXkYgMQ | 2024-08-09 | согласовано | 2024-08-12 | Согл | [5 empty] | 2/1-14988-И | 2024-08-09 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-12..13-ЭОМ4 |  | Корпус 2. Секции 12,13. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка. |  | 2024-08-02 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/jCqOnRu4WGKS7g | 2024-08-02 | согласовано | 2024-08-12 | Согл | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-14..15-ЭОМ4 |  | Корпус 2. Секции 14,15. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка. |  | 2024-08-02 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/-_KTrsh5w4bzMw | 2024-08-05 | замечания | 2024-08-12 | 2.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-16..17-ЭОМ4 |  | Корпус 2. Секции 16,17. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка. |  | 2024-08-02 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/wsip_rlH2U8aqA | 2024-08-05 | замечания | 2024-08-12 | 2.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-18..19-ЭОМ4 |  | Корпус 2. Секции 18,19. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка. |  | 2024-08-02 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/Lh7PaNhjhA2oDw | 2024-08-05 | замечания | 2024-08-12 | 2.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-ЭОМ.ИТП |  | Корпус 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Индивидуальный тепловой пункт. |  | 2024-07-26 |  | https://disk.yandex.ru/d/_Zk72WPkpdvb8w | 2024-08-01 | согласовано |  | Согл |  |  | На рассмотрении в ПАО МОЭК |  |  | 2/1-13951-И | 2024-07-26 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-ЭОМ.ИТП |  | Корпус 2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Индивидуальный тепловой пункт. |  | 2024-07-26 |  | https://disk.yandex.ru/d/WBm52XX3QI0ecg | 2024-08-12 | на рассмотрении |  | 2.5912 |  | 2024-06-18 | На рассмотрении в ПАО МОЭК |  |  | 2/1-13951-И | 2024-07-26 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-ЭОМ0.1 |  | Корпус 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Помещение насосной |  | 2024-07-21 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/YeJuEg06B9wJVQ | 2024-07-22 | согласовано | 2024-07-23 | Согл | [5 empty] | 2/1-13530-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20196/24-1 | 2024-08-05 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-ЭОМ0.1 |  | Корпус 2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Помещение насосной |  | 2024-07-21 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/5r-dsAvBjEMqSg | 2024-07-22 | согласовано | 2024-07-23 | Согл | [5 empty] | 2/1-13530-И | 2024-07-22 | замечания | ФР-15-20196/24-1 | 2024-08-05 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ЭОМ.ЗД1 |  | Задание на выполнение закладных системы заземления и молниезащиты |  | 2024-06-06 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/kbRs4-2a57eH0g |  | согласовано |  | Согл | [5 empty] | ФР-15-18843/24 | 2024-07-08 | согласовано без замечаний |  | 2024-07-17 | ФР-15-18843/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ЭОМ.ЗД2 |  | Задание на выполнение закладных системы электроснабжения в монолитных конструкциях |  | 2024-06-06 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/_BskhWlGALw4-g |  | согласовано |  | Согл | [5 empty] | ФР-15-18843/24 | 2024-07-08 | согласовано без замечаний |  | 2024-07-17 | ФР-15-18843/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ЭОМ.ЗД3 |  | Задание на выполнение закладных системы электроснабжения в монолитных конструкциях квартир |  | 2024-06-06 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/sDMAaONkM_TsVQ |  | согласовано |  | Согл | [5 empty] | ФР-15-18843/24 | 2024-07-08 | согласовано без замечаний |  | 2024-07-17 | ФР-15-18843/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-ЭГ |  | Корпус 1. Молниезащита и заземление |  | 2024-05-16 |  | https://disk.yandex.ru/d/UCor4eS0f8tczg |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | ФР-15-14552/24 | 2024-05-21 | замечания | ФР-15-14552/24-1 | 2024-05-29 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-ЭГ | 1 | Корпус 1. Молниезащита и заземление |  | 2024-06-05 |  | https://disk.yandex.ru/d/N3ctKeFIecuBcw |  | согласовано |  | Согл |  |  |  |  | 2024-06-04 | ФР-15-16177/24 | 2024-06-06 | согласовано с откл. от ПД | ФР-15-16177/24-1 | 2024-06-10 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-ЭГ |  | Корпус 2. Молниезащита и заземление |  | 2024-05-16 |  | https://disk.yandex.ru/d/eW-PQq39NR07aQ |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | ФР-15-14552/24 | 2024-05-21 | замечания | ФР-15-14552/24-1 | 2024-05-29 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-ЭГ | 1 | Корпус 2. Молниезащита и заземление |  | 2024-06-05 |  | https://disk.yandex.ru/d/VSwOAkgskP0cVA |  | согласовано |  | Согл |  |  |  |  | 2024-06-04 | ФР-15-16177/24 | 2024-06-06 | согласовано с откл. от ПД | ФР-15-16177/24-1 | 2024-06-10 |  | нет | нет
КК
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-КК1 |  | Корпус 1. Кабельные конструкции. |  | 2024-05-21 |  | https://disk.yandex.ru/d/SOAM2rfQbyVWaA | не поступал |  |  | FALSE | [5 empty] | ФР-15-14853/24 | 2024-05-23 | замечания | ФР-15-14853/24-1 | 2024-06-13 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-КК1 | 1 | Корпус 1. Кабельные конструкции. | 2024-07-10 | [6 empty] | FALSE | [11 empty] | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-КК1 |  | Корпус 2. Кабельные конструкции. |  | 2024-05-21 |  | https://disk.yandex.ru/d/0n4WdSqT9Ty6tw | не поступал |  |  | FALSE | [5 empty] | ФР-15-14853/24 | 2024-05-23 | замечания | ФР-15-14853/24-1 | 2024-06-13 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-КК1 | 1 | Корпус 2. Кабельные конструкции. | 2024-07-10 | [6 empty] | FALSE | [11 empty] | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-КК0 |  | Подземная автостоянка. Кабельные конструкции. |  | 2024-03-14 |  | https://disk.yandex.ru/d/LnquEBxY7SaFbg |  | согласовано |  | Согл | [5 empty] | ФР-15-9049/24 | 2024-03-18 | На рассмотрении |  |  |  | нет | нет
ПСПД
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-ПСПД |  | Корпус 1. Пассивная сеть передачи данных. | 2024-07-02 | 2024-07-31 |  | https://disk.yandex.ru/d/t6-YVSgu8vrufw |  | на рассмотрении |  | 45518.5912 |  |  | Замечания |  | 2024-08-12 | 2/1-14390-И | 2024-08-01 | доработка |  |  |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-ПСПД |  | Корпус 2. Пассивная сеть передачи данных. |  | 2024-01-23 |  | https://disk.yandex.ru/d/K5tKSh4ElqgDVA |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | ФР-15-4647/24 | 2024-02-08 | замечания | ФР-15-4647/24-2 | 2024-03-14 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-ПСПД | 1 | Корпус 2. Пассивная сеть передачи данных. | 2024-07-02 | 2024-07-31 |  | https://disk.yandex.ru/d/24XwSeZUQXg6oQ |  | на рассмотрении |  | 45518.5912 |  |  | Замечания |  | 2024-08-12 | 2/1-14390-И | 2024-08-01 | доработка |  |  |  | нет | нет
СОВ
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-СОВ1 |  | Корпус 1. Система охраны входов. | 2024-06-28 | 2024-06-28 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/48MYTBJrLmnaZQ |  | согласовано |  | Согл | [5 empty] | ФР-15-19081/24 | 2024-07-11 | замечания | ФР-15-19081/24-3 | 2024-07-26 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-СОВ1 |  | Корпус 2. Система охраны входов. | 2024-06-28 | 2024-06-28 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/dC9mZPPj4nmnYA |  | согласовано |  | Согл |  |  |  |  | 2024-07-03 | ФР-15-19081/24 | 2024-07-11 | замечания | ФР-15-19081/24-3 | 2024-07-26 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-СОВ0 |  | Подземная автостоянка. Въезды 1 и 2 на территорию. Система охраны входов | 2024-06-28 | 2024-07-08 |  | https://disk.yandex.ru/d/MAqUsIc2HnR69w |  | согласовано |  | Согл |  |  |  | в какой стадии РД? | [7 empty] | нет | нет
СОТ
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-СОТ1 |  | Корпус 1. Система охранного телевидения. |  | 2024-05-06 |  | https://disk.yandex.ru/d/M44OyB1QfNSESA |  | согласовано |  | Согл |  |  |  | Замечания МФР от 29.05.24. в какой стадии раздел? |  | ФР-15-13855/24 | 2024-05-08 | замечания | ФР-15-13855/24-1 | 2024-05-29 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-СОТ1 |  | Корпус 2. Система охранного телевидения. |  | 2024-05-06 |  | https://disk.yandex.ru/d/PigrbxwoEPj4Mg |  | согласовано |  | Согл |  |  |  | Замечания МФР от 29.05.24. в какой стадии раздел? |  | ФР-15-13855/24 | 2024-05-08 | замечания | ФР-15-13855/24-1 | 2024-05-29 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-СОТ0 |  | Подземная автостоянка. Система охранного телевидения. |  | 2024-05-06 |  | https://disk.yandex.ru/d/dIlrKmJYxmVOvw |  | согласовано |  | Согл |  |  |  | Замечания МФР от 29.05.24. в какой стадии раздел? |  | ФР-15-13855/24 | 2024-05-08 | замечания | ФР-15-13855/24-1 | 2024-05-29 |  | нет | нет
АСУД.И
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АСУД.И1 |  | Корпус 1. Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования |  | 2024-07-28 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/OmFJ3guyizz9Hw | 2024-07-29 | на рассмотрении | 2024-07-16 | 16.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10...19-АСУД.И1 |  | Корпус 2. Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования |  | 2024-07-28 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/Yu5QIrqREJ-ngg | 2024-07-29 | на рассмотрении | 2024-07-16 | 16.5912 | [11 empty] | нет | нет
АСУД.Л
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АСУД.Л |  | Корпус 1. Автоматизированная система управления и диспетчеризации лифтового оборудования |  | 2024-05-22 |  | https://disk.yandex.ru/d/ORuWnJGAHG7XuQ |  | согласовано |  | Согл |  |  |  | Замечания МФР от 18.06.24 в какой стадии раздел? |  | ФР-15-15901/24 | 2024-06-03 | замечания | ФР-15-15901/24-1 | 2024-06-18 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АСУД.Л |  | Корпус 2. Автоматизированная система управления и диспетчеризации лифтового оборудования |  | 2024-05-22 |  | https://disk.yandex.ru/d/UI-NS8dI14VyUw |  | согласовано |  | Согл |  |  |  | Замечания МФР от 18.06.24 в какой стадии раздел? |  | ФР-15-15901/24 | 2024-06-03 | замечания | ФР-15-15901/24-1 | 2024-06-18 |  | нет | нет
АСКУЭ
148-0721-ОК-1-0-1-1...9-АСКУЭ |  | Корпус 1. Автоматизированная система контроля и учета энергопотребления |  | 2024-08-05 |  | https://disk.yandex.ru/d/nwnJm9_JuO1DMw | 2024-08-05 | на рассмотрении | 2024-07-25 | 9.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10...19-АСКУЭ |  | Корпус 2. Автоматизированная система контроля и учета энергопотребления |  | 2024-08-05 |  | https://disk.yandex.ru/d/bcM7dp3Z0-J1Tg | 2024-08-05 | на рассмотрении | 2024-07-25 | 9.5912 | [11 empty] | нет | нет
АСКУВТ
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АСКУВТ |  | Корпус 1. Автоматизированная система коммерческого учета воды и тепла | 2024-07-03 | 2024-07-03 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/jbu0ImkWqbh0yg |  | неактуально |  | см. изм |  |  | требуется согласование ЕИРЦ г. Москва |  | 2024-07-09 | ФР-15-19081/24 | 2024-07-11 | замечания | ФР-15-19081/24-1 |  |  | нет | Да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АСКУВТ | 1 | Корпус 1. Автоматизированная система коммерческого учета воды и тепла |  | 2024-07-31 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/tGBM31mJvGO0HQ |  | согласовано |  | Согл |  |  |  |  | 2024-08-12 | 2/1-14718-И | 2024-08-06 | доработка |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АСКУВТ |  | Корпус 2. Автоматизированная система коммерческого учета воды и тепла | 2024-07-03 | 2024-07-03 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/7i2xzi3gwt4mrA |  | неактуально |  | см. изм |  |  | требуется согласование ЕИРЦ г. Москва |  | 2024-07-09 | ФР-15-19081/24 | 2024-07-11 | замечания | ФР-15-19081/24-1 |  |  | нет | Да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АСКУВТ | 1 | Корпус 2. Автоматизированная система коммерческого учета воды и тепла |  | 2024-07-31 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/bDZuZjq69KBH1w |  | согласовано |  | Согл |  |  |  |  | 2024-08-12 | 2/1-14718-И | 2024-08-06 | доработка |  |  |  | нет | Нет
АК
148-0721-ОК-1-0-1-1...9-АК1 |  | Корпус 1. Автоматизация комплексная | 2024-07-17 | 2024-04-16 |  | https://disk.yandex.ru/d/o37EOUrXD-lEOw |  | замечания | 2024-05-07 | 99.5912 |  |  |  | Когда будет корректировка? | [7 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10...19-АК1 |  | Корпус 2. Автоматизация комплексная | 2024-07-17 | 2024-04-16 |  | https://disk.yandex.ru/d/rR8Ikkd2AeWaWw |  | замечания | 2024-05-08 | 98.5912 |  |  |  | Когда будет корректировка? | [7 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АК0 |  | Подземная автостоянка. Автоматизация комплексная |  | 2024-04-17 |  | https://disk.yandex.ru/d/-4UH7imVmutzUg |  | замечания | 2024-05-02 | 104.5912 |  |  |  | Когда будет корректировка? | [7 empty] | нет | нет
АК.ИТП
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АК.ИТП |  | Корпус 1. Автоматизация комплексная. Индивидуальный тепловой пункт. |  | 2024-07-01 |  | https://disk.yandex.ru/d/ThRWBemLiVQCWQ |  | согласовано |  | Согл |  |  |  | На какой стадии РД? | [7 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АК.ИТП |  | Корпус 2. Автоматизация комплексная. Индивидуальный тепловой пункт. |  | 2024-06-18 |  | https://disk.yandex.ru/d/2zvv-PzcvUhJ3g |  | согласовано |  | Согл |  | 2024-06-18 | На рассмотрении в ПАО МОЭК | [8 empty] | нет | нет
ПС
148-0721-ОК-1-0-1-1-1..9-ПС1 |  | Корпус 1. Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией. |  | 2024-04-16 |  | https://disk.yandex.ru/d/IIeGL60vbaXMSA |  | неактуально |  | см. изм |  |  |  | Замечания МФР от 22.05.24. Когда будет корректировка? |  | ФР-15-12498/24 | 2024-04-19 | замечания | ФР-15-12498/24-1 | 2024-05-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1-1..9-ПС1 | 1 | Корпус 1. Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией. | 2024-07-09 |  |  | https://disk.yandex.ru/d/ryqN1KMTlTP2Dg |  | согласовано | 2024-02-07 | Согл | [11 empty] | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-10-19-ПС1 |  | Корпус 2. Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией. |  | 2024-04-25 |  | https://disk.yandex.ru/d/y4Ha8fhApItnAw |  | неактуально | [7 empty] | ФР-15-13667/24 | 2024-05-07 | замечания | ФР-15-13667/24-2 | 2024-05-22 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10-19-ПС1 | 1 | Корпус 2. Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией. | 2024-07-09 |  |  | https://disk.yandex.ru/d/by1pKErzV5mXwA |  | согласовано |  | Согл | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ПС0 |  | Подземная автостоянка. Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией |  | 2024-07-18 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/UOQdwFtVw1nUMA |  | согласовано |  | Согл |  |  |  |  | 06.02.2024 17.07.2024 | 2/1-13409-И | 2024-07-18 | замечания | ФР-15-20055/24-1 | 2024-08-01 |  | нет | нет
СК
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-СКЗ |  | Подземная автостоянка. Система контроля загазованности |  | 2024-05-13 |  | https://disk.yandex.ru/d/Oqxq970BiUsjPg |  | согласовано |  | Согл | [5 empty] | ФР-15-14386/24 | 2024-05-17 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-05-23 | ФР-15-14386/24-3 | нет | нет
АСУОД
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АСУОД |  | Корпус 1. Секции 1-9. Автоматическая система открывания дверей |  | 2024-02-02 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1OTuLwJ0g4t2-QqMfL3goHIMSO8601s_T?usp=drive_link |  | неактуально | [5 empty] | Аннулирован | 2024-02-06 |  |  | доработка |  |  |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АСУОД |  | Корпус 2. Секции 10-19. Автоматическая система открывания дверей |  | 2024-02-02 |  | https://drive.google.com/drive/folders/13RSJDVFmA6UbKytmD_iU9FY3kKIP327o?usp=drive_link |  | неактуально | [5 empty] | Аннулирован |  | ФР-15-4645/24 | 2024-02-08 | замечания | ФР-15-4645/24-1 | 2024-03-14 |  | нет | да
РФ
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-РФ |  | Корпус 1. Радиофикация. Оповещение ГОЧС | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  | https://disk.yandex.ru/d/I6khcr5OoYUAeA | 2024-07-03 | замечания | 2024-07-10 | 35.5912 |  | 2024-06-18 | На рассмотрении | На какой стадии РД? РСО? | [7 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-РФ |  | Корпус 2. Радиофикация. Оповещение ГОЧС | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  | https://disk.yandex.ru/d/73Ge0ah__KRpiw | 2024-07-03 | замечания | 2024-07-10 | 35.5912 |  | 2024-06-18 | На рассмотрении | На какой стадии РД? РСО? | [7 empty] | нет | нет
СС
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-СС1 |  | Корпус 1. Телефонизация. Структурированная кабельная сеть. | 2024-07-04 | 2024-08-04 |  | https://disk.yandex.ru/d/YYUZfbze-MwZGQ |  | согласовано |  | Согл |  |  |  | На какой стадии РД? РСО? | [7 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-СС1 |  | Корпус 2. Телефонизация. Структурированная кабельная сеть. | 2024-07-04 | 2024-08-04 |  | https://disk.yandex.ru/d/JdSXs8GW0ERPtA |  | согласовано |  | Согл |  |  |  | На какой стадии РД? РСО? | [7 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-СС3 |  | Корпус 1. Телевидение. |  | 2024-08-13 |  | https://disk.yandex.ru/d/nuFm12pm0E6I3g | 2024-08-13 | на рассмотрении | 2024-07-02 | 1.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-СС3 |  | Корпус 2. Телевидение. |  | 2024-08-04 |  | https://disk.yandex.ru/d/BbvnW39Ytb54Rw | 2024-08-05 | на рассмотрении | 2024-07-02 | 9.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-СС4.1 |  | Корпус 1. Сети связи. ЦИН. |  | 2024-03-25 |  | https://disk.yandex.ru/d/p7xWwz4KjA7YXQ |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | ФР-15-4647/24 | 2024-02-08 | замечания | ФР-15-4647/24-2 | 2024-03-14 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-СС4.1 | 1 | Корпус 1. Сети связи. ЦИН. |  | 2024-05-06 |  | https://disk.yandex.ru/d/3QQxZ1p5yf9Yow |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | ФР-15-13855/24 | 2024-05-08 | замечания | ФР-15-13855/24-2 | 2024-05-29 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-СС4.1 | 2 | Корпус 1. Сети связи. ЦИН. |  | 2024-06-14 |  | https://disk.yandex.ru/d/A6mGIkNjF04O5g |  | неактуально |  | см. изм |  |  |  | Замечания МФР от 01.07.24. Когда будет корректировка? |  | ФР-15-17096/24 | 2024-06-18 | замечания | ФР-15-17096/24-1 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-СС4.1 | 3 | Корпус 1. Сети связи. ЦИН. |  | 2024-07-18 |  | https://disk.yandex.ru/d/ofTPNho-5A3b_g |  | согласовано |  | Согл | [5 empty] | 2/1-13331-И | 2024-07-18 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-26 | ФР-15-19994/24-1 | Нет | Нет
ОЗДС
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ОЗДС |  | Охранно-Защитная Дератизационная Система |  | 2024-05-13 |  | https://disk.yandex.ru/d/-OlJpQLIQqhCxQ |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | ФР-15-14386/24 | 2024-05-17 | замечания | ФР-15-14386/24-2 | 2024-05-29 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ОЗДС | 1 | Охранно-Защитная Дератизационная Система |  | 2024-06-14 |  | https://disk.yandex.ru/d/vhk3MZePbFwzAw |  | согласовано |  | Согл | [5 empty] | ФР-15-17096/24 | 2024-06-18 | согласовано без замечаний | ФР-15-17096/24-3 | 2024-07-04 |  | нет | нет
АСУПР
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АСУПР |  | Корпус 1. Автоматизированная система учета потребления ресурсов |  | 2023-12-14 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1gjrV1gPgokBWqMErwLuejpTxTJgYz42O?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | ФР-15-4647/24 | 2024-02-08 | замечания | ФР-15-4647/24-1 | 2024-02-20 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АСУПР | отв. | Корпус 1. Автоматизированная система учета потребления ресурсов |  | 2024-07-19 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/yZxhSVUDRKC9Lg |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | ФР-15-4647/24-8 | 2024-05-30 | замечания | ФР-15-4647/24-9 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АСУПР | 1 | Корпус 1. Автоматизированная система учета потребления ресурсов |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/yZxhSVUDRKC9Lg |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | 2/1-13523-И | 2024-07-19 | замечания | ФР-15-20708/24-1 | 2024-08-01 |  | Нет | Да
148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АСУПР | 2 | Корпус 1. Автоматизированная система учета потребления ресурсов |  | 2024-08-02 |  | https://disk.yandex.ru/d/fK2sFSNHyY-VoA |  | согласовано | [7 empty] | 2/1-14479-И | 2024-08-02 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АСУПР |  | Корпус 2. Автоматизированная система учета потребления ресурсов |  | 2023-12-14 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1AgCdRigs77sJpnfoV2W7eruTH9KLN_Se?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | ФР-15-4647/24 | 2024-02-08 | замечания | ФР-15-4647/24-1 | 2024-02-20 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АСУПР | отв. | Корпус 2. Автоматизированная система учета потребления ресурсов |  | 2024-07-19 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/2qSiFngaJSsNIg |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | ФР-15-4647/24-8 | 2024-05-30 | замечания | ФР-15-4647/24-9 | 2024-07-01 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АСУПР | 1 | Корпус 2. Автоматизированная система учета потребления ресурсов |  |  |  | https://disk.yandex.ru/d/2qSiFngaJSsNIg |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | 2/1-13523-И | 2024-07-19 | замечания | ФР-15-20708/24-1 | 2024-08-01 |  | Нет | Да
148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АСУПР | 2 | Корпус 2. Автоматизированная система учета потребления ресурсов |  | 2024-08-02 |  | https://disk.yandex.ru/d/68-Hj9zGqCTh6Q |  | согласовано |  | Согл | [5 empty] | 2/1-14479-И | 2024-08-02 | На рассмотрении |  |  |  | Нет | Нет
ТХ
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ТХ1 |  | Технологические решения подземной автостоянки |  | 2023-11-27 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1vf6Wmr8o7QahWHpHzMW-DUTIwS0GXqNU?usp=drive_link |  | неактуально |  | см. изм | [5 empty] | ФР-15-25963/23 | 2023-12-06 | замечания | ФР-15-25963/23-2 | 2023-12-11 |  | нет | да
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ТХ1 | 1 | Технологические решения подземной автостоянки |  | 2023-12-26 |  | https://drive.google.com/drive/folders/138UYo7UJOjSHLU3EAJldKrvhHpZofYdT?usp=drive_link |  | согласовано |  | Согл |  |  |  |  | 2024-02-06 | ФР-15-5015/24 | 2024-02-12 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-02-15 | ФР-15-5015/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-М |  | Технологические решения мусороудаления | 2024-07-16 | 2024-07-16 | направлен | https://disk.yandex.ru/d/Ax_vyyQvg5zfXA | 2024-07-16 | замечания | 2024-08-05 | 9.5912 | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ТХ4 |  | Технологические решения центра информирования населения |  | 2023-12-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/14ERYk74eyNKJdeeMzlZOOuLblRM5AHma |  |  |  | FALSE | [11 empty] | нет | нет
НС
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ЭН1 |  | Наружные сети электроснабжения. Наружное освещение | [5 empty] | на согласовании в РСО |  | FALSE |  |  | Согласован в ГУП "Моссвет"; Замечания от АО "ОЭК" | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ЭН2 |  | Автоматизированный пункт питания наружного освещения | [7 empty] | FALSE |  |  | Согласован в ГУП "Моссвет" Замечания от АО "ОЭК" | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ЭН3 |  | Система электроснабжения. Наружное освещение. Телемеханическое управление наружным освещением и втоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) для проектируемого пункта питания ГУП Моссвет | [7 empty] | FALSE |  |  | Согласован в ГУП "Моссвет" Замечания от АО "ОЭК" | [8 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ЭС1 |  | Наружные сети электроснабжения. Переустройство кабельных линий 10 кВ (Россети Московский регион) | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-ЭС2 |  | Наружные сети электроснабжения. Переустройство кабельных линий 10 кВ (ОЭК) | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-Д.ЭС |  | Наружные сети электроснабжения. Электроснабжение дренажной насосной станции | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-НК1 |  | Наружные сети водоотведения. Хозяйственно-бытовая канализация | [7 empty] | FALSE | [5 empty] | 2/1-14099-И | 2024-07-30 | замечания | ФР-15-21400/24-1 | 2024-08-07 |  | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-НК2 |  | Наружные сети водоотведения. Ливневая канализация | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | нет | нет
1 48-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-Др |  | Наружные сети водоотведения. Пристенный дренаж. Дренажная насосная станция | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-Д.АНК |  | Автоматизация дренажной насосной станции | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-НВ1 |  | Наружные сети водоснабжения. Водомерный узел | [7 empty] | FALSE | [5 empty] | ФР-15-17256/24 | 2024-06-19 | согласовано с откл. от ПД |  | 2024-07-01 | ФР-15-17256/24-1 | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-НСС1 |  | Наружные сети связи. Кабельная канализация | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-НСС2 |  | Наружные сети связи. Диспетчеризация | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | нет | нет
СГП
148-0721-ОК-1-0-1,2-СГП1 |  | Строительный генеральный план на подготовительный период строительства. |  | 2023-10-18 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1zZR-KU2dwcTqwf7dpZSmYgJtJmws14rQ?usp=share_link |  |  |  | FALSE | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-СГП2 |  | Строительный генеральный план на основной период строительства. |  | 2023-10-18 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1tgHfxEUQ4ZYqcBtHQP6q4rTCyarfhn5t?usp=share_link |  |  |  | FALSE | [11 empty] | нет | нет
148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-СВП |  | Строительное водопонижение | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | нет | нет
ДР/ГИ
148-0721-ОК-1-0-1,2-ДР/ГИ |  | Защита плиты покрытия стилобата от подтопления |  | 2024-01-18 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Y2VQ9TcsZHP7odQf7LO2Sw1flYeW4SW8?usp=drive_link |  |  |  | FALSE | [5 empty] | ФР-15-6795/24 | 2024-02-26 | замечания | ФР-15-6795/24-3 | 2024-03-28 |  | нет | нет