Приложение № 1
к Договору подряда на выполнение проектных работ
№  от «__» ________ 2022 года
График выполнения работ и финансирования
	№ Этапа
	Наименование Работ
	Срок выполнения Работ
	Сумма к оплате, руб., в том числе НДС 

	1.
	Авансовый платеж 50% в соответствии с Договором п....  включает работы 1-го этапа:
	Не позднее 23.01.2023
	2 447 500,00


	1.1.
	АИ1 – «Интерьерные решения квартир» для корпуса №1,№2. 
-Закладные элементы (планы, развертки)
Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков, развертки стен с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом. 
	Не позднее 
23.03.2023
	


135 000,00


	1.2.
	АИ2 – «Интерьерные решения МОП» для корпуса №1,№2
-Закладные элементы (планы)
Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом.
	Не позднее 
23.04.2023
	


2 205 000,00


	1.3.
	АИ3 – «Интерьерные решения центра информирования населения» для корпуса №1,№2
-Закладные элементы (планы)
Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом.
	Не позднее 
23.03.2023
	
107 550,00


	2.
	Начало работ после закрытия 1-ого этапа актом выполненных работ.
	Не позднее 01.04.2023
	

	2.1.
	АИ1 – «Интерьерные решения квартир» для корпуса №1,№2. 
-Закладные элементы
-Отделочные чертежи
-Узлы и детали отделки
Маркировочные планы, планы полов, потолков, развертки стен. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации. 
	Не позднее
01.05.2023
	
135 000,00


	2.2.
	АИ2 – «Интерьерные решения МОП» для корпуса №1,№2
-Закладные элементы
-Отделочные чертежи
-Узлы и детали отделки
Маркировочные планы, планы полов, потолков, узлы и детали. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации.
	Не позднее
01.06.2023
	                                          2 205 000,00


	2.3.
	АИ3 – «Интерьерные решения центра информирования населения» для корпуса №1,№2
-Закладные элементы
-Отделочные чертежи
-Узлы и детали отделки
Маркировочные планы, планы полов, потолков, узлы и детали. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации.
	Не позднее
[bookmark: _GoBack]01.05.2023
	107 550,00


	
	ИТОГО, в том числе НДС 20%
	4 895 100,00



ПОДПИСИ СТОРОН:

	От имени Заказчика :
	От имени Подрядчика:

	
	

	_____________________

м.п.
	_______________________

м.п



