Приложение № 1

к Договору подряда на выполнение проектных работ

№  от «__» ________ 2022 года

График выполнения работ и финансирования

| № Этапа | Наименование Работ | Срок выполнения Работ | Сумма к оплате, руб., в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Авансовый платеж 50% в соответствии с Договором п.... включает работы 1-го этапа: | Не позднее 23.01.2023 | 2 447 500,00 |
| 1.1. | АИ1 – «Интерьерные решения квартир» для корпуса №1,№2. -Закладные элементы (планы, развертки) Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков, развертки стен с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом. | Не позднее 23.03.2023 | 135 000,00 |
| 1.2. | АИ2 – «Интерьерные решения МОП» для корпуса №1,№2 -Закладные элементы (планы) Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом. | Не позднее 23.04.2023 | 2 205 000,00 |
| 1.3. | АИ3 – «Интерьерные решения центра информирования населения» для корпуса №1,№2 -Закладные элементы (планы) Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом. | Не позднее 23.03.2023 | 107 550,00 |
| 2. | Начало работ после закрытия 1-ого этапа актом выполненных работ. | Не позднее 01.04.2023 |  |
| 2.1. | АИ1 – «Интерьерные решения квартир» для корпуса №1,№2. -Закладные элементы -Отделочные чертежи -Узлы и детали отделки Маркировочные планы, планы полов, потолков, развертки стен. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации. | Не позднее 01.05.2023 | 135 000,00 |
| 2.2. | АИ2 – «Интерьерные решения МОП» для корпуса №1,№2 -Закладные элементы -Отделочные чертежи -Узлы и детали отделки Маркировочные планы, планы полов, потолков, узлы и детали. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации. | Не позднее 01.06.2023 | 2 205 000,00 |
| 2.3. | АИ3 – «Интерьерные решения центра информирования населения» для корпуса №1,№2 -Закладные элементы -Отделочные чертежи -Узлы и детали отделки Маркировочные планы, планы полов, потолков, узлы и детали. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации. | Не позднее 01.05.2023 | 107 550,00 |
|  | ИТОГО, в том числе НДС 20% |  | 4 895 100,00 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От имени Заказчика : | От имени Подрядчика: |
| --- | --- |
| _____________________ м.п. | _______________________ м.п |