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Приложение №2

к Договору №Д1729436/22-Ф от__________  2023г.

Календарный график выполнения работ

	№ Этапа
	Наименование Работ
	Срок выполнения Работ

	1.1.
	АИ1 – «Интерьерные решения квартир» для корпуса №1,№2. 

-Закладные элементы (планы, развертки)

Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков, развертки стен с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом. 
	Дата начала работ по Этапу 1: 23.01.2023.

Срок разработки - 44 рабочих дня с даты начала Работ.

	1.2.
	АИ2 – «Интерьерные решения МОП» для корпуса №1,№2

-Закладные элементы (планы)

Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом.
	Дата начала работ по Этапу 1: 23.01.2023.

Срок разработки - 67 рабочих дня с даты начала Работ

	1.3.
	АИ3 – «Интерьерные решения центра информирования населения» для корпуса №1,№2

-Закладные элементы (планы)

Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом.
	Дата начала работ по Этапу 1: 23.01.2023.

Срок разработки - 44 рабочих дня с даты начала Работ.

	2.1.
	АИ1 – «Интерьерные решения квартир» для корпуса №1,№2. 

-Закладные элементы

-Отделочные чертежи

-Узлы и детали отделки

Маркировочные планы, планы полов, потолков, развертки стен. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации. 
	Дата начала работ по Этапу 2: 29.03.2023.

Срок разработки – 35 рабочих дней (срок уточняется в соответствии со сроками согласования Заказчиком)
17 мая 2023



	2.2.
	АИ2 – «Интерьерные решения МОП» для корпуса №1,№2

-Закладные элементы

-Отделочные чертежи

-Узлы и детали отделки

Маркировочные планы, планы полов, потолков, узлы и детали. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации.
	Дата начала работ по Этапу 2: 28.04.2023.

Срок разработки – 35 рабочих дней (срок уточняется в соответствии со сроками согласования Заказчиком)
17 июня 2023

	2.3.
	АИ3 – «Интерьерные решения центра информирования населения» для корпуса №1,№2

-Закладные элементы

-Отделочные чертежи

-Узлы и детали отделки

Маркировочные планы, планы полов, потолков, узлы и детали. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации.
	Дата начала работ по Этапу 2: 29.03.2023.

Срок разработки – 35 рабочих дней (срок уточняется в соответствии со сроками согласования Заказчиком)
17 мая 2023
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