
Дополнительное соглашение № 2
[bookmark: _Hlk170908490]к Договору Д1729436/22 от «02» февраля 2023 г.

г. Москва                                                                                                                 «09» января 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик – МФС», (ООО «ГП-МФС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по проектированию Скрипицына Михаила Михайловича, действующего на основании Доверенности №2-119 от 21.01.2025г., с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» (ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего индивидуального предпринимателя Швец Александра Васильевича, действующего на основании Устава ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему №18/19 от 18.03.2019г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору № Д1729436/22 от «02» февраля 2023 г.(далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Приложение №2 к Договору «Календарный график выполнения работ» и принять его в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.
2. [bookmark: _GoBack]Стороны пришли к соглашению внести изменения в пп. 3.4.1 Договора и изложить его в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk124171983]«3.4.1 Заказчик оплачивает аванс в размере 50% от общей стоимости работ, что составляет 2 447 550 (Два миллиона четыреста сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счета на оплату.
Сумма авансового платежа погашается единовременно в момент подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по 1 этапу Работ».
3. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 4.2 Договора и изложить его в следующей редакции:
«4.2. Сдача-приемка работ, предусмотренных Договором, осуществляется поэтапно, в следующем порядке:
4.2.1. Исполнитель по сопроводительной накладной передает на рассмотрение уполномоченному представителю Заказчика Документацию, разработанную по соответствующему Этапу, в формате и виде, указанном в п.1.4. настоящего Договора. 
4.2.2. В случае, если в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней от Заказчика не поступит письменных возражений и замечаний к Документации, Исполнитель по сопроводительной накладной передает уполномоченному представителю Заказчика Документацию в формате и виде, указанном в п.1.4. настоящего Договора, и в тот же срок направляет Акт сдачи-приемки выполненных работ (2 (Два) оригинальных экземпляра, подписанные со своей стороны) и счет на оплату по соответствующему этапу. 
4.2.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи Заказчику полного комплекта Документации и направления Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, Заказчик подписывает и передает Исполнителю один экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.  
4.2.4. В случае если по результатам рассмотрения Документации, разработанной по соответствующему Этапу, Заказчик имеет мотивированные замечания к ней, он в тот же срок (п. 4.2.2. Договора) возвращает Исполнителю переданные экземпляры для исправления, прилагая письменный перечень замечаний, а Исполнитель обязуется в течение  5 (Пяти) рабочих дней (либо в иной согласованный Сторонами срок) с момента получения от Заказчика замечаний внести исправления/дополнения в Документацию в таком объеме и с тем качеством, которые соответствовали бы условиям Договора. После внесения исправлений/дополнений Исполнитель сдает разработанную Документацию Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором».
4. Во всем остальном, что не урегулировано Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации.
5. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, заключенного между Сторонами, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими взятых на себя обязательств.
6. Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. К Дополнительному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Календарный график выполнения работ и стоимости работ.

8.  Подписи Сторон:
	Исполнитель:
ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»
Управляющий индивидуальный предприниматель
_________________ А.В. Швец 

	Заказчик:
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора по проектированию 
_______________ М.М. Скрипицын









































Приложение №1
к Дополнительному соглашению №2 от 09.01.2025г. 
к Договору № Д1729436/22 от 02 февраля 2023г.

Календарный график выполнения работ и стоимости работ


	№ Этапа
	Наименование Работ
	Срок выполнения Работ
	Стоимость выполнения Работ, с НДС 20%, руб.

	1
	Работы этапа № 1
	
	

	1.1.
	АИ1 – «Интерьерные решения квартир» для корпуса №1,№2. 
-Закладные элементы (планы, развертки)
Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков, развертки стен с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом.
	Дата начала работ по Этапу 1: 23.01.2023.
Срок разработки - 44 рабочих дня с даты начала Работ.
	











2 447 550,00 

	1.2.
	АИ2 – «Интерьерные решения МОП» для корпуса №1,№2
-Закладные элементы (планы)
Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом.
	Дата начала работ по Этапу 1: 23.01.2023.
Срок разработки - 67 рабочих дня с даты начала Работ
	

	1.3.
	АИ3 – «Интерьерные решения центра информирования населения» для корпуса №1,№2
-Закладные элементы (планы)
Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом.
	Дата начала работ по Этапу 1: 23.01.2023.
Срок разработки - 44 рабочих дня с даты начала Работ.
	

	2
	Работы этапа № 2
	
	

	2.1.
	АИ1 – «Интерьерные решения квартир» для корпуса №1,№2. 
-Закладные элементы
-Отделочные чертежи
-Узлы и детали отделки
Маркировочные планы, планы полов, потолков, развертки стен. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации. 
	Дата начала работ по Этапу 2: 29.03.2023.
Срок разработки – 35 рабочих дней (срок уточняется в соответствии со сроками согласования Заказчиком)
	








2 447 550,00

	2.2.
	АИ2 – «Интерьерные решения МОП» для корпуса №1,№2
-Закладные элементы
-Отделочные чертежи
-Узлы и детали отделки
Маркировочные планы, планы полов, потолков, узлы и детали. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации.
	Дата начала работ по Этапу 2: 28.04.2023.
Срок разработки – 35 рабочих дней (срок уточняется в соответствии со сроками согласования Заказчиком)
	

	2.3.
	АИ3 – «Интерьерные решения центра информирования населения» для корпуса №1,№2
-Закладные элементы
-Отделочные чертежи
-Узлы и детали отделки
Маркировочные планы, планы полов, потолков, узлы и детали. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации.
	Дата начала работ по Этапу 2: 29.03.2023.
Срок разработки – 35 рабочих дней (срок уточняется в соответствии со сроками согласования Заказчиком)
	

	Итого: 
	4 895 100,00






	Исполнитель:
ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»
Управляющий индивидуальный предприниматель
_________________ А.В. Швец 

	Заказчик:
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора по проектированию 
_______________ М.М. Скрипицын




