## Лист1
№ П/П | Вопросы | Ответы
1 | Высота ПУИ и сан.узла до подвесного потолка должна быть 2800 мм - плитка верхнего ряда не должна быть подрезанной | Готовы подправить, также считаем это верным решением. Отметка потолка приянята в соответствии с АР, если расхождения между нашими документами допустимы или АР у себя подправят, не видим препятствий к выполнению в АИ
2 | Планы отделки потолков: удалить - дверные проемы и двери (не показывают на планах потолков); - условное обозначение перехода раскладки потолка. Показать в коридорах точки начала раскладки потолков | Демонстрация дверных проемов нужна для лучшей ориентации на планах, отслеживания соосности совещения. Предлагаем оставить отображение дверей.
3 | Маркер контрастного цвета применять только на витражных дверях, согласно ЖД-ТА-РЕН-АР-В.ПЭ.ВГ | Маркеры контрастного цвета применены в соответствии с альбомом ЖД-ТА-РЕН-АИ-ПНИ, а также СП.59
4 | Каркасная зашивка под почтовые ящики в секции 1 не соответствует комплектам АР1, АР2. Привести комплекты в соответствие | Продление зашивки почтовых ящиков принято в соответствии с комментарием поступившим от Шалавевой Ольги Владимировны от 30 августа.
5 | Показать пороги во всех колясочных | Просим указать в каком разделе можем найти данную информацию.
6 | Грязезащинные покрытия устанавливать на расстоянии 300 мм от порога наружной двери, в соответствии со стандартом ПИК | Не везде возможно установить грязезащитную решетку на расстоянии 300мм, так как есть места, где с одной стороны тамбура прямой участок стены, а сдругой простенок, либо при размещении грязезащитной решетки на расстоянии 300мм появляется подрезка менее 90мм
7 | Тактильно-контрастный указатель устанавливать перед лифтами на расстоянии 300 мм от стены, согласно ЖД-ТА-РЕН-АИ-ПП.МОП | В данном альбоме также указано расстояние от витража до тактильной плитки, а не от полотна двери. Изходя из описательной части данного альбома тактильные плитки размещаются на расстоянии 300мм от препядствия.