Дополнительное соглашение № 3

к Договору Д1779011/23 от «02» марта 2023 г.

г. Москва                                                                                                                 «10» января 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик – МФС», (ООО «ГП-МФС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по проектированию Скрипицына Михаила Михайловича, действующего на основании Доверенности №2-152 от 29.12.2023г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» (ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего индивидуального предпринимателя Швец Александра Васильевича, действующего на основании Устава ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему №18/19 от 18.03.2019г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее – «Дополнительное соглашение») к Дополнительному соглашению №1 от «30» августа 2024г. к Договору № Д1779011/23 от «02» марта 2023 г.(далее – «Договор») о нижеследующем:

  - Стороны пришли к соглашению выполнять дополнительные работы изложенные в Дополнительном соглашении №1 поэтапно с учетом сроков выполнения работ, в соответствии с Приложением №1 к Дополнительному соглашению «Календарный график выполнения работ и стоимости работ».

  - Стороны пришли к соглашению внести изменения в п.3 Дополнительного соглашения №1  и изложить его в следующей редакции:

«3. Условия оплаты:

3.1 Заказчик оплачивает аванс в размере 50% от стоимости работ, что составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения и выставления счета на оплату.

Сумма авансового платежа погашается единовременно в момент подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по 1 этапу Работ.

  - Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком соответствующего счета и счета-фактуры от Исполнителя по соответствующему этапу.»

  - Стороны пришли к соглашению исключить п. 4 Дополнительного соглашения №1

  - Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 4.2 Договора и изложить его в следующей редакции:

«4.2. Сдача-приемка работ, предусмотренных Договором, осуществляется поэтапно, в следующем порядке:

4.2.1. Исполнитель по сопроводительной накладной передает на рассмотрение уполномоченному представителю Заказчика Документацию, разработанную по соответствующему Этапу, в формате и виде, указанном в п.1.4. настоящего Договора.

4.2.2. В случае, если в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней от Заказчика не поступит письменных возражений и замечаний к Документации, Исполнитель по сопроводительной накладной передает уполномоченному представителю Заказчика Документацию в формате и виде, указанном в п.1.4. настоящего Договора, и в тот же срок направляет Акт сдачи-приемки выполненных работ (2 (Два) оригинальных экземпляра, подписанные со своей стороны) и счет на оплату по соответствующему этапу.

4.2.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи Заказчику полного комплекта Документации и направления Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, Заказчик подписывает и передает Исполнителю один экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

4.2.4. В случае если по результатам рассмотрения Документации, разработанной по соответствующему Этапу, Заказчик имеет мотивированные замечания к ней, он в тот же срок (п. 4.2.2. Договора) возвращает Исполнителю переданные экземпляры для исправления, прилагая письменный перечень замечаний, а Исполнитель обязуется в течение  5 (Пяти) рабочих дней (либо в иной согласованный Сторонами срок) с момента получения от Заказчика замечаний внести исправления/дополнения в Документацию в таком объеме и с тем качеством, которые соответствовали бы условиям Договора. После внесения исправлений/дополнений Исполнитель сдает разработанную Документацию Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором».

- Во всем остальном, что не урегулировано Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации.

- Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, заключенного между Сторонами, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими взятых на себя обязательств.

- Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- К Дополнительному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Календарный график выполнения работ и стоимости работ.

8.  Подписи Сторон:

| ## Исполнитель: ## ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» ## Управляющий индивидуальный предприниматель _________________ А.В. Швец | ## Заказчик: ## ООО «ГП-МФС» ## Заместитель генерального директора по проектированию _______________ М.М. Скрипицын |
| --- | --- |

Приложение №1

к Дополнительному соглашению №3 от 10.01.2024г.

к Договору № Д1779011/23 от 02 марта 2023г.

Календарный график выполнения работ и стоимости работ

| № Этапа | Наименование Работ | Срок выполнения Работ | Стоимость выполнения Работ, с НДС 20%, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы этапа № 1 |  |  |
| 1.1. | Выполнить корректировку комплектов рабочей документации: - 120-06-21-ОК-1-20.1,20.3,20.4-АИ1.1, - 120-06-21-ОК-1-20.5,20.7,20.8-АИ1.2, - 120-06-21-ОК-1-20.2-АИ1.3, - 120-06-21-ОК-1-20.6-АИ1.4, привести в соответствие с архитектурно-планировочными решениями раздела АР2 Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом. | 02.09.2024 – 20.12.2024 | 1 600 000,00 |
| 2 | Работы этапа № 2 |  |  |
| 2.1. | Выполнить корректировку комплектов рабочей документации: - 120-06-21-ОК-1-20.1,20.3,20.4-АИ1.1, - 120-06-21-ОК-1-20.5,20.7,20.8-АИ1.2, - 120-06-21-ОК-1-20.2-АИ1.3, - 120-06-21-ОК-1-20.6-АИ1.4, привести в соответствие с архитектурно-планировочными решениями раздела АР2 Разработка окончательных детальных решений рабочей документации. | 20.12.2024- 20.01.2024 (срок уточняется в соответствии со сроками согласования Заказчиком) | 1 600 000,00 |
| Итого: |  |  | 3 200 000,00 |

| ## Исполнитель: ## ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» ## Управляющий индивидуальный предприниматель _________________ А.В. Швец | ## Заказчик: ## ООО «ГП-МФС» ## Заместитель генерального директора по проектированию _______________ М.М. Скрипицын |
| --- | --- |