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                                                 Леонардо Проект



ИСХ № 10/08-24 от 19.08.2024г.

                                                                                              Заместителю генерального директора по проектированию

ООО «ГП-МФС» 

М.М.Скрипицыну
Уважаемый Михаил Михайлович! 
По договору № Д1779011/23, заключенного между ООО «ГП-МФС» и ООО «Леонардо Проект» по реализации рабочей документации раздела «Архитектурные интерьеры» по объекту: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)», дополнительно хотим обратить Ваше внимание, что:

1.  В соответствии с Договором, на электронную почту уполномоченным представителям Заказчика (berezindp@pik.ru, golovanoviv@pik.ru), Исполнителем направлялась рабочая документация «Архитектурные интерьеры», а именно: 

- 16 июня 2023г. альбом 120-0621-ОК-1-20.3-АИ3 (ЦИН);

- 20 июня 2023г. альбомы 120-06-21-ОК-1-20.7-АИ2.1 (Типовая квартира), 120-06-21-ОК-1-20.7-АИ2.2 (Типовая квартира для МГН)

- 03 августа 2023г. альбомы 120-06-21-ОК-1-20.1,20.3,20.4-АИ1.1, 120-06-21-ОК-1-20.5,20.7,20.8-АИ1.2, 120-06-21-ОК-1-20.2-АИ1.3, 120-06-21-ОК-1-20.6-АИ1.4 (МОП)
2. Из 7-ми представленных на рассмотрение альбомов, Заказчиком были предоставлены замечания лишь к 3-ём альбомам, а именно:
- 05 декабря 2023г. 120-06-21-ОК-1-20.5,20.7,20.8-АИ1.2, 120-06-21-ОК-1-20.6-АИ1.4;

- 23 января 2023г. 120-06-21-ОК-1-20.2-АИ1.3.
Предоставленные к данным альбомам замечания не связаны с недостатками работ, а являются указанием на корректировку рабочей документации, связанную с измененными заказчиком (ООО «ГП-МФС») исходными данными к Договору, в части измененных планировочных архитектурных решений и частичного изменения отделочных материалов. Указанное обстоятельство было отражено в ранее направленном письме Исх№07/12-23 от 14.12.2023г., которое осталось без Вашего ответа, в связи с чем повторно направляем его Вам приложением к данному письму.
Поскольку ООО «ГП-МФС» внесены изменения в исходную документацию, характер которых приводит к корректировке соответствующей рабочей документации на 80% (с соответствующим изменением стоимости и сроков работ), в соответствии с п. 2.2.2. Договора необходимо оформление дополнительного соглашения.
Также обращаем Ваше внимание, что в связи с отсутствием замечаний по остальным альбомам на протяжении 1-го года, в соответствии с Договором работы считаются принятыми.
В связи с изложенным, для подготовки и заключения дополнительного соглашения к Договору на указанные работы, повторно направляем коммерческое предложение.
Просим уведомить о принятом решении.

Приложение:

- письмо Исх№07/12-23 от 14.12.2023;
-  Накладная №2 «О передаче Рабочей документации
    по договору Д1779011/23, этапы 2.1, 2.2, 2.3
- коммерческое предложение.


Управляющий ИП                                                                        А.В. Швец
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