1. Первые исходные данные. Планировки, рекомендации и прочее.
В соответствии с договором к работам приступили с 20.02.2023
На протяжении до конца апреля нам выдавали исходные планировки к работе, которые были учтены в разделе АИ.
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2. Переписка и то, что мы им отправляли по этапу 1 (выдача заданий). В соответствии с договором сроки 1го этапа (выдача заданий) 20.02.23-22.05.23. Выдавали задания, в письмах просили согласовать или дать комментарии к выданным заданиям. В письме от 18 мая задавали вопросы, на которые не получили ответы, в последствии по этим вопросам как раз и поступили замечания от ООПР (одни единственные замечания в конце года, уточнить дату). В штампах документации указано, что это задания для смежных разделов.
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Это наш внутренний график выдачи с учетом поступающих замечаний и просьб выдачи заданий поэтапно по корпусам
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3. Письмо с окончательным выпуском этапа 1.  Одного конечно письма указывающего на выпуск 1го этапа (задания для смежников) в рамках календарного плана не было. Задания отправлялись постепенно на электронную почту (см. выше) с просьбой согласовать или дать замечания. Поскольку от Заказчик не поступало ответов документация по 1ому этапу была направлена по накладной на CD-диске 05.09.2023. В соответствии с договором сроки 1го этапа (выдача заданий) 20.02.23 - 22.05.23, т.е официально мы выдали позже графика.
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4. Выпуск документации по этапу 2 примерно 03.08.23. Документация выдавалась постепенно в письмах указывали, что выдаем конечную рабочую документацию, в штампах также указано, что это рабочая документация, но не стоит дата и нет титула. В письме от 3 августа обращали внимание на принятые решения и просили выдать замечания, которые в итоге поступили только в декабре 2023-январе 2024, в т.ч. просили направить титулы. В итоге титулы направили 14.11.2023 и после этого документация им направилась с титулами 16.11.2023. 
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5. Далее замечания, которые поступали от Апекс (консолидация замечаний, официальные замечания от ООПР). В итоге поступила часть замечаний на выполненную документацию. Из 7 альбомов (АИ1.1, АИ1.2, АИ1.3, АИ1.4 – МОП;
[bookmark: _GoBack]АИ2.1, АИ2.2 – Квартиры; АИ3 - ЦИН) официальные замечания от заказчика и его отдела ООПР (отдел оценки проектных работ) поступило только по АИ1.2, АИ1.4 (МОП) от 5 декабря 2023, часть замечаний касалась вопросов, которые мы задавали Заказчику ранее и не получали на них ответы, а также замечание касаемое не соответствию планировочным решениям АР.  По остальным альбомам были замечания только напрямую от генпроектировщика «Апекс» (в копии Заказчик), в которых также были указаны замечания, что наша документация не соответствует планировочным решениям АР. На данные замечания от Апекса были наши ответы, что на протяжении всего цикла проектирования им выдавались задания на исходных планировках и от них и Заказчика не было никаких возражений и замечаний.  После данных полученных замечаний было написано официальное письмо и КП о том, что планировочные решения АР сильно изменились и требуется ДС от 14.12.2023. В последствии пришли дополнительные замечания по  АИ1.3 (МОП) от 23 января 2024 такого же характера.
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2. MouToBble ALKN M0 pexomenaaLyAm MVIK BCTpoeHHLIE, Gyaem i COBMIOAATS AAHHOE PEILEHYE N0 AZHHOMY OBBEXTY.

3. npuBops! oTonNeRNs o pexomenaaLuam MVIK B TamGypax HAXORATCA B HULLE, GyAEM 1M Ml COBNIOAATS AGHHOE PELLIEHNE, TAKKE HaM He BIAABANOC 32AAHNE N0 PACTIONIOKEHHHO AAHHOT 0GOPYAOBAHNS ANA YBA3KH OT
paspaGoTika OB,

4. peweTkw OB ykasamsl YCTIOBHO, NIpH HEOBXOQUMOCTH NIPOCHM BLIAATS 3aAaHHe or OB.

5. MpOCUM BLIRATS 3a0aHHE Ha IPUMEHAEMLIE ONTOBLIE ALLMKW, TaK KaK CTh HE NIOHUMAHWE WX ra0APHTOE. B KATANOre OTAENONHEIX MATEPHANOB CCLINAIOTCA Ha T3 N0 ALLMKaM.

6. TpoCHM BLIRATS 32AaHHE N0 PASMELLIEHIIO NIEPErOBOPHBIX YCTPO/icTa ACY/L

7. TpoexTom AVl IPUHATH UHAEHAYANIEHAIE LUBETOBSIE PELLIEHNA MHTepbepos MOTT 1 3Taka B COOTEETCTEMM C pelueHHAMM (hacaos, Kak pare oGCyKaan

8. TpoCHM HANPaBHTS TTYN B PEAaKTUPYeMOM chopuaTe.

Cesinka Ans ckasmBanis
https://dropmefiles. com/kwpb5
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. Oayapn Kucenes 16 1onGpa 2023, 1103 Omnpasnessisie
Kowy: Bparusia Huwia Huxonaeskia, Hosoanawies [MnTpwii Awaipeesu u eug 7 nonyuateneit

Konnerw, oGpsiit Aet, Hanpaensem PI] o apXUTEKTYDHSIM PELIEHISM UHTEPLEpaN.

Cesinka Ans craumsaHs
https://dropmefiles.com/DZX2C

C Hamny-wIMA NOMENaHMAMN,
Kucenes 3ayapa Bagumoens
apxurextop

FEOORNL LU N

ren: +7(516) 070:37-65, <7 (455) 7550278
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Cypwmay TaTbAHa ANeKcaHapoBHa 5 aexatpn 2023, 16:36

«
Kowy: Baw, Bepeaws [uwrpwii MeTposwy  u ews 6 nonyuarenei

DoGpsin aers!
TpoLLy MPUHATS & PaGOTY 3aMedaHIs Mo NpoBEpKe KomnnekTos P}

- 120-0621-OK-1-20.5,20.7,20.8-AM1.2 https://docs. google com/spreadsheets/d/ 1kzSPQ7FIFAKkgLU3S2yOB41pKV Y 2qim8S-n2b60G_gMledittgid=593757550
- 120-0621-OK-1-20.6-A1.4 hitps://docs. google.com/spreadsheets/d/1kzSPQ7FIFAKkgLU39ZyOB4 1pKVYzqim8S-n2b60G_gMledi 91375534
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Kuntsevich Anton 7 nexabps 2023, 10:18

Kowy: Cypuas TaTesa Anexcasnposa, sam w ewg 6 nonyuareneii

Konnerw, anpagnsto samedarus k AVl no asTomaTike

AV k8apTpsi MIH - vHTepbeps! KBapTUPE! HE COOTBETCTBYIOT NPEACTABNEHHLIM B AP, PasMEl|EH/E 1 KONMHECTBO PO3ETOK, KONMNECTBO CBETUMHUKOB B KOPUIOPaX He CooTeeTCTEyeT J0M, COOTBETCTBEHHO pasMeLLieHme
ABIMOBLIX U3BELLATENEN HE COBMAZAET , OTCYTCTBYET PO3ETKa PAANO Ha KyXHe... POCkGa y4EcTs, 4To 5ananwA & KP Ha 3aKnaaHsie B MOHOMMTHBIX KOHCTPYKLAX oT CC u SOM yie Boigansi.

/AVA KBApTUPBI 4-X KOMHATHBIE: pasMelLieHiie MeBenkt oTNNYAETeA (8 NOM.6 KpOBATH U TENEBU3OP Ha NPOTUBOMONOKHON OT AP CTOPOHE), TENEBU3MOHHBIE NAHENM Ha KyXHE BLINONHeHs! BCC C y4eToM PasielleHus Ha nycToil cTexe,
2 He B 30He YIMOBO KyXHH, Ha KyXHE He NIDEYCMOTPEHS! POSETKI PAAWO; & KOPUAOPE OTCYTCTBYIOT CBETUTIBHUKW U NOKADHSIE USBEWATENU. BCe 3aknajHble & MOHONTE CTeH 1 NepexpsIT Biiaksl 8 KP oT CC 1 30M.

/AVAMOTT: 1 Kopnyc- ecTb HeCThIKoBKa. bl oA MHAONAHENbH0 MPUHANN TENEBU3NOHHYHO MHDOPMALMOHHYIO NaHEmb PAAOM C NOYTOBLIMK ALMKAMY, NOCTABUMM TaM PO3ETKY. Y AY 370 UHODPMALMOHHSI CTEHA ANS OBBABNEHIL
Mo MVIK ~CTaHaapTy Halua Te-NaHens UMeeT Hassaryie Ta6o, T nanens.. Mo MK cranpapty TB-narens cTasuTca 8 sove nudTos. Mo 3HM - & 30He BeHAHIOS. TpeGyeTca NoATBEpKIeHHE YCTaHOBKI N0 AV, Y4NTLIESR 4TO 30Ha
NUGTOS 3a4CTYHO BLINONHEHA B MOHOMITE 1 3aKNAAHHIE B AZHHOA OGNACT NOTPEBYETCA WITPOBHTS. B MOMELLEHNH KOHCLEPKa HH(OPMALOHHSIE PO3ETKN He NPEAYCMATPUBAIOTCA cornacHo 3HI. Mpocsta ybpars na AU
OTCyTCTBYET Paauo PO3ETKA B NOM. KOHCHEPHKA.

AHANOM4HO MR BCEX KOPNYCOB.

OrnensHo: K4- nnamposku B AVl He COOTBETCTEYHOT: 8 AP- 8 30He BeHauHIOB AVl pasMewiaeTca carysen

K6 cexu 1,2,3 — He yuTena KOPPEKTUPOBKA NNaHOB AP, Ha MECTE BEHANHIOB OKHO.

K8 — pasieiLien/ie BEHAUHIOB He COBNanaeT.

A LVH oTcyTcTByeT TenekoMMyHMKaumoHHsiit Wwikad TLLLIVH B nom. nepconana. Pasmelenue paBouvx MecT He cooTeeTcTeyeT AP/TX, He NpefycMOoTpeHbl MHOPMaLMOHHbIE Po3eTkM ANA pab.MecTa pecenwk, MOY. Het
PaavioposeTki AnA NocTa oxparsi, nynkra ATIC, He nokasaHo 0GOPYAOEaHIE CUCTEMs! BbI30Ba nepcorana MIH B CaHyane MMH U Ha MOCTY OXpaHsi.

C yeaeren,

KyHUeBH AHTOH - PYKOBOZUTEN NPOESKTOR.
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Yurmov Ivan 7 nexaGpn 2023, 23:29
° Kowy: Kuntsevich Anton, - Cypua TaTssa Anexcanaposka w ewg 6 nonyuareneii

[ Kownunsuya sameuanwidocx

1pain  Cravars (349 KB)  Coxpanute 8 OBnako

[NoGpeiit fexs!

Jlononkiio MCHMO 3aMesaHMAMAEonpocami oT cicTem OB, AK.CC, 30M (cm. npunoxesiie)

TIpOLLY PACCMOTPETS U HaNPABHTE UH(OPMALYID, KaKUE AaHHbIE TPEBYITCH OT [EHNDOSKTUPOBLLKE AN HX CHATHS
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Moxazars nosHocToi0

3nyapa Kucenes 05122023 « i

owy: Cypuas, Bepesi, Kunts... ¥

Konneru, AoGpbIf Ackb, AR NONHOUEHHOTO
aHanusa 3amesaHui NPOCHM HaNpaBHTL
aktyanbhble (nocnensie) KomnnexTsl N1, B
popmatax PDF u DWG.

BTopHAk, 5 Aexabps 2023, 16:36 +03:00 o7
Cypwau TaTbsHa AnekcaHApoBHa
<surmachta@pik.ru>:

o6pein et
Tipouy npussTs & padoy 3amesanus no
npoBepKe KomnnexTos FIL
-120-0621-0K1-20.5,20.7,20.
AM1.2 https://docs google com/spreadsheets/d/
1KzSPQ7FIFAKKGLUI9ZYOB41pKVYZGim8S-
2b60G_gM/editfgid-593757550
-120-0621-0K-1-20.6-AM1.4 i

psi//docs. google.com/spreadsheets/d/
TkzSPQ7FIFAKKGLUI9ZYOB41pKVYZGimES-
N2b60G_gW/editrgid=591375534

T, 24 HoR6. 2023 8 15:37, 3ayapa Kcenes
<kiselev.e@frme

Mokasars uTupyeMen TekcT

n o <
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. Cypwia Tarbana Anexcanaposa 23 sizaps, 1225
x
Komy: Bepeaus luvpwii Mevpoai,  Kuntsevich Anton 1 ewg 4 nonyuarena

DoGpsin aers!

MpoLwy MpuHATS & paGoTy samedaria o nposepke 120-0621-OK-1-20.2-AU1.3_ApXuTeKTypHIe pewems unTepbepos. Mecta obuero nonssosanws (MO). Kopnyc 20.2. Otaenoumsie
wepTexw hitps://docs. google com/spreadsheets/d/1kzSPQ7FIFAKkgLu39zyOB41pKVYzqim8S-n2b60G_oM/edittgid=578512004

7 TIpOSKToM AVl NDUHATE! VHAVBHAYENEHEE USSTOSSIE DewieHyta HTepsepos MOT] 1 3Taxa & COOTEETCTEWY C Dewenyauy $acaios, kax pare obcyxaank

Konnerw, ewe pas npo axuenT & MOTT 1 sTaa. https:/idocs. google com/spreadsheets/d/1PULfhe_P6WoYSHh
KOHKPETHO Npo Halu 0GbexT:

2KTPYo!

ZOxuMaledit#gid=482631619

= =1 — [==1]

OcransHas nwTKa u3 karanora & 53 & Peectp aHANOr08 KepaMOTPaHNTA.  HUKAKIX MHABHAYaNBHEIX PeLIeHIT
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MICX Ne 07/12:23 01 14.12.2023r.
3amecTMTento renepansHoro
AMPEKTOPa N0 NPOEKTMPOBANHIO
000 «IM-MOC»
M.M.Crpunmubiny

Ysaxaemsii Muxaun Muxaiinosws!

o orosopy Ne [11779011/23, sakniouenHoro mexzay 00O «[TI-MOC» 1 00O «fleokapro
TpOeKT» N0 peanu3alinit paGoseit AOKYMEHTALIM Pa3aena GAPXHTEKTYPHBIE UHTEPLEPLI» O
0GbeKTy: KWAbIE AOMA C MHKEHEPHLIMMA CETAMM W GNAroyCTPOACTEOM TePPHTOPMH N0
anpecy: . Mockea, paiion 04aKos0-MaTBeeBCKoe, w. OHaKOBCKO® (OHaKOBCKO® WoCCe,
8nA. 3A, 5A) (3aNaAHLIA AAMUHUCTPATUBHLIA OKPYT)», B COOTBETCTEMN C KaneHAPHYIM
FPAHKOM BLINOIHEHIR aGoT B nepnof ¢ 20.02.2023r. 10 22.05.2023. 10 AEKTPOHHOR flowTe:
YTIONHOMONEHHLIM peCTaBUTENsM 3aKa34MKA Bbina nepenana AOKYMEHTALHS B KavecTae
3a0aHAR 1A CUEXHLIX pa3aence. B nepyon A0 03.08.2023r. G yMETOM noCTynaioumx
3ameuaHu W 3anaHi Geina Bvinana paGodan AOKYMEHTaLUA. Ha AaHHbIf MOMEHT 8 NepHOA ¢
05.12.2023r. 110 HACTOLEE BPEMS NOCTYNAIOT AOTIONHHTENbHbIE SAMENaHH K PaspaGoTaHHOR
pabouei AoKyMeHTaLMM

B CBASU C BHILIBHSTIOKEHHbIM COOGUIAEM, STO XaPaKTep 3aME|aHHT N0 anbGoMan pacosei
OKyMeHTaLM 120-06-21-OK-1-20.7-AM2.1 (Tunosas keapTnpa), 120-06-21-OK-1-20.7-AN2.2
(Tunosan keaprupa ana MTH). 120-0621-OK-1-20 3-AU3 (LIVIH) Ha AakHbi MoMeHT sansioTca
HE3HaYMTENSHBIMH, 1 Mbl FOTOBB! MPOFOMKVTb PaGOTY 1 MIPHBECTH AOKYMEHTALMIO B
COOTBETCTBHE C AOKyMEHTaLIMEH CMEXHbIX Pasenos.

o ansGomam 120-06-21-OK-1-20.1,20.3,20.4-AV1 1, 120-06-21-0K-1-20.5.207.20 8-
AVI1.2, 120-06-21-OK-1-20.2-AV1.3, 120-06-21-OK-1-20.6-AVI1.4 (MecTa obuiero
110715308aHIR) NPEACTORT IHASMTEIbHbIE KOPPEKTUPOBKH, CBRIAHHIE C MIMEHEHHbIMM
‘aPXUTEKTYPHEIMM PELISHAMM B SACTH NEPEMELLISHHEIX NIEPErOpOrOK, WAXT, MPOEMOE,
NIOMeLLeHMik W NpoYee, 4TO TPEGYeT NOBTOPHO/ YBA3KM PACKNAAKM NTIUTKH Ha NONAX, CTeHaX,
PACKNAAKY OCBETUTEIBHOTO U APYTOTO OKOHEYHOTO 0GOPYAOBaHHS, NEpEcyeTa O6benos
MaTepHarnos 1 ap. XapaKTep NOnyHEHHLIX MIMEHEHMTi MPHBOLT K KOPPEKTUPOBKE AHHOTO.
ansGoma Ha B0% U NOTPEBYET 3aKTIOUEHHA AOTONHATENEHOTO COMMalLEHS. CTOMOCTS paBor
10 KOpPEKTUPOBKE PaBoveit AOKYMEHTALIN YKa3aHa B KOMMEPHECKOM NPEATIORSHIN 8
IPMRCKEHWN K HCEMY.

Mpunoxenve:

- Kommepuectoe npeanoxeniie. Vcx Ne 07/12-23 o 14 fexabps 2023

Ynpansousi UM AB. Weey
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Fwd: BAXHO! Paccbinka
_WHcTpykums no
NOAKMOYEHMNIO K
MNK-CraHpapTtam! sxosmume

ViBonu Vnes Anexc... 06022023 ¢\ 3
Komy: ke, 9ayapa v

D06pbiit Aes!
Tpollly O$OPMHUTS AOCTYN A0 KOHLLa Henen K Base
3ranvit MUK,

Cysaxenmen,
MBoHUH Mnbs AnekcaHaposuy
3awecTuTens pyKoBoaHTENsi MpoexTa
000 'TT-Mec”

Ten. +7 (917) 63792-55

mail

Forwarded message ——
Or: Benoycosa Mapusi AHaTonbesHa
<belousovama@pik.ru>

Date: 7, 3 esp. 2023 1. 8 14:18

Subject: BAXHO! Paccbinka _WHCTPYKUMA O
nopKniovenmto k NUK-Cranaapram!

To: BaToBankuiHa Onbra AHaTONbeBHa
<BatovalkinaOA@pik.ru>

VBarkaembie pyKoBojTesH!

B pamMKkax AOIOBOPOB Ha
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46_XKK. Ouakosckas

LoSasnrs Apnbik

Awgpeit MeTpoBUMi 171032023
Kony: Usonun

Mnbs, UBET. CKYHb HaM NOCHEAHME NAGHMPOBKA
TUNOBLIX STaXelt C 06O3HaNEHNEM WaXT ANt
paoTsi no MM

C KaKuX CeKUMi HYKHO HauaTb?

C yBaxeHueMm,
MetpoBuuii AHapei

Ten.: 8 (901) 787-02-78
8 (499) 755-02-78

« « -
Orseruts
Orsernrs — Nepecnars

No add-ons available for this email
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Fwd:
1191_Ouakoso-peHoBauus.
MnaHbl aTaxen ans AV MOT

Bromaue

Komy: 9ayapa, e v

HanpaBAsio NiaHb! ¢ 0603HaYEHHEM WaxT no
0uaKoBo. Mpouy IPUHATS B pasoTy.

C yeaxenmem,
MB0HMH Wnlbs AneKcaHapoBHY
3amecTUTe b PyKOBOAHTENA NPoeKTa
000 "TT-MaC

Ten.: +7 (917) 537-92-55
mail

Forwarded message
O: Yakovleva Inna <Inn=. Yakovleva@apex-project
>

Date: ni7, 24 Map. 2023 . 8 12:25

Subject: 1191_OuakoBo-peHoBauus. MnaHs!
aTaxei ana AUMON

To: UBOHUH Unbs AnekcaHaposiy
<ivoninia@pik.ru>

Ce: Kuntsevich Anton <Anton Kuntsevich@apex-
project ru>, Frolova Sofya <Sofya Frolova@apex
project 1>, Agureeva Natalya
<Natalya.Agureeva@apex-project.ru>
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OT: YaKovleva Inna <Inna. Yakovieva@apex-project
ru>

Date: 7, 24 Map. 2023 . 8 12:25

Subject: 1191_0uaKoBo-peHoBaus. Mnanbi
sTaxeit s AN MON

To: MBOHUH MNbs Anekcakapoeny
<ivoninia@pik.ru>

Ce: Kuntsevich Anton <Anton Kuntsevich@apei-
project 1, Frolova Sofya <Sofya Frolova@apex-
project 1>, Agureeva Natalya

<Natalya. Agureeva@apex-project. ru>

lo6pbift AeHs, Konnern!

Harpagnsiem nnansi TANOBbIX STaXeit AnA
paapacoTky AV MOTT (0GbexT 1191_OtaKoso-
PeHoBaLWS):

https://apex-project.cloud/s/MajL7xGdT8oqrP9

C yeaxenvem,

fIKoBResa Wia * TaBHbIA MHKEHep NpoeKTa

000 «fTpoeTHoe Giopo AMEKC

115114, Poccus, Mockea, /1K «Hoocniacckit
DNep6enenckas HaGepexHas, A7, CTP.9, aTax 2

T/F:+7 495135 8005
Mob: +7 927 390 6747
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