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Календарный график выполнения работ

«Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское  (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»
	№ Этапа
	Наименование Работ
	Срок выполнения Работ по договору
	Сроки выполнения

	1
	Работы этапа № 1
	
	

	1.1.
	АИ1 – «Интерьерные решения квартир» (4-х и 2-х комнатные квартиры). 

-Закладные элементы (планы, развертки)

Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков, развертки стен с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом. 
	20.02.2023-24.04.2023


	Выдано 15.03.2023

	1.2.
	АИ2 – «Интерьерные решения МОП» (типовой этаж и не типовые этажи в соответствии с разделом АР) 

-Закладные элементы (планы)

Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом.
	20.02.2023 – 22.05.2023 
	МОП. Типовые этажи 

Выдано 06.04.2023

	
	
	
	МОП. Первый этаж.

20.3; 20.7;20.1; 20.8; 20.5 – 02.05.2023
Остальные – 22.05.2023

	1.3.
	АИ3 – «Интерьерные решения центра информирования населения» 

-Закладные элементы (планы)

Рабочие чертежи: Маркировочные планы, планы полов, потолков с нанесением оконечного оборудования. Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом.
	20.02.2023-24.04.2023
	24.04.2023

	2
	Работы этапа № 2
	
	

	2.1.
	АИ1 – «Интерьерные решения квартир» (4-х и 2-х комнатные квартиры)
-Закладные элементы

-Отделочные чертежи

-Узлы и детали отделки

Маркировочные планы, планы полов, потолков, развертки стен. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации. 
	24.04.2023 – 12.06.2023

(срок уточняется в соответствии со сроками согласования Заказчиком)
	16.06.2023

	2.2.
	АИ2 – «Интерьерные решения МОП» (типовой этаж и не типовые этажи в соответствии с разделом АР)

-Закладные элементы

-Отделочные чертежи

-Узлы и детали отделки

Маркировочные планы, планы полов, потолков, узлы и детали. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации.
	22.05.2023 – 10.07.2023.

(срок уточняется в соответствии со сроками согласования Заказчиком)
	03.08.2023

	2.3.
	АИ3 – «Интерьерные решения центра информирования населения» 

-Закладные элементы

-Отделочные чертежи

-Узлы и детали отделки

Маркировочные планы, планы полов, потолков, узлы и детали. Разработка окончательных детальных решений рабочей документации.
	24.04.2023 – 12.06.2023

(срок уточняется в соответствии со сроками согласован)
	20.06.2023


2

