
Дополнительное соглашение № 3
[bookmark: _GoBack]к Дополнительному соглашению №1 от «30» августа 2024г.
[bookmark: _Hlk170908490]к Договору Д1779011/23 от «02» марта 2023 г.

г. Москва                                                                                                                 «10» января 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик – МФС», (ООО «ГП-МФС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по проектированию Скрипицына Михаила Михайловича, действующего на основании Доверенности №2-152 от 29.12.2023г., с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» (ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего индивидуального предпринимателя Швец Александра Васильевича, действующего на основании Устава ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему №18/19 от 18.03.2019г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее – «Дополнительное соглашение») к Дополнительному соглашению №1 от «30» августа 2024г. к Договору № Д1779011/23 от «02» марта 2023 г.(далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению выполнять дополнительные работы изложенные в Дополнительном соглашении №1 поэтапно с учетом сроков выполнения работ, в соответствии с Приложением №1 к Дополнительному соглашению «Календарный график выполнения работ и стоимости работ».
2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п.3 Дополнительного соглашения №1  и изложить его в следующей редакции: 
«3. Условия оплаты: 
3.1 Заказчик оплачивает аванс в размере 50% от стоимости работ, что составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения и выставления счета на оплату.
Сумма авансового платежа погашается единовременно в момент подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по 1 этапу Работ.
3.2 Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком соответствующего счета и счета-фактуры от Исполнителя по соответствующему этапу.» 
3.  Стороны пришли к соглашению исключить п. 4 Дополнительного соглашения №1
4. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 4.2 Договора и изложить его в следующей редакции:
«4.2. Сдача-приемка работ, предусмотренных Договором, осуществляется поэтапно, в следующем порядке:
4.2.1. Исполнитель по сопроводительной накладной передает на рассмотрение уполномоченному представителю Заказчика Документацию, разработанную по соответствующему Этапу, в формате и виде, указанном в п.1.4. настоящего Договора. 
4.2.2. В случае, если в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней от Заказчика не поступит письменных возражений и замечаний к Документации, Исполнитель по сопроводительной накладной передает уполномоченному представителю Заказчика Документацию в формате и виде, указанном в п.1.4. настоящего Договора, и в тот же срок направляет Акт сдачи-приемки выполненных работ (2 (Два) оригинальных экземпляра, подписанные со своей стороны) и счет на оплату по соответствующему этапу. 
4.2.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи Заказчику полного комплекта Документации и направления Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, Заказчик подписывает и передает Исполнителю один экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.  
4.2.4. В случае если по результатам рассмотрения Документации, разработанной по соответствующему Этапу, Заказчик имеет мотивированные замечания к ней, он в тот же срок (п. 4.2.2. Договора) возвращает Исполнителю переданные экземпляры для исправления, прилагая письменный перечень замечаний, а Исполнитель обязуется в течение  5 (Пяти) рабочих дней (либо в иной согласованный Сторонами срок) с момента получения от Заказчика замечаний внести исправления/дополнения в Документацию в таком объеме и с тем качеством, которые соответствовали бы условиям Договора. После внесения исправлений/дополнений Исполнитель сдает разработанную Документацию Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором».
4. Во всем остальном, что не урегулировано Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации.
5. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, заключенного между Сторонами, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими взятых на себя обязательств.
6. Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. К Дополнительному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Календарный график выполнения работ и стоимости работ.

8.  Подписи Сторон:
	Исполнитель:
ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»
Управляющий индивидуальный предприниматель
_________________ А.В. Швец 

	Заказчик:
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора по проектированию 
_______________ М.М. Скрипицын









































Приложение №1
к Дополнительному соглашению №3 от 10.01.2024г. 
к Договору № Д1779011/23 от 02 марта 2023г.

Календарный график выполнения работ и стоимости работ


	№ Этапа
	Наименование Работ
	Срок выполнения Работ
	Стоимость выполнения Работ, с НДС 20%, руб.

	1
	Работы этапа № 1
	
	

	1.1.
	Выполнить корректировку комплектов рабочей документации: 
- 120-06-21-ОК-1-20.1,20.3,20.4-АИ1.1, 
- 120-06-21-ОК-1-20.5,20.7,20.8-АИ1.2, 
- 120-06-21-ОК-1-20.2-АИ1.3, 
- 120-06-21-ОК-1-20.6-АИ1.4, привести в соответствие с архитектурно-планировочными решениями раздела АР2
  
Принципиальные чертежи выдаются в качестве задания смежным разделам и дорабатываются последующим этапом.
	02.09.2024 – 20.12.2024 
	




1 600 000,00

	2
	Работы этапа № 2
	
	

	2.1.
	Выполнить корректировку комплектов рабочей документации: 
- 120-06-21-ОК-1-20.1,20.3,20.4-АИ1.1, 
- 120-06-21-ОК-1-20.5,20.7,20.8-АИ1.2, 
- 120-06-21-ОК-1-20.2-АИ1.3, 
- 120-06-21-ОК-1-20.6-АИ1.4, привести в соответствие с архитектурно-планировочными решениями раздела АР2

Разработка окончательных детальных решений рабочей документации. 
	20.12.2024-
20.01.2024
(срок уточняется в соответствии со сроками согласования Заказчиком)
	


1 600 000,00







	Итого: 
	3 200 000,00






	Исполнитель:
ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»
Управляющий индивидуальный предприниматель
_________________ А.В. Швец 

	Заказчик:
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора по проектированию 
_______________ М.М. Скрипицын




