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                                                 Леонардо Проект



ИСХ № 07/12-23 от 14.12.2023г.

                                                                                              Заместителю генерального директора по проектированию

ООО «ГП-МФС» 

М.М.Скрипицыну
Уважаемый Михаил Михайлович! 
По договору № Д1779011/23, заключенного между ООО «ГП-МФС» и ООО «Леонардо Проект» по реализации рабочей документации раздела «Архитектурные интерьеры» по объекту: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)», в соответствии с календарным графиком выполнения работ в период с 20.02.2023г. по 22.05.2023г. по электронной почте уполномоченным представителям Заказчика была передана документация в качестве заданий для смежных разделов.  В период до 03.08.2023г. с учетом поступающих замечаний и заданий была выдана рабочая документация. На данный момент в период с 05.12.2023г. по настоящее время поступают дополнительные замечания к разработанной рабочей документации. 

В связи с вышеизложенным сообщаем, что характер замечаний по альбомам рабочей документации 120-06-21-ОК-1-20.7-АИ2.1 (Типовая квартира), 120-06-21-ОК-1-20.7-АИ2.2 (Типовая квартира для МГН), 120-0621-ОК-1-20.3-АИ3 (ЦИН) на данный момент являются незначительными, и мы готовы продолжить работу и привести документацию в соответствие с документацией смежных разделов. 
По альбомам 120-06-21-ОК-1-20.1,20.3,20.4-АИ1.1, 120-06-21-ОК-1-20.5,20.7,20.8-АИ1.2, 120-06-21-ОК-1-20.2-АИ1.3, 120-06-21-ОК-1-20.6-АИ1.4 (Места общего пользования) предстоят значительные корректировки, связанные с измененными архитектурными решениями в части перемещенных перегородок, шахт, проемов, помещений и прочее, что требует повторной увязки раскладки плитки на полах, стенах, раскладки осветительного и другого оконечного оборудования, пересчета объемов материалов и др. Характер полученных изменений приводит к корректировке данного альбома на 80% и потребует заключения дополнительного соглашения. Стоимость работ по корректировке рабочей документации указана в коммерческом предложении в приложении к письму. 
Приложение:

- Коммерческое предложение. Исх.№ 07/12-23 от 14 декабря 2023       
        

Управляющий ИП                                                                                 А.В. Швец

ООО “ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ” 123100 Москва, Шмитовский проезд 7, +7(495)605-74-44, info@leonardo-pro.com , www.leonardo-pro.com

