## Открытые вопросы
Тип вопроса | Чей вопрос | Место вопроса | Статус | Вопрос | Дата возникновения вопроса | Планируемая дата решения задачи | Фактическая дата решения задачи | Ход решения | Ответственный (компания) | Ответственный (ФИО)
ЭС | Заказчик | внешние сети | в работе | Вынос/ перекладка высоковольтной сети - ликвидация ЛЭП | 2023-09-06 | 2023-11-07 |  | предложено 4 варианта: -вынос - 20 км -вынос по ж/д мосту -прокладка по существующему направлению по дну Двины -межевание участка на 3 | Системные Концессии | Столков
АР | Заказчик | общий | критично | Согласование высотной отметки 90 м с Комитетом по Архитектуре и Градостроительства. Ожидается справка от Главархитектуры о превышении предельных параметров в части высоты с 50 до 90. и этажности с 16 до 25 | 2023-09-06 | 2023-10-04 |  | Ожидаем концепцию от концептологов. От Дени предварительные материалы по этажности и высоте гостиниц, ФОК, учебный центр Альбом отправлен в Архангельск 27.09 | Системные Концессии | Столков
АГР | Заказчик | общий | решен | предоставить документы/ссылки на требования по разработке АГР | 2023-09-06 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | Предоставлены в техчат | Системные Концессии | Столков
ГПЗУ | Заказчик | общий | решен | предоставить чертеж ГПЗУ в редформате | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-07 |  | Системные Концессии | Столков
ИИ | Заказчик | общий | решен | предоставить архивные материалы ИГИ, ИГДИ | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 2023-09-08 |  | Системные Концессии | Столков
сети | Заказчик | генплан | в работе | предоставить информацию о существующих сетях и ТУ на их вынос (при наличии сетей) | 2023-09-06 |  |  | Со слов Николая ТУ заказаны | Системные Концессии | Столков
ТЭПы | Заказчик | АР | в работе | Согласовать требования к номеру. По классификатору 12 м2 номер, по ЗнП - 20 м2 на человека | 2023-09-07 |  |  | Письмо заказчику направлено 20.09.2023 | Системные Концессии | Столков
договор | внутренний | общий | решен | Создать проект договора субподряда | 2023-09-08 | 2023-09-18 | 9/20/2023 | Предоставлены в почту | Генпро | Сытник
Этапы | Заказчик | общий | в работе | Согласовать этапность | 2023-09-20 | 2023-10-06 |  | Письмо заказчику направлено 20.09.2023 | Системные Концессии | Столков
изыскания | Заказчик | общий | в работе | Выполнить археологические исследования | 2023-09-15 |  |  | Нужно заказать работы по археологии. получено КП от археологов | Системные Концессии | Столков
изыскания | Заказчик | общий | в работе | Выполнить работы по ценным участкам зеленых насаждений | 2023-09-15 |  |  | Нужны уточнения о количестве зеленых насаждений, их статусе, охранное обязательство?, требования по согласованию застройки в зоне ЗРЗ-3 | Системные Концессии | Столков
АР | внутренний | концепция | решен | Добавить в концепцию высоты по зданиям и разрезы, отправить Заказчику и Минобрнауки | 2023-09-19 | 22.09.2023 27.09.2023 |  | Дени предварительные материалы по этажности и высоте гостиниц, учебный центр | Генпро | Барзанукаев
АР | внутренний | концепция | в работе | Согласованть ТЭПЫ по учебному корпусу | 2023-09-19 | 2023-09-22 |  | 9/19/2023 направлено письмо с недобором площадей Федорова - совещание с Вузами | Генпро | Сытник
субчики | внутренний | общий | в работе | Собрать субчиков и отправить на согласование Заказчику |  |  |  |  | Генпро | Парфёнов
АР | Полина | ФОК | решен | Единовременная пропускная способность бассейна в смену?Раздевалки и душивые Бассейна выложенного по ссылке (G:\Общие диски\АКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ - NEW2\Арктическая звезда\2 WIP\01. Концепция\2.10 ТХ\2.1.10.5 Спорт) расчитаны максимум на 40 чел в смену, что очень мало для ванны бассейна 52х25 м. Согласно СП 310.1325800.2017 "Бассейны для плавания" единовременная пропускная способность бассейна с ванной 52х25 составляет 120 чел в смену (на 80 больше предложенного) Предложение: Принять ванну бассейна габаритами 52х21 м, с шириной дорожек 2,2 м, тем самым уменьшив единовременную пропускную способность в смену со 120 чел до 96 чел в смену | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | Принять ванну бассейна габаритами 52х21 м, с шириной дорожек 2,2 м | Генпро | Барзанукаев
АР | Полина | ФОК | в работе | Прошу уточнить назначение бассейна, (бассейн для спортивного плавания категории А, В или С или физкультурно-оздоровительный? | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | Единовременная пропускная способность физкультурно-оздоровительного бассейна с размерами ванны 21х52 (219 чел в смену) от площади зеркала воды 5м2 на одного человека. Предусмотреть доступ МГН. Бассейн категории С Отправить письмо Заказчику | Генпро | Барзанукаев
АР | Полина | ФОК | в работе | 3. Требуется ли размещение трибун в бассейне? Если требуется, то на сколько мест Прдлагается трибуны не предусматривать в связи с недостаточностью площадей | 2023-09-21 | 2023-09-23 |  | не предусматривать трибуны | Генпро | Барзанукаев
АР | Полина | ФОК | в работе | Легкоатлетический манеж Требуется ли размещение трибун в помещении легкоатлетического манежа? Если требуется, то на сколько мест? | 2023-09-21 | 2023-09-23 |  | предусмотреть не более 200 мест | Генпро | Барзанукаев
ТХ | Полина | ФОК | в работе | Зона питания (буфет), точки общественного питания Примерная численность буфета? Тип буфета? (готовая продукция, работа на полуфабрикатах и т.д.)? | 2023-09-21 | 2023-09-23 |  | Минимально необходимая для такого количества спортсменов и зрителей, готовая продукция | Генпро | Барзанукаев
ТХ | Полина | ФОК | в работе | Зона питания (буфет), точки общественного питания Точки общественного питания, что имеется ввиду (бар, кафетерий, буфет), в чём отличие от буфета? | 2023-09-21 | 2023-09-23 |  | Нет отличий. Для удовлетворения запроса предлагаю разместить 1 буфет на 1м этаже, 2 буфет на 2м или 2 буфета на 1м этаже, но в разных частях здания | Генпро | Барзанукаев
ТХ | Полина | ФОК | решен | Пункт медицинской помощи, оснащенный необходимым инвентарем и медикаментами Состав помещений пункта медицинской помощи? Прошу согласовать или дополнить состав указанный в графе "предложения АР" Предлагается следующий состав помещений: кабинет врача, процедурный (массажный) кабинет, пост медицинской сестры, помещение для приготовления диз.растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенного для указанных помещений, санузел | 2023-09-21 | 2023-09-23 |  | Предлагаю принять в соответствующими СП и СанПиН | Генпро | Барзанукаев
ТХЗ | внутренний | общий | в работе | Сформировать ТХЗ из материалов требований ВУЗов | 2023-09-19 | 2023-09-29 |  | Направлено письмо с запросом недостоющей информации 19.09 совещание с Вузами 03.10? | Генпро | Сытник
ВИС | внутренний | общий | решен | Разослать пример концепции в техчат | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-27 |  | Генпро | Сытник
АР | Заказчик | НОК | в работе | Подтверждение необходимости наличия атриума у ГРБС | 2023-10-02 | 2023-10-06 |  | Направлено письмо 02.10 | Системные Концессии | Столков

## Протокол совещаний
ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ |  | Шифр
Проект: Арктическая звезда |  | АЗ
Информация по встрече
Место встречи |  |  | Цель | Дата | Подготовил
ВКС в Zoom |  |  | Рабочее совещание
УЧАСТНИКИ
№ | Участники совещания |  | Организация |  | Участник проекта
1 |  |  |  |  | Заказчик
2 | Чуканов А, Парфёнов А. |  | Genpro |  | Генеральный проектировщик
4
№ | Вопрос / Действия / Информация |  | Дата появления вопроса | Ожидаемая дата | Ответственный
1. Общие вопросы
1.1 | [5 empty] | выполнено
1.2 | [5 empty] | в работе
в работе
ИРД
2.1
2.2
ТУ и сети
3.1 | [5 empty] | выполнено
3.2 | [5 empty] | в работе
Лифты
4.1 | [5 empty] | выполнено
4.2 | [5 empty] | в работе
Подземный паркинг
7.1 | [5 empty] | снят
7.2 | [5 empty] | выполнено
7.3 | [5 empty] | в работе
7.4 | [5 empty] | в работе
Архитектурная концепция
8.1 | [5 empty] | выполнено
8.2 | [5 empty] | выполнено
8.3 | [5 empty] | в работе
8.4 | [5 empty] | в работе
8.5 | [5 empty] | критично
8.6
8.7
Инженерная концепция
9.1 | [5 empty] | выполнено
9.1 | [5 empty] | выполнено
BIM
10.1
10.2
Пожарный консультант
11.1
11.2
СТУ
12.1
12.2
12.3
Экспертиза
13.1
13.2

## Отступления для СТУ ПБ
№ п. | Дисциплина | Ссылки на обязательные требования (СНиП, СП, ГОСТ), от которых предусмотрены отступления или недостающие требования (обязательно) | Проектные решения (обязательно) | Предпочтительные компенсирующие мероприятия (не обязательно) | Обоснование отступления или недостающего требования (желательно)
1

## Отсутпления для СТУ ОС
От | Дисциплина | Ссылки на обязательные требования (СНиП, СП, ГОСТ), от которых предусмотрены отступления или недостающие требования (обязательно) | Проектные решения (обязательно) | Предпочтительные компенсирующие мероприятия (не обязательно) | Обоснование отступления или недостающего требования (желательно)

## Эскиз №2
№п/п | Номер тома | Номер листа | Наменование | Наименование замечания | Регламентирующий документ (При необходимости) | Номер резивии | Дата напараления замечания | Автор замечания от ООО "Системные концепции" | принято/не принято | Комментарий к замечанию от ООО "ГенПроект" | Ответственный от ООО "ГенПроект" | Дата отметки ООО «ГенПроект» | Статус

## Архитектурная концепция
№п/п | Номер тома | Номер листа | Наменование | Наименование замечания | Регламентирующий документ (При необходимости) | Номер резивии | Дата напараления замечания | Автор замечания от ООО "МР Групп" | принято/не принято | Комментарий к замечанию от ООО "ГенПроект" | Ответственный от ООО "ГенПроект" | Дата отметки ООО «ГенПроект» | Статус

## Инженерная концепция
№п/п | Номер тома | Номер листа | Наменование | Наименование замечания | Регламентирующий документ (При необходимости) | Номер резивии | Дата напараления замечания | Автор замечания от ООО "МР Групп" | принято/не принято | Комментарий к замечанию от ООО "ГенПроект" | Ответственный от ООО "ГенПроект" | Дата отметки ООО «ГенПроект» | Статус

## Конструктивные решения
№п/п | Номер тома | Номер листа | Наменование | Наименование замечания | Регламентирующий документ (При необходимости) | Номер резивии | Дата напараления замечания | Автор замечания от ООО "МР Групп" | принято/не принято | Комментарий к замечанию от ООО "ГенПроект" | Ответственный от ООО "ГенПроект" | Дата отметки ООО «ГенПроект» | Статус

## Консультационные вопросы Экспер
№ п.п | Дисциплина | Вопрос к консультантам экспертизы | Ответ на вопрос | Примечание
1

## Состав проекта
Перечень Проектной документации по объекту:
№ | Наименование | Разработчик
1 | «Пояснительная записка»
2 | «Схема планировочной организации земельного участка»
3 | «Архитектурные решения»
4 | «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
4.1 | "Ограждение котлована"
4.2 | «Конструктивные решения. Пояснительная записка и графическая часть»
4.3 | «Конструктивные решения. Расчетное обоснование, в том числе в программном продукте Лира или Scada
5 | «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
5.1 | «Система электроснабжения. Внутреннее электроснабжение и освещение."
5.1.1 | Главные распределительные щиты
5.1.2 | Силовое электрооборудование здания
5.1.3 | Внутреннее электрическое освещение здания
5.1.4 | Заземление и уравнивание потенциалов здания
5.1.5 | "Система электроснабжения. Охранно-защитная дератизационная система"
5.1.6 | "Система электроснабжения. Встроенные ТП, РП"
5.2 | "Система водоснабжения"
5.2.1 | Системы внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода
5.2.2 | Системы внутреннего водяного пожаротушения
5.2.3 | Система автоматического пожаротушения (водяного/газового/порошкового)
5.2.4 | Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения
5.2.5 | Насосная станция и узел управления системы автоматического пожаротушения
5.3 | «Система водоотведения. Внутренние системы водоотведения»
5.3.1 | Хозяйственно-бытовая канализация
5.3.2 | Жироуловители (при необходимости)
5.3.3 | Внутренний водосток
5.4 | «Отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха»
5.4.1 | Отопление и теплоснабжение установок
5.4.2 | Вентиляция и кондиционирование воздуха
5.4.3 | Противодымная вентиляция
5.4.4 | Холодоснабжение вентиляционных установок и фанкойлов
5.4.5 | Индивидуальный тепловой пункт
5.4.6 | Холодильный центр
5.5 | «Сети связи. Системы безопасности и сети связи»
5.5.1.1 | Система контроля и управления доступом
5.5.1.2 | Система охранного телевидения
5.5.1.3 | Система охранно-тревожной сигнализации
5.5.1.4 | Структурированная кабельная система
5.5.1.6 | Системы связи и сигнализации для МГН
5.5.1.8 | Системы домофонной связи
5.5.1.9 | Система оповещения и управления эвакуацией
5.5.1.10 | Автоматическа пожарная сигнализация
5.5.2.1 | "Сети связи. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем"
5.5.2.2 | Автоматизация инженерных систем
5.5.2.3 | Диспетчеризация здания
5.5.2.4 | Автоматизация противопожарной защиты
5.5.2.5 | Система автоматического газового пожаротушения
5.7 | "Технологические решения":
5.7.1 | Вертикальный транспорт
5.7.2 | Предприятие общественного питания
5.7.3 | Автостоянка
5.8 | "Внутриплощадочные сети. Устройство новых подключений проектируемого объекта (выполняется до точек подключения на границах участка)":
5.8.1 | Сети электроснабжения
5.8.2 | Сети наружного электроосвещения
5.8.3 | Сети водоснабжения
5.8.4 | Сети канализации
5.8.5 | Сети связи
5.8.6 | Сети водостока
5.8.7 | Сети теплоснабжения
6 | «Проект организации строительства»
6.1 | «Проект организации строительства»
6.2 | «Проект организации движения на период строительства и эксплуатации»
8 | «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
8.1 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды
8.2 | Исследования инсоляции и КЕО
9 | «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
9.1 | «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
9.2 | «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Расчет пожарных рисков»
10 | «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
10.1 | «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
10.2 | «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НОМЕР ТОМА

## Замечания к П
№п/п | Номер тома | Номер листа | Наменование | Наименование замечания | Регламентирующий документ (При необходимости) | Номер резивии | Дата напараления замечания | Автор замечания от ООО "МР Групп" | принято/не принято | Комментарий к замечанию от ООО "ГенПроект" | Ответственный от ООО "ГенПроект" | Дата отметки ООО «ГенПроект» | Статус