ПРОЕКТ: «СТУДЕНЧЕСКИЙ КАМПУС МИРОВОГО УРОВНЯ «АРКТИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА»
Перечень основных мероприятий для технологического присоединения к сетям теплоснабжения
	№п/п
	Наименование мероприятий
	Срок начала
	Срок завершения
	Ответственный

	1. 
	Предоставление сведений о подключаемой нагрузке раздельно по видам (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция), выкопировок 1:500 квартала, включающая застраиваемый земельный участок и территорию, ограниченную ул. Коммунальная, пр. Лениградский, ул. Касаткиной, р. Сев. Двины с обозначение границ земельных участков
	23.04.2023
	23.04.2023
	Застройщик

	2. 
	Разработка вариантов трассировок новых теплотрасс
	23.04.2023
	07.05.2023
	Ресурсоснабжающая организация

	3. 
	Согласование наличия технологического коридора и предоставление перечня организаций, требующих согласования для прокладки теплотрасс
	08.05.2023
	15.05.2023
	Департамент градостроительства адм. города

	4. 
	Получение согласований от собственников земельных участков, собственников сетей, и иных организаций из перечня
	16.05.2023
	13.09.2023
	Ресурсоснабжающая организация

	5. 
	Определение примерных объемов работ с составлением локальных сметных расчётов.
	15.06.2023
	13.09.2023
	Ресурсоснабжающая организация

	6. 
	Подготовка иных материалов для дальнейшего формирования заявки на индивидуальных тариф в Агентство по тарифам и ценам АО
	15.06.2023
	13.09.2023
	Ресурсоснабжающая организация

	7. 
	Заявка на заключение договора о подключении к системе теплоснабжения с письмом о выборе порядка подключения с индивидуальным тарифом 
	14.09.2023
	14.09.2023
	Застройщик

	8. 
	Заявка на установление инд. тарифа на тех.присоединение в Агентство по тарифам и ценам АО
	15.09.2023
	15.10.2023
	Ресурсоснабжающая организация

	9. 
	Подготовка Постановления об утверждении тарифа
	16.10.2023
	15.11.2023
	Агентство по тарифам и ценам АО

	10. 
	Заключение договора на подключение
	16.11.2023
	16.12.2023
	Застройщик, Ресурсоснабжающая организация

	11. 
	Оплата аванса (15%)
	17.12.2023
	01.01.2024
	Застройщик

	12. 
	Оплата работ (50%)
	17.12.2023
	16.03.2024
	Застройщик

	13. 
	Конкурсные процедуры по выбору проектной организации
	17.12.2023
	15.04.2024
	Ресурсоснабжающая организация

	14. 
	[bookmark: _GoBack]Разработка проекта теплоснабжения до границы застраиваемого земельного участка
	16.04.2024
	16.04.2025
	Ресурсоснабжающая организация

	15. 
	Строительно-монтажные работы до границы застраиваемого земельного участка
	17.04.2025
	08.12.2026
	Ресурсоснабжающая организация

	16. 
	Оплата работ (35%)
	08.11.2026
	08.12.2026
	Застройщик



