ПРОЕКТ: «СТУДЕНЧЕСКИЙ КАМПУС МИРОВОГО УРОВНЯ «АРКТИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА»

Перечень основных мероприятий для технологического присоединения к сетям теплоснабжения

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок начала | Срок завершения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление сведений о подключаемой нагрузке раздельно по видам (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция), выкопировок 1:500 квартала, включающая застраиваемый земельный участок и территорию, ограниченную ул. Коммунальная, пр. Лениградский, ул. Касаткиной, р. Сев. Двины с обозначение границ земельных участков | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Застройщик |
|  | Разработка вариантов трассировок новых теплотрасс | 23.04.2023 | 07.05.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
|  | Согласование наличия технологического коридора и предоставление перечня организаций, требующих согласования для прокладки теплотрасс | 08.05.2023 | 15.05.2023 | Департамент градостроительства адм. города |
|  | Получение согласований от собственников земельных участков, собственников сетей, и иных организаций из перечня | 16.05.2023 | 13.09.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
|  | Определение примерных объемов работ с составлением локальных сметных расчётов. | 15.06.2023 | 13.09.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
|  | Подготовка иных материалов для дальнейшего формирования заявки на индивидуальных тариф в Агентство по тарифам и ценам АО | 15.06.2023 | 13.09.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
|  | Заявка на заключение договора о подключении к системе теплоснабжения с письмом о выборе порядка подключения с индивидуальным тарифом | 14.09.2023 | 14.09.2023 | Застройщик |
|  | Заявка на установление инд. тарифа на тех.присоединение в Агентство по тарифам и ценам АО | 15.09.2023 | 15.10.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
|  | Подготовка Постановления об утверждении тарифа | 16.10.2023 | 15.11.2023 | Агентство по тарифам и ценам АО |
|  | Заключение договора на подключение | 16.11.2023 | 16.12.2023 | Застройщик, Ресурсоснабжающая организация |
|  | Оплата аванса (15%) | 17.12.2023 | 01.01.2024 | Застройщик |
|  | Оплата работ (50%) | 17.12.2023 | 16.03.2024 | Застройщик |
|  | Конкурсные процедуры по выбору проектной организации | 17.12.2023 | 15.04.2024 | Ресурсоснабжающая организация |
|  | Разработка проекта теплоснабжения до границы застраиваемого земельного участка | 16.04.2024 | 16.04.2025 | Ресурсоснабжающая организация |
|  | Строительно-монтажные работы до границы застраиваемого земельного участка | 17.04.2025 | 08.12.2026 | Ресурсоснабжающая организация |
|  | Оплата работ (35%) | 08.11.2026 | 08.12.2026 | Застройщик |