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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 26.08.2024
  от «26» августа 2024 г.
г. Москва                                                                                                 «30» сентября 2024 г.
Общество с Ограниченной Ответственностью «Инвейжн Юниверс", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Исентаева Руслана Ривовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович, действующий от своего имени самостоятельно, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящее Дополнительное соглашение к договору подряда (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:
           1.   Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Договорную смету (Приложение №1 к   договору подряда № 26.08.2024 от «26» августа 2024 г.)  в связи с изменением объёма работ, изложив его в обновлённой редакции (Приложение №1.1 к Дополнительному соглашению №1 к договору подряда № 26.08.2024 от «26» августа 2024 г.).  
           2.     Пункты 3.1. - 3.2.2. Статьи №3, в Договоре подряда № 26.08.2024  от «26» августа 2024 г), изложить в следующей редакции: 
СТАТЬЯ 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по Договору определяется на основании подписанных Договорных смет и составляет: 362 645,00 (Триста шестьдесят две тысячи шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Стоимость и состав (содержание) работ, не предусмотренных Договорными сметами, определяется Подрядчиком дополнительно и оформляется Дополнительным Соглашением к Договору или в порядке, предусмотренном п.11.2 с последующим заключением Дополнительного соглашения.

3.2. Заказчик обязуется оплатить авансовый платеж 50% от стоимости договора, в размере 100 110 (сто тысяч сто десять рублей) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, на основании счета Подрядчика. 

3.2.1. Промежуточный платеж 30% в размере 60 066 (шестьдесят тысяч шестьдесят шесть рублей), производится Заказчиком после выполнения работ по демонтажу, в течение 5 (пяти) рабочих дней после уведомления Заказчика на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.2.2. Окончательный платеж 20% в размере 40 044 (сорок тысяч сорок четыре рубля), производится Заказчиком после выполнения всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета.



2. Разницу в размере  ххх () рублей 20 копеек между, внесённым авансовым платежом в размере () рублей 80 копеек и авансовым платежом по приложению №1.1 к дополнительному соглашению № 1 к договору подряда № 26.08.2024  от «26» августа 2024 г.,  заказчик обязуется доплатить в течение 5-ти календарных дней с момента подписания данного соглашения.»
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, к отношениям сторон применяются нормы Договора подряда № 26.08.2024 от «26» августа 2024 г.
 5. Прилагаемые документы:

5.1 Приложение № 1.1   к дополнительному соглашению № 1 от 30 сентября 2024 г. к договору подряда № 26.08.2024  от «26» августа 2024 г.
ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Инвейжн Юниверс»

Генеральный директор 

Подпись:  ________________ Исентаев Р.Р.
М.П.


ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный  предприниматель





Подпись: ______________ Петровций А.И.
Б.П.

                  ЗАКАЗЧИК:

                  ИСПОЛНИТЕЛЬ

