## Анализ планировки 6.1
Корпус | Описание изменения | Комментарии АР | Комментарии ОВ | Комментарии ССиА | Комментарии ЭОМ | Комментарии ВК
6.1.1 | Перенос стены СУ консьержа, добавление зашивки, перенос входа на сторону выходящую на наружный витраж (фасад) |  |  | Корректировка планов размещения оборудования: СКУД.СОВ – 0,5 чел./дн СПА – 0,5 чел/дн АСУД – 0,5 чел/дн |  | Для всех помещений лапомоек, с/у консьержа в каждом корпусе требуется: - корректировка систем ВС и ВК в помещениях - подготовка заданий на зашивки и ниши для ДИ - корректировка задания для АСКУВТ на размещение счетчиков - переподключение (возможно переувязка) в подземной части, корректировка смежных альбомов ТРЗ: 24ч/ч х 4корпуса = 96 ч/ч По ПТ требуется: - подготовка заданий/увязка с ДИ ниш и дверей для ПК. ТРЗ: 8ч/ч х 4корпуса = 32 ч/ч - корректировка систем АУПТ под потолки в ДИ (1 эт.+типовые эт.) ТРЗ: 32ч/ч х 4корпуса = 128 ч/ч
Сдвиг дверного проема в помещение консьержа, замена открывания двери на Л
| Изменение конструкции витража ДВВ-2 (тамбур 2) |  |  | Корректировка планов размещения оборудования: СКУД.СОВ – 0,5 чел./дн
Сдвиг проема под витраж в помещение колясочной
Возведение стен в вестибюле для зонирования помещения
Перенос стен в помещении лапомойки (заужение шахты)
| Перенос стен/ входов тамбур-шлюзов |  | Перекладка воздуховодов - 2 р.дн | Корректировка планов размещения оборудования: СКУД.СОВ – 0,5 чел./дн СПА – 0,5 чел/дн АСУД – 0,5 чел/дн ККЗ – 0,5 чел./дн (+ возможна перевыдача задания на отверстия)
| Перенос парковочного места |  |  | Корректировка планов размещения оборудования: СВН – 0,5 чел./дн
| Конфликт примыкания стены к эксплуатируемой нишей (Д-22) в помещении вестибюль/тамбур-шлюз |  |  | Корректировка планов размещения оборудования: СКУД.СОВ – 0,5 чел./дн СПА – 0,5 чел/дн АСУД – 0,5 чел/дн ККЗ – 0,5 чел./дн (+ возможна перевыдача задания на отверстия)
Изменение направление открывания двери входа в блок кладвых
6.1.2 | Перенос стены вестибюля, возведение стен в вестибюле для зонирования помещения |  |  | Корректировка планов размещения оборудования: СКУД.СОВ – 0,5 чел./дн СПА – 0,5 чел./дн АСУД – 0,5 чел/дн СВН – 0,5 чел./дн ККЗ – 0,5 чел./дн (+ возможна перевыдача задания на отверстия)
| Изменение габаритов СУ консьержа, перенос входа на сторону выходящую на наружный витраж (фасад) |  |  | Корректировка планов размещения оборудования: СКУД.СОВ – 0,5 чел./дн СПА – 0,5 чел/дн АСУД – 0,5 чел/дн
| Изменение планировки блока кладовых, тамбру-шлюзов и ТБО |  | Добавление второго тамбур-шлюза - 2р.дн на 4 секции - 8р.дн | Корректировка планов размещения оборудования: СКУД.СОВ – 0,5 чел./дн СПА – 0,5 чел/дн АСУД – 0,5 чел/дн АК - 0,5 чел./дн СДВиК - 0,5 чел/дн (в случае изменения подъемных платформ для МГН) ККЗ – 0,5 чел/дн (увязка с ОВ)
6.1.3 | Изменение габаритов СУ консьержа, перенос входа на сторону выходящую на наружный витраж (фасад) |  |  | Корректировка планов размещения оборудования: СКУД.СОВ – 0,5 чел./дн СПА – 0,5 чел/дн АСУД – 0,5 чел/дн
Изменение габаритов форкамеры при помещении консьержа
Перенос внутренних витражей 1 и 2 тамбура
Возведение стен в вестибюле для зонирования помещения
| Перенос дверей и тамбур-шлюзов |  |  | Корректировка планов размещения оборудования: СКУД.СОВ – 0,5 чел./дн СПА – 0,5 чел/дн АСУД – 0,5 чел/дн ККЗ – 0,5 чел./дн (+ возможна перевыдача задания на отверстия)
6.1.4 | Изменение габаритов СУ консьержа, перенос входа на сторону выходящую на наружный витраж (фасад) |  |  | Корректировка планов размещения оборудования: СКУД.СОВ – 0,5 чел./дн СПА – 0,5 чел/дн АСУД – 0,5 чел/дн
| Изменение входной группы. Изменение конструкции витража ДВВ-22 (тамбур 2), размещение доп. двери |  | Перенос отопительного прибора - 2р.дн на секцию (перенос отопительного прибора в нишу под окном, учет декоративной решетки) - 8р.дн | Корректировка планов размещения оборудования: СКУД.СОВ – 0,5 чел./дн СПА – 0,5 чел./дн АСУД – 0,5 чел./дн ККЗ – 0,5 чел./дн (+ возможна перевыдача задания на отверстия)
Возведение стен в вестибюле для зонирования помещения
| Добавление двери сообщения с парковкой |  | Выполнение дополнительного тамбур-шлюза для сообщения - 10р.дн. Добавление дополнительного вентилятора влечет за собой пересчет и переподбор всех противодымных вентиляторов, подключенных к одному воздухозабору. | Корректировка планов размещения оборудования: СКУД.СОВ – 0,5 чел./дн СПА – 0,5 чел/дн АСУД – 0,5 чел/дн ККЗ – 0,5 чел./дн (+ возможна перевыдача задания на отверстия)
6.1.1-6.1.4 | Отсутствуют планы размещения осветительных приборов и электроустановочных изделий (розеток) 1-ых и типовых этажей (ЭОМ) |  |  |  | Корректировка планов освещения 1го и типовых этажей, корректировка однолинейных схем. ТРЗ: ЭОМ - 32 часа/1 корпус (128 часов на все 4 копруса)
2001-01-06 | Отсутствуют планы размещения осветительных приборов и электроустановочных изделий (розеток) 1-ых и типовых этажей (ЭОМ) |  |  |  | Корректировка планов освещения 1го и типовых этажей, корректировка однолинейных схем. ТРЗ: ЭОМ - 32 часа/1 корпус (128 часов на все 4 копруса)
2002-01-06 | Потолки вестибюля 2 секция |  | В месте, где планируется повышение потолков до 4,7м проходит воздуховод воздухозабора высотой 2,0м. Высота потолков должна остаться 4,1м по всей площади, в противном случае потребуется выполнять отверстие в монолитной плите в форшахту из техэтажа габаритом 2000х700мм

## Анализ планировки 6.2
Корпус | Описание изменения | Комментарий АР | Комментарии ОВ | Комментарий ЭОМ | Комментарии ВК
6.2.1 | Изменение габаритов СУ консьержа, добавление зашивки, перенос проема под глухой витраж в помещении консьержа |  |  |  | Для всех помещений лапомоек, с/у консьержа в каждом корпусе требуется: - корректировка систем ВС и ВК в помещениях - подготовка заданий на зашивки и ниши для ДИ - корректировка задания для АСКУВТ на размещение счетчиков - переподключение (возможно переувязка) в подземной части, корректировка смежных альбомов ТРЗ: 24ч/ч х 4корпуса = 96 ч/ч По ПТ требуется: - подготовка заданий/увязка с ДИ ниш и дверей для ПК. ТРЗ: 8ч/ч х 4корпуса = 32 ч/ч - корректировка систем АУПТ под потолки в ДИ (1 эт.+типовые эт.) ТРЗ: 32ч/ч х 4корпуса = 128 ч/ч
Перенос входа в помещение колясочной
Сдвиг стены и витража в помещение колясочной
Возведение стен в вестибюле для зонирования помещения
Перенос стен/ входов тамбур-шлюзов, перенос входа в блок кладовых
6.2.2 | Изменение габаритов СУ консьержа, добавление зашивки, перенос проема под глухой витраж в помещении консьержа
Изменение габарита Тамбура 2, замена витража на глухой + новый витраж
Возведение стен в вестибюле для зонирования помещения
Перенос входа в в помещение колясочной, изменение габаритов СУ МГН, ПУИ
6.2.3 | Изменение габаритов СУ консьержа, перенос входа в помещение консьержа
Изменение габаритов помещения колясочной и лапомойки
Замена витража в колсясочную
Возведение стен в вестибюле для зонирования помещения
Изменение габаритов тамбура, перенос витража
6.2.4 | Изменение габаритов СУ консьержа, помещения лапомойки и ПУИ (перенос входов)
Возведение стен в вестибюле для зонирования помещения
6.2.1-6.2.4 | Перенос стен зоны парковки
6.2.1-6.2.4 | Деление тамбур-шлюзов
6.2.1-6.2.4 | Отсутствуют планы размещения осветительных приборов и электроустановочных изделий (розеток) 1-ых и типовых этажей (ЭОМ) |  |  | Корректировка планов освещения 1го и типовых этажей, корректировка однолинейных схем. ТРЗ: ЭОМ - 32 часа/1 корпус (128 часов на все 4 копруса)