
Дополнительное соглашение №1
[bookmark: _Hlk170908490]к Договору 021222468 на выполнение проектных работ
от «10» марта 2025 г.

г. Москва                                                                                                                 «10» марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик – МФС», (ООО «ГП-МФС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по проектированию Скрипицына Михаила Михайловича, действующего на основании Доверенности №2-152 от 29.12.2023г., с одной стороны, и
и Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАЦИА» (ООО «ФОРМАЦИА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего Индивидуального предпринимателя Петровций Андрея Ивановича, действующего на основании Устава ООО «ФОРМАЦИА», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением ст.164 НК РФ и повышением ставки НДС до 22% с 01. января 2026 года, Стороны договорились об изменении условий Договора №021222468 на выполнение проектных работ от «10» марта 2025 г.
Изменение цены обусловлено необходимостью сохранения экономической эффективности Договора для Исполнителя в условиях повышения налоговой нагрузки.
2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 3.1 Договора и изложить его в следующей редакции:
«3.1. Общая стоимость всех работ по настоящему Договору определена в соответствии с Протоколом договорной цены (Приложение №4 к настоящему Договору) и составляет: 9 353 333,34 (Девять миллионов триста пятьдесят три тысячи триста тридцать три) рублей 34 копейки, в том числе НДС 22 %.
3. Стороны пришли к соглашению внести изменения в пп. 3.4.1 Договора и изложить его в следующей редакции:
«3.4.1 Заказчик оплачивает аванс в размере 50% от общей стоимости работ, что составляет 4 676 666,67 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе НДС 22 %, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счета на оплату.
Сумма авансового платежа погашается единовременно в момент подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ».
4. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Приложение №2 к Договору «Календарный график выполнения работ» и принять его в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению. 
5. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Приложение №4 к Договору «Протокол договорной цены» и принять его в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению. 
6. [bookmark: _GoBack]Указанное в п.1 изменение применяется ко всем услугам, оказание которых будет подтверждено актами, начиная с 01 января 2026 года, вне зависимости от даты заключения настоящего соглашения.
7. Во всем остальном, что не урегулировано Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации.
8. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, заключенного между Сторонами, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими взятых на себя обязательств.
9. Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. К Дополнительному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Календарный график выполнения работ и стоимости работ.
- Приложение № 2 – Протокол договорной цены.

11.  Подписи Сторон:
	Исполнитель:
ООО «ФОРМАЦИА»
Управляющий индивидуальный предприниматель
_________________ А.И. Петровций 

	Заказчик:
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора по проектированию 
_______________ М.М. Скрипицын



Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1 от 10.03.2026г. 
к Договору № 021222468 от 10 марта 2025г.


Календарный график выполнения работ

	№ Этапа выполнения работ
	Наименование Работ/Этапов
	Срок выполнения Работ/Этапов, без учета срока согласования Заказчиком и внесения замечаний (рабочие дни)
	Стоимость Работ/Этапов, в т.ч. НДС 22%
	Размер авансового платежа 50%, в т.ч. НДС 22%
	Размер закрывающего платежа по Актам выполненных работ 50%, в т.ч. НДС22%

	
1.
	
Альбома «Дизайн-проект» 
Согласование альбома с Московским фондом реновации жилой застройки.

	
10.03.2025-10.06.2025

	
3 151 666,67
	
1 575 833,33
	
1 575 833,33


	
2.
	
Разработка рабочей документации раздела АИ «Архитектурные решения интерьеров»
Согласование рабочей документации с Московским фондом реновации жилой застройки.
 
	
10.06.2025 -
10.09.2025
	
6 201 666,67
	
3 100 833,34

	
3 100 833,34


	
	ИТОГО:
	
	9 353 333,34
	4 676 666,67
	4 676 666,67





	Исполнитель:
ООО «ФОРМАЦИА»
Управляющий индивидуальный предприниматель
_________________ А.И. Петровций 

	Заказчик:
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора по проектированию 
_______________ М.М. Скрипицын













Приложение №2
к Дополнительному соглашению №1 от 10.03.2026г. 
к Договору № 021222468 от 10 марта 2025г.




ПРОТОКОЛ 
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик-МФС»

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАЦИА»


Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Заместитель генерального директора по проектированию Скрипицына Михаила Михайловича и от лица Исполнителя Управляющий Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение проектных работ для объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)» в сумме 9 353 333,34 (Девять миллионов триста пятьдесят три тысяч триста тридцать три) рубля 34 копейки, в том числе НДС 22 %.
 
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями Договора.





	Исполнитель:
ООО «ФОРМАЦИА»
Управляющий индивидуальный предприниматель
_________________ А.И. Петровций 

	Заказчик:
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора по проектированию 
_______________ М.М. Скрипицын




