## Лист1
ООО "СТРОЙ-КИТ"
Юр.адрес: 1111250, Москва г, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Лефортово, ул. Лефортовский вал, д. 24, пом/комн/офис 1/П/5/1А., Тел. факс 8 (495) 627-38-83, Б
Р/сч № 40702810800490002769 в АО «ОТП БАНК», г. Москва.К/сч № 30101810000000000311
БИК 044525311, ОГРН 5157746194623, ИНН 7728326138, КПП 772201001
Дата: 28.03.2025
Компания -
Кому (ФИО): Андрею
Адрес объекта: Измайлово, Сиреневый бульвар
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №5097.4
Данное коммерческое предложение основано на предоставленных Вами данных, в случае изменения технических характеристик и условий работы стоимость предложения может быть изменена.
Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 дней.
№ | Описание |  |  |  | Фото | Стоимость ед.,руб. с НДС | Кол – во метров | Общая стоимость, руб. с НДС
Изготовление и монтаж декоративных колонн: - колонны выполнены из стали нержавеющей шлифованной цвет "чёрный" (ЛД-9); - изготовление крепления колонн
Участок 6.1
1 |  | Размеры колонн ориентировочно: 1) (4000мм=2950мм+1050мм) - 18 шт., 2) (4200мм=2950мм+1250мм) - 9 шт., 3) (4685мм=2950мм+1735мм) - 1 шт., 4) (5435мм=2950мм+2485мм) - 1шт., 5) 2850мм - 1шт., 6) (5810мм=2950мм+2860мм) - 1 шт., 7) угловой элемент (4000мм=2950мм+1050мм) - 18 шт., 8) угловой элемент (4200мм=2950мм+1250мм) - 18 шт. | [5 empty] | 0
Участок 6.2
2 |  | Размеры колонн ориентировочно: 1) (4000мм=2950мм+1050мм) - 20 шт., 2) (4200мм=2950мм+1250мм) - 8 шт., 3) (5450мм=2950мм+2500мм) - 1 шт., 4) (4150мм=2950мм+1200мм) - 1 шт., 5) (4700мм=2950мм+1750мм). - 1 шт., 6) (4925мм=2950мм+1975мм) - 1 шт.,7) угловой элемент (4000мм=2950мм+1050мм) - 18 шт., 8) угловой элемент (4200мм=2950мм+1250мм) - 16 шт. | [5 empty] | 0
0
№ п.п. | Работы |  | Срок выполнения
1 | Подготовка тех. документации |  | 15 рабочих дней
2 |  | Доставка стали |  | 90 календарных дней
3 | Изготовление деталей |  | 35 рабочих дней
4 | Монтаж |  | по согласованному графику
№ п.п. | Наименование |  |  | Процент
1 | Предоплата |  | 70%
2 | Оплата по факту начала доставки деталей на объект монтажа |  | 20% | 0.2
3 | Оплата по факту выполнения работ |  | 10% | 0.1
Заказчик должен выполнить строительную часть в соответствии со стройзаданием Подрядчика
С уважением,
ФИО: | Колесниченко Вадим Дмитриевич
Телефон: | 7-916-505-08-93
e-mail.ru: | v.kolesnichenko@liftdekor.ru
www.liftdekor.ru