## уч.6.1
Положение | Дизайн проект скрин | Рабочая документация скрин | Примечание | Столбец1
Корпус 3 ,Тамбур |  |  | В Дизайн проекте отображены зашивки отопления, отопления проложено в другом месте | Зашивки воздухоотводчиков выполнены на основании полученных заданий от ГЕНПРО, далее, архитекторами ГЕНПРО (Василий), в адрес инженеров были подготовлены предложения по переносу и исключению данных зашивок. Продтверждение о переносе и акуального задания по зашивкам в тамбурах второго этажа в АИ не направлялось
Корпус 1 ,2 этаж |  |  | В Дизайн проекте отображены зашивки отопления, отопления идет в полу | Зашивки воздухоотводчиков выполнены на основании полученных заданий от ГЕНПРО, далее, архитекторами ГЕНПРО (Василий), в адрес инженеров были подготовлены предложения по переносу и исключению данных зашивок. Продтверждение о переносе и акуального задания по зашивкам в тамбурах второго этажа в АИ не направлялось
Корпус 2 ,Тамбур |  |  | В Дизайн проекте отображены зашивки отопления, отопления проложено в другом месте | Зашивки воздухоотводчиков выполнены на основании полученных заданий от ГЕНПРО, далее, архитекторами ГЕНПРО (Василий), в адрес инженеров были подготовлены предложения по переносу и исключению данных зашивок. Продтверждение о переносе и акуального задания по зашивкам в тамбурах второго этажа в АИ не направлялось
Корпус 1, 2 ,Пом. консьержа |  |  | В дизайн проекте отсутсвует пометка о наличии встроенного коллектора отопления | Архитекторами Генпро в адрес инженеров направлялись решения по встреонным коллекторам. В адрес АИ не направлялось подтверждение и задание по возможности выполнить коллекоры встроенными
Корпус 3 ,Пом. консьержа |  |  | В дизайн проекте отсутсвует пометка о наличии встроенного коллектора отопления | Архитекторами Генпро в адрес инженеров направлялись решения по встреонным коллекторам. В адрес АИ не направлялось подтверждение и задание по возможности выполнить коллекоры встроенными
Корпус 3 ,Тамбур 2эт |  |  | В Дизайн проекте отображены зашивки отопления, отопление идет в полу | Архитекторами Генпро в адрес инженеров направлялись решения по встреонным коллекторам. В адрес АИ не направлялось подтверждение и задание по возможности выполнить коллекоры встроенными
Корпус4 ,Пом. консьержа |  |  | В дизайн проекте отсутсвует пометка о наличии встроенного коллектора отопления | Архитекторами Генпро в адрес инженеров направлялись решения по встреонным коллекторам. В адрес АИ не направлялось подтверждение и задание по возможности выполнить коллекоры встроенными
Все корпуса и этажи |  |  | ЭОМ: Не указаны Аварийные светильники | В разделе АИ не указывается аварийное освещение
Корпус 1/типовой этаж/1.К*1.8 |  |  | ВК: люк для обслуживания компенсатора на распологается на 16эт, в АИ на 17
Корпус 2/1 этаж/2.10*2.Л |  |  | ВК: Подъем ХГВС и опуск канализации расположен в ниже, просьба пернести люк | можем внести запись в ЖАН
Корпус 2/типовой этаж/2Г*2.5 |  |  | ВК: не соотвествие расположения пожарного шкафа РД ВК
Корпус 3/1 этаж/3.К*3.12 |  |  | ВК: требуется увеличить размер лючка до 800 мм | В разделе АИ не указаываются размеры люков. На наш взгляд в первую очередь должно быть соответствие инженерных разделов и АР (спец. заполнение проемов) С нашей стороны можем быть внесена запись в ЖАН
Корпус 4/1 этаж/4.М*4.6 |  |  | ВК: Разночтение расположении смесителя над поддоном АИ/ВК
Автостоянка /-1 этаж/3.А*19 |  |  | ВК: В АИ лоток не присоединен к приямку
Автостоянка /-1 этаж/М*11 |  |  | ВК: не соотвествие расположенияпожарного шкафа РД ВК | Все решения по расположение ШПК прорабатывались совместно с ГЕНПРО Зайнаб Алиевой
Автостоянка /-1 этаж/П*18 |  |  | ВК: не соотвествие расположенияпожарного шкафа РД ВК | Все решения по расположение ШПК прорабатывались совместно с ГЕНПРО Зайнаб Алиевой
Автостоянка /1 этаж/2.М*19 |  |  | ВК: не соотвествие расположенияпожарного шкафа РД ВК | Все решения по расположение ШПК прорабатывались совместно с ГЕНПРО Зайнаб Алиевой
Корпус 6.1.1, - 1 этаж Лифтовый холл/ПБЗ (Замечание аналогично для лифтовых холлов / ПБЗ в корпусах 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4) |  |  | ССиА: В дизайн проекте для -1 этажа в Лифтовом холле показано размещение одного пожарного извещателя на подвесном потолке, хотя в РД 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-СПА предусмотрено - 2шт. Необходимо в АИ показать два ДИП на подвесном потолке

## уч.6.2
Положение | Дизайн проект скрин | Рабочая документация скрин | Примечание | Столбец1
корп 4/ 1 этаж/2*Б |  |  | ВК: в АИ лючок не промаркирован, ниже чем в модели | В АИ не указываются марки люков.
корп 4/ типовой этаж/4.В*4.7 |  |  | ВК: на 9м этаже нет люка для обслуживания компенсатора на гл. ст ГВС | Люки указаны в соответствии с заданием
корп 1/1 этаж/Ф*Г |  |  | ВК: В АИ перестановка сантех прибора, так же нет зашивки к раковине
корп 1/2эт, ТЭ/1.5*1.И |  |  | ВК: Не прорезана отделка для открытия ШПК | Вопрос не ясен
корп 2/1 этаж/ Ш*2 |  |  | ВК: В АИ изменение расположения раковины, нет зашивки для подключения раковины
корп 2/типовой этаж/ 2.К*2.8 |  |  | ВК: на 9м этаже нет люка для обслуживания компенсатора на гл. ст ГВС | Люки указаны в соответствии с заданием
корп 2/типовой этаж/ Ф*3 |  |  | ВК: разночтение АИ/ВК РД/модель в положении ШПК. Возможно ранее согласован перенос | Данная зашивка согласовывалась с инженерами и архитекторами
корп 1-4/ 1 этаж/ ПУИ, лапомойка, с/у |  |  | ВК: Зашивки отображены по разному в АР И АИ во всех мокрых точках с разводкой ВК
корп 3/1 этаж/Г*14 |  |  | ВК: в АИ изменено положение трапа, добавлена зашивка за поддоном. Но убрали зашивки за раковиной
корп 3/типовой этаж/3.Г*3.5 |  |  | ВК: на 9м этаже нет люка для обслуживания компенсатора на гл. ст. ГВС | Вопрос не ясен. В данном корпусе 8 эт. Люки в АИ указаны в соответствии с заданием.
автостоянка/-1 этаж/4.Е*4.11 |  |  | ВК: согласно АИ светильники на высоте 2700, пересечение с системой АУП. Отметка светильников ЭОМ на высоте 3260 | Исходя из заданий от АИ, данные светильинки располагаются на высоте 2,7м. Пересечение с АУП решается по месту
автостоянка/1 этаж/2.С*11 |  |  | ВК: согласно АИ светильники на высоте 2700, пересечение с системой АУП. Отметка светильников ЭОМ на высоте 2460 | Исходя из заданий от АИ, данные светильинки располагаются на высоте 2,7м. Пересечение с АУП решается по месту
автостоянка/1 этаж/Л*4 |  |  | ВК: согласно АИ светильники на высоте 2500, пересечение с системой АУП. Отметка светильников ЭОМ на высоте 0,000 | Исходя из заданий от АИ, данные светильинки располагаются на высоте 2,5м. Пересечение с АУП решается по месту
автостоянка/-1 этаж/Б*11 |  |  | ВК: в РД ВК нет в данном месте ШПК на -1эт пом. -1-179 | Все решения по расположение ШПК прорабатывались совместно с ГЕНПРО Зайнаб Алиевой
автостоянка/1 этаж/Ш*10 |  |  | ВК: в РД ВК ШПК в другом месте | Все решения по расположение ШПК прорабатывались совместно с ГЕНПРО Зайнаб Алиевой
автостоянка/1 этаж/У*5 |  |  | ВК: в РД ВК ШПК в другом месте | Все решения по расположение ШПК прорабатывались совместно с ГЕНПРО Зайнаб Алиевой
Корпус1 ,Пом. консьержа |  |  | В дизайн проекте отсутсвует пометка о наличии встроенного коллектора отопления | По участку 6.2. АН было принято решение по дополнительным зашивкам, которые отображены в АИ. Типы коллекторов в АИ не направлялись. Решения по зашивкам направлялись архитекторами ГЕНПРО в адрес инженеров для согласования
Корпус 1 ,Тамбур 2эт |  |  | В Дизайн проекте отображены зашивки отопления, отопления идет в полу | Зашивки воздухоотводчиков выполнены на основании полученных заданий от ГЕНПРО, далее, архитекторами ГЕНПРО (Василий), в адрес инженеров были подготовлены предложения по переносу и исключению данных зашивок. Продтверждение о переносе и акуального задания по зашивкам в тамбурах второго этажа в АИ не направлялось
Корпус2 ,Пом. консьержа |  |  | В дизайн проекте отсутсвует пометка о наличии встроенного коллектора отопления | По участку 6.2. АН было принято решение по дополнительным зашивкам, которые отображены в АИ. Типы коллекторов в АИ не направлялись. Решения по зашивкам направлялись архитекторами ГЕНПРО в адрес инженеров для согласования
Корпус 2,Тамбур 2эт |  |  | В Дизайн проекте отображены зашивки отопления, отопления идет в полу. Уточнить и убрать зашивки отопления | Зашивки воздухоотводчиков выполнены на основании полученных заданий от ГЕНПРО, далее, архитекторами ГЕНПРО (Василий), в адрес инженеров были подготовлены предложения по переносу и исключению данных зашивок. Продтверждение о переносе и акуального задания по зашивкам в тамбурах второго этажа в АИ не направлялось
Корпус3 ,Пом. консьержа |  |  | В дизайн проекте отсутсвует пометка о наличии встроенного коллектора отопления | По участку 6.2. АН было принято решение по дополнительным зашивкам, которые отображены в АИ. Типы коллекторов в АИ не направлялись. Решения по зашивкам направлялись архитекторами ГЕНПРО в адрес инженеров для согласования
Корпус 3,Тамбур 2эт |  |  | В Дизайн проекте отображены зашивки отопления, отопления идет в полу. Уточнить и убрать зашивки отопления | Зашивки воздухоотводчиков выполнены на основании полученных заданий от ГЕНПРО, далее, архитекторами ГЕНПРО (Василий), в адрес инженеров были подготовлены предложения по переносу и исключению данных зашивок. Продтверждение о переносе и акуального задания по зашивкам в тамбурах второго этажа в АИ не направлялось
Корпус4 ,Пом. консьержа |  |  | В дизайн проекте отсутсвует пометка о наличии встроенного коллектора отопления, зашивка не корректна | По участку 6.2. АН было принято решение по дополнительным зашивкам, которые отображены в АИ. Типы коллекторов в АИ не направлялись
Корпус 6.2.1, - 1 этаж Лифтовый холл/ПБЗ Аналогично для Корпуса 6.2.3, - 1 этаж Лифтовый холл/ПБЗ |  |  | ССиА: В дизайн проекте для -1 этажа в Лифтовом холле показано размещение одного пожарного извещателя на подвесном потолке, хотя в РД 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-СПА предусмотрено - 2шт. Необходимо в АИ показать два ДИП на подвесном потолке
Корпус 6.2.2, - 1 этаж Лифтовый холл/ПБЗ Аналогично для Корпуса 6.2.3, - 1 этаж Лифтовый холл/ПБЗ |  |  | ССиА: В дизайн проекте для -1 этажа в Лифтовом холле показано размещение одного пожарного извещателя на подвесном потолке, хотя в РД 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-СПА предусмотрено - 2шт. Необходимо в АИ показать два ДИП на подвесном потолке
Все корпуса и этажи |  |  | ЭОМ: Не указаны Аварийные светильники | В разделе АИ не указывается аварийное освещение
Корпус 6.2.1, 1 этаж, Вестибюль 1-02 |  |  | ССиА: В дизайн проекте в вестибюле на первом этаже размещение речевых пожарных оповещателей не соответствует РД и утвержденной стадии П
Корпус 6.2.1, Типовой этаж, Лифтовых холл |  |  | ССиА: В дизайн проекте показано размещение ручного пожарного извещателя в зоне за открывающимся полотном двери, что не соотвествует утвержденному проекту
Корпус 6.2.2, 1 этаж, Вестибюль 1-36 |  |  | ССиА: Решениями, представленными в АИ, не обеспечивается доступ к пожарным извещателям, расположенным за подвезным потолком на перекрытии
Корпус 6.2.3, 1 этаж, Вестибюль 1-76 |  |  | ССиА: Показанный в дизайнпроекте люк может не обеспечить доступ к пожарному извещателю, расположенному за подвесным потолком
Корпус 6.2.3, 1 этаж, Вестибюль 1-76 |  |  | ССиА: Размещение пожарных речевых оповещателей не соответствует утвержденному проекту
Корпус 6.2.3, Типовой этаж, Лифтовых холл |  |  | ССиА: В дизайн проекте показано размещение ручного пожарного извещателя в зоне за открывающимся полотном двери, что не соотвествует утвержденному проекту
Корпус 6.2.4, 1 этаж, Вестибюль 1-105 |  |  | ССиА: Решениями, представленными в АИ, не обеспечивается доступ к пожарным извещателям, расположенным за подвезным потолком на перекрытии
Корпус 6.2.4, 1 этаж, Колясочная |  |  | ССиА: Размещение пожарных речевых оповещателей не соответствует утвержденному проекту