## Лист1
График выдачи заданий по РД АИ
| -1 этаж | 1 этаж паркинг | 1ый этаж МОП | 2этаж | типовой этаж
План потолков с оконечкой | 16.06.25 | 16.06.25 | 06.05.25 | 14.06.25 | 14.06.25
План отделки стен. Обозначение типов отделки | 14.06.25 | 14.06.25 | 12.06.25 | 14.06.25. | 14.06.25
Маркировочные планы с расположением оконечки+люки доступа в стенах | 26.06.25 | 26.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25
Узлы установки теневых профилей, для каждого типа отделки | -- | -- | 14.06.25 | 14.06.25 | 14.0625
Выводы электрики под навигацию | 30.06.25 | 30.06.25 | 30.06.25 | 30.06.25 | 30.06.25
Анализ инженерных решений по паркингу | 12.06.25 | 12.06.25