Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 021717776 на выполнение проектных работ
от «10» марта 2025 г.

г. Москва                                                                                                                         «___» __________ 2026 г.

          Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик – МФС» (ООО «ГП-МФС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по проектированию Скрипицына Михаила Михайловича, действующего на основании Доверенности № 2-119 от 21.01.2025г., с одной стороны, и
          Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАЦИА» (ООО «ФОРМАЦИА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего Индивидуального предпринимателя Петровций Андрея Ивановича, действующего на основании Устава ООО «ФОРМАЦИА», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились дополнить предмет Договора № 021717776 на выполнение проектных работ от «10» марта 2025 г. дополнительным объемом работ, а именно: Исполнитель обязуется выполнить проектные работы по разработке проектной документации стадии «П» на основании ранее разработанной рабочей документации для прохождения экспертизы проектной документации в Государственном автономном учреждении города Москвы «Московская государственная экспертиза» с сопровождением при прохождении экспертизы проектной документации (далее — «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ на условиях настоящего Дополнительного соглашения.
2. Исполнитель разрабатывает и передает Заказчику проектную документацию стадии «П», подготовленную на основании ранее разработанной рабочей документации. Результатом выполненных Работ по настоящему Дополнительному соглашению является принятая Заказчиком проектная документация стадии «П», получившая положительное заключение Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза».
Проектная документация стадии «П» передается Заказчику в полном объеме в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе в редактируемом формате и в формате PDF, 
[bookmark: _GoBack]2.1. Разработанная проектная документация стадии «П» должна соответствовать составу проектной документации, переданной Заказчиком, требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также иным строительным нормам, правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации и применимым к Работам, предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением. 
3. Срок выполнения Работ составляет 40 (сорок) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком рабочей документации и направления Заказчиком официального письма о начале Работ по разработке проектной документации стадии «П». Сопровождение проектной документации в Государственном автономном учреждении города Москвы «Московская государственная экспертиза» осуществляется Исполнителем до момента получения положительного заключения Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза».
4. Исполнитель обязуется:
4.1. Разработать проектную документацию стадии «П» в объеме, необходимом для прохождения экспертизы проектной документации в Государственном автономном учреждении города Москвы «Московская государственная экспертиза».
4.2. Согласовывать подготовленную документацию с Заказчиком.
4.3. Осуществлять сопровождение проектной документации при прохождении экспертизы проектной документации в Государственном автономном учреждении города Москвы «Московская государственная экспертиза», включая подготовку необходимых пояснений, ответов на замечания и корректировку документации в пределах объема Работ, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением. Подача документов в Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» осуществляется Заказчиком.
4.4. Устранять замечания, выявленные при рассмотрении проектной документации в Государственном автономном учреждении города Москвы «Московская государственная экспертиза», в объеме, необходимом для получения положительного заключения Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза».
4.5. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ.
4.6. Устранение замечаний Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» осуществляется Исполнителем в пределах объема Работ, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением. Изменения проектной документации, вызванные изменением исходных данных, дополнительными требованиями Заказчика либо изменением ранее согласованных решений, оформляются Сторонами дополнительно.
5. Заказчик обязуется:
5.1. Принять результат выполненных Работ по итоговому Акту сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Оплатить результат выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением.
5.3. Обеспечить подачу проектной документации в Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза», а также своевременно предоставлять Исполнителю документы, сведения и материалы, необходимые для выполнения Работ и сопровождения документации при прохождении экспертизы проектной документации.
5.4. Нести расходы, связанные с подачей проектной документации в Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» и проведением экспертизы проектной документации.
5.5. Передать Исполнителю ранее разработанную рабочую документацию, письменные указания Заказчика и иные исходные данные, необходимые для выполнения Работ по настоящему Дополнительному соглашению, до даты направления Заказчиком официального письма о начале Работ.
6. Стоимость Работ по настоящему Дополнительному соглашению составляет 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость 22 процента.
7. Оплата Работ по настоящему Дополнительному соглашению производится Заказчиком одним платежом в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ и выставления Исполнителем счета на оплату.
8. Результат выполненных Работ по настоящему Дополнительному соглашению принимается Заказчиком по итоговому Акту сдачи-приемки выполненных работ. Приемка выполненных Работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Исполнителя проектной документации стадии «П», получившей положительное заключение Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза». В указанный срок Заказчик обязан подписать итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Исполнителю мотивированный письменный отказ от приемки работ.
9. Стороны договорились, что Работы, предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением, являются самостоятельным дополнительным объемом работ в рамках Договора № 021717776 на выполнение проектных работ от «10» марта 2025 г. и подлежат отдельной сдаче-приемке и отдельной оплате.
10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора № 021717776 на выполнение проектных работ от «10» марта 2025 г.
11. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 021717776 на выполнение проектных работ от «10» марта 2025 г., вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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