Дополнительное соглашение №1
[bookmark: _Hlk170908490]к Договору №021717776 на выполнение проектных работ
от «10» марта 2025 г.

г. Москва                                                                                                                                       «30» марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик – МФС», (ООО «ГП-МФС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по проектированию Скрипицына Михаила Михайловича, действующего на основании Доверенности №2-119 от 21.01.2025г., с одной стороны, и
 Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАЦИА» (ООО «ФОРМАЦИА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего Индивидуального предпринимателя Петровций Андрея Ивановича, действующего на основании Устава ООО «ФОРМАЦИА», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. [bookmark: _GoBack]В связи с внесением Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации и установлением с 01 января 2026 года ставки налога на добавленную стоимость в размере 22 процентов Стороны договорились внести изменения в Договор № 021717776 на выполнение проектных работ от «10» марта 2025 года в части цены Договора и порядка отражения налога на добавленную стоимость в расчетах Сторон. 
2. Стороны договорились изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции:
«3.1. Общая стоимость всех работ по настоящему Договору определена в соответствии с Протоколом договорной цены (Приложение № 4 к настоящему Договору) и составляет: 7 530 000,00 (Семь миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость 22 процента в размере 1 357 868 (Один миллион триста пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 85 копеек.».
3. Стороны договорились дополнить Статью 3 Договора пунктом 3.4.3 следующего содержания:
«3.4.3. Стороны подтверждают, что Заказчиком в 2025 году был уплачен авансовый платеж в размере 3 765 000,00 (Три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по ставке 20 процентов. Указанный авансовый платеж засчитывается в счет оплаты работ по настоящему Договору и повторной уплате не подлежит. При окончательных расчетах по настоящему Договору в отношении работ, приемка которых оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным начиная с 01 января 2026 года, применяется ставка налога на добавленную стоимость 22 процента.»
4. Стороны договорились изложить Приложение № 2 к Договору «Календарный график выполнения работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
5. Стороны договорились изложить Приложение № 4 к Договору «Протокол договорной цены» в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
6. Общая стоимость работ по Договору, установленная настоящим Дополнительным соглашением, не влечет увеличения общей цены Договора и сохраняется в размере 7 530 000,00 (Семь миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
7. Во всем остальном, что не изменено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 021717776 на выполнение проектных работ от «10» марта 2025 года, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. К настоящему Дополнительному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Календарный график выполнения работ;
- Приложение № 2 – Протокол договорной цены.

	[bookmark: _Hlk225534817]Исполнитель:
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Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1 от 10.03.2026г. 
к Договору № 021717776 от 10 марта 2025г.

Календарный график выполнения работ
	№ Этапа выполнения работ
	Наименование Работ/Этапов
	Срок выполнения Работ/Этапов, без учета срока согласования Заказчиком и внесения замечаний (рабочие дни)
	Стоимость Работ/Этапов, в т.ч. НДС 22% (руб)

	
1.
	
Альбом «Дизайн-проект» 
Согласование альбома с Московским фондом реновации жилой застройки.

	
10.03.2025-10.06.2025

	
2 330 000,00

	
2.
	
Разработка рабочей документации раздела АИ «Архитектурные решения интерьеров»
Согласование рабочей документации с Московским фондом реновации жилой застройки.
 
	
10.06.2025 -
10.09.2025
	
5 200 000,00

	
	ИТОГО в т.ч. НДС 22%:
	
	7 530 000,00
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Приложение №2
к Дополнительному соглашению №1 от 10.03.2026г. 
к Договору № 021717776 от 10 марта 2025г.

ПРОТОКОЛ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик – МФС»

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАЦИА»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Заместитель генерального директора по проектированию Скрипицын Михаил Михайлович и от лица Исполнителя Управляющий Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение проектных работ для объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)».

Стоимость работ составляет 7 530 000,00 (Семь миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость 22 процента в размере 1 357 868 (Один миллион триста пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 85 копеек.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями Договора.
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