Дополнительное соглашение № 1
[bookmark: _Hlk170908490]к Договору №021717776 на выполнение проектных работ
от «10» марта 2025 г.

г. Москва                                                                                                                                       «09» апреля 2026 г.

          Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик – МФС» (ООО «ГП-МФС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по проектированию Скрипицына Михаила Михайловича, действующего на основании Доверенности № 2-119 от 21.01.2025г., с одной стороны, и
          Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАЦИА» (ООО «ФОРМАЦИА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего Индивидуального предпринимателя Петровций Андрея Ивановича, действующего на основании Устава ООО «ФОРМАЦИА», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

          1. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», предусматривающего с 01.01.2026 установление ставки налога на добавленную стоимость в размере 22 %, Стороны пришли к соглашению применять налог на добавленную стоимость в размере 22 %. 
          2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 3.1 Договора и изложить его в следующей редакции:
«3.1. Общая стоимость всех работ по настоящему Договору определена в соответствии с Протоколом договорной цены (Приложение № 4 к настоящему Договору) и составляет 7 530 000,00 (Семь миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость 22 % в размере 1 357 868,85 (Один миллион триста пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей 85 копеек).» 
          3. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Календарный график выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и изложить его в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
          4. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Протокол договорной цены (Приложение № 4 к Договору) и изложить его в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
          5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
          6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2026, и действует до окончания срока действия Договора.
          7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон.
          8. Приложения к настоящему Дополнительному соглашению:
Приложение № 1 - Календарный график выполнения работ.
Приложение № 2 - Протокол договорной цены.
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1 от 09.04.2026 г.
к Договору № 021717776 от 10 марта 2025 г.
Календарный график выполнения работ
	№ этапа выполнен ия работ
	Наименование Работ/Этапов
	Срок выполнения Работ/Этапов, без учета срока согласования Заказчиком и внесения замечаний (рабочие дни)
	Стоимость Работ/Этапов, в т.ч. НДС 22%
	Размер авансового платежа 50%, в т.ч. НДС 22%
	Размер закрывающе го платежа по Актам выполненны х работ 50%, в т.ч.
НДС 22%

	1.
	Альбом «Дизайн-проект» Согласование альбома с Московским фондом реновации жилой застройки.
	10.03.2025 -
10.06.2025
	2 330 000,00
	1 165 000,00
	1 165 000,00

	2.
	Разработка рабочей документации раздела АИ «Архитектурные решения интерьеров»
Согласование рабочей документации с Московским фондом реновации жилой застройки.
	10.06.2025 -
10.09.2025
	5 200 000,00
	2 600 000,00
	2 600 000,00

	
	ИТОГО:
	
	7 530 000,00
	3 765 000,00
	3 765 000,00
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 1 от 09.04.2026 г.
к Договору № 021717776 от 10 марта 2025 г.


ПРОТОКОЛ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик – МФС»

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАЦИА»

          Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Заместитель генерального директора по проектированию Скрипицын Михаил Михайлович и от лица Исполнителя Управляющий Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение проектных работ для объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)».
          Стоимость работ составляет 7 530 000,00 (Семь миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость 22 % в размере 1 357 868,85 (Один миллион триста пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей 85 копеек).
[bookmark: _GoBack]          Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями Договора.
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