## Списки
Статус замечаия |  |  | Тип замечания | Вес замечания | Дисциплина | Статус комплекта | 1 | Дата согласования | Исключить применение "отзеркаленных" СТМ. Применять правые или левые СТМ в соответствии с матрицей |  | Исключить применение "отзеркаленных" СТМ. Применять правые или левые СТМ в соответствии с Матрицей.
без замечаний |  | 2 - Несоответствие Бренд-листам ПИК | 1 - Несоответствие бренд-листу | 0.2 | КР.ОК | согласовано | 2 | Ответ субподрядчика на замечания (при необхродимости) | Расположение, привязку, габариты привести в соответствие с матрицей СТМ: - вентблоков; - вентрешеток; - отверстий для систем; - сантехприборов и оборудования; - марка отопительного прибора; - предусмотрены и показаны подключения кухни (раковина в углу кухни). |  | Необходимо дополнить вопрос: Расположение, привязку, габариты привести в соответствие с матрицей СТМ: - вентблоков; - вентрешеток; - отверстий для систем; - сантехприборов и оборудования; - марка отопительного прибора; - предусмотрены и показаны подключения кухни (раковина в углу кухни). |  | Изменения по СТМ: - ушли Т1, Т2; - ушли радиаторы при полотенцесушителе 300 Вт; - радиатор изменен на Конвектор 40° при наружной стене, 430 от оси, 260 сбоку унитаза; - ушли ВБ на ВМ; - кухня была 3,1 м на 3,0 м; - СТМ 2,2 м на 2,3 м; Если уже в Модуль-Префаб, то навешиваем экран на радиатор. Все АПР согласовываем только с нововведениями. Матрица будет к марту 2024г.
повторно |  | 8 - Несоответствие каталогу отделки/оборудования | 2 - Несоответствие каталогу отделки/оборудования | 0.5 | КЖ | на проверке | 3 |  | Указать на плане в соответствии с матрицей СТМ: - место расположение вводов систем ; - кол-во вводов; - наименования систем; - порядок расположения труб по системам с привязками - подключения для кухни |  | Указать на плане в соответствии с матрицей СТМ: - место расположение вводов систем ; - кол-во вводов; - наименования систем; - порядок расположения труб по системам с привязками - подключения для кухни
снято | обязательно указать причину | 1 - Несоответствие ПИК-Стандартам | 3 - Несоответствие стандарту | 1 | АР | выданы замечания | 4 |  | У наружных стен применить СТМ с индексом "65". |  | Необходимо разделить вопросы: 1) У наружных стен применить СТМ с индексом "65"; 2) С/У в строительном исполнении, у наружных стен, должны иметь радиатор с 6-тью делениями, либо Подрядчик предоставляет Расчет - при меньшем количестве делений; 3) Гостевые С/У заменить на строительное исполнение, с установкой отопительного прибора.
отменено | пока не используем | 4 - Несоответствие требованиям ТУ, СТУ | 4 - Несоответствие ТУ, СТУ |  | ЭОМ | на повторной проверке | 5 |  | С/У в строительном исполнении, у наружных стен, должны иметь радиатор с 6-тью делениями, либо Подрядчик предоставляет Расчет - при меньшем количестве делений |  | Необходимо дополнить вопрос: Подобрать Шкаф-пакет(ШП) в соответствии с типовым альбомом, в том числе для квартир МГН. Указать Марку и размер (глубину, ширину).
требует изм. в смежном комплекте |  | 3 - Несоответствие ИРД (ПД) | 5 - Несоответствие решений ПД и РД |  | НСС | повторные замечания | 6 |  | Гостевые С/У заменить на строительное исполнение, с установкой отопительного прибора. |  | Необходимо разделить вопросы: 1) Исключить коллизию между подключением СТМ и установкой шкаф-пакета(ШП); 2) В местах коллизий перегородок, зашивок вентблоков с подключениями инженерных коммуникаций СТМ необходимо в проекте заложить следующие компенсационные мероприятия: - Необходимо применить в качестве зашивки перегородку из ПГП 80мм; - Для опирания данной перегородки из ПГП заложить в проект подготовку из цементно-песчаного раствора марки не ниже М75, высотой 80мм и шириной 150мм на всю длину перегородки, в качестве защитного слоя инженерных коммуникаций; - К данным перегородкам на кладочных планах типовых этажей поставить выноски на примечание, на Листе разместить Примечание следующего содержания: “Перед возведением перегородки из ПГП необходимо выполнить подготовку из ЦПР марки не ниже М75, высотой 80мм и шириной 150мм на всю длину перегородки. Подготовку из ЦПР выполнять после подключения СТМ к инженерным коммуникациям, монтаж перегородки на подготовку осуществить не ранее, чем через 3 дня после устройства подготовки”.
Требуется изм. АПР/ ПД |  | 6 - Оформление | 6 - Оформление |  | СС | без замечаний | 7 |  | Подобрать Шкаф-пакет(ШП) в соответствии с типовым альбомом, в том числе для квартир МГН. Указать Марку и размер (глубину, ширину). |  | Применить актуальную матрицу ж/б вент.блоков или оцинкованных воздуховодов. Привести размеры отверстий в плите к стандартным размерам не зависимо от типа применяемых воздуховодов.
|  | 5 - Неувязка м/у собой комплектов РД | 7- Несоответствие решений в комплектах РД |  | ВК | в плане | 8 |  | Исключить коллизию между подключением СТМ и установкой шкаф-пакета(ШП). |  | Необходимо дополнить вопрос: Предоставить отдельные планы предпоследнего и последнего этажей с расстановкой соответствующего типа СТМ. Марка СТМ указана точно, уделено особое внимание этажам.
|  | 7 - Нерациональное решение | 8- Нерациональное решение |  | ОВ | загружено повторно | 9 |  | В местах коллизий перегородок, зашивок вентблоков с подключениями инженерных коммуникаций СТМ необходимо в проекте заложить следующие компенсационные мероприятия: - Необходимо применить в качестве зашивки перегородку из ПГП 80мм; - Для опирания данной перегородки из ПГП заложить в проект подготовку из цементно-песчаного раствора марки не ниже М75, высотой 80мм и шириной 150мм на всю длину перегородки, в качестве защитного слоя инженерных коммуникаций; - К данным перегородкам на кладочных планах типовых этажей поставить выноски на примечание, на Листе разместить Примечание следующего содержания: “Перед возведением перегородки из ПГП необходимо выполнить подготовку из ЦПР марки не ниже М75, высотой 80мм и шириной 150мм на всю длину перегородки. Подготовку из ЦПР выполнять после подключения СТМ к инженерным коммуникациям, монтаж перегородки на подготовку осуществить не ранее, чем через 3 дня после устройства подготовки”. |  | Необходимо дополнить вопрос: Предусмотреть величину заплечика у двери, в местах примыкания шкаф-пакета(ШП). Заплечико - не менее 70 мм, для обеспечения возможности установки дверного наличника.
|  |  | 9 - Несоответствие НТД РФ |  | ИТП |  | 10 |  | Применить актуальную матрицу ж/б вент.блоков или оцинкованных воздуховодов. Привести размеры отверстий в плите к стандартным размерам не зависимо от типа применяемых воздуховодов. |  | Предусмотреть минимально-допустимый зазор 20 мм от всех вертикальных конструкций. Обосновать зазор более 20мм
|  |  | 10 - Недостаточность информации влияющей на СМР |  |  |  | 11 |  | Предоставить отдельные планы предпоследнего и последнего этажей с расстановкой соответствующего типа СТМ. Марка СТМ указана точно, уделено особое внимание этажам. |  | ...уже прописано
|  |  | 11 - Ошибка в технических решениях |  |  |  | 12 |  | Предусмотреть величину заплечика у двери - не менее 70 мм, для обеспечения возможности установки дверного наличника. Так же в местах примыкания шкаф-пакета (ШП) - необходимо обеспечить величину заплечика. |  | Исключить приминение совмещенного С/У в виде СТМ, выполнить в строительном исполнении и исключить унитаз. | ?
[7 empty] | 13 |  | Предусмотреть минимально-допустимый зазор 20 мм от всех вертикальных конструкций. Обосновать зазор более 20мм |  | Вентблоки всех СУ в строительном исполнении выровнять по оси с вентблоками в СТМ расположенных в одном стояке
[7 empty] | 14 |  | Исключить приминение совмещенного С/У в виде СТМ, выполнить в строительном исполнении и исключить унитаз. |  | Гостевой С/У в квартире МГН выполнить в строительном исполнении, с шириной дверного проема 1050мм
[7 empty] | 15 |  | Вентблоки всех СУ в строительном исполнении выровнять по оси с вентблоками в СТМ расположенных в одном стояке |  | Необходимо разделить вопросы: 1) указатьТип, Марку СТМ, указана точно, в соответствии с этажом, в соответствии с согласованными планами; 2) привести Общую ведомость СТМ (включая разделение по Секциям), с указанием кол-ва, в соответствии с согласованными планами.
[7 empty] | 16 |  | Гостевой С/У в квартире МГН выполнить в строительном исполнении, с шириной дверного проема 1050мм |  | Отслеживать длину внешних подключений шахт ВК/ОВ, не более 7м (заложена возможность внутренней разводки подключений - внутри СТМ, итого - суммарная не более 10 м), рассмотреть возможность размещение внешних ШП.
[7 empty] | 17 |  | УказатьТип, Марку СТМ, указана точно, в соответствии с этажом, в соответствии с согласованными планами. |  | Исключить размещение унитаза у ванной, разместить у мойки, стир.маш. Размещение возможно только на стадии П и РД проекта.
[7 empty] | 18 |  | Предоставить Общую ведомость СТМ (включая разделение по Секциям), с указанием кол-ва, в соответствии с согласованными планами.
[7 empty] | 19 |  | Гостевой С/У в квартире МГН выполнить в строительном исполнении, с шириной дверного проема 1050мм
[7 empty] | 20 |  | Привести тип, марки, кол-во СТМ в соответствии с согласованными планами
[7 empty] | 21 |  | Отслеживать длину внешних подключений шахт ВК/ОВ, не более 7м (заложена возможность внутренней разводки подключений - внутри СТМ, итого - суммарная не более 10 м), рассмотреть возможность размещение внешних ШП. | 2024-02-19
[7 empty] | 22 |  | Исключить размещение унитаза у ванной, разместить у мойки, стир.маш. Размещение возможно только на стадии П и РД проекта. | 2024-02-19
[7 empty] | 23 |  | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. | 2024-02-21
[11 empty] | *** выше - дополнения от КЕА |  | ***изменения СТМ, матрицы пока нет

## ШАБЛОН!
Номер замечания к комплекту | Текст замечания | Эскиз и/или ссылка на стандарт/инструкцию и т.п. | ФИО проверяющего | Дата выдачи замечаний | Ответ от субподрядчика на замечания (при необходимости) | Статус замечаия | Дата получения на повторную проверку | Комментарий/ замечание | Ответ субподрядчика на замечания (при необхродимости) | Дата получения на повторную проверку | Комментарий/ замечание | Ответ субподрядчика на замечания (при необхродимости) | Дата получения на повторную проверку | Комментарий/ замечание | Дата согласования

## АНАЛИТИКА
Заполняется при первой проверке | [5 empty] | Заполняется после выдачи замечаний |  |  | Заполняется после согласования
Корпус | Секция | Этажность | Общее количество СУ | СУ в строительном исполнении (+ МГН) | Сколько СТМ применено подрядчиком | Сколько выявлено СТМ с нарушениями установки/применения | Сколько СТМ заменено на СУ в строит исполнении, в т.ч. гоствые СУ МГН | Сколько СУ в строит исполнении заменено на СТМ | СУ в строительном исполнении (без учета МГН) | С/У МГН | СТМ | Кол-во проверок
1 | 1 | 15 | 120 | 120 | 0
| 2 | 15 | 90 | 90 | 0
| 3 | 11 | 88 | 77 | 11
| 4 | 21 | 210 | 189 | 21
2 | 5 | 21 | 189 | 189 | 0
3 | 6 | 17 | 221 | 221 | 0
| 7 | 11 | 99 | 99 | 0
ИТОГО |  |  | 1017 | 985 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Информация по объекту
ПП
СП54
Тип воздуховодов (вентблок/оцинковка)
Стадия проектирования на дату первичной провекри
Нарушения установки/применения СТМ: 1. Невозможность монтажа вентблоков 2. Не учитывается расположение вентрешетки в СТМ - вентблок/вентканал расположен так, что невозможно подключение вентрешетки к вентблоку/вентканалу 3. Габариты СТМ не соответствуют матрице. 4. Гостевой с/у в квартирах МГН выполнен в виде СТМ - не в строительном исполнении 5. Не учитывается расположение точек присоединения СТМ к системам ВК/ОВ - коллизия с стенами/несущими стенами/пилонами

## 27.02.24
Номер замечания к комплекту | Текст замечания | Эскиз и/или ссылка на стандарт/инструкцию и т.п. | ФИО проверяющего | Дата выдачи замечаний | Ответ от субподрядчика на замечания (при необходимости) | Статус замечаия | Дата получения на повторную проверку | Комментарий/ замечание | Ответ субподрядчика на замечания (при необхродимости) | Дата получения на повторную проверку | Комментарий/ замечание | Ответ субподрядчика на замечания (при необхродимости) | Дата получения на повторную проверку | Комментарий/ замечание | Дата согласования
1 | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. | Все Секции - Предоставить планы всех этажей, Секц.3 - Кварт.МГН 1 шт. или на все 11эт.? Сейчас зафиксировано 11шт. - СТМ в строительном исполнении и все Планы 2-го этажа - посчитаны как Типовые этажи - за неимением полной информации. | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | СТМ будут расставлены на вышележащие этажи после согласования 2 этажа. В секции 3 санузел в строительном исполнении для МГН. Квартиры для МГН будут на 2 и 3 этаже. С 4 и выше будут квартиры не для МГН, но с такойже планировкой. 11 саузлов будет в индивидуальном исполнении (не СТМ). | повторно | 2024-03-14 | Марки СТМ предпоследнего и последних этажей не указаны. Общей ведомости нет. Над Кварт.МГН Заказчику выгоно установить СТМ по Стандарту и площадь у вышележащих этажей будет иная.
2 | УказатьТип, Марку СТМ, указана точно, в соответствии с этажом, в соответствии с согласованными планами. | Все Секции - Предоставить отдельно Планы последнего и предпоследнего этажей с Маркой СТМ. | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | СТМ будут расставлены на вышележащие этажи после согласования 2 этажа. Марки СТМ будут заданы согласно матрице СТМ и комментариям ниже. | повторно | 2024-03-14 | Марки СТМ предпоследнего и последних этажей не указаны. Общей ведомости нет.
3 | У наружных стен применить СТМ с индексом "65". |  | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | Принято. Марки СТМ будут поправлены. СТМ будут расставлены на вышележащие этажи после согласования 2 этажа. | повторно | 2024-03-14 | Общей ведомости нет.
4 | У наружных стен применить СТМ с индексом "65". | Внимательно учитывать разную этажность Секций и неотапливаемый уровень Тех.простр.: - между Секц.2 и Секц.3 с 12 по 15 этажи применить индекс "65", а на 2-11эт. - в Марке индекс применить "45"; - между Секц.4 и Секц.3 с 12 по 21 этажи применить индекс "65", а на 2-11эт. - в Марке индекс применить "45"; - между Секц.6 и Секц.7 с 12 по 17 этажи применить индекс "65", а на 2-11эт. - в Марке индекс применить "45". | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | Принято. Марки СТМ будут поправлены. СТМ будут расставлены на вышележащие этажи после согласования 2 этажа. | повторно | 2024-03-14 | Общей ведомости нет.
5 | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. |  | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | Принято. Марки СТМ будут поправлены. СТМ будут расставлены на вышележащие этажи после согласования 2 этажа. | повторно | 2024-03-14 | Общей ведомости нет.
6 | В местах коллизий перегородок, зашивок вентблоков с подключениями инженерных коммуникаций СТМ необходимо в проекте заложить следующие компенсационные мероприятия: - Необходимо применить в качестве зашивки перегородку из ПГП 80мм; - Для опирания данной перегородки из ПГП заложить в проект подготовку из цементно-песчаного раствора марки не ниже М75, высотой 80мм и шириной 150мм на всю длину перегородки, в качестве защитного слоя инженерных коммуникаций; - К данным перегородкам на кладочных планах типовых этажей поставить выноски на примечание, на Листе разместить Примечание следующего содержания: “Перед возведением перегородки из ПГП необходимо выполнить подготовку из ЦПР марки не ниже М75, высотой 80мм и шириной 150мм на всю длину перегородки. Подготовку из ЦПР выполнять после подключения СТМ к инженерным коммуникациям, монтаж перегородки на подготовку осуществить не ранее, чем через 3 дня после устройства подготовки”. |  | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | Принято. Будет добавлено примечание и заменена перегородка на ПГП, согласно рекомендациям | снято | 2024-03-14 | Примечание дабавлено
7 | УказатьТип, Марку СТМ, указана точно, в соответствии с этажом, в соответствии с согласованными планами. | Секц.4 - вместо СУ в стр.исп. применить СТМ РГ1.К.Р-0.1.4.Л.00-1.1.2 | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | Принято | повторно | 2024-03-14 | Общей ведомости нет.
8 | Предусмотреть величину заплечика у двери - не менее 70 мм, для обеспечения возможности установки дверного наличника. Так же в местах примыкания шкаф-пакета (ШП) - необходимо обеспечить величину заплечика. |  | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | Принято | снято | 2024-03-14 | Исправлено
9 | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. | В Секц.4 - вместо СУ в стр.исп. применить СТМ РГ1.К.Р-0.1.4.Л.00-1.1.2 | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | Принято | снято | 2024-03-14 | Выполнено
10 | Исключить коллизию между подключением СТМ и установкой шкаф-пакета(ШП). |  | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | Принято | снято | 2024-03-14 | Выполнено
11 | У наружных стен применить СТМ с индексом "65". |  | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | Принято | повторно | 2024-03-14 | Общей ведомости нет. Марки СТМ предпоследнего и последних этажей не указаны. Планы предпоследнего и последнего жилых этажей и Планы измененной этажности (45/65) - не предоставлены.
12 | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. |  | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | Принято. | повторно | 2024-03-14 | Общей ведомости нет. Марки СТМ предпоследнего и последних этажей не указаны. Планы предпоследнего и последнего жилых этажей и Планы измененной этажности (45/65) - не предоставлены.
13 | У наружных стен применить СТМ с индексом "65". |  | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | Принято | снято | 2024-03-14 | Исправлено
14 | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. |  | Кураева Е.А. | 2024-02-27 | Принято | снято | 2024-03-14 | Исправлено
15 | В местах коллизий перегородок, зашивок вентблоков с подключениями инженерных коммуникаций СТМ необходимо в проекте заложить следующие компенсационные мероприятия: - Необходимо применить в качестве зашивки перегородку из ПГП 80мм; - Для опирания данной перегородки из ПГП заложить в проект подготовку из цементно-песчаного раствора марки не ниже М75, высотой 80мм и шириной 150мм на всю длину перегородки, в качестве защитного слоя инженерных коммуникаций; - К данным перегородкам на кладочных планах типовых этажей поставить выноски на примечание, на Листе разместить Примечание следующего содержания: “Перед возведением перегородки из ПГП необходимо выполнить подготовку из ЦПР марки не ниже М75, высотой 80мм и шириной 150мм на всю длину перегородки. Подготовку из ЦПР выполнять после подключения СТМ к инженерным коммуникациям, монтаж перегородки на подготовку осуществить не ранее, чем через 3 дня после устройства подготовки”. |  |  |  | Принято | снято | 2024-03-14 | Примечание дабавлено
16 | Предусмотреть величину заплечика у двери - не менее 70 мм, для обеспечения возможности установки дверного наличника. Так же в местах примыкания шкаф-пакета (ШП) - необходимо обеспечить величину заплечика. |  |  |  |  | повторно | 2024-03-14 | Перенести ШП для заплечика дверного в Корп.3, Секц.7.
1 | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. | Все СПК не замаркированы для проверки. | Кураева Е.А. | 2024-02-27 |  | повторно | 2024-03-14 | Марки СТМ предпоследнего и последних этажей не указаны. Общей ведомости нет.
2 | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. |  |  |  |  | повторно | 2024-03-14 | Отсутствуют Марки балконных блоков
3 | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. |  |  |  |  | повторно | 2024-03-14 | Марки отсутствуют - внутренние витражи МОП
4 | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. |  |  |  |  | повторно | 2024-03-14 | Отсутствуют внутренние витражи тамбуров БКТ - марки не указаны
5 | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. |  |  |  |  | повторно | 2024-03-14 | Для Кварт.3-комн. необходимо предусмотреть ШП - Угловой пристраеваемый - шириной 880 мм.
6 | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. |  |  |  |  | повторно | 2024-03-14 | Для Кварт.3-комн. необходимо предусмотреть ШП - Пристраеваемый - шириной 905 мм.
7 | Привести тип, марки СТМ, ШП, СПК в соответствии с действующей матрицей, этажом. |  |  |  |  | повторно | 2024-03-14 | Для Кварт.3-комн. необходимо предусмотреть ШП - Угловой пристраеваемый - шириной 880 мм.
8 | Предусмотреть величину заплечика у двери - не менее 70 мм, для обеспечения возможности установки дверного наличника. Так же в местах примыкания шкаф-пакета (ШП) - необходимо обеспечить величину заплечика. |  |  |  |  | повторно | 2024-03-14 | Перенести ШП для обеспечения заплечика дерного.