## Шаблон
|  |  |  | ДатаВх_в_МФР |  |  | СтатусРаздела |  |  | Ном_Накл_МФР |  | ЕстьЗамечания
Наименование Тома | № изменения | Наименование Комплекта | План. передача первой итерации эл. версия | Дата первоначальной выдачи комплекта эл.версия (Проект-МФС) | Дата передачи эл.версия (Проект - МФС) Заполняется в случае возврата по оформлению | Накладная (ссылка на тессу) | Статус раздела | Комментарий Проект | Дата возврата комплекта по оформлению | Письмо (гиперссылка на сопроводительное письмо /накладную МФС) | Дата передачи комплекта в Фонд | Согласовано/ замечания | Письмо с замечаниями/ согласованием (гиперссылка на письмо с замечаниями Фонда) | Дата передачи замечаний/ согласований от МФС Проектировщику | Сопроводительное письмо на передачу раздела в бумаге (4 экз. с ЭЦП) | Дата передачи раздела в бумаге, в МФР | Сдано в МФР в полном объёме | Комментарий МФС
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ГП
FALSE
АР
FALSE
АИ
FALSE
КР
FALSE
КМ
FALSE
ЭОМ
FALSE
ИТП
FALSE
ВК
FALSE
АУПТ
FALSE
ОВ
FALSE
СС
FALSE
ТХ
FALSE
ВТ
FALSE
Наружные сети
FALSE
СГП
FALSE
ПОДД
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## СБ_4_АПЕКС
Шифр | Наименование | Дата выдачи
17-0121-ОК-1-0-0-0-ГП | Генеральный план | 2025-09-26
17-0121-ОК-1-0-0-0-ГП1 | Разбивочный план осей | По запросу
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АР0.1 | Подземная часть. Архитектурные решения. Кладочные планы. | Пт 13.06.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АР0.2 | Подземная часть. Архитектурные решения. Отделка помещений. Ведомости | Пт 27.06.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР1.1 | Корпус 1. Архитектурные решения. 1 этаж. Кладочные планы. | Пт 27.06.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР1.2 | Корпус 1. Архитектурные решения. 1 этаж. Отделка помещений. Заполнение проемов. Ведомости. | Пт 27.06.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4--АР2.1 | Корпус 1. Архитектурные планы. Типовой этаж. Кладочные планы. СТМ | Пт 18.07.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4--АР2.2 | Корпус 1. Архитектурные решения. Типовой этаж. Отделка помещений. Заполнение проемов. Ведомости. | Пт 06.06.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР3 | Корпус 1. Архитектурные решения. Техническое пространство. Кровля | Пт 04.07.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР4 | Корпус 1. Фасады. | Пт 19.09.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-АР1.1 | Корпус 2. Архитектурные решения. 1 этаж. Кладочные планы. | Пт 18.07.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-АР1.2 | Корпус 2. Архитектурные решения. 1 Этаж. Отделка помещений. Заполнение проемов. Ведомости | Пт 18.07.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-АР2.1 | Корпус 2. Архитектурные планы. Типовой этаж. Кладочные планы. СТМ | Пт 22.08.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-АР2.2 | Корпус 2. Архитектурные решения. Типовой этаж. Отделка помещений. Заполнение проемов. Ведомости | Пт 01.08.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-АР3 | Корпус 2. Архитектурные решения. Техническое пространство. Кровля | Пт 22.08.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-АР4 | Корпус 2. Фасады. | Пт 12.09.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР1.1 | Корпус 3. Архитектурные решения. 1 этаж. Кладочные планы. | Пт 23.05.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР1.2 | Корпус 3. Архитектурные решения. 1 Этаж. Отделка помещений. Заполнение проемов. Ведомости | Пт 23.05.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР2.1 | Корпус 3. Архитектурные планы. Типовой этаж. Кладочные планы. СТМ | Пт 27.06.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР2.2 | Корпус 3. Архитектурные решения. Типовой этаж. Отделка помещений. Заполнение проемов. Ведомости | Пт 13.06.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР3 | Корпус 3. Архитектурные решения. Техническое пространство. Кровля | Пт 20.06.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР4 | Корпус 3. Фасады. | Пт 01.08.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КМ0.1 | Конструкции ограждения котлована | Выдано
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КМ0.2 | Распорная система котлована | Выдано
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КР0.1 | Котлован | Выдано
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КР0.2 | Бетонная подготовка под фундаментные плиты | Пт 28.02.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КР0.3 | Защита подземной части здания от подтопления, включающая фундаментную плиту, стены подземной части | Не том Апекс
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ1.1 | Корпус 1. Фундаментная плита | Пт 14.03.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ2.1 | Корпус 2. Фундаментная плита | Пт 14.03.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ3.1 | Корпус 3. Фундаментная плита | Пт 14.03.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ4.1 | Подземная автостоянка. Фундаментная плита | Пт 07.03.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ1.2 | Корпус 1. Вертикальные конструкции -1 этажа. Плиты тех.пространств | Пт 28.03.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ2.2 | Корпус 2. Вертикальные конструкции -1 этажа. Плиты тех.пространств | Пт 28.03.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ3.2 | Корпус 3. Вертикальные конструкции -1 этажа. Плиты тех.пространств | Пт 28.03.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ4.2 | Подземная автостоянка. Вертикальные конструкции -1 этажа. | Пт 28.03.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ1.3 | Корпус 1. Плита перекрытия над -1 этажом | Пн 14.04.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ2.3 | Корпус 2. Плита перекрытия над -1 этажом | Пн 14.04.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ3.3 | Корпус 3. Плита перекрытия над -1 этажом | Пн 14.04.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ4.3 | Подземная автостоянка. Плита покрытия | Пт 18.04.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ5 | Подземная автостоянка. Рампа | Ср 30.04.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ5.1 | Корпус 1. Конструкции лестниц подземной части здания | Пт 06.06.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ5.2 | Корпус 2. Конструкции лестниц подземной части здания | Вт 17.06.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ5.3 | Корпус 3. Конструкции лестниц подземной части здания | Вт 01.07.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.1 | Корпус 1. Вертикальные конструкции 1 этажа | Пн 19.05.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.2 | Корпус 1. Плиты перекрытия над 1 этажом | Пт 30.05.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.3 | Корпус 1. Вертикальные конструкции 2…9 этажей | Вт 03.06.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.4 | Корпус 1. Плиты перекрытий над 2…10 этажами | Пт 20.06.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.5 | Корпус 1. Вертикальные конструкции 10 этажа и покрытия | Вт 24.06.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.6 | Корпус 1. Вертикальные конструкции 2…17 этажей | Пт 11.07.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.7 | Корпус 1. Плиты перекрытий над 2…18 этажами | Вт 15.07.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.8 | Корпус 1. Вертикальные конструкции 18 этажа и покрытия | Пт 01.08.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.9 | Корпус 1. Вертикальные конструкции 2…22 этажей | Вт 05.08.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.10 | Корпус 1. Плиты перекрытий над 2…23 этажами | Пт 22.08.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.11 | Корпус 1. Вертикальные конструкции 23 этажа и покрытия | Чт 21.08.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.12 | Корпус 1. Плиты покрытия | Вт 09.09.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6 | Корпус 1. Лестницы | Вт 23.09.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КМ1 | Корпус 1. Конструкции фахверка 1 этажа | Вт 07.10.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КМ2 | Корпус 1. Металлические конструкции парапета | Вт 21.10.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КМ3 | Корпус 1. Металлические конструкции машинного отделения | Чт 30.10.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6.1 | Корпус 2. Вертикальные конструкции 1 этажа | Пт 25.07.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6.2 | Корпус 2. Плиты перекрытия над 1 этажом | Пт 08.08.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6.3 | Корпус 2. Вертикальные конструкции 2…23 этажей | Пт 22.08.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6.4 | Корпус 2. Плиты перекрытий над 2…24 этажами | Пт 05.09.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6.5 | Корпус 2. Вертикальные конструкции 24 и технического этажей | Чт 04.09.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6.6 | Корпус 2. Конструкции покрытия | Пт 19.09.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6 | Корпус 2. Лестницы | Чт 18.09.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КМ1 | Корпус 2. Конструкции фахверка 1 этажа | Пт 03.10.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КМ2 | Корпус 2. Металллические конструкции парапета | Чт 02.10.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-КМ3 | Корпус 2. Металлические конструкции машинного отделения | Чт 16.10.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.1 | Корпус 3. Вертикальные конструкции 1 этажа | Пт 02.05.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.2 | Корпус 3. Плиты перекрытия над 1 этажом | Пт 23.05.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.3 | Корпус 3. Вертикальные конструкции 2…14 этажей | Пт 13.06.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.4 | Корпус 3. Плиты перекрытий над 2…15 этажами | Пт 04.07.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.5 | Корпус 3. Вертикальные конструкции 15 и технического этажей | Чт 17.07.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.6 | Корпус 3. Вертикальные конструкции 2…23 этажей | Пт 25.07.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.7 | Корпус 3. Плиты перекрытий над 2…24 этажами | Вт 12.08.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.8 | Корпус 3. Вертикальные конструкции 24 и технического этажей | Чт 28.08.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.9 | Корпус 3. Конструкции покрытия | Пн 15.09.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6 | Корпус 3. Лестницы | Пн 29.09.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КМ1 | Корпус 3. Конструкции фахверка 1 этажа | Пн 13.10.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КМ2 | Корпус 3. Металлические конструкции парапета | Пт 17.10.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КМ3 | Корпус 3. Металлические конструкции машинного отделения | Пн 27.10.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ЭОМ1 | Корпус 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | Пт 26.09.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-ЭОМ1 | Корпус 2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | Пт 12.12.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ЭОМ1 | Корпус 3. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | Пт 08.08.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ЭОМ2 | Корпус 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части | Пт 17.10.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-ЭОМ2 | Корпус 2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части | Пт 02.01.26
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ЭОМ2 | Корпус 3. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части | Пт 29.08.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ЭОМ2 | Подземная автостоянка. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование | Пт 13.06.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ЭОМ3 | Корпус 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка | Пт 28.11.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-ЭОМ3 | Корпус 2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка | Пт 30.01.26
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ЭОМ3 | Корпус 3. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка | Пт 26.09.25
17-0121-ОК-1-0-0-0-ЭОМ4 | Система электроснабжения и освещения НС | Пт 17.10.25
17-0121-ОК-1-0-0-0-ЭОМ5 | Система электроснабжения и освещения ИТП | Пт 04.07.25
17-0121-ОК-1-0-0-0-ЭОМ6 | Молниезащита и заземление | Пт 20.02.26
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ВК1 | Насосная хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения | Пт 11.07.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ВК2 | Корпус 1. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Система внутреннего противопожарного водопровода | Пн 20.10.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-ВК2 | Корпус 2. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Система внутреннего противопожарного водопровода | Пт 26.09.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ВК2 | Корпус 3. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Система внутреннего противопожарного водопровода | Пт 15.08.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ВК3 | Подземная автостоянка. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Система внутреннего противопожарного водопровода | Пт 30.01.26
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АУПТ | Подземная автостоянка. Автоматическое водяное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. | Пт 14.11.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АУПП | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | Пт 12.12.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-НК | Защита от подтопления кровли стилобата | Ср 24.12.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ТМ1 | Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения | Пт 13.06.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-УУТЭ1 | Узлы технического учета тепловой энергии | Пт 20.06.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-УУТЭ2 | Узел коммерческого учета тепловой энергии | Пт 27.06.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ОВ1 | Корпус 1. Отопление и теплоснабжение | Пт 03.10.25
17-0121-ОК-1-0-2-5-ОВ1 | Корпус 2. Отопление и теплоснабжение | Ср 06.08.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ОВ1 | Корпус 3. Отопление и теплоснабжение | Вт 09.09.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОВ1 | Подземная автостоянка. Отопление и теплоснабжение | Пт 28.11.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ОВ2 | Корпус 1. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция | Пт 20.02.26
17-0121-ОК-1-0-2-5-ОВ2 | Корпус 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция | Чт 23.10.25
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ОВ2 | Корпус 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция | Вт 13.01.26
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОВ3 | Подземная автостоянка. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция | Пн 17.11.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АТМ | Автоматизация индивидуального теплового пункта | Пт 20.06.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ШПД1 | Телефонизация. Структурированная кабельная сеть | Пт 04.07.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СКТВ | Телевидение | Пн 30.06.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ККЗ | Кабельные конструкции | Вт 07.10.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОКОФ | Радиофикация | Пн 14.07.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СОВ | Система охраны входов. Система контроля и управления доступом. Система вызова персонала | Пт 05.09.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СОТ | Система охранного телевидения | Пн 01.09.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОСО | Система этажного оповещения о ЧС | Пт 03.10.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией | Пт 20.02.26
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СКЗ | Система контроля загазованности | Ср 02.07.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АДНС | Автоматизация дренажной насосной станции | Ср 24.12.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОЗДС | Охранно-защитная дератизационная система | Ср 24.12.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ДВТ | Диспетчеризация вертикального транспорта | Вт 19.08.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АУП | Автоматическая установка пожаротушения. Электротехническая часть | Пт 05.09.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АУСКВТ | Автоматизированная система контроля и учета тепло- и водопотребления | Пт 31.10.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АСУПР | Автоматизированная система учета потребления ресурсов | Ср 12.11.25
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АК | Автоматизация инженерных систем комплексная. Корпус 1 | Пт 20.02.26
17-0121-ОК-1-0-2-5-АК | Автоматизация инженерных систем комплексная. Корпус 2 | Пт 20.02.26
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АК | Автоматизация инженерных систем комплексная. Корпус 3 | Пт 20.02.26
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АСУиДИ | Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем. Корпус 1 | Сб 31.01.26
17-0121-ОК-1-0-2-5-АСУиДИ | Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем. Корпус 2 | Сб 31.01.26
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АСУиДИ | Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем. Корпус 3 | Сб 31.01.26
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АИИСКУЭ | Автоматизированная система коммерческого учета электропотребления | Пт 20.02.26
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АПП | Автоматизация порошкового пожаротушения | Ср 24.12.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ТХ | Вертикальный транспорт. | Сб 18.08.25
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ВТ | Технологические решения подземной автостоянки | Сб 18.08.25
917-0121-ОК-1-0-0-0-ЭН1 | Электроснабжение 0,4кВ (АППНО) | Пн 10.11.25
917-0121-ОК-1-0-0-0-ЭН2 | Наружное электроосвещение | Пн 10.11.25
917-0121-ОК-1-0-0-0-АППНО | Автоматизированный пункт питания наружным освещением (АППНО) | Пн 01.12.25
917-0121-ОК-1-0-0-0-АИИС | Автоматизированная информационно-измерительная система | Пн 01.12.25
917-0121-ОК-1-0-0-0-АСДУНО | Автоматизированная система дистанционного управления наружного освещения (АСДУНО) | Пн 03.11.25
17-0121-ОК-1-0-0-0-НВ1 | Наружные сети водоснабжения. Водомерный узел. | Ср 10.09.25
17-0121-ОК-1-0-0-0-НК1 | Наружные сети бытовой канализации. Выпуски | Ср 10.09.25
17-0121-ОК-1-0-0-0-НК2 | Наружные сети ливневой канализации. Выпуски, подключение дождеприемников | Пт 31.10.25
17-0121-ОК-1-0-0-0-НК2.1 | Наружные сети ливневой канализации. Демонтаж. | Не том Апекс
17-0121-ОК-1-0-0-0-НСС | Наружные сети связи. Кабельная канализация. | Ср 08.10.25
17-0121-ОК-1-0-0-0-ВТСС | Внутриквартальные технологические сети связи. | Пн 06.10.25
17-0121-ОК-1-0-0-0-СГП1 | Строительный генеральный план подготовительного периода строительства. | Пт 28.03.25
17-0121-ОК-1-0-0-0-СГП2 | Строительный генеральный план основного периода строительства. | Пт 28.03.25
17-0121-ОК-1-0-0-0-СВП | Строительное водопонижение. | Выдано