## Шаблон
|  |  |  | ДатаВх_в_МФР |  |  | СтатусРаздела |  |  | Ном_Накл_МФР |  | ЕстьЗамечания
Наименование Тома | № изменения | Наименование Комплекта | План. передача первой итерации эл. версия | Дата первоначальной выдачи комплекта эл.версия (Проект-МФС) | Дата передачи эл.версия (Проект - МФС) Заполняется в случае возврата по оформлению | Накладная (ссылка на тессу) | Статус раздела | Комментарий Проект | Дата возврата комплекта по оформлению | Письмо (гиперссылка на сопроводительное письмо /накладную МФС) | Дата передачи комплекта в Фонд | Согласовано/ замечания | Письмо с замечаниями/ согласованием (гиперссылка на письмо с замечаниями Фонда) | Дата передачи замечаний/ согласований от МФС Проектировщику | Сопроводительное письмо на передачу раздела в бумаге (4 экз. с ЭЦП) | Дата передачи раздела в бумаге, в МФР | Сдано в МФР в полном объёме | Комментарий МФС
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ГП
FALSE
АР
FALSE
АИ
FALSE
КР
FALSE
КМ
FALSE
ЭОМ
FALSE
ИТП
FALSE
ВК
FALSE
АУПТ
FALSE
ОВ
FALSE
СС
FALSE
ТХ
FALSE
ВТ
FALSE
Наружные сети
FALSE
СГП
FALSE
ПОДД
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## СБ_4_АПЕКС
№ | Шифр | Наименование | Разработчик | Дата выдачи
Генеральный план
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-ГП | Генеральный план | АПЕКС | 2025-09-26
Архитектурные решения
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АР0.1 | Подземная часть. Архитектурные решения. Кладочные планы. | АПЕКС | Пт 13.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АР0.2 | Подземная часть. Архитектурные решения. Отделка помещений. Ведомости | АПЕКС | Пт 27.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР1.1 | Корпус 1. Архитектурные решения. 1 этаж. Кладочные планы. | АПЕКС | Пт 27.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР1.2 | Корпус 1. Архитектурные решения. 1 этаж. Отделка помещений. Заполнение проемов. Ведомости. | АПЕКС | Пт 27.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР2.1 | Корпус 1. Архитектурные планы. Типовой этаж. Кладочные планы. СТМ | АПЕКС | Пт 18.07.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР2.2 | Корпус 1. Архитектурные решения. Типовой этаж. Отделка помещений. Заполнение проемов. Ведомости. | АПЕКС | Пт 06.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР3 | Корпус 1. Архитектурные решения. Техническое пространство. Кровля | АПЕКС | Пт 04.07.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР4 | Корпус 1. Фасады. | АПЕКС | Пт 19.09.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-АР1.1 | Корпус 2. Архитектурные решения. 1 этаж. Кладочные планы. | АПЕКС | Пт 18.07.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-АР1.2 | Корпус 2. Архитектурные решения. 1 Этаж. Отделка помещений. Заполнение проемов. Ведомости | АПЕКС | Пт 18.07.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-АР2.1 | Корпус 2. Архитектурные планы. Типовой этаж. Кладочные планы. СТМ | АПЕКС | Пт 22.08.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-АР2.2 | Корпус 2. Архитектурные решения. Типовой этаж. Отделка помещений. Заполнение проемов. Ведомости | АПЕКС | Пт 01.08.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-АР3 | Корпус 2. Архитектурные решения. Техническое пространство. Кровля | АПЕКС | Пт 22.08.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-АР4 | Корпус 2. Фасады. | АПЕКС | Пт 12.09.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР1.1 | Корпус 3. Архитектурные решения. 1 этаж. Кладочные планы. | АПЕКС | Пт 23.05.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР1.2 | Корпус 3. Архитектурные решения. 1 Этаж. Отделка помещений. Заполнение проемов. Ведомости | АПЕКС | Пт 23.05.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР2.1 | Корпус 3. Архитектурные планы. Типовой этаж. Кладочные планы. СТМ | АПЕКС | Пт 27.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР2.2 | Корпус 3. Архитектурные решения. Типовой этаж. Отделка помещений. Заполнение проемов. Ведомости | АПЕКС | Пт 13.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР3 | Корпус 3. Архитектурные решения. Техническое пространство. Кровля | АПЕКС | Пт 20.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР4 | Корпус 3. Фасады. | АПЕКС | Пт 01.08.25
Архитектурные интерьеры
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АИ2 | Архитектурные интерьеры. Места общего пользования | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-?????-0-АИ1 | Архитектурные интерьеры. Типовая 3-х комнатная квартира | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-?????-0-АИ1 | Архитектурные интерьеры. Типовая ??-комнатная квартира для проживания инвалида-колясочника | АПЕКС
Конструктивные решения
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КР0.1 | Котлован | АПЕКС | Выдано
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КР0.2 | Бетонная подготовка под фундаментные плиты | АПЕКС | Пт 28.02.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КР0.3 | Защита подземной части здания от подтопления, включающая фундаментную плиту, стены подземной части | ???
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ0.1 | Подземная автостоянка. Фундаментная плита | АПЕКС | Пт 07.03.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ0.2 | Подземная автостоянка. Вертикальные конструкции -1 этажа. | АПЕКС | Пт 28.03.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ0.3 | Подземная автостоянка. Плита покрытия | АПЕКС | Пт 18.04.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ0.4 | Подземная автостоянка. Рампа | АПЕКС | Ср 30.04.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ0.1 | Корпус 1. Фундаментная плита | АПЕКС | Пт 14.03.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ0.2 | Корпус 1. Вертикальные конструкции -1 этажа. Плиты тех.пространств | АПЕКС | Пт 28.03.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ0.3 | Корпус 1. Плита перекрытия над -1 этажом | АПЕКС | Пн 14.04.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ0.4 | Корпус 1. Конструкции монолитных лестниц подземной части здания | АПЕКС | Пт 06.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ1.1 | Корпус 1. Вертикальные конструкции 1 этажа | АПЕКС | Пн 19.05.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ1.2 | Корпус 1. Плита перекрытия над 1 этажом | АПЕКС | Пт 30.05.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ2.1 | Корпус 1. Вертикальные конструкции типового этажа | АПЕКС | Вт 03.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ2.2 | Корпус 1. Плита перекрытия типового этажа | АПЕКС | Пт 20.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ3.1 | Корпус 1. Вертикальные конструкции чердака | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ3.2 | Корпус 1. Плита перекрытия чердака | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ4.1 | Корпус 1. Вертикальные конструкции кровли | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ5 | Корпус 1. Конструкции внутренних сборных лестниц надземной части | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ0.1 | Корпус 2. Фундаментная плита | АПЕКС | Пт 14.03.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ0.2 | Корпус 2. Вертикальные конструкции -1 этажа. Плиты тех.пространств | АПЕКС | Пт 28.03.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ0.3 | Корпус 2. Плита перекрытия над -1 этажом | АПЕКС | Пн 14.04.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ0.4 | Корпус 2. Конструкции монолитных лестниц подземной части здания | АПЕКС | Вт 17.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ1.1 | Корпус 2. Вертикальные конструкции 1 этажа | АПЕКС | Пт 25.07.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ1.2 | Корпус 2. Плита перекрытия над 1 этажом | АПЕКС | Пт 08.08.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ2.1 | Корпус 2. Вертикальные конструкции типового этажа | АПЕКС | Вт 03.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ2.2 | Корпус 2. Плита перекрытия типового этажа | АПЕКС | Пт 20.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ3.1 | Корпус 2. Вертикальные конструкции чердака | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ3.2 | Корпус 2. Плита перекрытия чердака | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ4.1 | Корпус 2. Вертикальные конструкции кровли | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ5 | Корпус 2. Конструкции внутренних сборных лестниц надземной части | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ0.1 | Корпус 3. Фундаментная плита | АПЕКС | Пт 14.03.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ0.2 | Корпус 3. Вертикальные конструкции -1 этажа. Плиты тех.пространств | АПЕКС | Пт 28.03.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ0.3 | Корпус 3. Плита перекрытия над -1 этажом | АПЕКС | Пн 14.04.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ0.4 | Корпус 3. Конструкции лестниц подземной части здания | АПЕКС | Вт 01.07.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ1.1 | Корпус 3. Вертикальные конструкции 1 этажа | АПЕКС | Пт 25.07.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ1.2 | Корпус 3. Плита перекрытия над 1 этажом | АПЕКС | Пт 08.08.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ2.1 | Корпус 3. Вертикальные конструкции типового этажа | АПЕКС | Вт 03.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ2.2 | Корпус 3. Плита перекрытия типового этажа | АПЕКС | Пт 20.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ3.1 | Корпус 3. Вертикальные конструкции чердака | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ3.2 | Корпус 3. Плита перекрытия чердака | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ4.1 | Корпус 3. Вертикальные конструкции кровли | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ5 | Корпус 3. Конструкции внутренних сборных лестниц надземной части | АПЕКС
Конструкции железобетонные сборные
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖС1 | Корпус 1. Сборные конструкции типовых этажей | ГП МФС
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖС2 | Корпус 1. Сборные конструкции чердака | ГП МФС
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖС3 | Корпус 1. Сборные конструкции ограждения кровли | ГП МФС
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖС1 | Корпус 2. Сборные конструкции типовых этажей | ГП МФС
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖС2 | Корпус 2. Сборные конструкции чердака | ГП МФС
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖС3 | Корпус 2. Сборные конструкции ограждения кровли | ГП МФС
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖС1 | Корпус 3. Сборные конструкции типовых этажей | ГП МФС
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖС2 | Корпус 3. Сборные конструкции чердака | ГП МФС
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖС3 | Корпус 3. Сборные конструкции ограждения кровли | ГП МФС
Конструкции металлические
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КМ0.1 | Конструкции ограждения котлована | АПЕКС | Выдано
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КМ0.2 | Распорная система котлована | АПЕКС | Выдано
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КМ1 | Корпус 1. Конструкции фахверка 1 этажа | АПЕКС | Вт 07.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КМ2 | Корпус 1. Металлические конструкции парапета | АПЕКС | Вт 21.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КМ3 | Корпус 1. Металлические конструкции машинного отделения | АПЕКС | Чт 30.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КМ1 | Корпус 2. Конструкции фахверка 1 этажа | АПЕКС | Пт 03.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КМ2 | Корпус 2. Металллические конструкции парапета | АПЕКС | Чт 02.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-КМ3 | Корпус 2. Металлические конструкции машинного отделения | АПЕКС | Чт 16.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КМ1 | Корпус 3. Конструкции фахверка 1 этажа | АПЕКС | Пн 13.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КМ2 | Корпус 3. Металлические конструкции парапета | АПЕКС | Пт 17.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КМ3 | Корпус 3. Металлические конструкции машинного отделения | АПЕКС | Пн 27.10.25
Внутреннее электрооборудование и освещение
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-МЗ | Молниезащита и заземление | АПЕКС | Пт 20.02.26
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ЭОМ1 | Подземная автостоянка. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование | АПЕКС | Пт 13.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ЭОМ3 | Насосная станция. Система электроснабжения и освещения | АПЕКС | Пт 17.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ЭОМ4 | ИТП Система электроснабжения и освещения | АПЕКС | Пт 04.07.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ЭОМ5 | Автоматическая установка пожаротушения. Электротехническая часть | АПЕКС | Пт 05.09.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ЭОМ1 | Корпус 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | АПЕКС | Пт 26.09.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ЭОМ2 | Корпус 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части | АПЕКС | Пт 17.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ЭОМ3 | Корпус 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка | АПЕКС | Пт 28.11.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-ЭОМ1 | Корпус 2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | АПЕКС | Пт 12.12.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-ЭОМ2 | Корпус 2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части | АПЕКС | Пт 02.01.26
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-ЭОМ3 | Корпус 2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка | АПЕКС | Пт 30.01.26
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ЭОМ1 | Корпус 3. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части | АПЕКС | Пт 08.08.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ЭОМ2 | Корпус 3. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части | АПЕКС | Пт 29.08.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ЭОМ3 | Корпус 3. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка | АПЕКС | Пт 26.09.25
Внутренний водопровод и канализация
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АУПП | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | АПЕКС | Пт 12.12.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АУПТ | Подземная автостоянка. Автоматическое водяное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод. | АПЕКС | Пт 14.11.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ВК1 | Подземная автостоянка. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Система внутреннего противопожарного водопровода | АПЕКС | Пт 30.01.26
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-НК | Подземная автостоянка. Защита от подтопления кровли стилобата | АПЕКС | Ср 24.12.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-НС | Насосная хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения | АПЕКС | Пт 11.07.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ВК1 | Корпус 1. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Система внутреннего противопожарного водопровода | АПЕКС | Пн 20.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-ВК1 | Корпус 2. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Система внутреннего противопожарного водопровода | АПЕКС | Пт 26.09.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ВК1 | Корпус 3. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Система внутреннего противопожарного водопровода | АПЕКС | Пт 15.08.25
Отопление, вентиляция, кондиционирование, противодымная защита
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОВ1 | Подземная автостоянка. Отопление и теплоснабжение | АПЕКС | Пт 28.11.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОВ2 | Подземная автостоянка. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция | АПЕКС | Пн 17.11.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ОВ1 | Корпус 1. Отопление и теплоснабжение | АПЕКС | Пт 03.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ОВ2 | Корпус 1. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция | АПЕКС | Пт 20.02.26
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-ОВ1 | Корпус 2. Отопление и теплоснабжение | АПЕКС | Ср 06.08.25
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-ОВ2 | Корпус 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция | АПЕКС | Чт 23.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ОВ1 | Корпус 3. Отопление и теплоснабжение | АПЕКС | Вт 09.09.25
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ОВ2 | Корпус 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция | АПЕКС | Вт 13.01.26
Индивидуальный тепловой пункт
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ТМ1 | Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения | АПЕКС | Пт 13.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-УУТЭ1 | Узлы технического учета тепловой энергии | АПЕКС | Пт 20.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-УУТЭ2 | Узел коммерческого учета тепловой энергии | АПЕКС | Пт 27.06.25
Слаботочные устройства
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ККЗ | Кабельные конструкции | АПЕКС | Вт 07.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОЗДС | Охранно-защитная дератизационная система | АПЕКС | Ср 24.12.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОСО | Система этажного оповещения о ЧС | АПЕКС | Пт 03.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ПВ | Проводная сеть радиовещания | АПЕКС | Пн 14.07.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СКЗ | Система контроля загазованности | АПЕКС | Ср 02.07.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СКТВ | Телевидение | АПЕКС | Пн 30.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СОВ | Система охраны входов. Система контроля и управления доступом. Система вызова персонала | АПЕКС | Пт 05.09.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СОТ | Система охранного телевидения | АПЕКС | Пн 01.09.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ШПД1 | Телефонизация. Структурированная кабельная сеть | АПЕКС | Пт 04.07.25
Автоматизация и диспетчеризация
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АДНС | Автоматизация дренажной насосной станции | АПЕКС | Ср 24.12.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АИИСКУЭ | Автоматизированная система коммерческого учета электропотребления | АПЕКС | Пт 20.02.26
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АПП | Автоматизация порошкового пожаротушения | АПЕКС | Ср 24.12.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией | АПЕКС | Пт 20.02.26
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АСУПР | Автоматизированная система учета потребления ресурсов | АПЕКС | Ср 12.11.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АТМ | Автоматизация индивидуального теплового пункта | АПЕКС | Пт 20.06.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АУСКВТ | Автоматизированная система контроля и учета тепло- и водопотребления | АПЕКС | Пт 31.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ДВТ | Диспетчеризация вертикального транспорта | АПЕКС | Вт 19.08.25
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АК | Корпус 1. Автоматизация инженерных систем комплексная. | АПЕКС | Пт 20.02.26
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АСУиДИ | Корпус 1. Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем. | АПЕКС | Сб 31.01.26
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-АК | Корпус 2. Автоматизация инженерных систем комплексная. | АПЕКС | Пт 20.02.26
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-АСУиДИ | Корпус 2. Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем. | АПЕКС | Сб 31.01.26
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АК | Корпус 3. Автоматизация инженерных систем комплексная. | АПЕКС | Пт 20.02.26
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АСУиДИ | Корпус 3. Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем. | АПЕКС | Сб 31.01.26
Технологические решения
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ВТ | Вертикальный транспорт. | АПЕКС | Сб 18.08.25
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ТХ | Технологические решения подземной автостоянки | АПЕКС | Сб 18.08.25
Организация строительства
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-СВП | Строительное водопонижение. | АПЕКС | Выдано
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-СГП1 | Строительный генеральный план подготовительного периода строительства. | АПЕКС | Пт 28.03.25
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-СГП2 | Строительный генеральный план основного периода строительства. | АПЕКС | Пт 28.03.25
Наружные сети
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-АИИС | Автоматизированная информационно-измерительная система | АПЕКС | Пн 01.12.25
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-АППНО | Автоматизированный пункт питания наружным освещением (АППНО) | АПЕКС | Пн 01.12.25
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-АСДУНО | Автоматизированная система дистанционного управления наружного освещения (АСДУНО) | АПЕКС | Пн 03.11.25
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-ВТСС | Внутриквартальные технологические сети связи. | АПЕКС | Пн 06.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-НВ1 | Наружные сети водоснабжения. Водомерный узел. | АПЕКС | Ср 10.09.25
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-НК1 | Наружные сети бытовой канализации. Выпуски | АПЕКС | Ср 10.09.25
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-НК2 | Наружные сети ливневой канализации. Выпуски, подключение дождеприемников | АПЕКС | Пт 31.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-НК2.1 | Наружные сети ливневой канализации. Демонтаж. | ????? | Не том Апекс
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-НСС | Наружные сети связи. Кабельная канализация. | АПЕКС | Ср 08.10.25
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-ЭН1 | Электроснабжение 0,4кВ (АППНО) | АПЕКС | Пн 10.11.25
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-ЭН2 | Наружное электроосвещение | АПЕКС | Пн 10.11.25
Другие разделы
| 17-0121-ОК-1-0-0-0-ГП1 | Разбивочный план осей | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СТМ | Расстановка СТМ | АПЕКС
| 17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АКР | Корпус 1. Архитектурные решения фасадов по отделке наружных стеновых панелей | ГП МФС
| 17-0121-ОК-1-0-2-5-АКР | Корпус 1. Архитектурные решения фасадов по отделке наружных стеновых панелей | ГП МФС
| 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АКР | Корпус 1. Архитектурные решения фасадов по отделке наружных стеновых панелей | ГП МФС
Note on D27: Биктимиров Артем Феритович: Уточнить шифр комплектов в зависимости от того, в каком корпусе и секции будут находиться типовые квартиры
Note on E27: Биктимиров Артем Феритович: Уточнить шифр комплектов в зависимости от того, в каком корпусе и секции будут находиться типовые квартиры