## Шаблон
|  |  |  | ДатаВх_в_МФР |  |  | СтатусРаздела |  |  | Ном_Накл_МФР |  | ЕстьЗамечания
Наименование Тома | № изменения | Наименование Комплекта | План. передача первой итерации эл. версия | Дата первоначальной выдачи комплекта эл.версия (Проект-МФС) | Дата передачи эл.версия (Проект - МФС) Заполняется в случае возврата по оформлению | Накладная (ссылка на тессу) | Статус раздела | Комментарий Проект | Дата возврата комплекта по оформлению | Письмо (гиперссылка на сопроводительное письмо /накладную МФС) | Дата передачи комплекта в Фонд | Согласовано/ замечания | Письмо с замечаниями/ согласованием (гиперссылка на письмо с замечаниями Фонда) | Дата передачи замечаний/ согласований от МФС Проектировщику | Сопроводительное письмо на передачу раздела в бумаге (4 экз. с ЭЦП) | Дата передачи раздела в бумаге, в МФР | Сдано в МФР в полном объёме | Комментарий МФС
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ГП
FALSE
АР
FALSE
АИ
FALSE
КР
FALSE
КМ
FALSE
ЭОМ
FALSE
ИТП
FALSE
ВК
FALSE
АУПТ
FALSE
ОВ
FALSE
СС
FALSE
ТХ
FALSE
ВТ
FALSE
Наружные сети
FALSE
СГП
FALSE
ПОДД
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## СБ_4_АПЕКС
Шифр | Наименование
17-0121-ОК-1-0-0-0-ГП | Генеральный план
17-0121-ОК-1-0-0-0-ГП1 | Разбивочный план осей
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АР0.1 | Подземная часть. Архитектурные решения. Кладочные планы.
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АР0.2 | Подземная часть. Архитектурные решения. Ведомости отделки. Экспликация полов. Заполнение проемов.
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР1.1 | Корпус 1. Архитектурные решения. 1 этаж. Кладочные планы.
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР1.2 | Корпус 1. Архитектурные решения. 1 этаж. Ведомости отделки. Экспликация полов. Заполнение проемов.(теплый алюминий)
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР2.1 | Корпус 1. Архитектурные решения. Типовой этаж. Кладочные планы.
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР2.2 | Корпус 1. Архитектурные решения. Типовой этаж. Ведомости отделки. Экспликация полов. Заполнение проемов. Окна. Двери. Витражи. (холодный алюминий +ПВХ)
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР3 | Корпус 1. Архитектурные решения. Техническое пространство. Кровля
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АР4 | Корпус 1. Фасады.
17-0121-ОК-1-0-2-5-АР1.1 | Корпус 2. Архитектурные решения. 1 этаж. Кладочные планы.
17-0121-ОК-1-0-2-5-АР1.2 | Корпус 2. Архитектурные решения. 1 Этаж. Ведомости отделки. Экспликация полов. Заполнение проемов. (теплый аллюминий)
17-0121-ОК-1-0-2-5-АР2.1 | Корпус 2. Архитектурные решения. Типовой этаж. Кладочные планы.
17-0121-ОК-1-0-2-5-АР2.2 | Корпус 2. Архитектурные решения. Типовой этаж. Ведомости отделки. Экспликация полов. Заполнение проемов. Окна. Двери. Витражи.(холодный алюминий +ПВХ)
17-0121-ОК-1-0-2-5-АР3 | Корпус 2. Архитектурные решения. Техническое пространство. Кровля
17-0121-ОК-1-0-2-5-АР4 | Корпус 2. Фасады.
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР1.1 | Корпус 3. Архитектурные решения. 1 этаж. Кладочные планы.
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР1.2 | Корпус 3. Архитектурные решения. 1 Этаж. Ведомости отделки. Экспликация полов. Заполнение проемов. (теплый аллюминий)
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР2.1 | Корпус 3. Архитектурные решенеия. Типовой этаж. Кладочные планы.
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР2.2 | Корпус 3. Архитектурные решения. Типовой этаж. Ведомости отделки. Экспликация полов. Заполнение проемов. Окна. Двери. Витражи. (холодный алюминий +ПВХ)
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР3 | Корпус 3. Архитектурные решения. Техническое пространство. Кровля
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР4 | Корпус 3. Фасады.
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КМ0.1 | Конструкции ограждения котлована
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КМ0.2 | Распорная система котлована
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КР0.1 | Котлован
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КР0.2 | Бетонная подготовка под фундаментные плиты
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КР0.3 | Защита подземной части здания от подтопления, включающая фундаментную плиту, стены подземной части
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ1.1 | Корпус 1. Фундаментная плита
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ2.1 | Корпус 2. Фундаментная плита
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ3.1 | Корпус 3. Фундаментная плита
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ4.1 | Подземная автостоянка. Фундаментная плита
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ1.2 | Корпус 1. Вертикальные конструкции -1 этажа. Плиты тех.пространств
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ2.2 | Корпус 2. Вертикальные конструкции -1 этажа. Плиты тех.пространств
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ3.2 | Корпус 3. Вертикальные конструкции -1 этажа. Плиты тех.пространств
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ4.2 | Подземная автостоянка. Вертикальные конструкции -1 этажа
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ1.3 | Корпус 1. Плита перекрытия над -1 этажом
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ2.3 | Корпус 2. Плита перекрытия над -1 этажом
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ3.3 | Корпус 3. Плита перекрытия над -1 этажом
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ4.3 | Подземная автостоянка. Плита покрытия
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ4.4 | Подземная автостоянка. Рампа
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ4.5 | Подземная автостоянка. Надстройки
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ4 | Подземная автостоянка. Лестницы
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ5 | Корпус 1. Конструкции лестниц подземной части здания
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ5 | Корпус 2. Конструкции лестниц подземной части здания
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ5 | Корпус 3. Конструкции лестниц подземной части здания
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.1 | Корпус 1. Вертикальные конструкции 1 этажа
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.2 | Корпус 1. Плиты перекрытия над 1 этажом
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.3 | Корпус 1. Секция 1. Вертикальные конструкции 2…18 этажей
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.4 | Корпус 1. Секция 1. Плиты перекрытий над 2…18 этажами
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.5 | Корпус 1. Секция 1. Вертикальные конструкции технического этажа
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.6 | Корпус 1. Секция 2-3. Вертикальные конструкции 2…10 этажей
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.7 | Корпус 1. Секция 2-3. Плиты перекрытий над 2…10 этажами
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.8 | Корпус 1. Секция 2-3. Вертикальные конструкции технического этажа
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.9 | Корпус 1. Секция 4. Вертикальные конструкции 19…23 этажей
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.10 | Корпус 1. Секция 4. Плиты перекрытий над 19…23 этажами
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.11 | Корпус 1. Секция 4. Вертикальные конструкции технического этажа
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6.12 | Корпус 1. Конструкции покрытия
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ6 | Корпус 1. Конструкции лестниц надземной части здания
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КМ1 | Корпус 1. Конструкции фахверка 1 этажа
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КМ2 | Корпус 1. Металлические конструкции парапета
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КМ3 | Корпус 1. Металлические конструкции машинного отделения
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6.1 | Корпус 2. Вертикальные конструкции 1 этажа
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6.2 | Корпус 2. Плиты перекрытия над 1 этажом
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6.3 | Корпус 2. Секция 5. Вертикальные конструкции 2…24 этажей
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6.4 | Корпус 2. Секция 5. Плиты перекрытий над 2…24 этажами
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6.5 | Корпус 2. Секция 5. Вертикальные конструкции технического этажа
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6.6 | Корпус 2. Конструкции покрытия
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ6 | Корпус 2. Конструкции лестниц надземной части здания
17-0121-ОК-1-0-2-5-КМ1 | Корпус 2. Конструкции фахверка 1 этажа
17-0121-ОК-1-0-2-5-КМ2 | Корпус 2. Металллические конструкции парапета
17-0121-ОК-1-0-2-5-КМ3 | Корпус 2. Металлические конструкции машинного отделения
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.1 | Корпус 3. Вертикальные конструкции 1 этажа
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.2 | Корпус 3. Плиты перекрытия над 1 этажом
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.3 | Корпус 3. Секция 6. Вертикальные конструкции 2…15 этажей
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.4 | Корпус 3. Секция 6. Плиты перекрытий над 2…15 этажами
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.5 | Корпус 3. Секция 6. Вертикальные конструкции технического этажа
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.6 | Корпус 3. Секция 7. Вертикальные конструкции 2…24 этажей
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.7 | Корпус 3. Секция 7. Плиты перекрытий над 2…24 этажами
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.8 | Корпус 3. Секция 7. Вертикальные конструкции технического этажа
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6.9 | Корпус 3. Конструкции покрытия
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ6 | Корпус 3. Конструкции лестниц надземной части здания
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КМ1 | Корпус 3. Конструкции фахверка 1 этажа
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КМ2 | Корпус 3. Металлические конструкции парапета
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КМ3 | Корпус 3. Металлические конструкции машинного отделения
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-КЖ8 | Прочие железобетонные конструкции
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-КЖ8 | Корпус 1.Прочие железобетонные конструкции
17-0121-ОК-1-0-2-5-КЖ8 | Корпус 2. Прочие железобетонные конструкции
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-КЖ8 | Корпус 3.Прочие железобетонные конструкции
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ЭОМ1 | Корпус 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части
17-0121-ОК-1-0-2-5-ЭОМ1 | Корпус 2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ЭОМ1 | Корпус 3. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ЭОМ2 | Корпус 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части
17-0121-ОК-1-0-2-5-ЭОМ2 | Корпус 2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ЭОМ2 | Корпус 3. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование нежилой части
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ЭОМ2 | Подземная автостоянка. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ЭОМ3 | Корпус 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка
17-0121-ОК-1-0-2-5-ЭОМ3 | Корпус 2. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ЭОМ3 | Корпус 3. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Квартирная разводка
17-0121-ОК-1-0-0-0-ЭОМ4 | Система электроснабжения и освещения НС
17-0121-ОК-1-0-0-0-ЭОМ5 | Система электроснабжения и освещения ИТП
17-0121-ОК-1-0-0-0-МЗ | Молниезащита и заземление
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-НС | Насосная хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ВК1 | Корпус 1. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения.
17-0121-ОК-1-0-2-5-ВК1 | Корпус 2. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения.
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ВК1 | Корпус 3. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения.
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ВК2 | Подземная автостоянка. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Система внутреннего противопожарного водопровода
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АУПТ | Подземная автостоянка. Автоматическое водяное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод.
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АУПП | Автоматическая установка порошкового пожаротушения
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-НК3 | Защита от подтопления кровли стилобата
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ТМ | Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-УУТЭ | Узел коммерческого учета тепловой энергии
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ОВ1 | Корпус 1. Отопление и теплоснабжение
17-0121-ОК-1-0-2-5-ОВ1 | Корпус 2. Отопление и теплоснабжение
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ОВ1 | Корпус 3. Отопление и теплоснабжение
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОВ1.1 | Подземная автостоянка. Отопление и теплоснабжение
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-ОВ2 | Корпус 1. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция
17-0121-ОК-1-0-2-5-ОВ2 | Корпус 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-ОВ2 | Корпус 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОВ1.2 | Подземная автостоянка. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АТМ | Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация тепломеханических систем
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СКТВ | Телевидение
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ШПД | Сети телефонной связи и широкополосного доступа
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ПВ | Сети проводного вещания
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СВН | Система видеонаблюдения жилого дома и автостоянки
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СКД | Система контроля и управления доступом в жилой дом, в автостоянку (при наличии) и на придомовую территорию
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОСО | Система этажного оповещения о ЧС
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ККЗ | Кабельные конструкции и закладные элементы домовых слаботочных систем
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АСКУВТ | Автоматизированная система коммерческого учета водопотребления и теплопотребления
17-0121-ОК-1-0-0-0-АСДУНО | Автоматизированная система дистанционного управления наружного освещения (АСДУНО)
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АСУПР | Автоматизированная система учета потребления ресурсов
17-0121-ОК-1-0-0-0-АИИС | Автоматизированная информационно-измерительная система
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ОЗДС | Охранно-защитная дератизационная система
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АСДКиУ | Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления. Корпус 1
17-0121-ОК-1-0-2-5-АСДКиУ | Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления. Корпус 2
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АСДКиУ | Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления. Корпус 3
17-0121-ОК-1-0-1-1..4-АК | Автоматизация комплексная. Корпус 1
17-0121-ОК-1-0-2-5-АК | Автоматизация комплексная. Корпус 2
17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АК | Автоматизация комплексная. Корпус 3
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-АИИСКУЭ | Автоматизированная система коммерческого учета электропотребления
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-СПА | Система пожарной автоматики
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ТХ.АС | Технологические решения подземной автостоянки
17-0121-ОК-1-0-1..3-0-ВТ | Вертикальный транспорт
17-0121-ОК-1-0-0-0-ЭН1 | Наружное электроосвещение
17-0121-ОК-1-0-0-0-ЭН2 | Автоматизированный пункт питания наружным освещением.Электроснабжение 0,4кВ (АППНО)
17-0121-ОК-1-0-0-0-ЭН3 | Автоматизированная информационно-измерительная система
17-0121-ОК-1-0-0-0-ЭН4 | Автоматизированная система дистанционного управления наружного освещения (АСДУНО)
17-0121-ОК-1-0-0-0-НВ | Наружные сети водоснабжения. Водомерный узел.
17-0121-ОК-1-0-0-0-НК1 | Наружные сети бытовой канализации. Выпуски
17-0121-ОК-1-0-0-0-НК2 | Наружные сети ливневой канализации
17-0121-ОК-1-0-0-0-НК2.1 | Наружные сети ливневой канализации. Демонтаж.
17-0121-ОК-1-0-0-0-НСС | Наружные сети связи. Кабельная канализация.
17-0121-ОК-1-0-0-0-ВТСС | Внутриквартальные технологические сети связи.
17-0121-ОК-1-0-0-0-СГП1 | Строительный генеральный план подготовительного периода строительства.
17-0121-ОК-1-0-0-0-СГП2 | Строительный генеральный план основного периода строительства.
17-0121-ОК-1-0-0-0-СВП | Строительное водопонижение.