## Лист1
Дорожная карта проведения проектных работ по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Оренбургская, д. 17)», по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 17 (Оренбургская ул., вл. 17) (Восточный административный округ).
№ | Наименование работ | Исполнитель | Срок | Примечание
ЭТАП 1. Старт и организация работ
1.1 | Издать приказ о назначении ГИП и ГАП (в реестре НОПРИЗ) | Проектировщик | 5 дней | Приложение 5
1.2 | Издать приказ об авторском коллективе | Проектировщик | 5 дней | Приложение 5
1.3 | Направить список сотрудников для доступа в Vitro-CAD | Проектировщик | 2 дня | Приложение 5
1.4 | Направить исходные данные: ГПЗУ, ППТ, ПИК-Стандарты, ИД, топосъемка | Заказчик | 3 дня | Приложение 5
1.5 | Проверить ИД на полноту/корректность, направить замечания (при наличии) | Проектировщик | 5 дней с момента получения | Приложение 5
1.6 | Получить доступ к Vitro-CAD, настроить папку Объекта | Проектировщик | 2 дня после п. 1.3 | Приложение 5
ЭТАП 2. Предпроект, АПР, ЗНП, Изыскания, Согласования
2.1 | Получение санитарно-защитых зон. Выписка от Росприроднадзора | Заказчик
2.2 | Планы БТИ прилегающих к объекту зданий для расчета инсоляции | Заказчик
2.3 | Получение координат красных линий по ГПЗУ | Заказчик
2.4 | Предполетная зона, предельная высота | Заказчик
2.5 | Информация о сооружении рядом с объектом справа-сверху (ТП?) | Заказчик
2.6 | Разработка Архитектурно-планировочных решений (АПР) | Проектировщик | 30 дней | Приложение 5
2.7 | Согласование Архитектурно-планировочных решений (АПР) | Заказчик
| ИТМ ГО и ЧС | Проектировщик | 25 дней
| Архитектрное и праздничное освещение | Заказчик
| Дендрология порубочные билеты, компенсация? | Заказчик
2.8 | Подготовка и передача Задания на проектирование (ЗНП) | Проектировщик совместно с заказчиком | 10 дней (после получения редакции от Заказчика) | Приложение 5
2.9 | Подготовка материалов и согласование Расчёта нагрузок для получения ТУ | Проектировщик | 35 дней | Приложение 5
2.10 | Подготовка ТЗ на инженерно-геодезические, геологические, экологические изыскания (внутренние + внешние сети) | Заказчик |  | Приложение 5
2.11 | Получение результатов инженерных изысканий | Заказчик
2.12 | Анализ геологических изысканий на предмет водопонижение/воотведения | Проектировщик | 5 дней
2.13 | Подготовка перечня работ за границей ГПЗУ + документов для оформления участков | Проектировщик совместно с заказчиком | 35 дней | Приложение 5
2.14 | Подготовка сводного плана сетей + Стройгенплана (стадия П) для согласования с ОПС Мосгоргеотреста | Проектировщик | 45 дней | Приложение 5
2.15 | Подготовка документов для Соглашения о компенсации потерь (Пакет для оценки ликвидируемых сетей) | Проектировщик совместно Заказчиком | 35 дней | Приложение 5
2.16 | Запрос и получение Технических условий (ТУ) от ресурсоснабжающих организаций (МОЭК, МОЭСК/ОЭК, Мосводоканал, МГТС, Мосгаз и др.) | Заказчик |  | ТЗ п.2.4.2
2.17 | Разработка АГР | Проектировщик | 30 дней
Высокоплигональная и низкополигональная модели
Модель ТИМ для Москомархитектуры
2.18 | Согласование Архитектурно-градостроительного решения (АГР) в Москомархитектуре | Заказчик | увязать с стадией П? | Приложение 5
ЭТАП 3. Разработка Проектной документации (ПД)
3.1 | Согласование состава ПД и РД с заказчиком | Проектировщик совместно с заказчиком | 3 дня | Приложение 5
3.2 | Подготовка промежуточных решений для согласования с заказчиком | Проектировщик | 1 раз в неделю
3.3 | Разработка и согласование Стройгенплана | Проектировщик
3.4 | Согласование раздела МОДИ | Проектировщик совместно с Заказчиком
3.5 | Подготовка материалов для внутренней проверки с заказчиком | Проектировщик | 90 дней | Приложение 5
3.6 | Разработка всех разделов Проектной документации в соответствии с ЗП и ПП№87 | Проектировщик совместно с заказчиком | 150 дней | Приложение 5
3.7 | Внутреннее согласование с заказчиком до направления в экспертизу | Проектировщик | 10 дней | п. 5.3.7 Договора
3.8 | Актуализация с учётом обновлений ПИК-Стандартов (возможны не позднее 40 раб. дней до окончания ПД) | Проектировщик | по уведомлению заказчика | п. 1.3 Договора
3.9 | Разработка ВОР (в составе разделов?)
3.10 | Подготовка Цифровых информационных моделей (ЦИМ) (паралельно с п. 3.2) | Проектировщик | 150 дней | ТЗ п.3.5
ЭТАП 4. Прохождение Мосгосэкспертизы и фиксация цены
4.1 | Направление ПД в Мосгосэкспертизу | Заказчик | После согласования Заказчика (п.3.4) | п. 5.3.8 Договора
4.2 | Устранение замечаний экспертизы, корректировка ПД | Проектировщик совместно с заказчиком | 30 дней (или по срокам ГЭ) | Приложение 5
4.3 | Получение Положительного заключения Мосгосэкспертизы | Заказчик |  | п. 4.1 Договора
4.4 | Передача полного комплекта ПД Заказчику | Проектировщик | 10 дней | Приложение 5
4.5 | Подписание Дополнительного соглашения о Протоколе твёрдой договорной цены (пересчёт по фактической ОРП) | Проектировщик совместно с заказчиком | 30 дней после п.4.3 | п. 2.7 Договора
4.6 | Подписание Акта/УПД за этап ПД → Оплата 95% | Проектировщик совместно с заказчиком | После п.4.5 + приемки Застройщиком | п. 2.8.1, 4.1 Договора
ЭТАП 5. Разработка Рабочей документации (РД)
5.1 | Составление графика разработки рабочей документации | Проектировщик | 5 дней
5.2 | Разработка раздела МОДИ + согласование с эксплуатантами | Проектировщик совместно с Заказчиком | 25 дней | Приложение 5
5.3 | Разработка разделов по выносу/перекладке наружных сетей |  | 20 дней | Приложение 5
5.4 | Передача материалов на согласование РД с ресурсоснабжающими организациями (по ТУ) |  | 20 дней | Приложение 5
5.5 | Разработка разделов АР, КР | Проектировщик | 40 дней | Приложение 5
5.6 | Разработка разделов Внутренние инженерные системы (ИОС) | Проектировщик | 40 дней | Приложение 5
5.7 | Разработка Генплана, Наружных сетей и иных разделов РД | Проектировщик | 60 дней | Приложение 5
5.8 | Предоставление материалов по сводному плану сетей , стройгенплана, плана благоустройства в ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест" | Проектировщик совместно с Заказчиком | 20 дней | Приложение 5
5.9 | Передача согласованной РД Заказчику | Проектировщик | 10 дней | Приложение 5
5.10 | Ежемесячное подписание Акт/УПД за РД → Оплата 95% |  | До 5 числа след. Месяца | п. 2.8.2, 4.2 Договора