## БЛ 11_версия (hidden)
№ | Этап | Район | Округ | РП | Адрес объекта строительства | ПД/РД | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход)
75 | 8 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Измайлово, 3-я Прядильная, вл.10 | Не определен | 2023-03-01 | 2023-11-01
76 | 8 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Измайлово, 3-я Прядильная, вл.14 | Не определен | 2023-03-01 | 2023-11-01
77 | 8 этап | Северное Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Северное Измайлово, 7-я Парковая, вл.19-21 | ПИК-Проект | 2021-10-01 | 2023-01-31
78 | 8 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Измайлово, 1-я Прядильная, вл.3 | ПИК-Проект | 2022-12-01 | 2023-08-01
83 | 9 этап | Восточное Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл, 4/4 | АПЕКС | 2021-04-13 | 2023-03-31
94 - 95 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.1, корп. 4; Дом, зона 3.2, корп. 5) 1 этап | ПИК-Проект | 2022-08-10 | 2023-04-10
96 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.4) 1 этап | ПИК-Проект | 2021-08-01 | 2023-03-15
97 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.5) 1 этап | ПИК-Проект | 2021-08-01 | 2023-02-28
141 | КВ - 3 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Ланцова Анна Алексеевна | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 26-31, Зона 6.1) 1 этап | А495 | 2021-11-01 | 2023-01-31
175 | КВ - 4 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Балинт Е.И. | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 72.1, к.31) 1 этап | Олимпроект | 2021-05-01 | 2023-12-31
187 | КВ - 4 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Балинт Е.И. | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.4, к.15) 3 этап | Не определен | 2023-02-01 | 2023-09-30
189 | КВ - 4 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Балинт Е.И. | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 32.1, к.26, 27, 28) 4 этап | Не определен | 2023-04-01 | 2023-11-30
222 | КВ - 5 (Д) | Восточное Измайлово | ВАО | Бурова Е.А. | г. Москва, район Восточное Измайлово, микрорайоны 36-28 (в т.ч. ул. 16-я Парковая, вл. 29) (Дом, Мкр. 83, 16-я Парковая, вл. 29 ) 1 этап | Не определен | 2023-01-01 | 2023-08-31
246 | КВ - 7 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Ланцова Анна Алексеевна | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 7.5) 1 этап | АПЕКС | 2022-04-01 | 2023-02-01
263 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Шестопалова Софья | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, в т.ч. снос Волгоградский пр-т, д. 163, корп. 2) (1 этап) | Олимпроект | 2021-12-01 | 2023-12-30
266 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Киричук Ксения | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.4) 2 этап | Собственные силы | 2022-11-01 | 2023-07-31
267 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Федюшин Андрей | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.8) 2 этап | Собственные силы | 2022-11-01 | 2023-07-31
268 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Федюшин Андрей | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.9) 2 этап | Собственные силы | 2022-11-01 | 2023-07-31
342 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Матюхин Александр | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Керченская ул., уч. 28, 1 этап | ПиК(ссс) | 2021-09-01 | 2023-04-15
343 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Матюхин Александр | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Херсонская ул., уч. 16, 1 этап | ПиК(ссс) | 2021-09-01 | 2023-04-15
344 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Матюхин Александр | г. Москва, район Зюзино, ул. Херсонская 10/1 | ПиК(ссс) | 2021-10-01 | 2023-02-15
345 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Ланцова Анна Алексеевна | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.5) 1 этап | СОБ-Проект | 2022-05-01 | 2023-02-28
346 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Матюхин Александр | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Херсонская ул., 14, 1 этап | ПиК(ссс) | 2021-09-01 | 2023-03-15
384 | КВ - 10 (Д) | Выхино-Жулебино | ЮВАО |  | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.2) 2 этап | ПИК-Проект | 2022-06-01 | 2023-02-28 | в 10
385 | КВ - 10 (Д) | Выхино-Жулебино | ЮВАО |  | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.3) 2 этап | ПИК-Проект | 2022-06-01 | 2023-02-28 | в 10
396 | КВ - 11 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Киричук Ксения | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 28/3 (зона 3.3) | ПИК-Проект | 2022-03-01 | 2023-01-30
459 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 111/2/1 (Люблинская ул., вл. 111, стр. 2), (Юго-Восточный административный округ) | ПиК(ссс) | 2021-07-01 | 2023-03-15
460 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е пр-т 40-лет Октября, з/у 18/13 | СОБ-Проект | 2022-07-01 | 2023-02-28
461 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6А/6 | СОП-проект | 2021-07-01 | 2023-02-28
462 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Совхозная, земельный участок 55/2 (Юго-Восточный административный округ) | ПиК(ссс) | 2021-12-01 | 2023-02-15
471 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО |  | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 2.4) 2 этап | Не определен | 2023-04-01 | 2023-11-30
472 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО |  | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 2.5) 2 этап | Не определен | 2023-04-01 | 2023-11-30
484 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО |  | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 20.1) 2 этап | Не определен | 2023-04-01 | 2023-11-30
514 | КВ - 14 (Д) | Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 | Генпроект | 2021-07-01 | 2023-04-30
515 | КВ - 14 (Д) | Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 | Генпроект | 2021-07-01 | 2023-04-30
516 | КВ - 14 (Д) | Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (зона 6.1) | Генпроект | 2021-07-01 | 2023-04-30
517 | КВ - 14 (Д) | Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (зона 6.2) | Генпроект | 2021-07-01 | 2023-04-30
630 | КВ - 17 (Д) | Гольяново | ВАО | Ратушный Алексей | г. Москва, район Гольяново, ул. Байкальская д.14,к.1- д.16 | ПИК-Проект | 2022-08-01 | 2023-03-31
712 | КВ - 19 (Д) | Нагатино-Садовники | ЮАО |  | г. Москва, район Нагатино-Садовники, микрорайон 1А (в т.ч. ул. Нагатинская, вл. 1) (Дом, Нагатинская ул., вл. 1) 1 этап | ПИК-Проект | 2021-12-01 | 2023-05-31
747 | 9 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва, район Измайлово, Никитинская улица, владение 21, корпуса 1 и 3 | Не определен | 2022-12-01 | 2023-08-01
750 | КВ - 21 (Д) | Покровское-Стрешнево | СЗАО | Носкова Алиса | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 16, зона 1.2 (1 оч.)) 1 этап | Не определен | 2023-05-01 | 2023-12-31
779 | 9 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва, район Измайлово, 3-я Парковая улица, вл. 39 | Не определен | 2022-12-01 | 2023-07-31
810 | 10 этап | Котловка | ЮЗАО | Калюжная Виктория | г. Москва, район Котловка, Нагорная ул., влд. 5А | ПСК Созидатель | 2022-02-25 | 2023-03-30
814 | П - 6 | Южное Тушино | СЗАО | Голованов Илья | г. Москва, район Южное Тушино, проезд Досфлота, вл. 2 | ПИК-Проект | 2022-05-31 | 2023-03-15
№ | Этап | Район | Округ | РП | Адрес объекта строительства | ПД/РД | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход)
75 | 8 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Измайлово, 3-я Прядильная, вл.10 | Не определен | 2023-03-01 | 2023-11-01
76 | 8 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Измайлово, 3-я Прядильная, вл.14 | Не определен | 2023-03-01 | 2023-11-01
77 | 8 этап | Северное Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Северное Измайлово, 7-я Парковая, вл.19-21 | ПИК-Проект | 2021-10-01 | 2023-01-31
78 | 8 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Измайлово, 1-я Прядильная, вл.3 | ПИК-Проект | 2022-12-01 | 2023-08-01
83 | 9 этап | Восточное Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл, 4/4 | АПЕКС | 2021-04-13 | 2023-03-31
94 - 95 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.1, корп. 4; Дом, зона 3.2, корп. 5) 1 этап | ПИК-Проект | 2022-08-10 | 2023-04-10
96 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.4) 1 этап | ПИК-Проект | 2021-08-01 | 2023-03-15
97 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.5) 1 этап | ПИК-Проект | 2021-08-01 | 2023-02-28
141 | КВ - 3 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Ланцова Анна Алексеевна | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 26-31, Зона 6.1) 1 этап | А495 | 2021-11-01 | 2023-01-31
175 | КВ - 4 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Балинт Е.И. | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 72.1, к.31) 1 этап | Олимпроект | 2021-05-01 | 2023-12-31
187 | КВ - 4 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Балинт Е.И. | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.4, к.15) 3 этап | Не определен | 2023-02-01 | 2023-09-30
189 | КВ - 4 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Балинт Е.И. | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 32.1, к.26, 27, 28) 4 этап | Не определен | 2023-04-01 | 2023-11-30
222 | КВ - 5 (Д) | Восточное Измайлово | ВАО | Бурова Е.А. | г. Москва, район Восточное Измайлово, микрорайоны 36-28 (в т.ч. ул. 16-я Парковая, вл. 29) (Дом, Мкр. 83, 16-я Парковая, вл. 29 ) 1 этап | Не определен | 2023-01-01 | 2023-08-31
246 | КВ - 7 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Ланцова Анна Алексеевна | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 7.5) 1 этап | АПЕКС | 2022-04-01 | 2023-02-01
263 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Шестопалова Софья | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, в т.ч. снос Волгоградский пр-т, д. 163, корп. 2) (1 этап) | Олимпроект | 2021-12-01 | 2023-12-30
266 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Киричук Ксения | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.4) 2 этап | Собственные силы | 2022-11-01 | 2023-07-31
267 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Федюшин Андрей | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.8) 2 этап | Собственные силы | 2022-11-01 | 2023-07-31
268 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Федюшин Андрей | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.9) 2 этап | Собственные силы | 2022-11-01 | 2023-07-31
342 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Матюхин Александр | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Керченская ул., уч. 28, 1 этап | ПиК(ссс) | 2021-09-01 | 2023-04-15
343 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Матюхин Александр | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Херсонская ул., уч. 16, 1 этап | ПиК(ссс) | 2021-09-01 | 2023-04-15
344 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Матюхин Александр | г. Москва, район Зюзино, ул. Херсонская 10/1 | ПиК(ссс) | 2021-10-01 | 2023-02-15
345 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Ланцова Анна Алексеевна | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.5) 1 этап | СОБ-Проект | 2022-05-01 | 2023-02-28
346 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Матюхин Александр | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Херсонская ул., 14, 1 этап | ПиК(ссс) | 2021-09-01 | 2023-03-15
384 | КВ - 10 (Д) | Выхино-Жулебино | ЮВАО |  | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.2) 2 этап | ПИК-Проект | 2022-06-01 | 2023-02-28
385 | КВ - 10 (Д) | Выхино-Жулебино | ЮВАО |  | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.3) 2 этап | ПИК-Проект | 2022-06-01 | 2023-02-28
396 | КВ - 11 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Киричук Ксения | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 28/3 (зона 3.3) | ПИК-Проект | 2022-03-01 | 2023-01-30
459 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 111/2/1 (Люблинская ул., вл. 111, стр. 2), (Юго-Восточный административный округ) | ПиК(ссс) | 2021-07-01 | 2023-03-15
460 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е пр-т 40-лет Октября, з/у 18/13 | СОБ-Проект | 2022-07-01 | 2023-02-28
461 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6А/6 | СОП-проект | 2021-07-01 | 2023-02-28
462 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Совхозная, земельный участок 55/2 (Юго-Восточный административный округ) | ПиК(ссс) | 2021-12-01 | 2023-02-15
471 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО |  | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 2.4) 2 этап | Не определен | 2023-04-01 | 2023-11-30
472 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО |  | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 2.5) 2 этап | Не определен | 2023-04-01 | 2023-11-30
484 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО |  | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 20.1) 2 этап | Не определен | 2023-04-01 | 2023-11-30
514 | КВ - 14 (Д) | Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 | Генпроект | 2021-07-01 | 2023-04-30
515 | КВ - 14 (Д) | Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 | Генпроект | 2021-07-01 | 2023-04-30
516 | КВ - 14 (Д) | Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (зона 6.1) | Генпроект | 2021-07-01 | 2023-04-30
517 | КВ - 14 (Д) | Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (зона 6.2) | Генпроект | 2021-07-01 | 2023-04-30
630 | КВ - 17 (Д) | Гольяново | ВАО | Ратушный Алексей | г. Москва, район Гольяново, ул. Байкальская д.14,к.1- д.16 | ПИК-Проект | 2022-08-01 | 2023-03-31
712 | КВ - 19 (Д) | Нагатино-Садовники | ЮАО |  | г. Москва, район Нагатино-Садовники, микрорайон 1А (в т.ч. ул. Нагатинская, вл. 1) (Дом, Нагатинская ул., вл. 1) 1 этап | ПИК-Проект | 2021-12-01 | 2023-05-31
747 | 9 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва, район Измайлово, Никитинская улица, владение 21, корпуса 1 и 3 | Не определен | 2022-12-01 | 2023-08-01
750 | КВ - 21 (Д) | Покровское-Стрешнево | СЗАО | Носкова Алиса | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 16, зона 1.2 (1 оч.)) 1 этап | Не определен | 2023-05-01 | 2023-12-31
779 | 9 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва, район Измайлово, 3-я Парковая улица, вл. 39 | Не определен | 2022-12-01 | 2023-07-31
810 | 10 этап | Котловка | ЮЗАО | Калюжная Виктория | г. Москва, район Котловка, Нагорная ул., влд. 5А | ПСК Созидатель | 2022-02-25 | 2023-03-30
814 | П - 6 | Южное Тушино | СЗАО | Голованов Илья | г. Москва, район Южное Тушино, проезд Досфлота, вл. 2 | ПИК-Проект | 2022-05-31 | 2023-03-15
Note on K2: - ПИР: первая МГЭ(выход) - 8 месяцев - ПИР: по договору
Note on L2: Текущие показатели
Note on K359: - ПИР: первая МГЭ(выход) - 8 месяцев - ПИР: по договору
Note on L359: Текущие показатели

## БЛ 10_версия_итог (с 8 и ми вол (hidden)
№ | Этап | Район | Округ | РП | Адрес объекта строительства | Волна до актуализации сроков | ПД/РД | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход)
50 | 6 этап | Бескудниковский | САО | Голованов Илья | г. Москва, район Бескудниковский, Дмитровское ш., 89 | 6 волна | ПИК-Проект | 2020-01-17 | 2022-10-18
64 | 7 этап | Ивановское | ВАО | Бурова Е.А. | г. Москва, район Ивановское, Зелёный проспект, 101 | 8 волна | ПИК-Проект | 2020-07-10 | 2022-05-05
65 | 7 этап | Люблино | ЮВАО | Федюшин Андрей | г. Москва район Люблино, Верхние Поля, вл.19 к 1 | 8 волна | ПИК-Проект | 2020-10-01 | 2022-09-19
66 | 7 этап | Хорошево-Мневники | СЗАО | Голованов Илья | г. Москва район Хорошево-Мневники, Демьяна Бедного, вл.22, к.3 | 8 волна | ПИК-Проект | 2020-10-01 | 2022-09-15
68 | 8 этап | Измайлово | ВАО | Бурова Е.А. | г. Москва район Измайлово, Измайловский б-р, 71/25 | 10 волна | ПИК-Проект | 2020-10-13 | 2022-10-30
71 | 8 этап | Хорошево-Мневники | СЗАО | Голованов Илья | г. Москва район Хорошево-Мневники, Генерала Глаголева, вл. 9/1 | 8 волна | ПИК-Проект | 2020-10-13 | 2022-03-11
72 | 8 этап | Люблино | ЮВАО | Федюшин Андрей | г. Москва район Люблино, Люблинская, 111/3 | 9 волна | Собственные силы | 2020-11-06 | 2022-09-21
74 | 8 этап | Люблино | ЮВАО | Федюшин Андрей | г. Москва район Люблино, Люблинская, 113, к.3 | 10 волна | Стандартпроект | 2020-11-10 | 2022-10-14
77 | 8 этап | Северное Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Северное Измайлово, 7-я Парковая, вл.19-21 | 8 волна | ПИК-Проект | 2021-10-01 | 2023-01-31
80 | 9 этап | Царицыно | ЮАО |  | г. Москва район Царицыно, Ереванская, вл.4 | 10 волна | ПИК-Проект | 2022-01-01 | 2022-08-02
81 | 9 этап | Царицыно | ЮАО |  | г. Москва район Царицыно, Ереванская, вл.6/2 | 9 волна | ПИК-Проект | 2022-01-01 | 2022-01-31
82 | 9 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Измайлово, Никитинская ул., з.у. 5 | 9 волна | Проектоное бюро Р1 | 2021-04-13 | 2022-06-29
85 | 9 этап | Рязанский | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, район Рязанский, улица Михайлова, з/у 15, (корпуса 1, 2) | 10 волна | Бюро-22 | 2021-05-26 | 2022-07-29
86 | 9 этап | Рязанский | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, район Рязанский, Зарайская улица, з/у 46/1 | 10 волна | Бюро-22 | 2021-05-26 | 2022-11-15
87 | 9 этап | Перово | ВАО | Бурова Е.А. | г. Москва, район Перово, Плеханова, владение 24А | 10 волна | Стандартпроект | 2021-07-06 | 2022-10-30
88 | 9 этап | Ростокино | СВАО | Иргалиев Александр | г. Москва, район Ростокино, Проспект Мира, вл. 135А | 10 волна | Собственные силы | 2021-08-10 | 2022-10-10
90 | П - 2 | Филевский Парк | ЗАО | Иргалиев Александр | г. Москва, район Филевский Парк, улица Барклая, земельный участок 6/32 | 10 волна | ПИК-Проект | 2021-05-14 | 2022-07-22
91 - 93 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 1.1, корп. 1; Дом, зона 1.2, корп. 2; Дом, зона 1.5, корп. 3) 1 этап | 10 волна | ПИК-Проект | 2022-04-25 | 2022-12-25
96 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.4) 1 этап | 10 волна | ПИК-Проект | 2021-08-01 | 2023-03-15
97 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.5) 1 этап | 10 волна | ПИК-Проект | 2021-08-01 | 2023-02-28
107 | П - 4 | Очаково-Матвеевское | ЗАО | Васильев Сергей Николаевич | г. Москва, район Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А | 10 волна | АПЕКС | 2021-07-30 | 2022-08-22
108 | КВ - 1 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, ул. Совхозная, з/у 10А/1) 1 этап | 9 волна | ПИК-Проект | 2021-05-31 | 2022-04-12
115 | КВ - 2 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80, 15-Парковая 46Б, 1 этап | 10 волна | ПИК-Проект | 2021-04-01 | 2022-10-30
116 | КВ - 2 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80, 15-Парковая 42Б, 1 этап | 10 волна | ПИК-Проект | 2021-04-01 | 2022-12-26
173 | КВ - 4 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Балинт Е.И. | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, земельный участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 55) (зона 72.2) (к.38) | 10 волна | Олимпроект | 2021-07-01 | 2022-10-30
174 | КВ - 4 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Балинт Е.И. | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, земельный участок 53 (11-я Парковая ул., вл. 53) (зона 72.3) (к.39) | 10 волна | Олимпроект | 2021-05-01 | 2022-10-30
259 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Шестопалова Софья | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, Волгоградский 161 к 2, 163 и нежилое здание Волгоградский 163 к.3, 1 этап | 10 волна | Олимпроект | 2021-06-30 | 2022-10-14
260 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Шестопалова Софья | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, Юных Ленинцев 97 к.4, Юных Ленинцев 101 к.3, 1 этап | 10 волна | Олимпроект | 2021-08-01 | 2022-11-30
262 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Шестопалова Софья | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, Академика Скрябина 40 к.1, 1 этап | 10 волна | Олимпроект | 2021-10-01 | 2022-12-15
381 | КВ - 10 (Д) | Выхино-Жулебино | ЮВАО |  | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, улица Ташкентская, земельный участок 14/1 (улица Ташкентская, дом 14, корпус 1) (зона 3.1) | 10 волна | 2 Про | 2021-06-30 | 2022-07-06
384 | КВ - 10 (Д) | Выхино-Жулебино | ЮВАО |  | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.2) 2 этап | 10 волна | ПИК-Проект | 2022-06-01 | 2023-02-28
385 | КВ - 10 (Д) | Выхино-Жулебино | ЮВАО |  | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.3) 2 этап | 10 волна | ПИК-Проект | 2022-06-01 | 2023-02-28
396 | КВ - 11 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Киричук Ксения | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 28/3 (зона 3.3) | 10 волна | ПИК-Проект | 2022-03-01 | 2023-01-30
419 | КВ - 12 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Шестопалова Софья | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, Юных Ленинцев вл.40/3) 1 этап | 10 волна | Олимпроект | 2021-07-30 | 2022-12-26
420 | КВ - 12 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Шестопалова Софья | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, Юных Ленинцев вл.44/3) 1 этап | 10 волна | Олимпроект | 2021-07-30 | 2022-12-26
422 | КВ - 12 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Шестопалова Софья | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 9/5/2) 1 этап | 10 волна | Олимпроект | 2022-01-01 | 2022-10-31
423 | КВ - 12 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Шестопалова Софья | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 9/5/1) 1 этап | 10 волна | Олимпроект | 2022-01-01 | 2022-10-31
458 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 52/1 (Юго-Восточный административный округ) | 10 волна | ПиК(ссс) | 2021-07-01 | 2022-11-22
567 | КВ - 16 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Шестопалова Софья | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, ул. Жигулевская, з.у. 12/6; з.у. 12/6/1) 1 этап | 10 волна | Олимпроект | 2021-08-01 | 2022-10-14
568 | КВ - 16 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Шестопалова Софья | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 2.11) 1 этап ул. Шумилова д.26 | 10 волна | Олимпроект | 2021-12-01 | 2022-11-30
667 | КВ - 18 (Д) | Головинский | САО | Носкова Алиса | г. Москва, район Головинский, Онежская улица, земельный участок 33 | 10 волна | Стандартпроект | 2021-07-31 | 2022-08-31
721 | КВ - 20 (Д) | Останкинский | СВАО | Носкова Алиса | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, ул. Бочкова, влд. 11А) 1 этап | 10 волна | Гипроздрав | 2021-09-01 | 2022-11-30
749 | П - 5 | Новогиреево | ВАО | Бурова Е.А. | г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 | 10 волна | АПЕКС | 2021-09-21 | 2022-12-20
777 | 9 этап | Люблино | ЮВАО | Киричук Ксения | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Люблинская улица, вл. 121/1 | 10 волна | ПИК-Проект | 2021-10-05 | 2022-08-02
778 | 9 этап | Рязанский | ЮВАО | Киричук Ксения | г. Москва, район Рязанский, 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 | 10 волна | ПИК-Проект | 2021-10-21 | 2022-12-20
780 | 10 этап | Люблино | ЮВАО |  | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Ставропольская, вл. 4, корп. 2 | 10 волна | Стандартпроект | 2021-12-02 | 2022-12-01
786 | КВ - 22 (Д) | Алтуфьевский | СВАО | Калюжная Виктория | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, Алтуфьевское ш., влд. 51-53 (к.1, к.2, к.3) 1 этап | 10 волна | ПИК-Проект | 2022-03-01 | 2022-12-15
Note on I1: - ПИР: первая МГЭ(выход) - 8 месяцев - ПИР: по договору
Note on J1: Текущие показатели

## БЛ 11_версия (ПИК-Проект) (hidden)
№ | Этап | Район | Округ | РП | Адрес объекта строительства | ПД/РД | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход)
77 | 8 этап | Северное Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Северное Измайлово, 7-я Парковая, вл.19-21 | ПИК-Проект | 2021-10-01 | 2023-01-31
78 | 8 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Измайлово, 1-я Прядильная, вл.3 | ПИК-Проект | 2022-12-01 | 2023-08-01 | не начали ПИР
94 - 95 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.1, корп. 4; Дом, зона 3.2, корп. 5) 1 этап | ПИК-Проект | 2022-08-10 | 2023-04-10
96 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.4) 1 этап | ПИК-Проект | 2021-08-01 | 2023-03-15
97 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.5) 1 этап | ПИК-Проект | 2021-08-01 | 2023-02-28
396 | КВ - 11 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Киричук Ксения | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 28/3 (зона 3.3) | ПИК-Проект | 2022-03-01 | 2023-01-30
630 | КВ - 17 (Д) | Гольяново | ВАО | Ратушный Алексей | г. Москва, район Гольяново, ул. Байкальская д.14,к.1- д.16 | ПИК-Проект | 2022-08-01 | 2023-03-31
712 | КВ - 19 (Д) | Нагатино-Садовники | ЮАО |  | г. Москва, район Нагатино-Садовники, микрорайон 1А (в т.ч. ул. Нагатинская, вл. 1) (Дом, Нагатинская ул., вл. 1) 1 этап | ПИК-Проект | 2021-12-01 | 2023-05-31
814 | П - 6 | Южное Тушино | СЗАО | Голованов Илья | г. Москва, район Южное Тушино, проезд Досфлота, вл. 2 | ПИК-Проект | 2022-05-31 | 2023-03-15
№ | Этап | Район | Округ | РП | Адрес объекта строительства | ПД/РД | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход)
75 | 8 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Измайлово, 3-я Прядильная, вл.10 | Не определен | 2023-03-01 | 2023-11-01
76 | 8 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Измайлово, 3-я Прядильная, вл.14 | Не определен | 2023-03-01 | 2023-11-01
77 | 8 этап | Северное Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Северное Измайлово, 7-я Парковая, вл.19-21 | ПИК-Проект | 2021-10-01 | 2023-01-31
78 | 8 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва район Измайлово, 1-я Прядильная, вл.3 | ПИК-Проект | 2022-12-01 | 2023-08-01
83 | 9 этап | Восточное Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл, 4/4 | АПЕКС | 2021-04-13 | 2023-03-31
94 - 95 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.1, корп. 4; Дом, зона 3.2, корп. 5) 1 этап | ПИК-Проект | 2022-08-10 | 2023-04-10
96 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.4) 1 этап | ПИК-Проект | 2021-08-01 | 2023-03-15
97 | П - 3 (Д) | Гольяново | ВАО | Забашта В.Ю. | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.5) 1 этап | ПИК-Проект | 2021-08-01 | 2023-02-28
141 | КВ - 3 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Ланцова Анна Алексеевна | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 26-31, Зона 6.1) 1 этап | А495 | 2021-11-01 | 2023-01-31
175 | КВ - 4 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Балинт Е.И. | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 72.1, к.31) 1 этап | Олимпроект | 2021-05-01 | 2023-12-31
187 | КВ - 4 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Балинт Е.И. | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.4, к.15) 3 этап | Не определен | 2023-02-01 | 2023-09-30
189 | КВ - 4 (Д) | Северное Измайлово | ВАО | Балинт Е.И. | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 32.1, к.26, 27, 28) 4 этап | Не определен | 2023-04-01 | 2023-11-30
222 | КВ - 5 (Д) | Восточное Измайлово | ВАО | Бурова Е.А. | г. Москва, район Восточное Измайлово, микрорайоны 36-28 (в т.ч. ул. 16-я Парковая, вл. 29) (Дом, Мкр. 83, 16-я Парковая, вл. 29 ) 1 этап | Не определен | 2023-01-01 | 2023-08-31
246 | КВ - 7 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Ланцова Анна Алексеевна | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 7.5) 1 этап | АПЕКС | 2022-04-01 | 2023-02-01
263 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Шестопалова Софья | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, в т.ч. снос Волгоградский пр-т, д. 163, корп. 2) (1 этап) | Олимпроект | 2021-12-01 | 2023-12-30
266 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Киричук Ксения | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.4) 2 этап | Собственные силы | 2022-11-01 | 2023-07-31
267 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Федюшин Андрей | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.8) 2 этап | Собственные силы | 2022-11-01 | 2023-07-31
268 | КВ - 8 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Федюшин Андрей | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.9) 2 этап | Собственные силы | 2022-11-01 | 2023-07-31
342 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Матюхин Александр | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Керченская ул., уч. 28, 1 этап | ПиК(ссс) | 2021-09-01 | 2023-04-15
343 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Матюхин Александр | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Херсонская ул., уч. 16, 1 этап | ПиК(ссс) | 2021-09-01 | 2023-04-15
344 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Матюхин Александр | г. Москва, район Зюзино, ул. Херсонская 10/1 | ПиК(ссс) | 2021-10-01 | 2023-02-15
345 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Ланцова Анна Алексеевна | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.5) 1 этап | СОБ-Проект | 2022-05-01 | 2023-02-28
346 | КВ - 9 (Д) | Зюзино | ЮЗАО | Матюхин Александр | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Херсонская ул., 14, 1 этап | ПиК(ссс) | 2021-09-01 | 2023-03-15
384 | КВ - 10 (Д) | Выхино-Жулебино | ЮВАО |  | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.2) 2 этап | ПИК-Проект | 2022-06-01 | 2023-02-28
385 | КВ - 10 (Д) | Выхино-Жулебино | ЮВАО |  | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.3) 2 этап | ПИК-Проект | 2022-06-01 | 2023-02-28
396 | КВ - 11 (Д) | Кузьминки | ЮВАО | Киричук Ксения | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 28/3 (зона 3.3) | ПИК-Проект | 2022-03-01 | 2023-01-30
459 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 111/2/1 (Люблинская ул., вл. 111, стр. 2), (Юго-Восточный административный округ) | ПиК(ссс) | 2021-07-01 | 2023-03-15
460 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е пр-т 40-лет Октября, з/у 18/13 | СОБ-Проект | 2022-07-01 | 2023-02-28
461 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6А/6 | СОП-проект | 2021-07-01 | 2023-02-28
462 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО | Ворсин Михаил | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Совхозная, земельный участок 55/2 (Юго-Восточный административный округ) | ПиК(ссс) | 2021-12-01 | 2023-02-15
471 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО |  | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 2.4) 2 этап | Не определен | 2023-04-01 | 2023-11-30
472 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО |  | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 2.5) 2 этап | Не определен | 2023-04-01 | 2023-11-30
484 | КВ - 13 (Д) | Люблино | ЮВАО |  | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 20.1) 2 этап | Не определен | 2023-04-01 | 2023-11-30
514 | КВ - 14 (Д) | Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 | Генпроект | 2021-07-01 | 2023-04-30
515 | КВ - 14 (Д) | Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 | Генпроект | 2021-07-01 | 2023-04-30
516 | КВ - 14 (Д) | Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (зона 6.1) | Генпроект | 2021-07-01 | 2023-04-30
517 | КВ - 14 (Д) | Измайлово | ВАО | Конюхов Ю.В. | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (зона 6.2) | Генпроект | 2021-07-01 | 2023-04-30
630 | КВ - 17 (Д) | Гольяново | ВАО | Ратушный Алексей | г. Москва, район Гольяново, ул. Байкальская д.14,к.1- д.16 | ПИК-Проект | 2022-08-01 | 2023-03-31
712 | КВ - 19 (Д) | Нагатино-Садовники | ЮАО |  | г. Москва, район Нагатино-Садовники, микрорайон 1А (в т.ч. ул. Нагатинская, вл. 1) (Дом, Нагатинская ул., вл. 1) 1 этап | ПИК-Проект | 2021-12-01 | 2023-05-31
747 | 9 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва, район Измайлово, Никитинская улица, владение 21, корпуса 1 и 3 | Не определен | 2022-12-01 | 2023-08-01
750 | КВ - 21 (Д) | Покровское-Стрешнево | СЗАО | Носкова Алиса | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 16, зона 1.2 (1 оч.)) 1 этап | Не определен | 2023-05-01 | 2023-12-31
779 | 9 этап | Измайлово | ВАО | Геккиев К.Р. | г. Москва, район Измайлово, 3-я Парковая улица, вл. 39 | Не определен | 2022-12-01 | 2023-07-31
810 | 10 этап | Котловка | ЮЗАО | Калюжная Виктория | г. Москва, район Котловка, Нагорная ул., влд. 5А | ПСК Созидатель | 2022-02-25 | 2023-03-30
814 | П - 6 | Южное Тушино | СЗАО | Голованов Илья | г. Москва, район Южное Тушино, проезд Досфлота, вл. 2 | ПИК-Проект | 2022-05-31 | 2023-03-15
Note on K2: - ПИР: первая МГЭ(выход) - 8 месяцев - ПИР: по договору
Note on L2: Текущие показатели
Note on K324: - ПИР: первая МГЭ(выход) - 8 месяцев - ПИР: по договору
Note on L324: Текущие показатели

## Приложение_БЛ ВК 13 версия 1
№ | GUID | Адрес объекта строительства от ООПР | ОРП, м2 | ТРУБЫ |  | Квартирные станции водоснабжения ХВС/ГВС | НУ ХВС и ПТ | НУ АУПТ | Шаровые краны с электроприводом | Цилиндры кашированные неармированной фольгой НГ | Затворы, задвижки, ОК пожаротушение | Грувлочные соединения
|  |  |  | PEXa EVOH ВК | SML ВК
1 | f894d288-f4f2-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 4.1, к.3) 2 этап | 32767 | РосТурПласт | РОСтерм | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | ВЕЗЕР | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
2 | 0a75f5a9-f4f3-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 4.2, к.4) 2 этап | 29896 | Ростерм | РОСтерм | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | ВЕЗЕР | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
3 | 609edc7b-f4f3-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.4, к.15) 3 этап | 21979 | Ростерм | РОСтерм | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | Элита Центр | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
4 | 4ff5a59b-f4f4-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.3, к.14) 8 этап | 15011.4 | РосТурПласт | РОСтерм | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | Элита Центр | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
5 | 3f941ff3-f526-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.1) 3 этап | 9681 | РосТурПласт | РОСтерм | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | ГС Групп (Hoobs) | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
6 | 4c49fde2-f526-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.2) 3 этап | 24730 | РосТурПласт | РОСтерм | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | ГС Групп (Hoobs) | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
7 | 61169c31-f526-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.3) 3 этап | 25120 | РосТурПласт | РОСтерм | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | ГС Групп (Hoobs) | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
8 | d3272be9-f689-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 3.4) 4 этап | 8077 | Pradex | РОСтерм | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | МФМК (CNP) | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
9 | e05e0baa-f689-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.1) 4 этап | 31019 | Pradex | РОСтерм | ООО «ПРАДЕКС ИНЖИНИРИНГ» | ГС Групп (Hoobs) | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
10 | eebcd618-f689-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.2) 4 этап | 33755 | Pradex | Смартекс | ООО "ТЭС" | ГС Групп (Hoobs) | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | DINARM | Смартекс
11 | 0150f7a6-f68a-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.3) 4 этап | 27706 | Pradex | Смартекс | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | ГС Групп (Hoobs) | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | DINARM | DINARM
12 | 0e7c427d-f68a-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.4) 5 этап | 33755 | Pradex | Смартекс | ООО "ТЭС" | Элита Центр | ГС Групп (Hoobs) | Гидроресурс | Isotec | DINARM | DINARM
13 | 1c1c787f-f68a-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 6.1) 5 этап | 21232 | Pradex | Смартекс | ООО "ТЭС" | ГС Групп (Hoobs) | ГС Групп (Hoobs) | Гидроресурс | Isotec | DINARM | DINARM
14 | 13bf94af-f5c0-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 2.8) 2 этап | 18317 | Pradex | Смартекс | ООО "ТЭС" | Элита Центр | ГС Групп (Hoobs) | Гидроресурс | Isotec | DINARM | DINARM
15 | 4992a146-f690-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, мкр. 15-16 р-н Останкинский, зона 6.1) 2 этап | 28739 | Pradex | Смартекс | ООО "ТЭС" | Элита Центр | ГС Групп (Hoobs) | Гидроресурс | Технониколь | DINARM | DINARM
16 | 7b12dc75-f690-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, мкр. 15-16 р-н Останкинский, зона 6.2) 2 этап | 18107 | Pradex | Смартекс | ООО "ТЭС" | Элита Центр | ГС Групп (Hoobs) | Гидроресурс | Технониколь | DINARM | DINARM
17 | c2fd3e93-f5b3-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 22 к.2) 2 этап | 10721 | Pradex | Смартекс | ООО «ПРАДЕКС ИНЖИНИРИНГ» | ГС Групп (Hoobs) | ГС Групп (Hoobs) | Гидроресурс | Технониколь | DINARM | Смартекс
18 | ac50b6dc-21b7-11ec-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 3, зона 1.2) 2 этап | 15166 | Pradex | Смартекс | ООО «ПРАДЕКС ИНЖИНИРИНГ» | Элита Центр | ГС Групп (Hoobs) | Гидроресурс | Технониколь | DINARM | DINARM
19 | d0c6f755-21b7-11ec-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 3, зона 2.1) 2 этап | 31066 | Pradex | Смартекс | ООО «ПРАДЕКС ИНЖИНИРИНГ» | Элита Центр | ГС Групп (Hoobs) | Ридан | Технониколь | DINARM | DINARM
20 | fc4ec715-21b7-11ec-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 14 (со сносом - ул. Свободы, д. 7А, ул. Свободы, д. 9)) 2 этап | 8853 | Pradex | Смартекс | ООО «ПРАДЕКС ИНЖИНИРИНГ» | МФМК (CNP) | ГС Групп (Hoobs) | Ридан | Isotec | DINARM | DINARM
21 | 2a04ff12-21b8-11ec-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 2 (со сносом - Сосновая аллея, д. 4)) 2 этап | 6142 | Pradex | Смартекс | ООО «ПРАДЕКС ИНЖИНИРИНГ» | ГС Групп (Hoobs) | ГС Групп (Hoobs) | Ридан | Isotec | DINARM | DINARM
22 | 048e4297-f5bc-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 37, зона 22.3) 3 этап | 13902.3 | Pradex | РОСтерм | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | Элита Центр | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
23 | d40aac76-f502-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 1.2) 2 этап | 8373.3 | Pradex | РОСтерм | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | Элита Центр | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
24 | c83c08ee-f502-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 1.3) 2 этап | 17549.3 | Pradex | РОСтерм | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | Элита Центр | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
25 | 2cb7b16d-e53b-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 38, зона 33.3) 1 этап | 25186.6 | Pradex | РОСтерм | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | Элита Центр | Элита Центр | Гидроресурс | Isotec | GROSS | Смартекс
26 | 379fcd85-8b05-11eb-913c-0050568dfbb1 | г. Москва, район Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл, 4/4 | 35783
Перенос объекта с 12-ой волны
Перенос объекта с 11-ой волны

## Приложение_БЛ ОВ 13 версия 1
№ | GUID | Адрес объекта строительства от ООПР | ОРП, м2 | ОРП, м2 | Квартирная станция | Коллекторная группа | Цилиндры Г1, НГ | Приточные и вытяжные каркасно-панельные установки, смечительный узел | Установки подпора воздуха для зоны МГН | Клапана НЗ и НО, воздухораспределители, КИД | Вытяжные и приточные вентиляторы ДУ | ТРУБЫ PEXa EVOH | Шаровые краны с электроприводом | Огнезащита воздуховодов (двухкомпонентная система) | Кран шаровой фланцевый. Фильтр сетчатый фланцевый.
1 | f894d288-f4f2-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 4.1, к.3) 2 этап | 32767 | 17549 | Ридан | Сантехкомплект | Isotec | ВЕЗА | Аэрдин | Сигмавент | Вентзащита | РосТурПласт | Гидроресурс | ВЗТМ | ADL
2 | 0a75f5a9-f4f3-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 4.2, к.4) 2 этап | 29896 | 25187 | Ридан | Сантехкомплект | Isotec | ВЕЗА | Аэрдин | Сигмавент | Вентзащита | Ростерм | Гидроресурс | ВЗТМ | ADL
3 | 609edc7b-f4f3-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.4, к.15) 3 этап | 21979 | 23642 | Ридан | Сантехкомплект | Isotec | ВЕЗА | Аэрдин | Сигмавент | Вентзащита | Ростерм | Гидроресурс | ВЗТМ | ADL
4 | 4ff5a59b-f4f4-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.3, к.14) 8 этап | 15011.4 | 27170 | Ридан | Сантехкомплект | Isotec | ВЕЗА | Аэрдин | Сигмавент | Вентзащита | РосТурПласт | Гидроресурс | ВЗТМ | ADL
5 | 3f941ff3-f526-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.1) 3 этап | 9681 | 12001 | Ридан | Сантехкомплект | Isotec | ВЕЗА | Аэрдин | Сигмавент | Вентзащита | РосТурПласт | Гидроресурс | ВЗТМ | ADL
6 | 4c49fde2-f526-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.2) 3 этап | 24730 | 11672 | Ридан | Сантехкомплект | Isotec | ВЕЗА | Аэрдин | Сигмавент | Вентзащита | РосТурПласт | Гидроресурс | ВЗТМ | ADL
7 | 61169c31-f526-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.3) 3 этап | 25120 | 13508 | Ридан | Сантехкомплект | Isotec | ВЕЗА | Аэрдин | Сигмавент | Вентзащита | РосТурПласт | Гидроресурс | ВЗТМ | ADL
8 | d3272be9-f689-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 3.4) 4 этап | 8077 | 15987 | Пульсар | Бригель | Isotec | ВЕЗА | Аэрдин | Сигмавент | Вентзащита | Pradex | Гидроресурс | ВЗТМ | ADL
9 | e05e0baa-f689-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.1) 4 этап | 31019 | 25699 | Pradex | Бригель | Isotec | KORF | KORF | Сигмавент | Вентзащита | Pradex | Гидроресурс | ВЗТМ | ADL
10 | eebcd618-f689-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.2) 4 этап | 33755 | 16482 | Пульсар | Сантехкомплект | Isotec | ВЕЗА | Аэрдин | Сигмавент | Вентзащита | Pradex | Гидроресурс | ВЗТМ | ADL
11 | 0150f7a6-f68a-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.3) 4 этап | 27706 | 20390 | Пульсар | Бригель | Isotec | ВЕЗА | Аэрдин | Сигмавент | Вентзащита | Pradex | Гидроресурс | ВЗТМ | ADL
12 | 0e7c427d-f68a-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.4) 5 этап | 33755 | 8373 | Пульсар | Бригель | Isotec | ВЕЗА | Аэрдин | Сигмавент | Аэрван | Pradex | Гидроресурс | ВЗТМ | GROSS
13 | 1c1c787f-f68a-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 6.1) 5 этап | 21232 | 22957 | Пульсар | Бригель | Isotec | ВЕЗА | Аэрдин | Виктория | Аэрван | Pradex | Гидроресурс | Техстронг | GROSS
14 | 13bf94af-f5c0-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 2.8) 2 этап | 18317 | 23849 | ТЭС | Бригель | Isotec | Русклимат | Аэрдин | Виктория | Аэрван | Pradex | Гидроресурс | Техстронг | GROSS
15 | 4992a146-f690-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, мкр. 15-16 р-н Останкинский, зона 6.1) 2 этап | 28739 | 10451 | Пульсар | Бригель | Технониколь | ВЕЗА | Аэрдин | Виктория | Аэрван | Pradex | Гидроресурс | Техстронг | GROSS
16 | 7b12dc75-f690-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, мкр. 15-16 р-н Останкинский, зона 6.2) 2 этап | 18107 | 12490 | ТЭС | Бригель | Технониколь | Русклимат | Аэрдин | Сигмавент | Аэрван | Pradex | Гидроресурс | Техстронг | GROSS
17 | c2fd3e93-f5b3-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 22 к.2) 2 этап | 10721 | 42203 | ТЭС | Бригель | Технониколь | Русклимат | Аэрдин | Виктория | Аэрван | Pradex | Гидроресурс | Техстронг | GROSS
18 | ac50b6dc-21b7-11ec-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 3, зона 1.2) 2 этап | 15166 | 7953 | ТЭС | Бригель | Технониколь | Русклимат | Аэрдин | Виктория | Аэрван | Pradex | Гидроресурс | Техстронг | GROSS
19 | d0c6f755-21b7-11ec-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 3, зона 2.1) 2 этап | 31066 | 7586 | ТЭС | Бригель | Технониколь | Русклимат | Аэрдин | Виктория | Аэрван | Pradex | Ридан | Техстронг | GROSS
20 | fc4ec715-21b7-11ec-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 14 (со сносом - ул. Свободы, д. 7А, ул. Свободы, д. 9)) 2 этап | 8853 | 24140 | ТЭС | Бригель | Isotec | Русклимат | Аэрдин | Виктория | Аэрдин | Pradex | Ридан | Техстронг | GROSS
21 | 2a04ff12-21b8-11ec-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 2 (со сносом - Сосновая аллея, д. 4)) 2 этап | 6142 | 8780 | Pradex | Бригель | Isotec | KORF | KORF | Виктория | Аэрдин | Pradex | Ридан | Техстронг | GROSS
22 | 048e4297-f5bc-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 37, зона 22.3) 3 этап | 13902.3 |  | Pradex | Сантехкомплект | Isotec | KORF | KORF | Виктория | Аэрдин | Pradex | Гидроресурс | ВЗТМ | GROSS
23 | d40aac76-f502-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 1.2) 2 этап | 8373.3 |  | Pradex | Сантехкомплект | Isotec | KORF | KORF | Виктория | Аэрдин | Pradex | Гидроресурс | ВЗТМ | GROSS
24 | c83c08ee-f502-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 1.3) 2 этап | 17549.3 |  | Pradex | Сантехкомплект | Isotec | KORF | KORF | Виктория | Аэрдин | Pradex | Гидроресурс | ВЗТМ | GROSS
25 | 2cb7b16d-e53b-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 38, зона 33.3) 1 этап | 25186.6 |  | Pradex | Сантехкомплект | Isotec | KORF | KORF | Виктория | Аэрдин | Pradex | Гидроресурс | ВЗТМ | GROSS
26 | 379fcd85-8b05-11eb-913c-0050568dfbb1 | г. Москва, район Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл, 4/4 | 35783
Перенос объекта с 12-ой волны
Перенос объекта с 11-ой волны

## Приложение_БЛ ИТП 13 версия 1
№ | GUID | Адрес объекта строительства от ООПР | ОРП, м2 | БТП | АУПД | УУТ | Регуляторы давления
1 | f894d288-f4f2-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 4.1, к.3) 2 этап | 32767 | Ридан | Элита-Центр | ЗАО "Тепловизор" | Теплосила
2 | 0a75f5a9-f4f3-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 4.2, к.4) 2 этап | 29896 | SPL | ГС Групп | ЗАО "Тепловизор" | Теплосила
3 | 609edc7b-f4f3-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.4, к.15) 3 этап | 21979 | ГС Групп | Элита-Центр | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
4 | 4ff5a59b-f4f4-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.3, к.14) 8 этап | 15011.4 | Этра | Элита-Центр | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
5 | 3f941ff3-f526-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.1) 3 этап | 9681 | ГС Групп | ГС Групп | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
6 | 4c49fde2-f526-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.2) 3 этап | 24730 | SPL | Элита-Центр | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
7 | 61169c31-f526-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.3) 3 этап | 25120 | SPL | Элита-Центр | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
8 | d3272be9-f689-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 3.4) 4 этап | 8077 | Этра | SPL | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
9 | e05e0baa-f689-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.1) 4 этап | 31019 | Ридан | ГС Групп | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
10 | eebcd618-f689-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.2) 4 этап | 33755 | Ридан | ГС Групп | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
11 | 0150f7a6-f68a-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.3) 4 этап | 27706 | ПК Градус | ГС Групп | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
12 | 0e7c427d-f68a-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.4) 5 этап | 33755 | Ридан | ГС Групп | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
13 | 1c1c787f-f68a-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 6.1) 5 этап | 21232 | SPL | Элита-Центр | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
14 | 13bf94af-f5c0-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 2.8) 2 этап | 18317 | SPL | SPL | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
15 | 4992a146-f690-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, мкр. 15-16 р-н Останкинский, зона 6.1) 2 этап | 28739 | SPL | ГС Групп | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
16 | 7b12dc75-f690-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, мкр. 15-16 р-н Останкинский, зона 6.2) 2 этап | 18107 | SPL | SPL | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
17 | c2fd3e93-f5b3-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 22 к.2) 2 этап | 10721 | Ридан | Элита-Центр | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
18 | ac50b6dc-21b7-11ec-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 3, зона 1.2) 2 этап | 15166 | Ридан | ГС Групп | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
19 | d0c6f755-21b7-11ec-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 3, зона 2.1) 2 этап | 31066 | Ридан | АДЛ | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
20 | fc4ec715-21b7-11ec-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 14 (со сносом - ул. Свободы, д. 7А, ул. Свободы, д. 9)) 2 этап | 8853 | ГС Групп | ГС Групп | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
21 | 2a04ff12-21b8-11ec-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 2 (со сносом - Сосновая аллея, д. 4)) 2 этап | 6142 | ГС Групп | Элита-Центр | Взлет-МСК | Ридан
22 | 048e4297-f5bc-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 37, зона 22.3) 3 этап | 13902.3 | ГС Групп | Элита-Центр | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
23 | d40aac76-f502-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 1.2) 2 этап | 8373.3 | ГС Групп | Элита-Центр | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
24 | c83c08ee-f502-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 1.3) 2 этап | 17549.3 | SPL | Элита-Центр | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
25 | 2cb7b16d-e53b-11eb-9141-0050568dfbb1 | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 38, зона 33.3) 1 этап | 25186.6 | SPL | ГС Групп | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
26 | 379fcd85-8b05-11eb-913c-0050568dfbb1 | г. Москва, район Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл, 4/4 | 35783 | Ридан | ГС Групп | ЗАО "Тепловизор" | Ридан
Перенос объекта с 12-ой волны
Перенос объекта с 11-ой волны

## МГЭ - график (14.09.2022) (hidden)
График заходов в МГЭ
№ | #' | Этап | Район | Округ | РП | Тип | РТУ | Адрес объекта строительства | Заход МГЭ первый | Заход МГЭ промеж. | Заход МГЭ ЗОС | Заход в МГЭ факт | Объект в МГЭ | Интервал захода в МГЭ | Вывод ОРП по домам | Заход в МГЭ (14.09.2022) | Дата изменения срока | Выход из МГЭ | Разница д. | Доп.
График заходов в МГЭ #': #REF! | [6 empty] | 2022-08-30 | FALSE |  |  |  | 0
[14 empty] | 2023-12-31 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
[17 empty] | 2022-08-23 |  | 0 | 23.08.2022 - (20.06.2022 изменено на 30.08.2022) 06.09.2022 - (30.08.2022 изменено на 09.09.2022) 21.09.2022 - Перезаход после отрицательного
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[16 empty] | 2022-09-15 | 2022-09-05 |  | 0 | 05.09.2022 - (15.09.2022 изменено на 14.10.2022) 13.09.2022 - (14.10.2022 изменено на 30.09.2022)
[16 empty] | 2022-09-30 | 2022-08-31 |  | 0 | 31.08.2022 - добавлено (вход промежуточный) 16.01.23 - заход в МГЭ после перепроектирования
0
0
0
0
0
0
0
0
[16 empty] | 2022-09-30 | 2022-09-06 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2022-10-20
0
0
0
0
2022-10-29
0
0
0
2022-10-30
0
0
[16 empty] | 2022-08-30 | 2022-09-06 |  | 0
[16 empty] | 2022-08-31 | 2022-09-06 |  | 0
[16 empty] | 2022-08-31 | 2022-09-06 |  | 0
2022-10-31
[16 empty] | 2022-08-31 | 2022-09-06 |  | 0
2022-10-31
[16 empty] | 2022-08-31 | 2022-09-14 |  | 0
[16 empty] | 2022-09-01 | 2022-08-31 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Дома начало ПИР 2021-2022 + рис (hidden)
Объекты 2021 год
№ | №" | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | Адрес объекта строительства | ПД/РД | ОРП, м2 | Договор СМР/УК | Начало ПИР 8 мес. | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | МГЭ ЗОС (Вход) | РВЭ | КС-11 | Сумма по договору | Авансы
1 | 58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 47666476.8 | 14299943.04
7 | 83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 39519305 | 11855791.5
10 | 86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96222777.4 | 19244555.48
11 | 87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | 97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | 107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | 108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | 115 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 116 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | 141 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | 173 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
28 | 174 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 66750000 | 20025000
29 | 175 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
30 | 259 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 51948072 | 15584421.6
31 | 260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45850300 | 13755090
32 | 261 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45403400 | Выплат по договору не было ПРИОСТАНОВКА
33 | 262 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62135691.2 | 18640707.36
34 | 263 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | 342 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 12.3) 1 этап | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35799667 | 10739900.1
36 | 343 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.3) 1 этап | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 72112896 | 21633868.8
37 | 344 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.7) 1 этап | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 72288000 | Выплат по договору не было
38 | 346 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28808460 | 8642538
39 | 381 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40 | 419 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, Юных Ленинцев вл.40/3) 1 этап (Дом, зона 2.4) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 71250107.91 | 21375032.37
41 | 420 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, Юных Ленинцев вл.44/3) 1 этап (Дом, зона 2.5) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 41533000 | 12459900
42 | 458 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24838560 | Выплат по договору не было
43 | 459 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26956800 | Выплат по договору не было
44 | 461 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46177344 | 13853203.2
45 | 462 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 102893760 | 30868128
46 | 514 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47 | 515 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48 | 516 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
49 | 517 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50 | 567 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59856555 | 17956966.5
51 | 568 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 74399260 | 22319778
52 | 667 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53 | 712 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | приостановка 02.12.2021
54 | 721 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 89089690 | Ожидается оплата - 11.03.2022
55 | 749 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
56 | 777 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
57 | 778 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
58 | 780 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59 | 781 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60 | 782 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого ОРП(м2): | bar: Объекты 2021 год Округ
Объекты 2021 год Округ: Территориальное управление Север |  |  | #REF!
Территориальное управление Восток
Территориальное управление Юг
Собственные силы
Объекты 2022 год
№ | №" | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | Адрес объекта строительства | ПД/РД | ОРП, м2 | Договор СМР/УК | Начало ПИР 8 мес. | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | МГЭ ЗОС (Вход) | РВЭ | КС-11 | Сумма по договору | Авансы
1 | 78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 246 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 266 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 267 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 345 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 384 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 385 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 421 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 11/3) 1 этап (Дом, зона 4.3) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31799600 | Выплат по договору не было ПРИОСТАНОВКА
13 | 422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 9/5/2) 1 этап (Дом, зона 4.1) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 58399909.9 | 17519972.97
14 | 423 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 9/5/1) 1 этап (Дом, зона 4.2) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53850013.4 | 16155004.02
15 | 460 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
16 | 630 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 10.1) 2 этап | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 747 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 779 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 785 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 786 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | 810 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Дострой
Итого ОРП(м2): | bar: Объекты 2022 год Округ
Объекты 2022 год Округ: Территориальное управление Север |  |  | #REF!
Территориальное управление Восток
Территориальное управление Юг
Собственные силы
Объекты с риском
№ | №" | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | Адрес объекта строительства | ПД/РД | ОРП, м2 | Договор СМР/УК | Начало ПИР 8 мес. | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | МГЭ ЗОС (Вход) | РВЭ | КС-11 | Сумма по договору | Авансы
1 | 82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 47666476.8 | 14299943.04
2 | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 39519305 | 11855791.5
3 | 86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Рязанский, Зарайская улица, дом 46, корпус 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96222777.4 | 19244555.48
4 | 342 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 12.3) 1 этап | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35799667 | 10739900.1
5 | 343 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.3) 1 этап | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 72112896 | 21633868.8 | ГАФА - пока нет
6 | 344 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.7) 1 этап | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 72288000 | Выплат по договору не было
7 | 346 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Херсонская ул., 14, 1 этап, (Дома, зона 1.4) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28808460 | 8642538 |  | Можно снимать. Ничего не согласовано
8 | 458 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 52/1 (Юго-Восточный административный округ) (Дом, зона 1.1) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24838560 | Выплат по договору не было | Инвест
9 | 459 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 111/2/1 (Люблинская ул., вл. 111, стр. 2), (Юго-Восточный административный округ) (Дом, зона 2.1) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26956800 | Выплат по договору не было | ГАФА -взяло | Начало отселения нач 2023
10 | 460 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 7.1) 1 этап пр-т 40-лет Октября з/у 18/13 (Дом, зона 7.1) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | -
11 | 461 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46177344 | 13853203.2 | ГАФА - пока нет | Начало отселения нач 2023
12 | 462 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 102893760 | 30868128 | АПР 1-ый этап согл | Начало отселения нач 2023
13 | 721 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 89089690 | Ожидается оплата - 11.03.2022
Итого ОРП(м2): | bar: Объекты с риском Округ
Объекты с риском Округ: Территориальное управление Север |  |  | #REF!
Территориальное управление Восток
Территориальное управление Юг
Собственные силы
Объекты с риском
№ | №" | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | Адрес объекта строительства | ПД/РД | ОРП, м2 | Договор СМР/УК | Начало ПИР 8 мес. | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | МГЭ ЗОС (Вход) | РВЭ | КС-11 | Статус
1 | 346 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Херсонская ул., 14, 1 этап, (Дома, зона 1.4) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | АПР - не пройден 1-й этап
2 | 459 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 111/2/1 (Люблинская ул., вл. 111, стр. 2), (Юго-Восточный административный округ) (Дом, зона 2.1) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ничего не разработано
3 | 460 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 7.1) 1 этап пр-т 40-лет Октября з/у 18/13 (Дом, зона 7.1) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Не начато проектирование
4 | 461 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ничего не разработано
5 | 462 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ничего не разработано
6 | 343 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.3) 1 этап | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1-й этап АПР пройден
7 | 344 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.7) 1 этап | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1-й этап АПР пройден

## Проверка_сроков (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Сроки проектирования объектов |  |  |  |  | FALSE | - Север (Скрипицын М.М.) | [8 empty] | ПИР | [20 empty] | МГЭ (промежут или под ЗОС) |  |  | СМР
[5 empty] | FALSE | - Восток (Фалелеев М.Ю.) | [8 empty] | Начало ПИР |  | МГЭ (первая) вход |  | МГЭ (первая) выход | [11 empty] | Окончание ПИР (закрытие РД) | [7 empty] | Начало СМР (выход на подг. период) |  |  |  | РВЭ | [6 empty] | КС-11 |  |  |  |  | Комментарии РВЭ/КС-11
[5 empty] | FALSE | - Юг (Стрельцов В.И.) | Приоста- новка | ОРП(м2) | ПД | РВ | КС-11 | Этап |  |  | По договору | План/Факт | Договор/ДС (подписано) | План/Факт | Кол-во мес до МГЭ от договора | Договор 1 | Договор /Допник (подписано) | План/Факт | Продление | ПОС по договору | ПОС по МГЭ | Треб. срок продл. (мес.) | Причина продления | Запрашив. срок продления | Подтвержд. срок продления | Комментарий | по договору | План/Факт | Продление | Комментарии |  | Вход - план | Выход - план | Комментарий | План | Получение РНС | Факт | Комментарий | Кол-во мес от РНС до РВЭ (окончание) | Кол-во мес стр-ва по ПОС | Дата окончания РНС | Договор 1 (детальный) | Договор/ДС (подписано) | План/Факт (по прил.1 для кварт.) | Продление | Кол-во мес от РНС до КС-11 | Договор 1 (детальный) | Договор/ДС (подписано) | План/Факт (по прил.1 для кварт.) | Продление | РВЭ/КС-11
[5 empty] | FALSE | - Собственные силы (Борисова С.О.)
№ | Район | Тип | Т\К | Округ | РП | Объект | РП | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. |  | Пасюкевич | РП | Пасюкевич | РП | Пасюкевич | Пасюкевич | РП | РП | РП | РП | РП | РП | РП | РП | РП | РП | РП | РП | РП | РП |  | РП | РП | РП | Пасюкевич (2 нед. от МГЭ) | РП | Хренов Д.Н. | РП | Пасюкевич | Пасюкевич | РП | Пасюкевич | РП | Хренов Д.Н. | РП | Пасюкевич | Пасюкевич | РП | Хренов Д.Н. | РП | РП
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-02-12 |  | 2018-06-29 |  |  | 2018-10-27 | 2018-10-27 | [13 empty] | 2021-04-02 | 2021-06-16 |  |  | 2018-10-03 | [11 empty] | 2022-03-31
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-02-12 |  | 2018-06-28 |  |  |  | 2018-08-27 | [13 empty] | 2020-12-25 | 2021-03-10 |  |  | 2018-10-03 | [11 empty] | 2021-12-31
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-02-12 |  | 2018-06-28 |  |  | 2018-07-27 | 2018-08-27 |  | 32 | 23.5 | [5 empty] | 2020-11-15 |  |  | Акт на подписании в МФР с 19.03.2021 |  | 2020-12-31 | 2021-03-16 |  |  | 2018-10-17 |  |  |  |  | 2021-10-02 |  | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2022-02-28 |  | 2022-03-31 | КС-11 подписана
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-02-12 |  | 2018-06-27 |  |  | 2018-07-27 | 2018-08-24 |  | 28 | 23 | [5 empty] | 2020-10-30 | 2021-08-17 |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-12-16 |  |  | 2018-10-03 |  |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-02-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 |  |  | КС-11 подписана
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-02-12 |  | 2018-06-28 |  |  | 2018-09-12 | 2018-08-27 | [8 empty] | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2021-01-12 |  |  | 2018-10-03 |  |  |  |  | 2021-02-12 |  | 2021-02-28 |  |  |  |  | 2021-09-16
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-02-12 |  | 2018-06-28 |  |  | 2018-09-12 | 2018-08-27 | [13 empty] | 2020-11-27 | 2021-02-10 |  |  | 2018-10-03 |  |  |  |  | 2021-05-03 |  | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-12-16
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-02-12 |  | 2018-06-28 |  |  | 2018-09-12 | 2018-08-27 | [8 empty] | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2021-03-03 | 2021-05-17 |  |  | 2018-10-03 |  |  |  |  | 2021-07-30 |  | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2022-02-28
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-02-13 |  | 2018-06-28 |  |  | 2018-09-13 | 2018-08-27 | [8 empty] | 2020-05-30 |  |  |  |  | 2020-04-02 | 2020-06-16 |  |  | 2018-10-03 |  |  |  |  | 2020-12-18 |  | 2020-09-16 |  |  |  |  | 2021-07-16
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-02-12 |  | 2018-06-20 |  |  |  | 2018-08-17 | [13 empty] | 2020-10-02 | 2020-12-16 |  |  | 2018-10-05 | [11 empty] | 2021-11-30 |  |  | КС-11 подписана
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-03-19 |  | 2018-07-31 |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-27 |  | 32 | 24.5 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-07-16 |  |  | 2018-11-14 |  |  |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-30
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-03-19 |  | 2018-07-30 |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-26 |  | 32 | 25.5 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | Генпроектировщик ПИК-Проект |  | 2021-04-02 | 2021-06-16 |  |  | 2018-12-07 |  |  |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-30
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-03-19 |  | 2018-07-27 |  |  |  | 2018-09-25 | [13 empty] | 2021-02-08 | 2021-04-22 |  |  | 2018-12-11
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-03-19 |  | 2018-07-27 |  |  | 2018-09-25 | 2018-09-25 | [8 empty] | 2020-09-30 | 2021-11-30 | 2020-09-30 | ПИРы прдъявлены в МФР под 100% |  | 2021-06-03 | 2021-08-17 |  |  | 2018-12-12 |  |  |  |  | 2021-11-27 |  | 2021-09-30 |  |  |  |  | 2022-05-30
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-07-26 |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-24 | [8 empty] | 2020-11-20 | 2021-06-25 | 2020-11-20 | ПИРы закрыты |  | 2020-06-11 | 2020-08-25 |  |  | 2018-12-03 |  |  |  |  | окончен срок | [6 empty] | 2021-07-30 |  |  | КС-11 подписана
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-07-30 |  |  |  | 2018-09-26 | [8 empty] | 2021-02-19 | 2021-11-30 | 2021-02-19 | ПИРы прдъявлены в МФР под 100% |  | 2021-05-04 | 2021-07-16 |  |  | 2018-11-22 |  |  |  |  | 2021-11-27 |  | 2021-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-30
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-07-31 |  |  |  | 2018-09-27 | [8 empty] | 2020-08-30 | 2021-12-15 | 2020-08-30 | ПИРы прдъявлены в МФР под 100% |  | 2021-05-04 | 2021-07-16 |  |  | 2018-12-07 |  |  |  |  | 2021-11-27 |  | 2021-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-30
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-07-27 |  |  |  | 2018-09-25 | [8 empty] | 2020-11-20 | 2021-09-24 | 2020-11-30 | ПИРы закрыты |  | 2020-07-31 | 2020-10-14 |  |  | 2018-12-07 |  |  |  |  | окончен срок |  | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2021-09-30 |  |  | КС-11 подписана
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-03-19 |  | 2018-08-06 |  |  | 2018-09-03 | 2018-10-03 |  | 35 | 29 | [5 empty] | 2021-08-17 |  |  | Генпроектировщик ПИК-Проект |  | 2021-09-01 | 2021-11-15 |  |  | 2018-12-21 |  |  |  |  | 2021-12-31 |  | 2022-11-30 |  | 30.12.2021. Письмо запрос направлен с письмом. Ориентировочно рассмотрение на комисси МФР состоится 30.11.2021 |  |  | 2022-08-31
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-08-17 |  |  |  | 2018-10-16 | [13 empty] | 2020-10-30 | 2021-01-13 |  |  | 2018-11-15
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-08-16 |  |  |  | 2018-10-15 | [11 empty] | ПИРы прдъявлены в МФР под 100% |  | 2021-01-21 | 2021-04-06 |  |  | 2018-12-20 |  |  |  |  | 2021-12-30 |  | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-12-30
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-08-16 |  |  | 2018-09-24 | 2018-10-15 | [8 empty] | 2021-11-08 | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-09-08 |  |  | 2018-12-19 |  |  |  |  | 2021-11-30 |  | 2021-10-31 |  |  |  |  | 2022-07-31
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-08-16 |  |  | 2018-09-24 | 2018-10-15 | [13 empty] | 2021-05-04 | 2021-07-16 |  |  | 2018-12-12 | [6 empty] | 2021-07-26 |  |  |  |  | 2022-02-26
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-08-17 |  |  |  | 2018-10-16 | [8 empty] | 2020-12-30 | 2022-02-18 |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-06-16 |  |  | 2018-12-13 | [11 empty] | 2021-02-18 |  | 2022-05-31
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-08-20 |  |  |  | 2018-10-17 | [13 empty] | 2021-05-04 | 2021-07-16 |  |  | 2018-12-12 | [6 empty] | 2021-09-26 |  |  |  |  | 2022-04-26
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-08-16 |  |  |  | 2018-10-15 | [13 empty] | 2021-02-03 | 2021-04-19 |  |  | 2018-12-12
26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-10 |  | 2018-08-20 |  |  |  | 2018-10-17 | [13 empty] | 2020-03-17 | 2020-05-29 |  |  | 2018-12-03
27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-10 |  | 2018-08-17 |  |  |  | 2018-10-16 | [8 empty] | 2020-10-24 | 2022-02-28 |  |  |  | 2021-03-03 | 2021-05-17 |  |  | 2018-12-13 | [11 empty] | 2021-02-28 |  | 2022-05-31
28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-10 |  | 2018-10-26 |  |  |  | 2018-12-25 | [13 empty] | 2021-06-03 | 2021-08-17 |  |  | 2019-02-22 | [11 empty] | 2022-05-31 |  |  | ДС19 от 14.12.2021
29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-10 |  | 2018-10-29 |  |  |  | 2018-12-26 | [13 empty] | 2021-06-03 | 2021-08-17 |  |  | 2019-02-22 | [11 empty] | 2022-05-31 |  |  | ДС18 от 14.12.2021
30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2018-04-10 |  | 2018-10-29 |  |  |  | 2018-12-26 | [13 empty] | 2023-06-05 | 2023-08-17 |  |  | 2019-02-26 |  |  |  |  | 2023-09-23
31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-10-18 |  |  |  | 2018-12-17 | [13 empty] | 2021-08-03 | 2021-10-15 |  |  | 2019-01-24 |  |  |  |  | 2021-12-30 |  | 2022-10-10
32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-10-19 |  |  |  | 2018-12-18 | [13 empty] | 2022-12-13 | 2022-11-16 |  |  | 2019-01-24 |  |  |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-12-30
33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2018-05-10 |  | 2018-10-25 |  |  |  | 2018-12-24 | [13 empty] | 2023-05-15 | 2022-10-05 |  |  | 2019-02-27 |  |  |  |  | 2021-12-27 | [9 empty] | в МФР направлены материалы для продления (Дата окончания РНС)
34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2018-05-10 |  | 2018-11-01 |  |  |  | 2018-12-29 | [13 empty] | 2022-01-26 | 2022-04-11 |  |  | 2019-02-27 |  |  |  |  | 2022-09-30 |  | 2022-05-26 |  | ДС№8 от 01.11.2021 |  |  | 2023-01-26 |  | ДС№8 от 01.11.2021
35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-05-10 |  | 2018-10-30 |  |  |  | 2018-12-27 | [13 empty] | 2021-03-31 | 2021-06-14 |  |  | 2019-02-22 | [11 empty] | 2022-04-30
36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2018-05-10 |  | 2018-10-25 |  |  |  | 2018-12-24 | [13 empty] | 2022-03-03 | 2022-05-17 |  |  | 2019-02-26 |  |  |  |  | 2021-12-26 |  | 2022-05-30 |  | ДС№12 от 01.11.2021 |  |  | 2023-02-26 |  | ДС№12 от 01.11.2021 | в МФР направлены материалы для продления (Дата окончания РНС)
37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-10-15 |  |  |  | 2018-12-12 | [13 empty] | 2021-08-03 | 2021-10-15 |  |  | 2019-02-28 |  |  |  |  | 2021-12-28 |  | 2021-12-30 |  |  |  |  | 2022-08-30
38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2018-03-19 |  | 2018-10-22 |  |  |  | 2018-12-19 | [8 empty] | 2022-03-31 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2022-03-10 |  |  | 2019-01-23 |  |  |  |  | 2022-03-31 |  | 2022-03-31 |  | 2022-04-30 |  |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-31
39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2018-07-09 |  | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-05-06 | [8 empty] | 2019-04-09 | 2023-02-28 |  |  |  | 2022-08-30 | 2022-10-30 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-02-28 |  |  |  |  | 2023-05-31
40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2018-09-14 |  | 2019-01-11 |  |  |  | 2019-03-12 | [13 empty] | 2021-09-17 | 2021-12-01 |  |  | 2019-06-25
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-11-29 |  | 2019-04-10 |  |  |  | 2019-06-07 | [13 empty] | 2021-09-01 | 2021-11-15 |  |  | 2019-07-15 |  |  |  |  | 2022-03-15 |  | 2021-09-15 |  | 2022-03-15 |  |  | 2022-11-15
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2018-12-03 |  | 02.11.1899 | [17 empty] | 2020-11-26 | 2021-02-09 |  |  | 2018-12-21 | [11 empty] | 2022-02-28
43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-11-29 |  | 2019-05-15 |  |  |  | 2019-07-12 | [8 empty] | 2021-11-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-10-14 |  |  | 2019-09-19 |  |  |  |  | 2021-12-31 | [6 empty] | 2022-07-16
44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! |  |  |  | 2018-12-24 |  | 2019-05-16 |  |  |  | 2019-07-15 | [13 empty] | 2021-08-27 | 2021-11-10 |  |  | 2019-09-24
45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2019-07-03 |  | 2019-10-28 |  |  | 2022-02-01 | 2019-12-25 | [8 empty] | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-04 |  |  | 2020-02-20 |  |  |  |  | 2022-05-04 |  | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2023-01-20
46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2019-07-22 |  | 2019-11-26 |  |  |  | 2020-01-23 | [8 empty] | 2019-07-22 | 2022-05-02 |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-06-09 |  |  | 2020-03-03 |  |  |  |  | 2022-03-03 |  | 2022-05-03 |  |  |  |  | 2022-11-18
47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2019-08-06 |  | 2019-11-27 |  |  |  | 2020-01-24 | [13 empty] | 2022-04-15 | 2022-06-30 |  |  | 2020-03-04
48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2019-08-19 |  | 2020-10-30 |  |  | 2021-02-19 | 2020-12-29 |  | 19 | 19 |  |  |  |  | ДС 7 | 2021-12-19 |  |  | ДС 7 |  | 2022-09-01 | 2022-11-01 | заход по причине необходимости увязки генплана со смежными объектами (МФС-6) и учетом сноса ЦТП |  | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2023-01-31 |  | 2023-04-30 |  |  |  |  | 2023-07-30
49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2019-10-11 |  | 2020-05-26 |  |  | 2021-07-11 | 2020-07-23 |  | 27 | 27 | [5 empty] | 2022-11-20 |  |  |  |  | 2022-07-20 | 2022-08-30 |  |  | 2020-08-27 |  |  |  |  | 2022-11-27 |  | 2022-11-27 |  |  |  |  | 2023-07-27
50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-01-17 |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 38 | [6 empty] | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-12-01 |  |  | 2022-09-14 | [6 empty] | 2026-03-28 |  |  |  |  | 2027-03-20
51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-02-20 |  | 2020-12-08 |  |  |  | 2021-02-04 | [8 empty] | 2022-12-07 |  |  | ДС 7 |  | 2023-04-17 | 2023-06-29 |  |  | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2023-09-27 |  | 2023-11-12 |  |  |  |  | 2024-06-27
52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-02-20 |  | 2021-08-20 |  |  | 2021-11-04 | 2021-10-19 |  | 19.5 | 17.6 |  |  |  |  | срок по ДС10 | 2023-08-20 |  |  | срок по ДС10 |  | 2023-08-28 | 2023-11-09 |  |  | 2021-12-15 |  |  |  |  | 2023-06-02 |  | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-12-30 |  |  | срок по ДС10
53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-02-20 |  | 2021-01-21 |  |  | 2021-04-20 | 2021-03-22 |  | 20 | 30 |  |  |  |  | ДС 7 | 2023-02-20 |  |  | ДС 7 |  | 2023-07-26 | 2023-10-09 |  |  | 2021-07-22 |  |  |  |  | 2024-01-22 |  | 2023-10-30 |  |  |  |  | 2024-09-22
54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-03-26 |  | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-12-14 | [13 empty] | 2022-06-27 | 2023-10-27 |  |  | 2020-12-30
55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-04-08 |  | 2020-12-31 |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-01 |  | 26 | 23.5 |  |  |  |  | ДС 11 от 22.10.2021 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | ДС 11 от 22.10.2021 |  | 2023-01-30 | 2023-04-13 |  |  | 2021-03-29 |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | 2023-03-08 |  |  |  |  | 2024-02-23
56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-04-24 |  | 2021-05-31 |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-27 | [7 empty] | 2021-10-22 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | ДС на подписании в МФР |  | 2023-07-30 | 2023-09-14 |  |  | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2023-10-09 |  | 2023-07-06 |  |  |  |  | 2023-09-14
57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-04-14 |  | 2021-03-09 |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-06 | [8 empty] | 2021-12-26 | 2022-06-26 |  | направлено продление в МФР № 2-1-22079-И 16.12.2021. Необходимо повторно направить обрщение |  | 2023-02-07 | 2023-04-21 |  |  | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2023-04-05 |  | 2022-12-31 |  | "направлено продление в МФР № 2-1-22079-И 16.12.2021. Необходимо повторно направить обрщение" |  |  | 2023-05-19 |  |  | направлено продление в МФР № 2-1-22079-И 16.12.2021. До 30.03.22 повторный запрос
58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-07 |  | 2021-10-15 |  |  | 2022-03-07 | 2021-12-14 | [8 empty] | 2023-01-07 | 2023-01-07 |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-06-29 |  |  | 2021-12-28 |  |  |  |  | 2023-06-29 | [6 empty] | 2024-03-28
59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-03-27 |  | 2021-02-19 |  |  |  | 2021-04-20 | [8 empty] | 2023-08-08 | 2022-09-08 | 2023-08-08 | ДС-16-СР |  | 2023-04-11 | 2023-06-23 |  |  | 2021-10-08 |  |  |  |  | 2023-12-09 |  | 2023-08-08 |  |  |  |  | 2024-04-08 |  |  | Продление направлено в МФР до 08.04.2024 (2/1-17438-и)
60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-04-24 |  | 2021-09-17 |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-16 | согл | 20 | 25.5 |  |  |  |  | дс 9 от 19.08.2021. направлен запрос на корректировку сроков СМР, в соответствии с МГЭ, а также сроков КС-11 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  | дс 9 от 19.08.2021 |  | 2024-05-03 | 2024-07-17 |  |  | 2021-12-30 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-09-30 |  |  |  |  | 2024-01-31
61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-04-16 |  | 2020-12-04 |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | [7 empty] | 2021-10-16 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | ДС на подписании в МФР |  | 2023-01-09 | 2023-03-23 |  |  | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2022-12-26 |  | 2023-04-25 |  | 2023-04-25 |  |  | 2023-12-09
62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-04-21 |  | 2021-03-22 |  |  | 2021-04-27 | 2021-05-19 | [8 empty] | 2021-12-25 | 2022-06-25 |  | направлено продление в МФР № 2-1-22078-И 16.12.2021. Необходимо повторно направить обрщение |  | 2023-02-20 | 2023-05-04 |  |  | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2023-04-19 |  | 2022-10-01 |  | "направлено продление в МФР № 2-1-22078-И 16.12.2021. Необходимо повторно направить обрщение" |  |  | 2023-01-31 |  |  | Направлено продление в МФР № 2-1-22078-И 16.12.2021. Необходимо повторно направить обрщение"
63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-05-06 |  | 2021-06-18 |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-17 |  | 23 | 27 |  |  |  |  | МГЭ получено 17.08.2021 | 2021-11-06 | 2022-06-17 |  | письмо о продлении направлено в МФР от 25.08.2021 г. 2/1-13137-И Необходимо повторно направить обрщение |  | 2023-11-23 | 2024-02-06 |  |  | 2021-10-21 |  |  |  |  | 2024-01-22 |  | 2023-04-06 |  |  |  |  | 2023-09-15
64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-07-10 |  | 2022-03-03 |  |  | 2021-12-10 | 2022-04-30 | [7 empty] | требуется продление. обращение в МФР будет направлено после анализа ТУ на вынос КП МПТ. до 24.11.2021 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-11-07 |  |  | 2022-05-23 | [6 empty] | 2024-05-24 |  |  |  |  | 2024-09-24 |  |  | Объект в МГЭ, плановый выход - 15.05.22. После получения заключения, будет направлено письмо на продление
65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-10-15 |  | 2022-04-15 |  |  | 2021-09-30 | 2022-07-04 | На согл. в ФР | [6 empty] | Корректировка ТЭП | [5 empty] | 2024-11-15 | 2025-01-29 |  |  | 2022-07-14
66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-10-29 |  | 2022-07-15 |  |  | 2021-10-31 | 2022-07-05 | [13 empty] | 2024-12-16 | 2025-02-27 |  |  | 2022-10-14
67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-09-30 |  | 2021-10-14 |  |  |  | 2021-12-13 | На согл. В ДС | 21 | 22 |  |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-09-15 |  | На согл. В ДС | 2023-10-27 |  | 2023-07-31 | 2023-10-12 |  |  | 2021-12-27 |  |  |  |  | 2023-10-27 |  | 2023-05-30 |  | 2023-10-27 |  |  | 2023-12-29 |  | 2024-06-27
68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-10-27 |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-03-31 | 2022-08-30 |  | 33 | [5 empty] | Приостановка работ по письму МФР №ФР-11-23326/21-1 от 11.10.2021 | 2023-01-31 |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-03-31 |  |  | 2022-09-14 | [6 empty] | 2024-07-31 |  |  |  |  | 2024-10-30
69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-01-11 |  | 2021-12-30 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-25 |  | 36.4 | 18.5 |  | отсутствие договоров тех. присоединения |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-12-25 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-07-17 |  |  | 2022-05-31 |  | Приостановка работ по письму МФР №ФР-11-5123/22 от 25.02.2022 | [9 empty] | 2025-11-10
70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-01-11 |  | 2021-12-30 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-25 |  |  | 18.2 |  | отсутствие договоров тех. присоединения |  |  |  | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2024-10-04 | 2024-12-18 |  |  | 2022-05-31 |  | Приостановка работ по письму МФР №ФР-11-4847/22 от 22.02.2022 | [9 empty] | 2025-04-10
71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-10-27 |  | 2022-01-14 |  |  |  | 2022-03-15 | На согл. в ФР |  | 25.8 |  | отсутствие договоров тех. присоединения | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | [5 empty] | 2024-12-10 | 2025-02-21 |  |  | 2022-12-08
72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-11-20 |  | 2022-04-01 |  |  | 2021-12-06 | 2022-03-30 | На согл. в ФР |  |  |  |  | 2022-03-31 | [7 empty] | 2023-09-18 | 2023-11-30 |  |  | 2022-04-14
73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-11-18 |  | 2021-09-13 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-10 | [7 empty] | заключение получено 10.11.2021 | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-10-31 |  |  | 2021-12-16 |  |  |  |  | 2023-12-17 |  | 2024-10-15 |  |  |  |  | 2025-06-15 |  |  | До 30.03.22 повторный запрос на продление сроков
74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2020-11-24 |  | 2022-05-15 |  |  | 2021-12-10 | 2022-07-04 | На согл. в ФР | [12 empty] | 2024-06-03 | 2024-08-15 |  |  | 2022-07-13 | [6 empty] | 2024-09-28
75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-03-01 |  | 2023-09-04 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  | 17 | [6 empty] | 2024-09-01 | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-02-27 |  |  | 2023-11-14 |  |  |  |  | не получен |  | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-12-14
76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-03-01 |  | 2023-09-04 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  | 18 | [6 empty] | 2024-09-01 | 2024-09-01 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-03-31 |  |  | 2023-11-14 |  |  |  |  | не получен |  | 2025-05-15 |  |  |  |  | 2026-01-14
77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-10-01 |  | 2022-10-15 |  |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  | 24 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  |  |  | 2024-04-17 | 2024-07-01 |  |  | 2022-10-14 |  |  |  |  | не получен |  | 2024-10-14 |  |  |  |  | 2025-02-28
78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-12-01 |  | 2023-06-02 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 |  | 20 | [6 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-01 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-03-18 |  |  | 2023-08-31 |  |  |  |  | не получен |  | 2025-04-15 |  |  |  |  | 2025-12-15
79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-10-20 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-17 |  | 28 | 23 | [5 empty] | 2022-08-12 | 2022-10-17 | На согл. в ФР |  |  | 2024-01-02 | 2024-03-15 |  |  | 2021-12-30 |  |  |  |  | 2023-12-01
80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-07-30 |  | 18 | [6 empty] | 2023-04-30 | 2023-04-30 |  | Приостановка работ по письму МФР №ФР-11-5317/22 от 28.02.2022 |  | 2023-10-23 | 2024-01-04 |  |  | 2022-08-19 |  | Приостановка работ по письму МФР №ФР-11-5317/22 от 28.02.2022 | [9 empty] | 2025-02-28
81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-02 |  |  |  | 2022-01-31 |  | 14 | 16.8 | [5 empty] | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  |  |  | 2023-10-23 | 2024-01-04 |  |  | 2022-08-19 |  | Приостановка работ по письму МФР №ФР-11-5176/22 от 24.02.2022 | [9 empty] | 2024-11-30
82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-04-27 |  | 2022-03-03 |  |  | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | 20 |  | 2 | Отстутвие откорректированного ГПЗУ | 2022-05-01 |  | 13.01.2022 направлен запрос в МФР о переносе срока захода в МГЭ на 01.03.2022 по причине отсутствия откорректированного ГПЗУ | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-09-04 | 2023-11-16 |  |  | 2022-05-14 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-10-28 |  |  |  |  | 2024-06-30
83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-04-13 |  | 2023-01-31 |  |  | 2021-12-13 | 2022-11-30 |  | 29 | [5 empty] | Приостановка работ до снятия с учета ЗСГО. Письмо МФР №ФР-11-25962/21 от 28.10.2021 | 2022-10-13 |  |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-05-30 |  |  | 2022-12-13 |  | Приостановка работ до снятия с учета ЗСГО. Письмо МФР №ФР-11-25962/21 от 28.10.2021 |  |  | не получен |  | 2024-06-29 |  | Приостановка работ до снятия с учета ЗСГО. Письмо МФР №ФР-11-25962/21 от 28.10.2021 |  |  | 2025-02-28 |  |  | Приостановка работ до снятия с учета ЗСГО. Письмо МФР №ФР-11-25962/21 от 28.10.2021
84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-04-13 |  | 2021-10-18 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  | 29 | 22.1 | [5 empty] | 2022-10-13 |  |  |  |  | 2023-01-30 | 2023-03-30 |  |  | 2021-12-27 |  | РНС не получено. Не выпущено УПД. По результатам МГЭ стоимость объекта увеличелась более чем на 30% от стоимости заключенного контракта. |  |  | не получен |  | 2024-06-29 |  |  |  |  | 2025-02-28
85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-19 |  | 2022-04-28 |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-30 | На согл. в ФР | [6 empty] | Требуется корректировка ГПЗУ под увеличенные ТЭП | 2023-03-25 | 2023-04-25 | На согл. в ФР | Требуется корректировка ГПЗУ под увеличенные ТЭП |  | 2024-04-17 | 2024-07-01 |  |  | 2022-07-14
86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-19 |  | 2022-05-30 |  |  | 2022-06-30 | 2022-07-30 | На согл. в ФР | [7 empty] | 2023-04-25 | 2023-05-25 | На согл. в ФР | Требуется корректировка ГПЗУ под увеличенные ТЭП |  | 2024-06-17 | 2024-08-29 |  |  | 2022-08-14
87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-06 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-05-16 | [7 empty] | проектная документация в разработке. В МГЭ не загружена | [5 empty] | 2023-12-18 | 2024-02-29 |  |  | 2022-06-14
88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-10 |  | 2022-05-11 |  |  | 2022-07-10 | 2022-07-10 | [8 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-06-06 |  |  | 2022-07-21 |  |  |  |  | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 |  |  |  |  | 2025-05-19 |  |  | В соответствии с согласованным детальным понедельным графиком
89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | г. Москва, район Гольяново, Амурская, 1 (1 оч) | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-02-16 |  | 2021-10-22 |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-27 |  | 34 | 23 | 2 | новые требования МФР к проекту | 2021-12-16 | 2021-12-30 |  | 2022-08-16 | 2022-10-16 | [7 empty] | 2021-12-30 |  |  |  |  | 2024-10-16 | [6 empty] | 2025-08-01
90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-05-14 |  | 2022-05-13 |  |  |  | 2022-05-14 | На согл. в ФР | [6 empty] | письмо о приостановке ПИР направлено в Фонд 18.11.2021 №2/1-19398-и | 2022-11-14 |  |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-04-11 |  |  | 2022-06-26
91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-01 |  | 2022-09-30 |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 8 |  |  |  | приостановка работ (вх. №2/1-30 от 10.01.2022) | 2023-02-01 | [8 empty] | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [6 empty] | 2025-06-30
92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-01 |  | 2022-09-30 |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 8 |  |  |  | приостановка работ (вх. №2/1-30 от 10.01.2022) | 2023-02-01 | [8 empty] | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2024-04-30 | [6 empty] | 2025-03-31
93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-01 |  | 2022-09-30 |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 8 |  |  |  | приостановка работ (вх. №2/1-30 от 10.01.2022) | 2023-02-01 | [8 empty] | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2024-04-30 | [6 empty] | 2025-03-31
94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-01 |  | 2022-09-30 |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 8 |  |  |  | приостановка работ (вх. №2/1-30 от 10.01.2022) | 2023-02-01 | [8 empty] | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2024-11-30 | [6 empty] | 2025-10-31
95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-01 |  | 2022-09-30 |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 8 |  |  |  | приостановка работ (вх. №2/1-30 от 10.01.2022) | 2023-02-01 | [8 empty] | 2022-10-30 |  |  |  |  | 2025-01-31 | [6 empty] | 2025-12-31
96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-01 |  | 2022-09-30 |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 8 |  |  |  | приостановка работ (вх. №2/1-30 от 10.01.2022) | 2023-02-01 | [8 empty] | 2022-10-30 |  |  |  |  | 2024-07-31 | [6 empty] | 2025-06-30
97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-01 |  | 2022-12-28 |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 8 |  |  |  | приостановка работ (вх. №2/1-30 от 10.01.2022) | 2023-02-01 | [8 empty] | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2025-01-31 | [6 empty] | 2025-12-31
98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  |  | 2022-04-01 | [8 empty] | приостановка работ (вх. №2/1-30 от 10.01.2022) | 2023-02-01 | [13 empty] | 2024-04-30 | [6 empty] | 2025-03-31
99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-01 |  | 2022-10-04 |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-04 |  |  |  | 10 |  |  |  | приостановка работ (вх. № 2/1-15832 от 27.12.2021) | 2022-04-01 | [8 empty] | 2022-12-13 |  |  |  |  | 2022-03-31 | [6 empty] | 2022-07-15
100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-01 |  | 2022-10-04 |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-04 |  |  |  | 10 |  |  |  | приостановка работ (вх. № 2/1-15832 от 27.12.2021) | 2022-04-01 | [8 empty] | 2022-12-13 |  |  |  |  | 2022-03-31 | [6 empty] | 2022-07-15
101 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-01 |  | 2022-08-01 |  |  | 2021-11-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 11 |  |  |  | приостановка работ (вх. № 2/1-15832 от 27.12.2021) | 2022-01-01 | [8 empty] | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2022-05-31 | [6 empty] | 2023-04-30
102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-10-04 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | [7 empty] | начало работ по договору - 01.06.2022 | 2023-04-01 | [8 empty] | 2022-12-13 |  |  |  |  | 2024-01-31 | [6 empty] | 2024-12-31
103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-11-03 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | [7 empty] | начало работ по договору - 01.06.2022 | 2023-07-01 | [8 empty] | 2023-01-19 |  |  |  |  | 2024-01-31 | [6 empty] | 2024-12-31
104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-11-01 |  | 2023-01-02 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | [7 empty] | начало работ по договору - 01.11.2022 / приостановка работ | 2023-07-01 | [8 empty] | 2023-03-14 |  |  |  |  | 2024-04-30 | [6 empty] | 2025-03-31
105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-11-01 |  | 2023-01-02 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | [7 empty] | начало работ по договору - 01.11.2022 / приостановка работ | 2023-07-01 | [8 empty] | 2023-03-14 |  |  |  |  | 2024-04-30 | [6 empty] | 2025-03-31
107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 3 | Готовится письмо с продлением срока захода в МГЭ с 30.03.2022 на 10.06.2022 (выход 10.08.2022) в связи с новым получением ППТ(22.10.2021г.) и ГПЗУ с новыми границами. По АПР увеличение ГНС на 10% в треб. квартир. | [8 empty] | 2024-07-15 | 2024-09-26 |  |  | 2022-06-09
108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-05-31 |  | 2022-01-31 |  |  | 2022-01-25 | 2022-04-14 | На согл. в ФР | [6 empty] | Нет ТУ ПАО "Россети" | 2022-03-25 | 2022-04-28 | На согл. в ФР |  |  | 2024-08-07 | 2024-10-21 |  |  | 2022-05-10
109 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 | [13 empty] | 2026-01-01 | 2026-03-17 |  |  | 2025-02-13
110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 | [13 empty] | 2026-02-02 | 2026-04-16 |  |  | 2025-02-13
111 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 | [13 empty] | 2026-11-02 | 2027-01-14 |  |  | 2025-02-13
112 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 | [13 empty] | 2026-11-02 | 2027-01-14 |  |  | 2025-02-13
113 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 | [13 empty] | 2026-10-05 | 2026-12-17 |  |  | 2025-02-13
114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 | [13 empty] | 2025-11-03 | 2026-01-15 |  |  | 2025-02-13
115 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-04-01 |  | 2022-08-01 |  |  | 2021-12-01 | 2022-09-30 |  | 20 |  |  | Отстутвие откорректированного ГПЗУ |  |  | Приостановка работ по письму МФР от 01.12.2021 | 2022-10-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 2024-12-17 | 2025-02-28 |  |  | 2022-10-15 |  |  |  |  | не получен |  | 2024-09-30 |  |  |  |  | 2025-04-30
116 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-04-01 |  | 2022-08-01 |  |  | 2021-12-01 | 2022-09-30 |  | 28 |  |  | Отстутвие откорректированного ГПЗУ |  |  | Приостановка работ по письму МФР от 01.12.2021 | 2022-10-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-10-31 |  |  | 2022-10-15 |  |  |  |  | не получен |  | 2024-03-31 |  |  |  |  | 2024-10-31
117 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-04-01 |  | 2022-10-27 |  |  | 2021-12-01 | 2022-12-25 |  | 11 | [6 empty] | 2022-10-01 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-08-17 | 2023-10-31 |  |  | 2023-01-14 |  |  |  |  | не получен | [9 empty] | ПРИОСТАНОВКА
118 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-04-03 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | [13 empty] | 2027-11-02 | 2028-01-14 |  |  | 2025-06-15
119 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-04-03 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | [13 empty] | 2027-05-04 | 2027-07-16 |  |  | 2025-06-15
120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-04-03 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | [13 empty] | 2027-11-02 | 2028-01-14 |  |  | 2025-06-15
121 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-05 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | [13 empty] | 2026-01-01 | 2026-03-17 |  |  | 2024-02-13
122 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-02 |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2024-10-13
123 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-02 |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2024-10-13
124 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-01 | [13 empty] | 2029-09-03 | 2029-11-15 |  |  | 2028-12-13
125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-01 | [13 empty] | 2030-02-01 | 2030-04-17 |  |  | 2028-12-13
126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-08-04 |  |  | 2027-10-01 | 2027-10-01 | [13 empty] | 2029-09-03 | 2029-11-15 |  |  | 2027-10-13
127 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-08-04 |  |  | 2027-10-01 | 2027-10-01 | [13 empty] | 2029-05-04 | 2029-07-18 |  |  | 2027-10-13
128 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-08-04 |  |  | 2027-10-01 | 2027-10-01 | [13 empty] | 2028-12-04 | 2029-02-15 |  |  | 2027-10-13
129 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-01 | [13 empty] | 2029-11-01 | 2030-01-15 |  |  | 2028-12-13
130 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-01 | [13 empty] | 2029-11-01 | 2030-01-15 |  |  | 2028-12-13
131 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-08-04 |  |  | 2027-10-01 | 2027-10-01 | [13 empty] | 2028-07-04 | 2028-09-15 |  |  | 2027-10-13
132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-01 | [13 empty] | 2030-03-04 | 2030-05-16 |  |  | 2028-12-13
133 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-01 | [13 empty] | 2030-03-04 | 2030-05-16 |  |  | 2028-12-13
134 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-01 | [13 empty] | 2030-11-01 | 2031-01-15 |  |  | 2028-12-13
135 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-01 | [13 empty] | 2030-11-01 | 2031-01-15 |  |  | 2028-12-13
136 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-01 | [13 empty] | 2030-11-01 | 2031-01-15 |  |  | 2028-12-13
137 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-11-01 |  | 2030-05-02 |  |  | 2030-07-01 | 2030-07-01 | [13 empty] | 2030-11-01 | 2031-01-15 |  |  | 2030-07-11
138 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-01 | [13 empty] | 2031-05-05 | 2031-07-17 |  |  | 2028-12-13
139 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-01 | [13 empty] | 2031-05-05 | 2031-07-17 |  |  | 2028-12-13
140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-09-01 |  | 2025-05-02 |  |  |  | 2025-07-01 | [13 empty] | 2027-05-17 | 2027-07-29 |  |  | 2025-07-13
141 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-11-01 |  | 2022-12-01 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | [8 empty] | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-09-30 |  |  | 2022-09-13 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2025-05-13
142 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-09-01 |  | 2025-05-02 |  |  |  | 2025-07-01 | [13 empty] | 2027-02-15 | 2027-04-29 |  |  | 2025-07-13
143 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-10-03 |  |  |  | 2024-12-01 | [13 empty] | 2027-01-13 | 2027-03-29 |  |  | 2024-12-12
144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-10-03 |  |  |  | 2024-12-01 | [13 empty] | 2027-02-15 | 2027-04-29 |  |  | 2024-12-12
145 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-10-03 |  |  |  | 2024-12-01 | [13 empty] | 2027-04-15 | 2027-06-29 |  |  | 2024-12-12
146 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-11-01 |  | 2022-07-05 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | [8 empty] | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-10-17 | 2023-12-29 |  |  | 2022-09-13 |  |  |  |  | 2024-02-13 |  | 2024-02-13 |  |  |  |  | 2024-10-13
147 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-11-01 |  | 2022-07-05 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | [8 empty] | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-10-17 | 2023-12-29 |  |  | 2022-09-13 |  |  |  |  | 2024-02-13 |  | 2024-02-13 |  |  |  |  | 2024-10-13
148 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-03-01 |  | 2025-05-02 |  |  |  | 2025-07-01 | [13 empty] | 2025-11-14 | 2026-01-28 |  |  | 2025-07-13
149 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-03-01 |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-07-01 | [13 empty] | 2023-11-15 | 2024-01-29 |  |  | 2023-07-13
150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-03-01 |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-07-01 | [13 empty] | 2023-11-15 | 2024-01-29 |  |  | 2023-07-13
151 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-03-01 |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-07-01 | [13 empty] | 2023-11-15 | 2024-01-29 |  |  | 2023-07-13
152 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-05-01 |  | 2028-01-03 |  |  |  | 2028-03-01 | [13 empty] | 2029-10-04 | 2029-12-18 |  |  | 2028-03-14
153 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-05-01 |  | 2028-01-03 |  |  |  | 2028-03-01 | [13 empty] | 2029-10-04 | 2029-12-18 |  |  | 2028-03-14
154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-05-01 |  | 2028-01-03 |  |  |  | 2028-03-01 | [13 empty] | 2030-01-01 | 2030-03-15 |  |  | 2028-03-14
155 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-06-01 |  | 2029-02-01 |  |  |  | 2029-04-01 | [13 empty] | 2031-05-05 | 2031-07-17 |  |  | 2029-04-12
156 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-05-01 |  | 2028-01-03 |  |  |  | 2028-03-01 | [13 empty] | 2029-09-03 | 2029-11-15 |  |  | 2028-03-14
157 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-05-01 |  | 2028-01-03 |  |  |  | 2028-03-01 | [13 empty] | 2029-11-01 | 2030-01-15 |  |  | 2028-03-14
158 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-03-01 |  | 2027-11-04 |  |  |  | 2028-01-01 | [13 empty] | 2028-09-04 | 2028-11-16 |  |  | 2028-01-20
159 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-03-01 |  | 2027-11-04 |  |  |  | 2028-01-01 | [13 empty] | 2028-09-04 | 2028-11-16 |  |  | 2028-01-20
160 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-05-01 |  | 2028-01-03 |  |  |  | 2028-03-01 | [13 empty] | 2028-11-01 | 2029-01-15 |  |  | 2028-03-14
161 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-03-01 |  | 2028-05-04 |  |  |  | 2028-07-01 | [13 empty] | 2028-08-03 | 2028-10-17 |  |  | 2028-07-13
162 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-03-01 |  | 2028-05-04 |  |  |  | 2028-07-01 | [13 empty] | 2028-08-03 | 2028-10-17 |  |  | 2028-03-30
163 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-03-01 |  | 2030-11-04 |  |  |  | 2031-01-01 | [13 empty] | 2032-11-01 | 2033-01-13 |  |  | 2031-01-13
164 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-10-01 |  | 2033-06-02 |  |  |  | 2033-08-01 | [13 empty] | 2034-04-03 | 2034-06-15 |  |  | 2033-08-11
165 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-02-01 |  | 2030-10-03 |  |  |  | 2030-12-01 | [13 empty] | 2032-11-01 | 2033-01-13 |  |  | 2030-12-12
166 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-02-01 |  | 2030-10-03 |  |  |  | 2030-12-01 | [13 empty] | 2032-06-03 | 2032-08-17 |  |  | 2030-12-12
167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-02-01 |  | 2030-10-03 |  |  |  | 2030-12-01 | [13 empty] | 2032-12-02 | 2033-02-15 |  |  | 2030-12-12
168 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-01-01 |  | 2030-09-04 |  |  |  | 2030-11-01 | [13 empty] | 2032-07-05 | 2032-09-16 |  |  | 2030-11-14
169 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-10-01 |  | 2033-06-02 |  |  |  | 2033-08-01 | [13 empty] | 2035-08-03 | 2035-10-17 |  |  | 2033-08-11
170 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-10-01 |  | 2033-06-02 |  |  |  | 2033-08-01 | [13 empty] | 2034-03-03 | 2034-05-17 |  |  | 2033-08-11
171 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-10-01 |  | 2033-06-02 |  |  |  | 2033-08-01 | [13 empty] | 2034-04-03 | 2034-06-15 |  |  | 2033-08-11
172 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2034-03-01 |  | 2034-05-04 |  |  |  | 2034-07-01 | [13 empty] | 2034-08-03 | 2034-10-17 |  |  | 2034-07-13
173 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2022-05-03 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 28 |  |  | необходима увязка проектных решений с УДС, отсутствуют ТУ на вынос ПАО Россети, необходим вынос сущ. ТП, а также необходима реконструкция камеры тепловой сети в связи с необходимостью размещения УДС | 2022-06-29 | 2022-07-01 | ДС №5 от 03.03.2022 к Договору подписано | 2022-11-01 |  |  | ДС №5 от 03.03.2022 к Договору подписано |  | 2024-01-26 | 2024-03-26 |  |  | 2022-07-30 |  |  |  |  | не получен |  | 2024-06-28 |  |  |  |  | 2025-01-31
174 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2022-07-01 |  |  | 24 |  |  | необходима увязка проектных решений с УДС, отсутствуют ТУ на вынос ПАО Россети | 2022-06-29 | 2022-07-01 | ДС №5 от 03.03.2022 к Договору подписано | 2022-11-01 |  |  | ДС №5 от 03.03.2022 к Договору подписано |  | 2023-07-28 | 2023-09-28 |  |  | 2022-07-30 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-12-31 |  |  |  |  | 2024-07-31
175 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-05-01 |  | 2023-11-02 |  |  | 2022-05-01 | 2026-01-01 |  |  |  |  | направлены запрос на перенос сроков в связи с невозможностью
176 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2022-08-03 |  |  | 2022-02-28 | 2022-09-30 |  | 11 |  |  | приостановлен |  |  | направлен запрос на приостановку до выдачи ТхЗ |  |  |  | направлен запрос в МФ о переносе сроков захода в МГЭ , после согласования сдвига соответственная сдвижка РД |  | 2023-05-17 | 2023-07-31 |  |  | 2022-10-13 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-02-28 |  |  |  |  | 2023-09-30
177 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2023-01-02 |  |  |  | 2023-03-01 |  | 11 |  |  | приостановлен |  |  | ПРИОСТАНОВЛЕН | [5 empty] | 2023-10-18 | 2024-01-01 |  |  | 2023-03-14 |  |  |  |  | не получен
178 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2022-08-03 |  |  | 2022-03-13 | 2022-09-30 |  | 11 |  |  | приостановлен |  |  | направлен запрос на приостановку до выдачи ТхЗ | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | направлен запрос в МФ о переносе сроков захода в МГЭ , после согласования сдвига соответственная сдвижка РД |  | 2023-05-17 | 2023-07-31 |  |  | 2022-10-13 |  |  |  |  | не получен |  | 2022-12-31 |  |  |  |  | 2023-07-31
179 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-05-01 |  | 2022-04-01 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 4 |  |  | отсутствую ТУ на вынос ПАО Россети, не вынесены транзитные сети внутри сносимых домов | 2022-04-04 | 2022-06-01 | ДС №5 от 03.03.2022 к Договору подписано | 2022-08-01 |  |  | ДС №5 от 03.03.2022 к Договору подписано | [5 empty] | 2022-06-01 |  | ДС №5 от 03.03.2022 к Договору подписано |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 2022-11-30
179.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 8 | [6 empty] | 2023-01-01 | [8 empty] | 2022-11-01 | [11 empty] | 2023-04-30
180 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2022-03-01 |  |  | 2022-05-01 |  |  | 19 |  |  |  |  | 2022-05-01 | ДС №5 от 03.03.2022 к Договору подписано | 2023-01-01 |  |  | ДС №5 от 03.03.2022 к Договору подписано |  | 2023-07-18 | 2023-09-29 |  |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-10-30 |  |  |  |  | 2024-05-31
181 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-08-01 |  | 2023-02-02 |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-01 |  | 8 | [11 empty] | 2023-08-16 | 2023-10-30 |  |  | 2023-04-13 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-11-30 |  |  |  |  | 2024-07-31
182 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-12-05 |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-01 |  | 7 | [11 empty] | 2023-05-17 | 2023-07-31 |  |  | 2023-02-13 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-08-31 |  |  |  |  | 2024-04-30
183 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-09-01 |  | 2023-03-02 |  |  | 2023-04-30 | 2023-05-01 |  | 7 | [11 empty] | 2023-08-18 | 2023-11-01 |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-11-30 |  |  |  |  | 2024-07-31
184 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-12-01 |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-08-01 | [13 empty] | 2027-01-01 | 2027-03-17 |  |  | 2024-08-13
185 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-12-01 |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | [13 empty] | 2026-07-06 | 2026-09-17 |  |  | 2024-08-13
186 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-12-01 |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-08-01 | [13 empty] | 2025-05-05 | 2025-07-17 |  |  | 2024-08-13
187 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-02-01 |  | 2023-08-03 |  |  |  | 2023-10-01 | [13 empty] | 2025-09-03 | 2025-11-17 |  |  | 2023-10-12
188 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-05-01 |  | 2023-11-02 |  |  |  | 2024-01-01 | [13 empty] | 2024-12-02 | 2025-02-13 |  |  | 2024-01-21
189 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-04-01 |  | 2023-10-04 |  |  |  | 2023-12-01 | [13 empty] | 2026-05-04 | 2026-07-16 |  |  | 2023-12-13
190 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-07-01 |  | 2025-01-02 |  |  |  | 2025-03-01 | [13 empty] | 2027-08-03 | 2027-10-15 |  |  | 2025-03-16
191 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-08-01 |  | 2026-02-02 |  |  |  | 2026-04-01 | [13 empty] | 2026-07-06 | 2026-09-17 |  |  | 2026-04-13
192 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-07-04 |  |  |  | 2024-09-01 | [13 empty] | 2026-08-03 | 2026-10-15 |  |  | 2024-09-12
193 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-07-04 |  |  |  | 2024-09-01 | [13 empty] | 2026-08-03 | 2026-10-15 |  |  | 2024-09-12
194 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-07-04 |  |  |  | 2024-09-01 | [13 empty] | 2026-08-03 | 2026-10-15 |  |  | 2024-09-12
195 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-07-04 |  |  |  | 2024-09-01 | [13 empty] | 2026-08-03 | 2026-10-15 |  |  | 2024-09-12
196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2024-10-13
197 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-01 | [13 empty] | 2027-03-03 | 2027-05-17 |  |  | 2024-10-13
198 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-02-01 |  | 2026-08-04 |  |  |  | 2026-10-01 | [13 empty] | 2028-09-04 | 2028-11-16 |  |  | 2026-10-13
199 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-02-01 |  | 2026-08-04 |  |  |  | 2026-10-01 | [13 empty] | 2027-09-03 | 2027-11-17 |  |  | 2026-10-13
200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-08-01 |  | 2028-02-03 |  |  |  | 2028-04-01 | [13 empty] | 2028-03-03 | 2028-05-17 |  |  | 2028-04-13
201 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-08-04 |  |  |  | 2027-10-01 | [13 empty] | 2028-07-04 | 2028-09-15 |  |  | 2027-10-13
202 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-08-04 |  |  |  | 2027-10-01 | [13 empty] | 2027-09-03 | 2027-11-17 |  |  | 2027-10-13
203 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-08-04 |  |  |  | 2027-10-01 | [13 empty] | 2028-12-04 | 2029-02-15 |  |  | 2027-10-13
204 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2027-08-03 | 2027-10-15 |  |  | 2027-09-13
205 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2028-06-05 | 2028-08-17 |  |  | 2027-09-13
206 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2029-02-01 | 2029-04-17 |  |  | 2027-09-13
207 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2028-08-03 | 2028-10-17 |  |  | 2027-09-13
208 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-06-01 |  | 2027-12-03 |  |  |  | 2028-02-01 | [13 empty] | 2030-07-04 | 2030-09-17 |  |  | 2028-02-13
209 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-06-01 |  | 2027-12-03 |  |  |  | 2028-02-01 | [13 empty] | 2029-01-01 | 2029-03-15 |  |  | 2028-02-13
210 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-02-01 |  | 2029-08-02 |  |  |  | 2029-10-01 | [13 empty] | 2030-07-04 | 2030-09-17 |  |  | 2029-10-11
211 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-02-01 |  | 2029-08-02 |  |  |  | 2029-10-01 | [13 empty] | 2030-07-04 | 2030-09-17 |  |  | 2029-10-11
212 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-01-10 |  | 2028-07-05 |  |  |  | 2028-09-01 | [13 empty] | 2030-08-05 | 2030-10-17 |  |  | 2028-09-13
213 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-01-10 |  | 2028-07-05 |  |  |  | 2028-09-01 | [13 empty] | 2030-08-05 | 2030-10-17 |  |  | 2028-09-13
214 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  |  | 2028-12-01 | [13 empty] | 2030-11-01 | 2031-01-15 |  |  | 2028-12-13
215 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-02-01 |  | 2029-08-02 |  |  |  | 2029-10-01 | [13 empty] | 2032-03-03 | 2032-05-17 |  |  | 2029-10-11
216 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-04-01 |  | 2029-10-04 |  |  |  | 2029-12-01 | [13 empty] | 2031-05-05 | 2031-07-17 |  |  | 2029-12-13
217 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-04-01 |  | 2029-10-04 |  |  |  | 2029-12-01 | [13 empty] | 2030-11-01 | 2031-01-15 |  |  | 2029-12-13
218 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-12-01 |  | 2031-06-04 |  |  |  | 2031-08-01 | [13 empty] | 2033-07-04 | 2033-09-15 |  |  | 2031-08-13
219 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-01-01 |  | 2031-07-03 |  |  |  | 2031-09-01 | [13 empty] | 2033-08-03 | 2033-10-17 |  |  | 2031-09-11
220 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-01-01 |  | 2031-07-03 |  |  |  | 2031-09-01 | [13 empty] | 2033-08-03 | 2033-10-17 |  |  | 2031-09-11
221 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-01-01 |  | 2031-07-03 |  |  |  | 2031-09-01 | [13 empty] | 2032-06-03 | 2032-08-17 |  |  | 2031-09-11
222 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-07-05 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | [13 empty] | 2025-09-16 | 2025-11-28 |  |  | 2023-09-13
223 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-08-01 |  | 2025-01-31 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | [13 empty] | 2027-09-03 | 2027-11-17 |  |  | 2025-04-13
224 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-08-01 |  | 2025-01-31 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | [13 empty] | 2027-09-03 | 2027-11-17 |  |  | 2025-04-13
225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-07-03 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [13 empty] | 2029-02-01 | 2029-04-17 |  |  | 2026-09-13
226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-02-01 |  | 2028-08-03 |  |  | 2028-10-01 | 2028-10-01 | [13 empty] | 2029-04-03 | 2029-06-15 |  |  | 2028-10-12
227 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-02-01 |  | 2028-08-03 |  |  | 2028-10-01 | 2028-10-01 | [13 empty] | 2029-07-04 | 2029-09-17 |  |  | 2028-10-12
228 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-02-01 |  | 2028-08-03 |  |  | 2028-10-01 | 2028-10-01 | [13 empty] | 2029-06-04 | 2029-08-16 |  |  | 2028-10-12
229 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-02-01 |  | 2028-08-03 |  |  | 2028-10-01 | 2028-10-01 | [13 empty] | 2029-04-03 | 2029-06-15 |  |  | 2028-10-12
230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-02-01 |  | 2028-08-03 |  |  | 2028-10-01 | 2028-10-01 | [13 empty] | 2030-01-01 | 2030-03-15 |  |  | 2028-10-12
231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-02-01 |  | 2028-08-03 |  |  | 2028-10-01 | 2028-10-01 | [13 empty] | 2030-04-03 | 2030-06-17 |  |  | 2028-10-12
232 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-10-01 |  | 2029-04-04 |  |  | 2029-06-01 | 2029-06-01 | [13 empty] | 2030-04-03 | 2030-06-17 |  |  | 2029-06-14
233 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-02-01 |  | 2028-08-03 |  |  | 2028-10-01 | 2028-10-01 | [13 empty] | 2030-03-04 | 2030-05-16 |  |  | 2028-10-12
234 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-02-01 |  | 2028-08-03 |  |  | 2028-10-01 | 2028-10-01 | [13 empty] | 2030-03-04 | 2030-05-16 |  |  | 2028-10-12
235 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-07-01 |  | 2030-01-02 |  |  | 2030-03-01 | 2030-03-01 | [13 empty] | 2031-06-03 | 2031-08-15 |  |  | 2030-03-13
236 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-07-01 |  | 2030-01-02 |  |  | 2030-03-01 | 2030-03-01 | [13 empty] | 2031-10-06 | 2031-12-18 |  |  | 2030-03-13
237 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-06-01 |  | 2022-04-30 |  |  | 2022-01-30 | 2022-04-28 | На согл. в ФР | [16 empty] | 2022-03-31
238 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-01 | [13 empty] | 2026-01-14 | 2026-03-30 |  |  | 2024-10-13
239 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-06-01 |  | 2022-10-30 |  |  |  | 2022-12-30 | [7 empty] | ПРИОСТАНОВЛЕН | [5 empty] | 2024-04-22 | 2024-07-04 |  |  | 2023-01-19
240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-01 | [13 empty] | 2027-02-15 | 2027-04-29 |  |  | 2024-10-13
241 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-01 | [13 empty] | 2026-10-19 | 2026-12-31 |  |  | 2024-10-13
242 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-04-01 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2027-10-04 | 2027-12-16 |  |  | 2027-09-13
243 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-04-01 |  | 2027-10-04 |  |  |  | 2027-12-01 | [13 empty] | 2030-01-01 | 2030-03-15 |  |  | 2027-12-13
244 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-04-01 |  | 2027-10-04 |  |  |  | 2027-12-01 | [13 empty] | 2029-02-01 | 2029-04-17 |  |  | 2027-12-13
245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-04-01 |  | 2027-10-04 |  |  |  | 2027-12-01 | [13 empty] | 2030-02-01 | 2030-04-17 |  |  | 2027-12-13
246 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-11-03 |  |  |  | 2022-12-31 | [13 empty] | 2025-07-23 | 2025-10-06 |  |  | 2023-01-19
247 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-06-04 |  |  |  | 2025-08-01 | [13 empty] | 2027-11-02 | 2028-01-14 |  |  | 2025-08-13
248 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-11-01 | [13 empty] | 2026-04-03 | 2026-06-17 |  |  | 2024-11-14
249 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-11-01 | [13 empty] | 2026-04-03 | 2026-06-17 |  |  | 2024-11-14
250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-03-01 |  | 2028-11-02 |  |  |  | 2029-01-01 | [13 empty] | 2031-11-03 | 2032-01-15 |  |  | 2029-01-21
251 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-03-01 |  | 2028-11-02 |  |  |  | 2029-01-01 | [13 empty] | 2030-12-02 | 2031-02-13 |  |  | 2029-01-21
252 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-03-01 |  | 2028-11-02 |  |  |  | 2029-01-01 | [13 empty] | 2031-05-05 | 2031-07-17 |  |  | 2029-01-21
253 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-03-01 |  | 2028-11-02 |  |  |  | 2029-01-01 | [13 empty] | 2030-10-04 | 2030-12-18 |  |  | 2029-01-21
254 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-02-01 |  | 2032-10-04 |  |  |  | 2032-12-01 | [13 empty] | 2035-04-03 | 2035-06-15 |  |  | 2032-12-13
255 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-04-01 |  | 2031-12-04 |  |  |  | 2032-02-01 | [13 empty] | 2033-05-04 | 2033-07-18 |  |  | 2032-02-12
256 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-02-01 |  | 2032-10-04 |  |  |  | 2032-12-01 | [13 empty] | 2034-02-01 | 2034-04-17 |  |  | 2032-12-13
257 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-02-01 |  | 2032-10-04 |  |  |  | 2032-12-01 | [13 empty] | 2033-09-05 | 2033-11-17 |  |  | 2032-12-13
258 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-04-01 |  | 2031-12-04 |  |  |  | 2032-02-01 | [13 empty] | 2032-09-03 | 2032-11-17 |  |  | 2032-02-12
259 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-06-30 |  | 2022-06-30 |  |  | 2022-03-30 | 2022-08-30 | На согл. в ФР |  |  |  | Необходима увязка проектных решений с УДС. Отсутствие пожарного проезда, требуются СТУ ПБ. Отсутствие ТУ на вынос МОЭСК. | 2022-06-30 |  |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-09-26 |  |  | 2022-08-11 |  |  |  |  | 2024-07-11 |  | 2024-12-12
260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-05-03 |  | 2022-04-07 |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  |  |  |  | Увеличение ТЭП ГПЗУ 10% | 2022-04-29 |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-04-02 |  |  | 2022-05-16 |  |  |  |  | 2024-05-16 |  | 2024-07-13
261 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-10-01 |  | 2022-10-31 |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  |  |  |  | Приостановка |  |  | ПРИОСТАНОВЛЕН | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-10-04 |  |  | 2023-01-19 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  | 2024-11-19
262 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-10-01 |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-07-01 | 2022-08-01 |  |  |  |  | Увеличение ТЭП ГПЗУ 10% |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  |  |  | 2024-02-16 | 2024-05-01 |  |  | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  | 2024-06-14
263 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-12-01 |  | 2022-10-31 |  |  | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  |  |  |  | Приостановка |  |  | ПРИОСТАНОВЛЕН | 2023-05-01 | 2023-05-01 |  |  |  | 2024-05-23 | 2024-08-06 |  |  | 2023-01-19 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  | 2024-09-19
264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-12-01 |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [8 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-03-30 |  |  | 2022-07-01 |  |  |  |  | - |  | 2023-01-01
265 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-12-01 |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [8 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-03-30 |  |  | 2022-07-01 |  |  |  |  | - |  | 2023-01-01
266 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-11-01 |  | 2023-06-02 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | [8 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-08-15 |  |  | 2023-08-13 |  |  |  |  | 2025-12-13
267 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-11-01 |  | 2023-06-02 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | [8 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-08-15 |  |  | 2023-08-13 |  |  |  |  | 2025-12-13
268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-11-01 |  | 2023-06-02 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | [8 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-08-15 |  |  | 2023-08-13 |  |  |  |  | 2025-12-13
269 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2024-10-13
270 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2024-10-13
271 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2024-10-13
272 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2024-10-13
273 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-11-01 |  | 2023-01-02 |  |  | 2023-08-01 | 2023-03-01 | [8 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-05-04 | 2023-07-18 |  |  | 2023-03-14 |  |  |  |  | -
274 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-02-01 |  | 2023-04-04 |  |  |  | 2023-06-01 | [13 empty] | 2023-08-03 | 2023-10-17 |  |  | 2023-06-14
275 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-05-01 | [13 empty] | 2024-07-04 | 2024-09-17 |  |  | 2024-05-15
276 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-05-01 | [13 empty] | 2024-07-04 | 2024-09-17 |  |  | 2024-05-15
277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-05-01 | [13 empty] | 2024-07-04 | 2024-09-17 |  |  | 2024-05-15
278 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-05-01 | [13 empty] | 2024-07-04 | 2024-09-17 |  |  | 2024-05-15
279 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-05-01 | [13 empty] | 2024-07-04 | 2024-09-17 |  |  | 2024-05-15
280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-11-04 |  |  |  | 2025-01-01 | [13 empty] | 2026-11-02 | 2027-01-14 |  |  | 2025-01-21
281 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-11-04 |  |  |  | 2025-01-01 | [13 empty] | 2026-11-02 | 2027-01-14 |  |  | 2025-01-21
282 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-11-01 |  | 2026-06-04 |  |  |  | 2026-08-01 | [13 empty] | 2028-06-05 | 2028-08-17 |  |  | 2026-08-13
283 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-11-01 |  | 2026-06-04 |  |  |  | 2026-08-01 | [13 empty] | 2028-06-05 | 2028-08-17 |  |  | 2026-08-13
284 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-11-01 |  | 2026-06-04 |  |  |  | 2026-08-01 | [13 empty] | 2028-06-05 | 2028-08-17 |  |  | 2026-08-13
285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-12-01 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2029-08-03 | 2029-10-17 |  |  | 2027-09-13
286 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-12-01 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2029-08-03 | 2029-10-17 |  |  | 2027-09-13
287 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-12-01 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2029-08-03 | 2029-10-17 |  |  | 2027-09-13
288 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-12-01 |  | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-04-01 | [13 empty] | 2027-06-03 | 2027-08-17 |  |  | 2027-04-13
289 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-04-01 |  | 2027-11-04 |  |  |  | 2028-01-01 | [13 empty] | 2029-11-01 | 2030-01-15 |  |  | 2028-01-20
290 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-04-01 |  | 2027-11-04 |  |  |  | 2028-01-01 | [13 empty] | 2029-11-01 | 2030-01-15 |  |  | 2028-01-20
291 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-10-01 |  | 2029-05-03 |  |  |  | 2029-07-01 | [13 empty] | 2031-05-05 | 2031-07-17 |  |  | 2029-07-12
292 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-10-01 |  | 2029-05-03 |  |  |  | 2029-07-01 | [13 empty] | 2031-05-05 | 2031-07-17 |  |  | 2029-07-12
293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-10-01 |  | 2029-05-03 |  |  |  | 2029-07-01 | [13 empty] | 2031-05-05 | 2031-07-17 |  |  | 2029-07-12
294 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-02-01 |  | 2029-09-04 |  |  |  | 2029-11-01 | [13 empty] | 2031-09-03 | 2031-11-17 |  |  | 2029-11-13
295 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-12-01 |  | 2030-07-04 |  |  |  | 2030-09-01 | [13 empty] | 2032-07-05 | 2032-09-16 |  |  | 2030-09-12
296 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-12-01 |  | 2030-07-04 |  |  |  | 2030-09-01 | [13 empty] | 2032-07-05 | 2032-09-16 |  |  | 2030-09-12
297 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-12-01 |  | 2030-07-04 |  |  |  | 2030-09-01 | [13 empty] | 2032-07-05 | 2032-09-16 |  |  | 2030-09-12
298 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-10-01 |  | 2028-12-05 |  |  |  | 2029-02-01 | [13 empty] | 2029-04-03 | 2029-06-15 |  |  | 2029-02-13
299 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-12-01 |  | 2030-01-31 |  |  |  | 2030-04-01 | [13 empty] | 2030-06-03 | 2030-08-15 |  |  | 2030-04-11
300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-12-01 |  | 2030-01-31 |  |  |  | 2030-04-01 | [13 empty] | 2030-06-03 | 2030-08-15 |  |  | 2030-04-11
301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-12-01 |  | 2030-01-31 |  |  |  | 2030-04-01 | [13 empty] | 2030-06-03 | 2030-08-15 |  |  | 2030-04-11
302 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-04-01 |  | 2030-11-04 |  |  |  | 2031-01-01 | [13 empty] | 2032-11-01 | 2033-01-13 |  |  | 2031-01-13
303 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-04-01 |  | 2030-11-04 |  |  |  | 2031-01-01 | [13 empty] | 2032-11-01 | 2033-01-13 |  |  | 2031-01-13
304 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-04-01 |  | 2030-11-04 |  |  |  | 2031-01-01 | [13 empty] | 2032-11-01 | 2033-01-13 |  |  | 2031-01-13
305 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-04-01 |  | 2030-11-04 |  |  |  | 2031-01-01 | [13 empty] | 2032-11-01 | 2033-01-13 |  |  | 2031-01-13
306 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-10-01 |  | 2032-05-04 |  |  |  | 2032-07-01 | [13 empty] | 2034-05-04 | 2034-07-18 |  |  | 2032-07-13
307 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-10-01 |  | 2032-05-04 |  |  |  | 2032-07-01 | [13 empty] | 2034-05-04 | 2034-07-18 |  |  | 2032-07-13
308 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-01-01 |  | 2032-08-04 |  |  |  | 2032-10-01 | [13 empty] | 2034-08-03 | 2034-10-17 |  |  | 2032-10-13
309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-01-01 |  | 2032-08-04 |  |  |  | 2032-10-01 | [13 empty] | 2034-08-03 | 2034-10-17 |  |  | 2032-10-13
310 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-01-01 |  | 2032-08-04 |  |  |  | 2032-10-01 | [13 empty] | 2034-08-03 | 2034-10-17 |  |  | 2032-10-13
311 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-01-01 |  | 2032-08-04 |  |  |  | 2032-10-01 | [13 empty] | 2034-08-03 | 2034-10-17 |  |  | 2032-10-13
312 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-12-01 |  | 2033-07-05 |  |  |  | 2033-09-01 | [13 empty] | 2035-07-04 | 2035-09-17 |  |  | 2033-09-13
313 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-12-01 |  | 2033-07-05 |  |  |  | 2033-09-01 | [13 empty] | 2035-07-04 | 2035-09-17 |  |  | 2033-09-13
314 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-12-01 |  | 2033-07-05 |  |  |  | 2033-09-01 | [13 empty] | 2035-07-04 | 2035-09-17 |  |  | 2033-09-13
315 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-12-01 |  | 2033-07-05 |  |  |  | 2033-09-01 | [13 empty] | 2035-07-04 | 2035-09-17 |  |  | 2033-09-13
316 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-12-01 |  | 2033-07-05 |  |  |  | 2033-09-01 | [13 empty] | 2035-07-04 | 2035-09-17 |  |  | 2033-09-13
317 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-10-01 |  | 2031-12-04 |  |  |  | 2032-02-01 | [13 empty] | 2032-04-05 | 2032-06-17 |  |  | 2032-02-12
318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-10-01 |  | 2031-12-04 |  |  |  | 2032-02-01 | [13 empty] | 2032-04-05 | 2032-06-17 |  |  | 2032-02-12
319 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-10-01 |  | 2031-12-04 |  |  |  | 2032-02-01 | [13 empty] | 2032-04-05 | 2032-06-17 |  |  | 2032-02-12
320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-10-01 |  | 2031-12-04 |  |  |  | 2032-02-01 | [13 empty] | 2032-04-05 | 2032-06-17 |  |  | 2032-02-12
321 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-12-01 |  | 2033-02-02 |  |  |  | 2033-04-01 | [13 empty] | 2033-06-03 | 2033-08-17 |  |  | 2033-04-13
322 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-04-01 |  | 2033-11-03 |  |  |  | 2034-01-01 | [13 empty] | 2035-11-02 | 2036-01-16 |  |  | 2034-01-12
323 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-04-01 |  | 2033-11-03 |  |  |  | 2034-01-01 | [13 empty] | 2035-11-02 | 2036-01-16 |  |  | 2034-01-12
324 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-04-01 |  | 2033-11-03 |  |  |  | 2034-01-01 | [13 empty] | 2035-11-02 | 2036-01-16 |  |  | 2034-01-12
325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-04-01 |  | 2033-11-03 |  |  |  | 2034-01-01 | [13 empty] | 2035-11-02 | 2036-01-16 |  |  | 2034-01-12
326 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2033-10-03 |  |  |  | 2033-11-30 | [13 empty] | 2034-05-04 | 2034-07-18 |  |  | 2033-12-13
327 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2033-10-03 |  |  |  | 2033-11-30 | [13 empty] | 2034-05-04 | 2034-07-18 |  |  | 2033-12-13
328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2035-08-01 |  | 2035-10-03 |  |  |  | 2035-11-30 | [13 empty] | 2036-05-05 | 2036-07-17 |  |  | 2035-12-13
329 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-04-01 |  | 2033-06-02 |  |  |  | 2033-08-01 | [13 empty] | 2033-10-04 | 2033-12-16 |  |  | 2033-08-11
330 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-04-01 |  | 2033-06-02 |  |  |  | 2033-08-01 | [13 empty] | 2033-10-04 | 2033-12-16 |  |  | 2033-08-11
331 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2034-10-01 |  | 2035-05-03 |  |  |  | 2035-07-01 | [13 empty] | 2037-05-04 | 2037-07-16 |  |  | 2035-07-12
332 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2035-01-01 |  | 2035-08-02 |  |  |  | 2035-10-01 | [13 empty] | 2037-08-03 | 2037-10-15 |  |  | 2035-10-11
333 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2035-01-01 |  | 2035-08-02 |  |  |  | 2035-10-01 | [13 empty] | 2037-08-03 | 2037-10-15 |  |  | 2035-10-11
334 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2035-01-01 |  | 2035-08-02 |  |  |  | 2035-10-01 | [13 empty] | 2037-08-03 | 2037-10-15 |  |  | 2035-10-11
335 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2035-01-01 |  | 2035-03-02 |  |  |  | 2035-05-01 | [13 empty] | 2035-07-04 | 2035-09-17 |  |  | 2035-05-13
336 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2035-01-01 |  | 2035-03-02 |  |  |  | 2035-05-01 | [13 empty] | 2035-07-04 | 2035-09-17 |  |  | 2035-05-13
337 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2035-01-01 |  | 2035-03-02 |  |  |  | 2035-05-01 | [13 empty] | 2035-07-04 | 2035-09-17 |  |  | 2035-05-13
338 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2035-12-01 |  | 2036-02-01 |  |  |  | 2036-04-01 | [13 empty] | 2036-06-03 | 2036-08-15 |  |  | 2036-04-13
339 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2035-12-01 |  | 2036-02-01 |  |  |  | 2036-04-01 | [13 empty] | 2036-06-03 | 2036-08-15 |  |  | 2036-04-13
340 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2038-01-01 |  | 2038-03-04 |  |  |  | 2038-05-01 | [13 empty] | 2038-07-05 | 2038-09-16 |  |  | 2038-05-13
341 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2038-01-01 |  | 2038-03-04 |  |  |  | 2038-05-01 | [13 empty] | 2038-07-05 | 2038-09-16 |  |  | 2038-05-13
342 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2022-10-31 |  |  | 2022-09-30 | 2022-10-31 |  | 20 |  |  | корректировка ТЭП |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  | подписан ДС |  | 2023-12-18 | 2024-02-29 |  |  | 2022-10-30
343 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2022-10-31 |  |  | 2022-09-30 | 2022-10-31 |  | 28 |  |  | корректировка ТЭП |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  | подписан ДС |  | 2024-09-16 | 2024-11-28 |  |  | 2022-10-30
344 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-10-01 |  | 2022-10-31 |  |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | 29 |  |  | корректировка ТЭП |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | подписан ДС |  | 2024-08-12 | 2024-10-24 |  |  | 2022-11-15
345 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2023-01-02 |  |  |  | 2023-03-01 | [13 empty] | 2024-12-16 | 2025-02-27 |  |  | 2023-03-14
346 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2022-10-31 |  |  | 2022-09-30 | 2022-10-31 |  | 24 |  |  | корректировка ТЭП |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  | подписан ДС |  | 2024-04-16 | 2024-06-28 |  |  | 2022-10-30
347 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-12-01 |  | 2025-08-04 |  |  |  | 2025-10-01 |  | 26 | [11 empty] | 2027-08-03 | 2027-10-15 |  |  | 2025-10-13
348 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-12-01 |  | 2025-08-04 |  |  |  | 2025-10-01 |  | 26 | [11 empty] | 2027-08-03 | 2027-10-15 |  |  | 2025-10-13
349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-12-01 |  | 2025-08-04 |  |  |  | 2025-10-01 |  | 20 | [11 empty] | 2027-02-01 | 2027-04-15 |  |  | 2025-10-13
350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 |  | 23 | [11 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2025-02-13
351 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-08-01 |  | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-06-01 |  | 23 | [11 empty] | 2027-01-01 | 2027-03-17 |  |  | 2025-06-15
352 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-12-01 |  | 2025-08-04 |  |  |  | 2025-10-01 |  | 30 | [11 empty] | 2027-12-03 | 2028-02-16 |  |  | 2025-10-13
353 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-04-01 |  | 2025-12-04 |  |  |  | 2026-02-01 |  | 22 | [11 empty] | 2027-08-03 | 2027-10-15 |  |  | 2026-02-12
354 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-09-01 |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-07-01 |  | 35 | [11 empty] | 2029-02-01 | 2029-04-17 |  |  | 2026-07-13
355 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-08-01 |  | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-06-01 |  | 29 | [11 empty] | 2027-07-05 | 2027-09-16 |  |  | 2025-06-15
356 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-12-01 |  | 2027-08-04 |  |  |  | 2027-10-01 |  | 22 | [11 empty] | 2029-04-03 | 2029-06-15 |  |  | 2027-10-13
357 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-08-01 |  | 6 | [11 empty] | 2024-10-04 | 2024-12-18 |  |  | 2024-08-13
358 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-08-01 |  | 6 | [11 empty] | 2024-10-04 | 2024-12-18 |  |  | 2024-08-13
359 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-08-01 |  | 6 | [11 empty] | 2024-10-04 | 2024-12-18 |  |  | 2024-08-13
360 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-10-04 |  |  |  | 2027-12-01 |  | 14 | [11 empty] | 2028-10-04 | 2028-12-18 |  |  | 2027-12-13
361 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-10-04 |  |  |  | 2027-12-01 |  | 31 | [11 empty] | 2030-03-04 | 2030-05-16 |  |  | 2027-12-13
362 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-07-01 |  | 2028-03-02 |  |  |  | 2028-05-01 |  | 24 | [11 empty] | 2030-01-01 | 2030-03-15 |  |  | 2028-05-15
363 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-08-03 |  |  |  | 2028-10-01 |  | 16 | [11 empty] | 2029-10-04 | 2029-12-18 |  |  | 2028-10-12
364 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-08-03 |  |  |  | 2028-10-01 |  | 28 | [11 empty] | 2030-10-04 | 2030-12-18 |  |  | 2028-10-12
365 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-08-03 |  |  |  | 2028-10-01 |  | 28 | [11 empty] | 2030-10-04 | 2030-12-18 |  |  | 2028-10-12
366 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-08-03 |  |  |  | 2028-10-01 |  | 26 | [11 empty] | 2030-08-05 | 2030-10-17 |  |  | 2028-10-12
367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-01-10 |  | 2028-09-04 |  |  |  | 2028-11-01 |  | 24 | [11 empty] | 2030-07-04 | 2030-09-17 |  |  | 2028-11-13
368 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-05-01 |  | 2029-01-02 |  |  |  | 2029-03-01 |  | 35 | [11 empty] | 2031-10-06 | 2031-12-18 |  |  | 2029-03-14
369 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-09-01 |  | 2030-05-02 |  |  |  | 2030-07-01 |  | 11 | [11 empty] | 2031-02-03 | 2031-04-17 |  |  | 2030-07-11
370 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-07-01 |  | 2030-03-04 |  |  |  | 2030-05-01 |  | 14 | [11 empty] | 2031-03-03 | 2031-05-15 |  |  | 2030-05-13
371 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-07-01 |  | 2030-03-04 |  |  |  | 2030-05-01 |  | 28 | [11 empty] | 2032-05-04 | 2032-07-16 |  |  | 2030-05-13
372 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-01-01 |  | 2031-09-04 |  |  |  | 2031-11-01 |  | 13 | [11 empty] | 2032-08-03 | 2032-10-15 |  |  | 2031-11-13
373 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-01-01 |  | 2031-09-04 |  |  |  | 2031-11-01 |  | 16 | [11 empty] | 2032-11-01 | 2033-01-13 |  |  | 2031-11-13
374 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-03-01 |  | 2031-11-04 |  |  |  | 2032-01-01 |  | 18 | [11 empty] | 2033-03-03 | 2033-05-17 |  |  | 2032-01-13
375 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-03-01 |  | 2031-11-04 |  |  |  | 2032-01-01 |  | 12 | [11 empty] | 2032-09-03 | 2032-11-17 |  |  | 2032-01-13
376 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-03-01 |  | 2031-11-04 |  |  |  | 2032-01-01 |  | 20 | [11 empty] | 2033-05-04 | 2033-07-18 |  |  | 2032-01-13
377 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-03-01 |  | 2031-11-04 |  |  |  | 2032-01-01 |  | 20 | [11 empty] | 2033-05-04 | 2033-07-18 |  |  | 2032-01-13
378 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-10-01 |  | 2033-06-02 |  |  |  | 2033-08-01 |  | 11 | [11 empty] | 2034-03-03 | 2034-05-17 |  |  | 2033-08-11
379 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-10-01 |  | 2033-06-02 |  |  |  | 2033-08-01 |  | 17 | [11 empty] | 2034-09-04 | 2034-11-16 |  |  | 2033-08-11
380 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-03-01 |  | 2032-11-04 |  |  |  | 2033-01-01 |  | 18 | [11 empty] | 2034-03-03 | 2034-05-17 |  |  | 2033-01-13
381 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-06-30 |  | 2022-04-30 |  |  | 2022-02-28 | 2022-06-30 | На согл. в ФР |  |  |  | Отсутствие ТУ ПАО Россети на переустройство ТП, расположенной на ненормативном расстоянии от проектируемого дома. | [8 empty] | 2023-12-19 | 2024-03-01 |  |  | 2022-05-16
382 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-02-28 |  | 2022-10-03 |  |  |  | 2022-11-30 | [7 empty] | ПРИОСТАНОВЛЕН | [5 empty] | 2023-06-16 | 2023-08-30 |  |  | 2022-12-13
383 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-02-28 |  | 2022-10-03 |  |  |  | 2022-11-30 | [7 empty] | ПРИОСТАНОВЛЕН | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-03-28 |  |  | 2022-12-13
384 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-12-05 |  |  |  | 2023-02-01 | [13 empty] | 2025-04-03 | 2025-06-17 |  |  | 2023-02-13
385 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-12-05 |  |  |  | 2023-02-01 | [13 empty] | 2024-08-16 | 2024-10-30 |  |  | 2023-02-13
386 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-11-03 |  |  |  | 2023-01-01 | [13 empty] | 2024-02-21 | 2024-05-06 |  |  | 2023-01-19
387 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-09-02 |  |  |  | 2022-11-01 | [13 empty] | 2023-10-18 | 2024-01-01 |  |  | 2022-11-14
388 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-06-01 |  | 2025-12-04 |  |  |  | 2026-02-01 | [13 empty] | 2027-07-05 | 2027-09-16 |  |  | 2026-02-12
389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-06-01 |  | 2025-12-04 |  |  |  | 2026-02-01 | [13 empty] | 2028-02-02 | 2028-04-17 |  |  | 2026-02-12
390 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-06-01 |  | 2025-12-04 |  |  |  | 2026-02-01 | [13 empty] | 2028-08-03 | 2028-10-17 |  |  | 2026-02-12
391 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-08-01 |  | 2029-02-01 |  |  |  | 2029-04-01 | [13 empty] | 2031-07-04 | 2031-09-17 |  |  | 2029-04-12
392 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-08-01 |  | 2029-02-01 |  |  |  | 2029-04-01 | [13 empty] | 2031-07-04 | 2031-09-17 |  |  | 2029-04-12
393 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-08-01 |  | 2029-02-01 |  |  |  | 2029-04-01 | [13 empty] | 2032-02-02 | 2032-04-15 |  |  | 2029-04-12
394 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-06-01 |  | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-11-01 | [13 empty] | 2028-10-04 | 2028-12-18 |  |  | 2027-11-14
395 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-06-01 |  | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-11-01 | [13 empty] | 2028-10-04 | 2028-12-18 |  |  | 2027-11-14
396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-09-02 |  |  |  | 2022-11-01 | [7 empty] | Срок начала 01.03.2022 | 2023-08-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-10-01 |  |  | 2022-11-14 |  |  |  |  | 2024-11-14 |  | 2024-08-31 |  |  |  |  | 2025-07-31
397 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-07-04 |  |  |  | 2024-09-01 | [13 empty] | 2026-07-06 | 2026-09-17 |  |  | 2024-09-12
398 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-07-04 |  |  |  | 2024-09-01 | [13 empty] | 2025-03-03 | 2025-05-15 |  |  | 2024-09-12
399 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-07-01 | [13 empty] | 2024-12-02 | 2025-02-13 |  |  | 2024-07-11
400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-11-01 |  | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-05-01 | [13 empty] | 2027-10-04 | 2027-12-16 |  |  | 2027-05-13
401 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-05-01 |  | 2025-09-04 |  |  |  | 2025-11-01 | [13 empty] | 2025-10-06 | 2025-12-18 |  |  | 2025-11-16
402 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-05-01 |  | 2025-09-04 |  |  |  | 2025-11-01 | [13 empty] | 2025-09-03 | 2025-11-17 |  |  | 2025-11-16
403 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2029-12-03 | 2030-02-14 |  |  | 2027-09-13
404 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2029-11-01 | 2030-01-15 |  |  | 2027-09-13
405 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-05-04 |  |  |  | 2027-07-01 | [13 empty] | 2027-05-04 | 2027-07-16 |  |  | 2027-07-13
406 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-01-01 |  | 2030-07-04 |  |  |  | 2030-09-01 | [13 empty] | 2032-08-03 | 2032-10-15 |  |  | 2030-09-12
407 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-01-01 |  | 2030-07-04 |  |  |  | 2030-09-01 | [13 empty] | 2032-10-04 | 2032-12-16 |  |  | 2030-09-12
408 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-01-01 |  | 2030-07-04 |  |  |  | 2030-09-01 | [13 empty] | 2032-01-02 | 2032-03-17 |  |  | 2030-09-12
409 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-01-01 |  | 2030-07-04 |  |  |  | 2030-09-01 | [13 empty] | 2031-04-03 | 2031-06-17 |  |  | 2030-09-12
410 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-11-01 |  | 2033-05-04 |  |  |  | 2033-07-01 | [13 empty] | 2033-10-04 | 2033-12-16 |  |  | 2033-07-13
411 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-11-01 |  | 2033-05-04 |  |  |  | 2033-07-01 | [13 empty] | 2033-10-04 | 2033-12-16 |  |  | 2033-07-13
412 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-11-01 |  | 2033-05-04 |  |  |  | 2033-07-01 | [13 empty] | 2033-10-04 | 2033-12-16 |  |  | 2033-07-13
413 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-01-01 |  | 2030-05-02 |  |  |  | 2030-07-01 | [13 empty] | 2030-07-04 | 2030-09-17 |  |  | 2030-07-11
414 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-02-01 |  | 2033-08-04 |  |  |  | 2033-10-01 | [13 empty] | 2034-08-03 | 2034-10-17 |  |  | 2033-10-13
415 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-02-01 |  | 2033-08-04 |  |  |  | 2033-10-01 | [13 empty] | 2035-06-04 | 2035-08-16 |  |  | 2033-10-13
416 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-02-01 |  | 2033-08-04 |  |  |  | 2033-10-01 | [13 empty] | 2034-10-04 | 2034-12-18 |  |  | 2033-10-13
417 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-02-01 |  | 2033-08-04 |  |  |  | 2033-10-01 | [13 empty] | 2034-12-04 | 2035-02-15 |  |  | 2033-10-13
418 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-02-01 |  | 2033-08-04 |  |  |  | 2033-10-01 | [13 empty] | 2034-06-05 | 2034-08-17 |  |  | 2033-10-13
419 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-30 |  | 2022-09-30 |  |  | 2022-03-30 | 2022-11-30 | На согл. в ФР |  |  |  | В границах ГПЗУ расположен ЦТП. Необходимо отключение существующей застройки от ЦТП, последующий снос, корректировка ГПЗУ. Изменение ИД, увеличение ТЭП 10%. | 2022-09-30 |  |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-02-27 |  |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | 2024-12-11
420 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-30 |  | 2022-09-30 |  |  | 2022-03-30 | 2022-11-30 | На согл. в ФР |  |  |  | Отсутствие ГПЗУ. Необходима реализация совместно с Зоной 2.4, ввиду необходимости устройства совместного пожарного проезда | 2022-09-30 |  |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-01 |  |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | 2024-05-11
421 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-01-10 |  | 2022-09-30 |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | Приостановка |  |  | ПРИОСТАНОВЛЕН | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  |  |  | 2024-02-15 | 2024-04-30 |  |  | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2024-06-13
422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-01-10 |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | [8 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-08-29 |  |  | 2022-10-01 |  |  |  |  | 2024-10-13
423 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-01-10 |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | [8 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-11-28 |  |  | 2022-10-01 |  |  |  |  | 2025-01-13
424 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-07-01 |  | 2024-01-03 |  |  |  | 2024-03-01 | [13 empty] | 2025-07-04 | 2025-09-17 |  |  | 2024-03-14
425 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-01 | [13 empty] | 2025-06-03 | 2025-08-15 |  |  | 2024-10-13
426 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 | [13 empty] | 2025-12-02 | 2026-02-13 |  |  | 2025-02-13
427 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 | [13 empty] | 2026-07-06 | 2026-09-17 |  |  | 2025-02-13
428 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 | [13 empty] | 2026-06-03 | 2026-08-17 |  |  | 2025-02-13
429 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2025-02-13
430 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 | [13 empty] | 2026-12-02 | 2027-02-15 |  |  | 2025-02-13
431 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-11-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2028-08-03 | 2028-10-17 |  |  | 2028-08-13
432 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-11-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2028-08-03 | 2028-10-17 |  |  | 2028-08-13
433 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-11-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2028-08-03 | 2028-10-17 |  |  | 2028-08-13
434 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-11-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2028-08-03 | 2028-10-17 |  |  | 2028-08-13
435 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-10-03 |  |  |  | 2024-12-01 | [13 empty] | 2024-12-02 | 2025-02-13 |  |  | 2024-12-12
436 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-10-03 |  |  |  | 2024-12-01 | [13 empty] | 2024-12-02 | 2025-02-13 |  |  | 2024-12-12
437 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-10-01 |  | 2027-04-02 |  |  |  | 2027-06-01 | [13 empty] | 2029-02-01 | 2029-04-17 |  |  | 2027-06-13
438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-12-01 |  | 2027-06-03 |  |  |  | 2027-08-01 | [13 empty] | 2029-03-05 | 2029-05-17 |  |  | 2027-08-12
439 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-03-01 |  | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-11-01 | [13 empty] | 2029-02-01 | 2029-04-17 |  |  | 2027-11-14
440 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-03-01 |  | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-11-01 | [13 empty] | 2029-03-05 | 2029-05-17 |  |  | 2027-11-14
441 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-03-01 |  | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-11-01 | [13 empty] | 2029-09-03 | 2029-11-15 |  |  | 2027-11-14
442 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-03-01 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2027-09-03 | 2027-11-17 |  |  | 2027-09-13
443 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-03-01 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2027-09-03 | 2027-11-17 |  |  | 2027-09-13
444 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-05-01 |  | 2029-09-04 |  |  |  | 2029-11-01 | [13 empty] | 2029-11-01 | 2030-01-15 |  |  | 2029-11-13
445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-05-01 |  | 2029-11-02 |  |  |  | 2030-01-01 | [13 empty] | 2031-03-03 | 2031-05-15 |  |  | 2030-01-13
446 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-06-01 |  | 2029-12-05 |  |  |  | 2030-02-01 | [13 empty] | 2031-10-06 | 2031-12-18 |  |  | 2030-02-13
447 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-06-01 |  | 2029-12-05 |  |  |  | 2030-02-01 | [13 empty] | 2031-06-03 | 2031-08-15 |  |  | 2030-02-13
448 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-12-01 |  | 2030-06-04 |  |  |  | 2030-08-01 | [13 empty] | 2031-06-03 | 2031-08-15 |  |  | 2030-08-13
449 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-12-01 |  | 2030-06-04 |  |  |  | 2030-08-01 | [13 empty] | 2031-12-03 | 2032-02-16 |  |  | 2030-08-13
450 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-03-01 |  | 2032-09-02 |  |  |  | 2032-11-01 | [13 empty] | 2033-08-03 | 2033-10-17 |  |  | 2032-11-11
451 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-03-01 |  | 2032-09-02 |  |  |  | 2032-11-01 | [13 empty] | 2033-09-05 | 2033-11-17 |  |  | 2032-11-11
452 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-09-01 |  | 2032-03-04 |  |  |  | 2032-05-01 | [13 empty] | 2033-12-02 | 2034-02-15 |  |  | 2032-05-13
453 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-01-01 |  | 2032-07-05 |  |  |  | 2032-09-01 | [13 empty] | 2033-10-04 | 2033-12-16 |  |  | 2032-09-13
454 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-03-01 |  | 2032-09-02 |  |  |  | 2032-11-01 | [13 empty] | 2033-08-03 | 2033-10-17 |  |  | 2032-11-11
455 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-03-01 |  | 2032-09-02 |  |  |  | 2032-11-01 | [13 empty] | 2033-12-02 | 2034-02-15 |  |  | 2032-11-11
456 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-11-01 |  | 2033-06-02 |  |  |  | 2033-08-01 | [13 empty] | 2033-08-03 | 2033-10-17 |  |  | 2033-08-11
457 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2037-12-01 |  | 2038-06-03 |  |  |  | 2038-08-01 | [13 empty] | 2039-01-03 | 2039-03-17 |  |  | 2038-08-12
458 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-07 |  | 2022-05-30 |  |  | 2022-03-07 | 2022-07-30 | На согл. в ФР | [6 empty] | Требуется корректировка ГПЗУ | 2023-01-07 | 2023-03-07 |  |  |  | 2023-06-22 | 2023-09-05 |  |  | 2022-08-19
459 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-07 |  | 2022-08-30 |  |  | 2022-03-07 | 2022-10-30 | На согл. в ФР | [6 empty] | Требуется корректировка ГПЗУ | 2023-01-07 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-22 | 2023-11-03 |  |  | 2022-11-16
460 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2023-01-02 |  |  |  | 2023-03-01 | [13 empty] | 2025-05-19 | 2025-07-31 |  |  | 2023-03-14
461 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-07 |  | 2022-08-30 |  |  | 2022-03-07 | 2022-10-30 | На согл. в ФР | [6 empty] | Требуется корректировка ГПЗУ | 2023-01-07 | 2023-08-30 |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-08-29 |  |  | 2022-11-16
462 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-12-01 |  | 2022-12-15 |  |  | 2022-08-01 | 2022-10-01 | На согл. в ФР | [6 empty] | Требуется корректировка ГПЗУ | 2023-06-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-03-27 |  |  | 2022-10-15
463 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-07 |  | 2022-03-31 |  |  | 2022-03-07 | 2022-05-31 | [8 empty] | 2023-01-07 | 2023-03-07 |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-03-28 |  |  | 2022-10-13
464 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-30 | [7 empty] | ПРИОСТАНОВЛЕН | [5 empty] | 2023-09-18 | 2023-11-30 |  |  | 2022-11-13
465 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 | [13 empty] | 2024-10-15 | 2024-12-27 |  |  | 2024-04-11
466 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-07 |  | 2021-12-08 |  |  | 2021-12-07 | 2022-02-09 | На согл. в ФР | [6 empty] | нет ТУ ПАО "Россети" | 2022-01-07 | 2022-03-09 |  |  |  | 2022-08-22 | 2022-11-03 |  |  | 2022-02-17
467 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-08-01 |  | 2022-11-03 |  |  |  | 2023-01-01 | [13 empty] | 694146 | 694221 |  |  | 2023-01-19
468 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-01 |  | 2029-04-04 |  |  |  | 2029-06-01 | [13 empty] | 2029-07-18 | 2029-10-01 |  |  | 2029-06-14
469 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-07-01 | [13 empty] | 2025-05-15 | 2025-07-29 |  |  | 2024-07-11
470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-01 |  | 2029-04-04 |  |  |  | 2029-06-01 | [13 empty] | 2029-08-17 | 2029-10-31 |  |  | 2029-06-14
471 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-04-01 |  | 2023-10-04 |  |  |  | 2023-12-01 | [13 empty] | 2026-05-04 | 2026-07-16 |  |  | 2023-12-13
472 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-04-01 |  | 2023-10-04 |  |  |  | 2023-12-01 | [13 empty] | 2026-05-04 | 2026-07-16 |  |  | 2023-12-13
473 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-07-01 |  | 2025-01-02 |  |  |  | 2025-03-01 | [13 empty] | 2026-10-05 | 2026-12-17 |  |  | 2025-03-16
474 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-09-01 |  | 2025-03-04 |  |  |  | 2025-05-01 | [13 empty] | 2027-10-04 | 2027-12-16 |  |  | 2025-05-15
475 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-07-01 |  | 2025-01-02 |  |  |  | 2025-03-01 | [13 empty] | 2027-02-01 | 2027-04-15 |  |  | 2025-03-16
476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-07-01 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-03-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2026-03-12
477 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-10-01 |  | 2026-04-02 |  |  |  | 2026-06-01 | [13 empty] | 2028-03-03 | 2028-05-17 |  |  | 2026-06-14
478 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-07-01 |  | 2025-01-02 |  |  |  | 2025-03-01 | [13 empty] | 2026-07-06 | 2026-09-17 |  |  | 2025-03-16
479 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-07-01 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-03-01 | [13 empty] | 2028-01-03 | 2028-03-16 |  |  | 2026-03-12
480 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-07-01 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-03-01 | [13 empty] | 2028-01-03 | 2028-03-16 |  |  | 2026-03-12
481 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-07-01 | [13 empty] | 2026-03-03 | 2026-05-15 |  |  | 2024-07-11
482 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-07-01 | [13 empty] | 2025-09-03 | 2025-11-17 |  |  | 2024-07-11
483 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-12-01 |  | 2025-06-04 |  |  |  | 2025-08-01 | [13 empty] | 2027-12-03 | 2028-02-16 |  |  | 2025-08-13
484 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-04-01 |  | 2023-10-04 |  |  |  | 2023-12-01 | [13 empty] | 2025-10-06 | 2025-12-18 |  |  | 2023-12-13
485 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-07-04 |  |  |  | 2024-09-01 | [13 empty] | 2027-04-05 | 2027-06-17 |  |  | 2024-09-12
486 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-11-01 |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-07-01 | [13 empty] | 2026-12-02 | 2027-02-15 |  |  | 2026-07-13
487 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-10-01 |  | 2026-04-02 |  |  |  | 2026-06-01 | [13 empty] | 2026-11-02 | 2027-01-14 |  |  | 2026-06-14
488 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-07-01 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-03-01 | [13 empty] | 2026-11-02 | 2027-01-14 |  |  | 2026-03-12
489 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-08-04 |  |  |  | 2027-10-01 | [13 empty] | 2028-09-04 | 2028-11-16 |  |  | 2027-10-13
490 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-07-01 |  | 2025-11-04 |  |  |  | 2026-01-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2026-01-21
491 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-09-01 |  | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-05-01 | [13 empty] | 2028-01-03 | 2028-03-16 |  |  | 2027-05-13
492 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-06-01 |  | 2027-12-03 |  |  |  | 2028-02-01 | [13 empty] | 2028-12-04 | 2029-02-15 |  |  | 2028-02-13
493 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-06-01 |  | 2027-12-03 |  |  |  | 2028-02-01 | [13 empty] | 2030-03-04 | 2030-05-16 |  |  | 2028-02-13
494 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-06-01 |  | 2027-12-03 |  |  |  | 2028-02-01 | [13 empty] | 2028-12-04 | 2029-02-15 |  |  | 2028-02-13
495 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-09-01 |  | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-05-01 | [13 empty] | 2029-02-01 | 2029-04-17 |  |  | 2027-05-13
496 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-09-01 |  | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-05-01 | [13 empty] | 2028-09-04 | 2028-11-16 |  |  | 2027-05-13
497 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-09-01 |  | 2029-03-02 |  |  |  | 2029-05-01 | [13 empty] | 2032-04-05 | 2032-06-17 |  |  | 2029-05-15
498 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-09-01 |  | 2028-03-02 |  |  |  | 2028-05-01 | [13 empty] | 2029-12-03 | 2030-02-14 |  |  | 2028-05-15
499 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-08-01 |  | 2028-02-03 |  |  |  | 2028-04-01 | [13 empty] | 2029-01-01 | 2029-03-15 |  |  | 2028-04-13
500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-08-01 |  | 2028-02-03 |  |  |  | 2028-04-01 | [13 empty] | 2029-06-04 | 2029-08-16 |  |  | 2028-04-13
501 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-11-01 |  | 2028-05-04 |  |  |  | 2028-07-01 | [13 empty] | 2029-10-04 | 2029-12-18 |  |  | 2028-07-13
502 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-11-01 |  | 2028-05-04 |  |  |  | 2028-07-01 | [13 empty] | 2029-12-03 | 2030-02-14 |  |  | 2028-07-13
503 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-03-01 |  | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-11-01 | [13 empty] | 2028-09-04 | 2028-11-16 |  |  | 2027-11-14
504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-05-01 |  | 2026-11-04 |  |  |  | 2027-01-01 | [13 empty] | 2028-08-03 | 2028-10-17 |  |  | 2027-01-21
505 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2028-09-04 | 2028-11-16 |  |  | 2027-09-13
506 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-10-01 |  | 2029-04-04 |  |  |  | 2029-06-01 | [13 empty] | 2030-01-01 | 2030-03-15 |  |  | 2029-06-14
507 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-08-01 |  | 2029-02-01 |  |  |  | 2029-04-01 | [13 empty] | 2029-09-03 | 2029-11-15 |  |  | 2029-04-12
508 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-08-01 |  | 2029-02-01 |  |  |  | 2029-04-01 | [13 empty] | 2029-09-03 | 2029-11-15 |  |  | 2029-04-12
509 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-03-01 |  | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-11-01 | [13 empty] | 2025-02-03 | 2025-04-17 |  |  | 2024-11-14
510 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-06-01 |  | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-11-01 | [13 empty] | 2027-09-03 | 2027-11-17 |  |  | 2027-11-14
511 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-08-01 |  | 2028-11-02 |  |  |  | 2029-01-01 | [13 empty] | 2028-11-01 | 2029-01-15 |  |  | 2029-01-21
512 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-01-10 |  | 2028-04-04 |  |  |  | 2028-06-01 | [13 empty] | 2028-11-01 | 2029-01-15 |  |  | 2028-06-14
513 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-02-01 |  | 2029-08-02 |  |  |  | 2029-10-01 | [13 empty] | 2030-09-03 | 2030-11-15 |  |  | 2029-10-11
514 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2022-10-20 |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 17 |  |  | 1. Требования к планировкам утвердили в ноябре 2021 2. Необходим вынос теплосети. ТУ получены, ведуться работы 3. Необходима увязка с проектом УДС и выносом сети водостока с подключением в ООПТ и объекте культурного наследия. Ведется работа с ДКН по уточнению объемов работ 4. АПР не согласован. |  |  | письмо о продлении на подписи | 2023-01-10 | 2023-05-31 |  | письмо о продлении на подписи |  | 2023-05-30 | 2023-07-30 |  |  | 2022-08-30 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-08-30 |  | 2024-01-31 |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-09-30 | письмо о продлении на подписи
515 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2022-10-20 |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 18 |  |  | 1. Требования к планировкам утвердили в ноябре 2021 2. Необходим вынос теплосети. ТУ получены, ведуться работы 3. Необходима увязка с проектом УДС и выносом сети водостока с подключением в ООПТ и объекте культурного наследия. Ведется работа с ДКН по уточнению объемов работ 4. АПР не согласован. |  |  | письмо о продлении на подписи | 2023-01-10 | 2023-05-31 |  | письмо о продлении на подписи |  | 2023-05-30 | 2023-07-30 |  |  | 2022-08-30 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-09-30 |  | 2024-02-28 |  |  | 2024-06-30 |  | 2024-10-31 | письмо о продлении на подписи
516 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2022-10-20 |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 17 |  |  | 1. Требования к планировкам утвердили в ноябре 2021 2. Необходим вынос теплосети. ТУ получены, ведуться работы 3. Необходима увязка с проектом УДС и выносом сети водостока с подключением в ООПТ и объекте культурного наследия. Ведется работа с ДКН по уточнению объемов работ 4. АПР не согласован. |  |  | письмо о продлении на подписи | 2023-01-10 | 2023-05-31 |  | письмо о продлении на подписи |  | 2023-05-30 | 2023-07-30 |  |  | 2022-08-30 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-08-30 |  | 2024-01-31 |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-09-30 | письмо о продлении на подписи
517 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2022-10-20 |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 17 |  |  | 1. Требования к планировкам утвердили в ноябре 2021 2. Необходим вынос теплосети. ТУ получены, ведуться работы 3. Необходима увязка с проектом УДС и выносом сети водостока с подключением в ООПТ и объекте культурного наследия. Ведется работа с ДКН по уточнению объемов работ 4. АПР не согласован. |  |  | письмо о продлении на подписи | 2023-01-10 | 2023-05-31 |  | письмо о продлении на подписи |  | 2023-05-30 | 2023-07-30 |  |  | 2022-08-30 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-08-30 |  | 2024-01-31 |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-09-30 | письмо о продлении на подписи
518 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 17 | [5 empty] | Приостановка письмо МФР №ФР-11-4672/22 от 21.02.2022 | 2023-01-10 |  |  |  |  | 2023-11-15 | 2024-01-29 |  |  | 2022-10-13 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2024-05-31
519 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 15 | [5 empty] | Приостановка письмо МФР №ФР-11-4672/22 от 21.02.2022 | 2023-01-10 |  |  |  |  | 2023-09-18 | 2023-11-30 |  |  | 2022-10-13 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-04-30 |  |  |  |  | 2024-03-31
520 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 17 | [5 empty] | Приостановка письмо МФР №ФР-11-4672/22 от 21.02.2022 | 2023-01-10 |  |  |  |  | 2023-11-15 | 2024-01-29 |  |  | 2022-10-13 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2024-05-31
521 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2022-06-30 |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 8 |  |  | Необходима увязка с проектом Ж.Д. и выносом сети водостока с подключением в ООПТ и объекте культурного наследия. Ведется работа с ДКН по уточнению объемов работ |  |  | письмо о продлении на подписи | 2023-01-10 | 2023-05-31 |  | письмо о продлении на подписи |  | 2023-05-30 | 2023-07-30 |  |  | 2022-08-30 |  |  |  |  | не получен |  | 2022-11-30 |  | 2024-01-31 |  |  | 2023-08-31 |  | 2024-09-30 | письмо о продлении на подписи
522 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2022-06-30 |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 5 |  |  | Необходима увязка с проектом Ж.Д. и выносом сети водостока с подключением в ООПТ и объекте культурного наследия. Ведется работа с ДКН по уточнению объемов работ |  |  | письмо о продлении на подписи | 2023-01-10 | 2023-05-31 |  | письмо о продлении на подписи |  | 2023-05-30 | 2023-07-30 |  |  | 2022-08-30 |  |  |  |  | не получен |  | 2022-08-30 |  | 2024-01-31 |  |  | 2023-05-31 |  | 2024-09-30 | письмо о продлении на подписи
523 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2022-06-30 |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 12 |  |  | Необходима увязка с проектом Ж.Д. и выносом сети водостока с подключением в ООПТ и объекте культурного наследия. Ведется работа с ДКН по уточнению объемов работ |  |  | письмо о продлении на подписи | 2023-01-10 | 2023-05-31 |  | письмо о продлении на подписи |  | 2023-05-30 | 2023-07-30 |  |  | 2022-08-30 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-04-30 |  | 2024-01-31 |  |  | 2024-01-31 |  | 2024-09-30 | письмо о продлении на подписи
524 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 15 | [5 empty] | Приостановка письмо МФР №ФР-11-4672/22 от 21.02.2022 | 2023-10-01 |  |  |  |  | 2023-11-15 | 2024-01-29 |  |  | 2022-12-13 |  |  |  |  | не получен |  | 2024-04-01 |  |  |  |  | 2024-12-31
525 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2023-01-01 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  | 27 | [5 empty] | Приостановка письмо МФР №ФР-11-4672/22 от 21.02.2022 | 2024-01-10 |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-17 |  |  | 2023-03-14 |  |  |  |  | не получен |  | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2026-03-31
526 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-09-01 |  | 2023-03-01 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 |  | 10 | [6 empty] | 2024-03-01 |  |  |  |  | 2023-10-04 | 2023-12-18 |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | не получен |  | 2024-04-01 |  |  |  |  | 2024-12-31
527 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-11-01 |  | 2023-05-01 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 10 | [6 empty] | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2023-10-04 | 2023-12-18 |  |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-10-03 |  |  |  |  | 2024-12-31
528 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  | 2 | [11 empty] | 2023-10-04 | 2023-12-18 |  |  | 2023-11-14
529 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-11-01 | [13 empty] | 2026-10-19 | 2026-12-31 |  |  | 2024-11-14
530 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-11-01 | [13 empty] | 2026-08-17 | 2026-10-29 |  |  | 2024-11-14
531 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-11-01 | [13 empty] | 2026-10-19 | 2026-12-31 |  |  | 2024-11-14
532 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-11-01 | [13 empty] | 2026-05-18 | 2026-07-30 |  |  | 2024-11-14
533 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-11-01 | [13 empty] | 2026-06-17 | 2026-08-31 |  |  | 2024-11-14
534 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-11-01 | [13 empty] | 2026-12-16 | 2027-03-01 |  |  | 2024-11-14
535 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-11-01 | [13 empty] | 2026-01-15 | 2026-03-31 |  |  | 2024-11-14
536 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-03-01 |  | 2026-07-03 |  |  |  | 2026-09-01 | [13 empty] | 2026-12-15 | 2027-02-26 |  |  | 2026-09-13
537 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-11-01 | [13 empty] | 2029-09-03 | 2029-11-15 |  |  | 2027-11-14
538 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-11-01 | [13 empty] | 2029-07-04 | 2029-09-17 |  |  | 2027-11-14
539 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-10-04 |  |  |  | 2027-12-01 | [13 empty] | 2030-08-05 | 2030-10-17 |  |  | 2027-12-13
540 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-09-02 |  |  |  | 2027-11-01 | [13 empty] | 2029-08-03 | 2029-10-17 |  |  | 2027-11-14
541 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-12-01 |  | 2027-08-04 |  |  |  | 2027-10-01 | [13 empty] | 2030-01-01 | 2030-03-15 |  |  | 2027-10-13
542 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-12-01 |  | 2027-08-04 |  |  |  | 2027-10-01 | [13 empty] | 2029-10-04 | 2029-12-18 |  |  | 2027-10-13
543 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-10-04 |  |  |  | 2027-12-01 | [13 empty] | 2029-09-03 | 2029-11-15 |  |  | 2027-12-13
544 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-02-01 |  | 2030-10-03 |  |  |  | 2030-12-01 | [13 empty] | 2032-01-02 | 2032-03-17 |  |  | 2030-12-12
545 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-02-01 |  | 2030-10-03 |  |  |  | 2030-12-01 | [13 empty] | 2032-08-03 | 2032-10-15 |  |  | 2030-12-12
546 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-02-01 |  | 2030-10-03 |  |  |  | 2030-12-01 | [13 empty] | 2032-06-03 | 2032-08-17 |  |  | 2030-12-12
547 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-12-01 |  | 2030-08-02 |  |  |  | 2030-10-01 | [13 empty] | 2032-06-03 | 2032-08-17 |  |  | 2030-10-13
548 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-12-01 |  | 2030-08-02 |  |  |  | 2030-10-01 | [13 empty] | 2032-06-03 | 2032-08-17 |  |  | 2030-10-13
549 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-12-01 |  | 2030-08-02 |  |  |  | 2030-10-01 | [13 empty] | 2032-08-03 | 2032-10-15 |  |  | 2030-10-13
550 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-01-01 |  | 2031-09-04 |  |  |  | 2031-11-01 | [13 empty] | 2034-08-03 | 2034-10-17 |  |  | 2031-11-13
551 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-03-01 |  | 2030-11-04 |  |  |  | 2031-01-01 | [13 empty] | 2032-07-05 | 2032-09-16 |  |  | 2031-01-13
552 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-06-01 |  | 2031-01-31 |  |  |  | 2031-04-01 | [13 empty] | 2033-04-04 | 2033-06-16 |  |  | 2031-04-13
553 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-06-01 |  | 2031-01-31 |  |  |  | 2031-04-01 | [13 empty] | 2031-02-03 | 2031-04-17 |  |  | 2031-04-13
554 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-01-01 |  | 2031-09-04 |  |  |  | 2031-11-01 | [13 empty] | 2032-04-05 | 2032-06-17 |  |  | 2031-11-13
555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-03-01 |  | 2030-11-04 |  |  |  | 2031-01-01 | [13 empty] | 2032-04-05 | 2032-06-17 |  |  | 2031-01-13
556 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-01-01 |  | 2030-09-04 |  |  |  | 2030-11-01 | [13 empty] | 2031-07-04 | 2031-09-17 |  |  | 2030-11-14
557 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-01-01 |  | 2031-05-02 |  |  |  | 2031-07-01 | [13 empty] | 2032-04-05 | 2032-06-17 |  |  | 2031-07-13
558 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-01-01 |  | 2033-09-02 |  |  |  | 2033-11-01 | [13 empty] | 2036-03-03 | 2036-05-15 |  |  | 2033-11-13
559 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2035-01-01 |  | 2035-09-04 |  |  |  | 2035-11-01 | [13 empty] | 2037-09-03 | 2037-11-17 |  |  | 2035-11-13
560 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2035-01-01 |  | 2035-09-04 |  |  |  | 2035-11-01 | [13 empty] | 2037-09-03 | 2037-11-17 |  |  | 2035-11-13
561 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2035-01-01 |  | 2035-09-04 |  |  |  | 2035-11-01 | [13 empty] | 2035-10-04 | 2035-12-18 |  |  | 2035-11-13
562 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-01-01 |  | 2033-09-02 |  |  |  | 2033-11-01 | [13 empty] | 2034-07-04 | 2034-09-15 |  |  | 2033-11-13
563 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-01-01 |  | 2033-09-02 |  |  |  | 2033-11-01 | [13 empty] | 2034-08-03 | 2034-10-17 |  |  | 2033-11-13
564 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-01-01 |  | 2033-09-02 |  |  |  | 2033-11-01 | [13 empty] | 2034-09-04 | 2034-11-16 |  |  | 2033-11-13
565 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-09-01 |  | 2034-05-04 |  |  |  | 2034-07-01 | [13 empty] | 2036-04-03 | 2036-06-17 |  |  | 2034-07-13
566 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-09-01 |  | 2034-05-04 |  |  |  | 2034-07-01 | [13 empty] | 2036-01-02 | 2036-03-17 |  |  | 2034-07-13
567 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-13 |  | 2022-04-14 |  |  | 2022-04-01 | 2022-08-30 | На согл. в ФР |  |  |  | Корректировка квартирографии от 18.10.2021. Отсутствие ТУ на вынос МОЭСК. Корректировка ТЭП ГПЗУ 10% от 20.01.2022. | 2022-06-30 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  |  |  | 2024-10-18 | 2025-01-01 |  |  | 2022-08-14 |  |  |  |  | 2024-12-13
568 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-13 |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-01 | 2022-10-01 |  |  |  |  | ТЭП |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-02-27 |  |  | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2025-04-13
569 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-12-01 |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  |  | Нет ГПЗУ |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-03-30 |  |  | 2022-06-14
570 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-06-01 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-02-01 | [13 empty] | 2026-03-03 | 2026-05-15 |  |  | 2025-02-13
571 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2026-03-03 | 2026-05-15 |  |  | 2025-09-11
572 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-04-01 |  | 2023-10-04 |  |  |  | 2023-12-01 | [13 empty] | 2024-09-16 | 2024-11-28 |  |  | 2023-12-13
573 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2024-10-13
574 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2027-06-03 | 2027-08-17 |  |  | 2025-09-11
575 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2027-05-04 | 2027-07-16 |  |  | 2025-09-11
576 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2026-10-05 | 2026-12-17 |  |  | 2025-09-11
577 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2026-12-02 | 2027-02-15 |  |  | 2025-09-11
578 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-09-01 |  | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-05-01 | [13 empty] | 2028-10-04 | 2028-12-18 |  |  | 2027-05-13
579 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2029-12-03 | 2030-02-14 |  |  | 2028-08-13
580 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2029-09-03 | 2029-11-15 |  |  | 2028-08-13
581 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2030-06-03 | 2030-08-15 |  |  | 2028-08-13
582 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2030-05-06 | 2030-07-18 |  |  | 2028-08-13
583 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2029-12-03 | 2030-02-14 |  |  | 2028-08-13
584 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2030-06-03 | 2030-08-15 |  |  | 2028-08-13
585 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2029-06-04 | 2029-08-16 |  |  | 2028-08-13
586 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2030-01-01 | 2030-03-15 |  |  | 2028-08-13
587 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2030-01-01 | 2030-03-15 |  |  | 2028-08-13
588 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-12-01 |  | 2028-06-02 |  |  |  | 2028-08-01 | [13 empty] | 2030-01-01 | 2030-03-15 |  |  | 2028-08-13
589 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2030-11-04 |  |  |  | 2031-01-01 | [13 empty] | 2030-11-01 | 2031-01-15 |  |  | 2031-01-13
590 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-02 |  |  |  | 2031-03-01 | [13 empty] | 2031-08-04 | 2031-10-16 |  |  | 2031-03-13
591 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-02 |  |  |  | 2031-03-01 | [13 empty] | 2031-09-03 | 2031-11-17 |  |  | 2031-03-13
592 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-02 |  |  |  | 2031-03-01 | [13 empty] | 2033-02-01 | 2033-04-15 |  |  | 2031-03-13
593 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-02 |  |  |  | 2031-03-01 | [13 empty] | 2032-06-03 | 2032-08-17 |  |  | 2031-03-13
594 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-02 |  |  |  | 2031-03-01 | [13 empty] | 2032-05-04 | 2032-07-16 |  |  | 2031-03-13
595 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-02 |  |  |  | 2031-03-01 | [13 empty] | 2033-02-01 | 2033-04-15 |  |  | 2031-03-13
596 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-02 |  |  |  | 2031-03-01 | [13 empty] | 2032-05-04 | 2032-07-16 |  |  | 2031-03-13
597 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-02 |  |  |  | 2031-03-01 | [13 empty] | 2032-11-01 | 2033-01-13 |  |  | 2031-03-13
598 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-02 |  |  |  | 2031-03-01 | [13 empty] | 2032-11-01 | 2033-01-13 |  |  | 2031-03-13
599 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-02 |  |  |  | 2031-03-01 | [13 empty] | 2032-06-03 | 2032-08-17 |  |  | 2031-03-13
600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-02 |  |  |  | 2031-03-01 | [13 empty] | 2032-06-03 | 2032-08-17 |  |  | 2031-03-13
601 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-02 |  |  |  | 2031-03-01 | [13 empty] | 2032-06-03 | 2032-08-17 |  |  | 2031-03-13
602 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2030-11-04 |  |  |  | 2031-01-01 | [13 empty] | 2030-11-01 | 2031-01-15 |  |  | 2031-01-13
603 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2030-11-04 |  |  |  | 2031-01-01 | [13 empty] | 2030-11-01 | 2031-01-15 |  |  | 2031-01-13
604 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-07-01 |  | 2031-01-31 |  |  |  | 2031-04-01 | [13 empty] | 2031-07-04 | 2031-09-17 |  |  | 2031-04-13
605 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-07-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2034-05-04 | 2034-07-18 |  |  | 2034-04-13
606 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-07-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2034-07-04 | 2034-09-15 |  |  | 2034-04-13
607 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2035-05-04 | 2035-07-18 |  |  | 2034-04-13
608 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2035-07-04 | 2035-09-17 |  |  | 2034-04-13
609 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2035-09-03 | 2035-11-15 |  |  | 2034-04-13
610 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2035-06-04 | 2035-08-16 |  |  | 2034-04-13
611 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2035-08-03 | 2035-10-17 |  |  | 2034-04-13
612 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2035-05-04 | 2035-07-18 |  |  | 2034-04-13
613 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2035-06-04 | 2035-08-16 |  |  | 2034-04-13
614 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2035-06-04 | 2035-08-16 |  |  | 2034-04-13
615 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2035-08-03 | 2035-10-17 |  |  | 2034-04-13
616 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2035-06-04 | 2035-08-16 |  |  | 2034-04-13
617 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2034-02-02 |  |  |  | 2034-04-01 | [13 empty] | 2034-12-04 | 2035-02-15 |  |  | 2034-04-13
618 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2033-12-05 |  |  |  | 2034-02-01 | [13 empty] | 2033-12-02 | 2034-02-15 |  |  | 2034-02-13
619 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-08-01 |  | 2033-12-05 |  |  |  | 2034-02-01 | [13 empty] | 2033-12-02 | 2034-02-15 |  |  | 2034-02-13
620 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2036-03-01 |  | 2036-09-04 |  |  |  | 2036-11-01 | [13 empty] | 2038-09-03 | 2038-11-17 |  |  | 2036-11-13
621 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2036-03-01 |  | 2036-07-03 |  |  |  | 2036-09-01 | [13 empty] | 2036-07-04 | 2036-09-17 |  |  | 2036-09-11
622 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2036-03-01 |  | 2036-07-03 |  |  |  | 2036-09-01 | [13 empty] | 2036-07-04 | 2036-09-17 |  |  | 2036-09-11
623 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2036-03-01 |  | 2036-07-03 |  |  |  | 2036-09-01 | [13 empty] | 2036-07-04 | 2036-09-17 |  |  | 2036-09-11
624 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2036-03-01 |  | 2036-07-03 |  |  |  | 2036-09-01 | [13 empty] | 2036-07-04 | 2036-09-17 |  |  | 2036-09-11
625 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2036-03-01 |  | 2036-07-03 |  |  |  | 2036-09-01 | [13 empty] | 2036-07-04 | 2036-09-17 |  |  | 2036-09-11
626 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2036-03-01 |  | 2036-07-03 |  |  |  | 2036-09-01 | [13 empty] | 2036-07-04 | 2036-09-17 |  |  | 2036-09-11
627 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2036-03-01 |  | 2036-07-03 |  |  |  | 2036-09-01 | [13 empty] | 2036-07-04 | 2036-09-17 |  |  | 2036-09-11
628 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2036-03-01 |  | 2036-07-03 |  |  |  | 2036-09-01 | [13 empty] | 2036-07-04 | 2036-09-17 |  |  | 2036-09-11
629 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-08-01 |  | 2022-03-03 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [8 empty] | 2022-05-01 |  |  |  |  | 2023-04-19 | 2023-07-03 |  |  | 2022-05-16 |  |  |  |  | 2022-04-30 | [6 empty] | 2022-07-31
630 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-08-01 |  | 2023-02-02 |  |  |  | 2023-04-01 | [8 empty] | 2024-02-01 |  |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-11-17 |  |  | 2023-04-13 |  |  |  |  | 2025-12-31 | [6 empty] | 2026-08-31
631 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-11-03 |  |  |  | 2023-01-01 | [8 empty] | 2023-11-01 |  |  |  |  | 2024-02-21 | 2024-05-06 |  |  | 2023-01-19 |  |  |  |  | 2024-04-30 | [6 empty] | 2024-12-31
632 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-06-01 | [13 empty] | 2027-03-03 | 2027-05-17 |  |  | 2025-06-15
633 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-06-01 | [13 empty] | 2027-11-01 | 2028-01-13 |  |  | 2025-06-15
634 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-06-01 | [13 empty] | 2027-05-03 | 2027-07-15 |  |  | 2025-06-15
635 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-06-01 | [13 empty] | 2026-05-04 | 2026-07-16 |  |  | 2025-06-15
636 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-06-01 | [13 empty] | 2027-11-01 | 2028-01-13 |  |  | 2025-06-15
637 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-06-01 | [13 empty] | 2027-05-03 | 2027-07-15 |  |  | 2025-06-15
638 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-11-01 |  | 2025-05-02 |  |  |  | 2025-07-01 | [13 empty] | 2025-07-04 | 2025-09-17 |  |  | 2025-07-13
639 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-11-01 |  | 2025-05-02 |  |  |  | 2025-07-01 | [13 empty] | 2025-07-04 | 2025-09-17 |  |  | 2025-07-13
640 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-11-01 |  | 2025-05-02 |  |  |  | 2025-07-01 | [13 empty] | 2025-07-04 | 2025-09-17 |  |  | 2025-07-13
641 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-11-01 |  | 2025-05-02 |  |  |  | 2025-07-01 | [13 empty] | 2025-07-04 | 2025-09-17 |  |  | 2025-07-13
642 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-11-01 |  | 2025-05-02 |  |  |  | 2025-07-01 | [13 empty] | 2025-07-04 | 2025-09-17 |  |  | 2025-07-13
643 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2027-08-03 | 2027-10-15 |  |  | 2025-09-11
644 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2027-06-03 | 2027-08-17 |  |  | 2025-09-11
645 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2028-02-01 | 2028-04-14 |  |  | 2025-09-11
646 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2028-02-01 | 2028-04-14 |  |  | 2025-09-11
647 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2027-08-03 | 2027-10-15 |  |  | 2025-09-11
648 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2028-02-01 | 2028-04-14 |  |  | 2025-09-11
649 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2026-10-05 | 2026-12-17 |  |  | 2025-09-11
650 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2025-09-11
651 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2027-08-03 | 2027-10-15 |  |  | 2025-09-11
652 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-11-01 |  | 2025-05-02 |  |  |  | 2025-07-01 | [13 empty] | 2025-07-04 | 2025-09-17 |  |  | 2025-07-13
653 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-09-01 |  | 2026-03-04 |  |  |  | 2026-05-01 | [13 empty] | 2027-02-01 | 2027-04-15 |  |  | 2026-05-14
654 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-01-09 |  | 2026-07-02 |  |  |  | 2026-08-31 | [13 empty] | 2028-02-01 | 2028-04-14 |  |  | 2026-09-10
655 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-09-01 | [13 empty] | 2026-09-03 | 2026-11-17 |  |  | 2025-09-11
656 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-07-03 |  |  |  | 2026-09-01 | [13 empty] | 2028-08-03 | 2028-10-17 |  |  | 2026-09-13
657 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-07-03 |  |  |  | 2026-09-01 | [13 empty] | 2028-08-03 | 2028-10-17 |  |  | 2026-09-13
658 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2027-09-03 | 2027-11-17 |  |  | 2027-09-13
659 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-02-01 |  | 2026-08-04 |  |  |  | 2026-10-01 | [13 empty] | 2026-10-05 | 2026-12-17 |  |  | 2026-10-13
660 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-02-01 |  | 2026-08-04 |  |  |  | 2026-10-01 | [13 empty] | 2026-10-05 | 2026-12-17 |  |  | 2026-10-13
661 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-09-01 |  | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-05-01 | [13 empty] | 2028-01-03 | 2028-03-16 |  |  | 2027-05-13
662 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-08-04 |  |  |  | 2027-10-01 | [13 empty] | 2028-08-03 | 2028-10-17 |  |  | 2027-10-13
663 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-12-01 |  | 2029-06-04 |  |  |  | 2029-08-01 | [13 empty] | 2030-05-06 | 2030-07-18 |  |  | 2029-08-13
664 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-12-01 |  | 2029-06-04 |  |  |  | 2029-08-01 | [13 empty] | 2031-08-04 | 2031-10-16 |  |  | 2029-08-13
665 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-12-01 |  | 2029-06-04 |  |  |  | 2029-08-01 | [13 empty] | 2031-08-04 | 2031-10-16 |  |  | 2029-08-13
666 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-05-01 |  | 2030-11-04 |  |  |  | 2031-01-01 | [13 empty] | 2031-01-01 | 2031-03-17 |  |  | 2031-01-13
667 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-10-05 |  | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-05-30 | На согл. в ФР |  |  |  | Увеличение ТЭП на 10% от 10.02.2022 | [8 empty] | 2024-04-17 | 2024-07-01 |  |  | 2022-06-14
668 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-05 |  |  |  | 2024-02-01 | [13 empty] | 2026-01-01 | 2026-03-17 |  |  | 2024-02-13
669 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-05 |  |  |  | 2024-02-01 | [13 empty] | 2026-08-03 | 2026-10-15 |  |  | 2024-02-13
670 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-03 |  |  |  | 2024-12-01 | [13 empty] | 2026-10-05 | 2026-12-17 |  |  | 2024-12-12
671 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-04-01 |  | 2024-10-03 |  |  |  | 2024-12-01 | [13 empty] | 2026-10-05 | 2026-12-17 |  |  | 2024-12-12
672 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-12-01 |  | 2022-10-03 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | 2023-01-02 | 2023-03-16 |  |  | 2022-12-13
673 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-07-29 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | [13 empty] | 2022-09-05 | 2022-11-17 |  |  | 2022-09-13
674 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-10-04 |  |  |  | 2023-12-01 | [13 empty] | 2023-12-04 | 2024-02-15 |  |  | 2023-12-13
675 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-04-01 |  | 2026-10-02 |  |  |  | 2026-12-01 | [13 empty] | 2028-10-04 | 2028-12-18 |  |  | 2026-12-13
676 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-11-01 |  | 2027-05-04 |  |  |  | 2027-07-01 | [13 empty] | 2030-10-04 | 2030-12-18 |  |  | 2027-07-13
677 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  |  | 2028-12-01 | [13 empty] | 2031-09-03 | 2031-11-17 |  |  | 2028-12-13
678 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  |  | 2028-12-01 | [13 empty] | 2031-08-04 | 2031-10-16 |  |  | 2028-12-13
679 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  |  | 2028-12-01 | [13 empty] | 2030-09-03 | 2030-11-15 |  |  | 2028-12-13
680 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-04-01 |  | 2028-10-04 |  |  |  | 2028-12-01 | [13 empty] | 2030-12-02 | 2031-02-13 |  |  | 2028-12-13
681 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-10-01 |  | 2027-04-02 |  |  |  | 2027-06-01 | [13 empty] | 2027-12-03 | 2028-02-16 |  |  | 2027-06-13
682 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-10-01 |  | 2027-04-02 |  |  |  | 2027-06-01 | [13 empty] | 2027-12-03 | 2028-02-16 |  |  | 2027-06-13
683 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-10 |  | 2029-07-12 |  |  |  | 2029-09-10 | [13 empty] | 2030-06-03 | 2030-08-15 |  |  | 2029-09-20
684 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-10 |  | 2029-07-12 |  |  |  | 2029-09-10 | [13 empty] | 2030-12-02 | 2031-02-13 |  |  | 2029-09-20
685 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-10 |  | 2029-07-12 |  |  |  | 2029-09-10 | [13 empty] | 2030-10-04 | 2030-12-18 |  |  | 2029-09-20
686 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-10 |  | 2029-07-12 |  |  |  | 2029-09-10 | [13 empty] | 2030-11-01 | 2031-01-15 |  |  | 2029-09-20
687 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-10 |  | 2029-07-12 |  |  |  | 2029-09-10 | [13 empty] | 2031-01-01 | 2031-03-17 |  |  | 2029-09-20
688 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-10 |  | 2029-07-12 |  |  |  | 2029-09-10 | [13 empty] | 2030-12-02 | 2031-02-13 |  |  | 2029-09-20
689 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-10 |  | 2029-07-12 |  |  |  | 2029-09-10 | [13 empty] | 2031-01-01 | 2031-03-17 |  |  | 2029-09-20
690 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-10 |  | 2029-07-12 |  |  |  | 2029-09-10 | [13 empty] | 2031-12-03 | 2032-02-16 |  |  | 2029-09-20
691 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-10-01 |  | 2030-04-04 |  |  |  | 2030-06-01 | [13 empty] | 2031-01-01 | 2031-03-17 |  |  | 2030-06-13
692 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-10-01 |  | 2030-04-04 |  |  |  | 2030-06-01 | [13 empty] | 2030-12-02 | 2031-02-13 |  |  | 2030-06-13
693 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-10-01 |  | 2030-04-04 |  |  |  | 2030-06-01 | [13 empty] | 2031-01-01 | 2031-03-17 |  |  | 2030-06-13
694 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-10-01 |  | 2030-04-04 |  |  |  | 2030-06-01 | [13 empty] | 2030-12-02 | 2031-02-13 |  |  | 2030-06-13
695 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-10-01 |  | 2030-04-04 |  |  |  | 2030-06-01 | [13 empty] | 2032-04-05 | 2032-06-17 |  |  | 2030-06-13
696 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-11-01 |  | 2030-05-02 |  |  |  | 2030-07-01 | [13 empty] | 2030-07-04 | 2030-09-17 |  |  | 2030-07-11
697 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-01-10 |  | 2031-07-14 |  |  |  | 2031-09-10 | [13 empty] | 2033-02-01 | 2033-04-15 |  |  | 2031-09-22
698 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-01-10 |  | 2031-07-14 |  |  |  | 2031-09-10 | [13 empty] | 2033-04-04 | 2033-06-16 |  |  | 2031-09-22
699 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-12-01 |  | 2031-06-04 |  |  |  | 2031-08-01 | [13 empty] | 2033-02-01 | 2033-04-15 |  |  | 2031-08-13
700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-12-01 |  | 2031-06-04 |  |  |  | 2031-08-01 | [13 empty] | 2032-09-03 | 2032-11-17 |  |  | 2031-08-13
701 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-03-01 |  | 2031-09-04 |  |  |  | 2031-11-01 | [13 empty] | 2033-01-03 | 2033-03-17 |  |  | 2031-11-13
702 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-03-01 |  | 2031-09-04 |  |  |  | 2031-11-01 | [13 empty] | 2033-02-01 | 2033-04-15 |  |  | 2031-11-13
703 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-11-01 |  | 2032-05-04 |  |  |  | 2032-07-01 | [13 empty] | 2032-07-05 | 2032-09-16 |  |  | 2032-07-13
704 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-11-01 |  | 2032-05-04 |  |  |  | 2032-07-01 | [13 empty] | 2034-07-04 | 2034-09-15 |  |  | 2032-07-13
705 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-11-01 |  | 2032-05-04 |  |  |  | 2032-07-01 | [13 empty] | 2033-08-03 | 2033-10-17 |  |  | 2032-07-13
706 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-11-01 |  | 2032-05-04 |  |  |  | 2032-07-01 | [13 empty] | 2034-05-04 | 2034-07-18 |  |  | 2032-07-13
707 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-11-01 |  | 2032-05-04 |  |  |  | 2032-07-01 | [13 empty] | 2033-05-04 | 2033-07-18 |  |  | 2032-07-13
708 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2032-08-01 |  | 2033-02-02 |  |  |  | 2033-04-01 | [13 empty] | 2033-04-04 | 2033-06-16 |  |  | 2033-04-13
709 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2034-02-01 |  | 2034-08-03 |  |  |  | 2034-10-01 | [13 empty] | 2034-09-04 | 2034-11-16 |  |  | 2034-10-12
710 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2034-02-01 |  | 2034-08-03 |  |  |  | 2034-10-01 | [13 empty] | 2034-09-04 | 2034-11-16 |  |  | 2034-10-12
711 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2034-02-01 |  | 2034-08-03 |  |  |  | 2034-10-01 | [13 empty] | 2034-09-04 | 2034-11-16 |  |  | 2034-10-12
712 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-11-03 |  |  |  | 2022-12-31 | [7 empty] | ПРИОСТАНОВЛЕН | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-12-05 |  |  | 2023-01-19
713 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-02-28 |  | 2022-11-02 |  |  |  | 2022-12-30 | [7 empty] | ПРИОСТАНОВЛЕН | [5 empty] | 2023-09-04 | 2023-11-16 |  |  | 2023-01-19
714 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-12-01 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-10-01 | [13 empty] | 2026-10-19 | 2026-12-31 |  |  | 2024-10-13
715 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-07-01 |  | 2025-03-04 |  |  |  | 2025-05-01 | [13 empty] | 2027-08-03 | 2027-10-15 |  |  | 2025-05-15
716 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-04-02 |  |  |  | 2027-06-01 | [13 empty] | 2027-07-05 | 2027-09-16 |  |  | 2027-06-13
717 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-12-01 |  | 2025-03-04 |  |  |  | 2025-05-01 | [13 empty] | 2028-06-05 | 2028-08-17 |  |  | 2027-10-13
718 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-01-10 |  | 2028-09-04 |  |  |  | 2028-11-01 | [13 empty] | 2030-10-04 | 2030-12-18 |  |  | 2028-11-13
719 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-01-10 |  | 2028-09-04 |  |  |  | 2028-11-01 | [13 empty] | 2030-10-04 | 2030-12-18 |  |  | 2028-11-13
720 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-03-01 |  | 2029-06-04 |  |  |  | 2029-08-01 | [13 empty] | 2030-09-03 | 2030-11-15 |  |  | 2029-08-13
721 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-01 | [8 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-03-28 |  |  | 2022-07-13
722 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-05-01 |  | 2023-11-02 |  |  |  | 2024-01-01 | [13 empty] | 2024-12-23 | 2025-03-06 |  |  | 2024-01-21
723 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-02-01 |  | 2025-08-04 |  |  |  | 2025-10-01 | [13 empty] | 2027-08-03 | 2027-10-15 |  |  | 2025-10-13
724 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-02-01 |  | 2025-08-04 |  |  |  | 2025-10-01 | [13 empty] | 2027-05-04 | 2027-07-16 |  |  | 2025-10-13
725 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-01-15 |  | 2022-07-15 |  |  |  | 2022-09-15 | [7 empty] | ПРИОСТАНОВЛЕН | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  |  | 2023-08-21 | 2023-11-02 |  |  | 2022-09-27
726 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-03-01 |  | 2028-09-04 |  |  |  | 2028-11-01 | [13 empty] | 2030-10-04 | 2030-12-18 |  |  | 2028-11-13
727 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-03-01 |  | 2028-09-04 |  |  |  | 2028-11-01 | [13 empty] | 2030-03-04 | 2030-05-16 |  |  | 2028-11-13
728 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-03-01 |  | 2028-09-04 |  |  |  | 2028-11-01 | [13 empty] | 2030-01-01 | 2030-03-15 |  |  | 2028-11-13
729 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-07-01 |  | 2029-01-02 |  |  |  | 2029-03-01 | [13 empty] | 2029-06-04 | 2029-08-16 |  |  | 2029-03-14
730 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-11-01 |  | 2031-05-02 |  |  |  | 2031-07-01 | [13 empty] | 2033-04-04 | 2033-06-16 |  |  | 2031-07-13
731 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-05-15 |  | 2031-11-18 |  |  |  | 2032-01-15 | [13 empty] | 2033-01-03 | 2033-03-17 |  |  | 2032-01-27
732 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-05-15 |  | 2031-11-18 |  |  |  | 2032-01-15 | [13 empty] | 2032-08-03 | 2032-10-15 |  |  | 2032-01-27
733 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-05-15 |  | 2031-11-18 |  |  |  | 2032-01-15 | [13 empty] | 2031-12-03 | 2032-02-16 |  |  | 2032-01-27
734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2031-05-15 |  | 2031-11-18 |  |  |  | 2032-01-15 | [13 empty] | 2031-12-03 | 2032-02-16 |  |  | 2032-01-27
735 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-11-01 |  | 2034-05-04 |  |  |  | 2034-07-01 | [13 empty] | 2035-09-03 | 2035-11-15 |  |  | 2034-07-13
736 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-11-01 |  | 2034-05-04 |  |  |  | 2034-07-01 | [13 empty] | 2035-09-03 | 2035-11-15 |  |  | 2034-07-13
737 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-11-01 |  | 2034-05-04 |  |  |  | 2034-07-01 | [13 empty] | 2035-09-03 | 2035-11-15 |  |  | 2034-07-13
738 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-11-01 |  | 2034-05-04 |  |  |  | 2034-07-01 | [13 empty] | 2036-06-03 | 2036-08-15 |  |  | 2034-07-13
739 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-12-01 |  | 2034-06-02 |  |  |  | 2034-08-01 | [13 empty] | 2035-03-05 | 2035-05-17 |  |  | 2034-08-13
740 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2037-01-15 |  | 2037-07-17 |  |  |  | 2037-09-15 | [13 empty] | 2038-11-01 | 2039-01-13 |  |  | 2037-09-27
741 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2037-01-15 |  | 2037-07-17 |  |  |  | 2037-09-15 | [13 empty] | 2039-06-03 | 2039-08-17 |  |  | 2037-09-27
742 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2037-01-15 |  | 2037-07-17 |  |  |  | 2037-09-15 | [13 empty] | 2039-04-04 | 2039-06-16 |  |  | 2037-09-27
743 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2037-01-15 |  | 2037-07-17 |  |  |  | 2037-09-15 | [13 empty] | 2037-08-03 | 2037-10-15 |  |  | 2037-09-27
744 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2037-01-15 |  | 2037-07-17 |  |  |  | 2037-09-15 | [13 empty] | 2037-08-03 | 2037-10-15 |  |  | 2037-09-27
745 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2037-01-15 |  | 2037-07-17 |  |  |  | 2037-09-15 | [13 empty] | 2038-04-05 | 2038-06-17 |  |  | 2037-09-27
746 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2036-01-15 |  | 2036-07-17 |  |  |  | 2036-09-15 | [13 empty] | 2037-07-06 | 2037-09-17 |  |  | 2036-09-25
747 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-12-01 |  | 2023-06-01 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 |  | 16 | [6 empty] | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-10-31 |  |  | 2023-08-14 |  |  |  |  | не получен |  | 2024-12-14 |  |  |  |  | 2025-10-01
748 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-09-03 |  | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  | 14 | [5 empty] | в настоящее время на КУ | 2022-10-03 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-08-05 |  |  | 2022-06-02 |  |  |  |  | не получен |  | 2023-10-03 |  |  |  |  | 2024-06-01
749 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-09-21 |  | 2022-04-29 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  |  | Не выполняется требование квартирографии. Дефицит квартир 247 шт. необходимо решение МФР об увеличении ГНС и корректировки ГПЗУ. |  |  | проектная документация в разработке. В МГЭ не загружена | [5 empty] | 2025-03-17 | 2025-05-29 |  |  | 2022-07-14
750 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-09-21 |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2024-01-01 | [13 empty] | 2026-08-24 | 2026-11-05 |  |  | 2024-01-21
751 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-05-01 |  | 2023-11-02 |  |  |  | 2024-01-01 | [13 empty] | 2024-09-24 | 2024-12-06 |  |  | 2024-01-21
752 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-05-01 |  | 2023-11-02 |  |  |  | 2024-02-01 | [13 empty] | 2024-09-16 | 2024-11-28 |  |  | 2024-02-13
753 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2023-05-01 |  | 2023-12-05 |  |  |  | 2025-12-01 | [13 empty] | 2027-10-04 | 2027-12-16 |  |  | 2025-12-11
754 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-04-01 |  | 2025-10-02 |  |  |  | 2025-12-01 | [13 empty] | 2028-06-05 | 2028-08-17 |  |  | 2025-12-11
755 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-04-01 |  | 2025-10-02 |  |  |  | 2025-12-01 | [13 empty] | 2025-10-06 | 2025-12-18 |  |  | 2025-12-11
756 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-04-01 |  | 2025-10-02 |  |  |  | 2025-12-01 | [13 empty] | 2027-04-05 | 2027-06-17 |  |  | 2025-12-11
757 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-04-01 |  | 2025-10-02 |  |  |  | 2025-12-01 | [13 empty] | 2027-01-01 | 2027-03-17 |  |  | 2025-12-11
758 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2025-04-01 |  | 2025-10-02 |  |  |  | 2028-02-01 | [13 empty] | 2028-06-05 | 2028-08-17 |  |  | 2028-02-13
759 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-07-01 |  | 2027-12-03 |  |  |  | 2028-02-01 | [13 empty] | 2028-06-05 | 2028-08-17 |  |  | 2028-02-13
760 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-07-01 |  | 2027-12-03 |  |  |  | 2028-02-01 | [13 empty] | 2028-06-05 | 2028-08-17 |  |  | 2028-02-13
761 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-07-01 |  | 2027-12-03 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2029-10-04 | 2029-12-18 |  |  | 2027-09-13
762 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2028-07-04 | 2028-09-15 |  |  | 2027-09-13
763 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2027-09-01 | [13 empty] | 2029-01-01 | 2029-03-15 |  |  | 2027-09-13
764 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-01-11 |  | 2027-07-05 |  |  |  | 2028-07-01 | [13 empty] | 2028-05-04 | 2028-07-18 |  |  | 2028-07-13
765 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-11-01 |  | 2028-05-04 |  |  |  | 2028-04-01 | [13 empty] | 2028-02-02 | 2028-04-17 |  |  | 2028-04-13
766 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2027-08-01 |  | 2028-02-03 |  |  |  | 2029-01-01 | [13 empty] | 2028-11-01 | 2029-01-15 |  |  | 2029-01-21
767 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-05-01 |  | 2028-11-02 |  |  |  | 2029-10-01 | [13 empty] | 2030-04-03 | 2030-06-17 |  |  | 2029-10-11
768 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-02-01 |  | 2029-08-02 |  |  |  | 2031-01-01 | [13 empty] | 2030-11-01 | 2031-01-15 |  |  | 2031-01-13
769 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-05-01 |  | 2030-11-04 |  |  |  | 2030-04-01 | [13 empty] | 2030-02-01 | 2030-04-17 |  |  | 2030-04-11
770 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-08-01 |  | 2030-01-31 |  |  |  | 2029-09-01 | [13 empty] | 2031-12-03 | 2032-02-16 |  |  | 2029-09-13
771 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-01 |  | 2029-07-05 |  |  |  | 2029-09-01 | [13 empty] | 2030-05-06 | 2030-07-18 |  |  | 2029-09-13
772 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-01 |  | 2029-07-05 |  |  |  | 2029-09-01 | [13 empty] | 2029-07-04 | 2029-09-17 |  |  | 2029-09-13
773 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-01-01 |  | 2029-07-05 |  |  |  | 2030-12-01 | [13 empty] | 2033-04-04 | 2033-06-16 |  |  | 2030-12-12
774 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-04-01 |  | 2030-10-03 |  |  |  | 2030-12-01 | [13 empty] | 2031-10-06 | 2031-12-18 |  |  | 2030-12-12
775 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2030-04-01 |  | 2030-10-03 |  |  |  | 2034-07-01 | [13 empty] | 2035-10-04 | 2035-12-18 |  |  | 2034-07-13
776 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2033-11-01 |  | 2034-05-04 |  |  |  | 2034-07-01 | [13 empty] | 2034-05-04 | 2034-07-18 |  |  | 2034-07-13
777 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-10-05 |  | 2022-05-23 |  |  |  | 2022-08-05 |  |  |  | 2 | увеличение ТЭПов тот МФР | 2022-06-05 |  | 27.01.2022 направлен запрос в МФР о переносе срока захода в МГЭ на 05.06.2022 по причине увеличения ТЭПов | 2023-04-05 | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-12-04 | 2024-02-15 |  |  | 2022-08-31 |  |  |  |  | не получен |  | 2024-01-19 |  |  |  |  | 2024-09-19
778 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-10-21 |  | 2022-09-30 |  |  |  | 2022-09-02 | На подпис. в ФР |  |  | 2 | увеличение ТЭПов тот МФР | 2022-06-21 |  | 28.01.2022 направлен запрос в МФР о переносе срока захода в МГЭ на 21.06.2022 по причине увеличения ТЭПов | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  |  |  | 2024-11-19 | 2025-01-31 |  |  | 2022-07-03 |  |  |  |  | не получен |  | 2025-03-18 |  |  |  |  | 2025-11-18
779 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-12-01 |  | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | 2023-07-31 |  | 20 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-02-27 |  |  | 2023-08-13 |  |  |  |  | не получен |  | 2025-04-13 |  |  |  |  | 2025-11-30
780 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-12-02 |  | 2022-10-30 |  |  |  | 2022-09-01 | [8 empty] | 2022-09-02 |  |  |  |  | 2023-12-18 | 2024-02-29 |  |  | 2021-12-04
781 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! | [5 empty] | 2022-05-03 |  |  |  | 2022-11-30 | [7 empty] | ПИР осуществляет Москапстрой | [5 empty] | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  |  | 29.12.1899
782 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-12-16 |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-09-01 | [13 empty] | 2022-09-01 | 2022-11-01 |  |  | 29.12.1899
783 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-12-16 |  | 02.11.1899 |  |  |  | 2021-12-30 | [17 empty] | 2022-02-14
784 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-05-19 |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-12-30 | [17 empty] | 2022-02-14
785 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-09-02 |  |  |  | 2022-11-01 |  | 22 | [11 empty] | 2024-08-19 | 2024-10-31 |  |  | 2022-11-14
786 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  | 35 | [11 empty] | 2025-09-17 | 2025-12-01 |  |  | 2022-11-14
787 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-09-02 |  |  |  | 2022-11-01 | [7 empty] | Приостановка работ в соотв. с письми ¹ ÔÐ-11-4672/22 îò 21.02.2022 | [5 empty] | 2024-03-18 | 2024-05-30 |  |  | 2022-11-14
788 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-02-01 |  | 2026-07-30 |  |  |  | 2026-10-01 | [13 empty] | 2028-04-03 | 2028-06-15 |  |  | 2026-10-13
789 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-02-01 |  | 2026-08-04 |  |  |  | 2026-09-20 | [13 empty] | 2028-03-03 | 2028-05-17 |  |  | 2026-10-01
790 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-01-20 |  | 2026-07-23 |  |  |  | 2026-09-20 | [13 empty] | 2029-01-01 | 2029-03-15 |  |  | 2026-10-01
791 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-01-20 |  | 2026-07-23 |  |  |  | 2026-09-20 | [13 empty] | 2028-12-04 | 2029-02-15 |  |  | 2026-10-01
792 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-01-20 |  | 2026-07-23 |  |  |  | 2026-09-20 | [13 empty] | 2028-02-02 | 2028-04-17 |  |  | 2026-10-01
793 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-01-20 |  | 2026-07-23 |  |  |  | 2026-09-20 | [13 empty] | 2029-03-05 | 2029-05-17 |  |  | 2026-10-01
794 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-01-20 |  | 2026-07-23 |  |  |  | 2025-08-01 | [13 empty] | 2027-07-05 | 2027-09-16 |  |  | 2025-08-13
795 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2024-12-01 |  | 2025-06-04 |  |  |  | 2027-08-01 | [13 empty] | 2028-11-01 | 2029-01-15 |  |  | 2027-08-12
796 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2026-12-01 |  | 2027-06-03 |  |  |  | 2029-07-01 | [13 empty] | 2030-05-06 | 2030-07-18 |  |  | 2029-07-12
797 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-11-01 |  | 2029-05-03 |  |  |  | 2030-04-01 | [13 empty] | 2032-07-05 | 2032-09-16 |  |  | 2030-04-11
798 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-08-01 |  | 2030-01-31 |  |  |  | 2030-04-01 | [13 empty] | 2032-07-05 | 2032-09-16 |  |  | 2030-04-11
799 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-08-01 |  | 2030-01-31 |  |  |  | 2030-06-01 | [13 empty] | 2032-01-02 | 2032-03-17 |  |  | 2030-06-13
800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-10-01 |  | 2030-04-04 |  |  |  | 2030-06-01 | [13 empty] | 2032-02-02 | 2032-04-15 |  |  | 2030-06-13
801 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-10-01 |  | 2030-04-04 |  |  |  | 2030-04-01 | [13 empty] | 2032-04-05 | 2032-06-17 |  |  | 2030-04-11
802 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-07-01 |  | 2030-01-31 |  |  |  | 2030-04-01 | [13 empty] | 2032-04-05 | 2032-06-17 |  |  | 2030-04-11
803 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-07-01 |  | 2030-01-31 |  |  |  | 2030-04-01 | [13 empty] | 2032-04-05 | 2032-06-17 |  |  | 2030-04-11
804 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-07-01 |  | 2030-01-31 |  |  |  | 2028-10-01 | [13 empty] | 2030-03-04 | 2030-05-16 |  |  | 2028-10-12
805 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-02-01 |  | 2028-08-03 |  |  |  | 2029-06-01 | [13 empty] | 2029-05-04 | 2029-07-18 |  |  | 2029-06-14
806 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2028-10-01 |  | 2029-04-04 |  |  |  | 2030-06-01 | [13 empty] | 2031-04-03 | 2031-06-17 |  |  | 2030-06-13
807 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-10-01 |  | 2030-04-04 |  |  |  | 2030-04-01 | [13 empty] | 2031-02-03 | 2031-04-17 |  |  | 2030-04-11
808 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-08-01 |  | 2030-01-31 |  |  |  | 2030-06-01 | [13 empty] | 2031-04-03 | 2031-06-17 |  |  | 2030-06-13
809 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! |  |  |  | 2029-10-01 |  | 2030-04-04
810 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF!
811 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF!
812 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF!
813 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF!
814 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF!
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
Formulas:
Договор/ДС (подписано) = DATE(YEAR([Получение РНС]),MONTH([Получение РНС])+24,DAY([Получение РНС]))
Note on AE4: Указать причину продления и указать (геологические изыскания, получение новой квартирографии, изменение ГНС....)
Note on AF4: Срок продления с гиперссылкой на папку с письмами запросами
Note on AG4: Указать срок и гиперссылку на папку с письмом- ответом МФР
Note on S6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"
Note on U6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"
Note on W6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"
Note on X6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"
Note on AR6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"
Note on AT6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"
Note on AV6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"
Note on AW6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"
Note on AY6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"
Note on BA6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"
Note on BC6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"
Note on BD6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"
Note on BF6: Информация из таблицы: "Добавление вех в АвтоБОП (ДИТ)"

## Повестка (hidden)
№ | № | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | РТУ | Адрес объекта строительства | ПД/РД | ОРП, м2 | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | Ориентировочная стоимость СМР | Тип фасада
Список 1
1 | 83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 3 793 287 140 | #REF!
2 | 514 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 003 838 699,04 | #REF!
3 | 515 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 587 553 394,68 | #REF!
4 | 516 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 225 673 716,43 | #REF!
5 | 517 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 157 106 166,05 | #REF!
6 | 107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7 520 453 901,40 | #REF!
7 | 749 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11361491669 | #REF!
8 | 91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 252 959 558,4 | #REF!
9 | 92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 877 188 518,0 | #REF!
10 | 93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 874 603 124,0 | #REF!
11 | 94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 257 438 021,2 | #REF!
12 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 364 392 905,2 | #REF!
13 | 96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 793 316 771,2 | #REF!
14 | 97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8 609 874 098,4 | #REF!
15 | 785 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 335 987 292,0 | #REF!
16 | 786 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9 907 763 831,9 | #REF!
Список 2
1 | 173 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3782591688 | #REF! | с НДС
2 | 174 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3631980283 | Вент-Фасад | с НДС
3 | 259 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2627206447.014 | #REF! | с НДС
4 | 260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1796528813.463 | #REF! | с НДС
5 | 262 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2976929911.629 | #REF! | с НДС
6 | 419 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3032781510.987 | #REF! | с НДС
7 | 420 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1388011934.583 | #REF! | с НДС
8 | 421 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1011718432.791 | #REF! | с НДС
9 | 422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2353737323.106 | #REF! | с НДС
10 | 423 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2215417944.852 | #REF! | с НДС
11 | 567 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2834452078.731 | #REF! | с НДС
12 | 568 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3905009365.068 | #REF! | с НДС
13 | 141 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1657919530.08 | #REF!
Список 3
1 | 77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2022-12-15 | #REF! | 1 718 135 033 | #REF!
2 | 115 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 221 795 687 | #REF!
3 | 116 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 219 636 337 | #REF!
4 | 384 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2932431708 | #REF!
5 | 385 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1327419394 | #REF!
6 | 396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2828770912.21 | #REF! | с ндс
7 | 712 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4353319975.6998 | #REF!
8 | 778 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 045 332 555,32 | #REF!
9 | 814 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 581 340 907,55 | #REF!
10 | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1268958382 | #REF!
11 | 86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4163551144 | #REF!
12 | 74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 046 954 552,23 | #REF!
13 | 87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2677572027.19 | #REF!
14 | 667 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4877966480.0601 | #REF!
15 | 780 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 228 963 44595 | #REF!
16 | 342 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1853978200.82 | #REF!
17 | 343 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3586477409.82 | #REF!
18 | 344 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3996777266.51 | #REF!
19 | 346 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1378316956.59 | #REF!
20 | 458 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 772083543.7 | #REF!
21 | 459 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1104072769 | #REF!
22 | 461 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2171644303 | #REF!
23 | 462 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5079301001 | #REF!
[11 empty] | #REF! |  |  |  |  | ОРП (м2) | bar: Этап; Округ
Этап: Дома; Округ: РТУ Север |  | Определен
Округ: РТУ Восток |  | Предварительно - да
Округ: РТУ ЮГ |  | В процессе обсуждения
Округ: Собственные силы |  | Не определен
МРОТ

## Общий список входа 2022 (hidden)
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022
№ | № | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | РТУ | Адрес объекта строительства | Адрес объекта строительства (поиск) | ПД/РД | ОРП, м2 | Тип фасада | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | Статус | Посадка согл. | АПР 1-й этап согл. | Фасад с МКА (пред АГР) | 3D вид застройки
1 | 50 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва, район Бескудниковский, Дмитровское ш., 89 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2020-01-17 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
2 | 65 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва район Люблино, Верхние Поля, вл.19 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2020-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
3 | 66 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва район Хорошево-Мневники, Демьяна Бедного, вл.22, к.3 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2020-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
4 | 68 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | В | #REF! | г. Москва район Измайлово, Измайловский б-р, 71/25 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2020-10-13 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
5 | 72 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва район Люблино, Люблинская, 111/3 | Собственные силы | #REF! | #REF! | 2020-11-06 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
6 | 74 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва район Люблино, Люблинская, 113, к.3 | Стандартпроект | #REF! | #REF! | 2020-11-10 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1 | 77 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | В | #REF! | г. Москва район Северное Измайлово, 7-я Парковая, вл.19-21 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
7 | 80 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва район Царицыно, Ереванская, вл.4 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2 | 83 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | В | #REF! | г. Москва, район Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл, 4/4 | АПЕКС | #REF! | #REF! | 2021-04-13 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
8 | 85 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва, район Рязанский, улица Михайлова, з/у 15, (корпуса 1, 2) | Бюро-22 | #REF! | #REF! | 2021-05-26 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
9 | 86 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва, район Рязанский, Зарайская улица, з/у 46/1 | Бюро-22 | #REF! | #REF! | 2021-05-26 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
10 | 87 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | В | #REF! | г. Москва, район Перово, Плеханова, владение 24А | Стандартпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-06 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | 88 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | - | #REF! | г. Москва, район Ростокино, Проспект Мира, вл. 135А | Собственные силы | #REF! | #REF! | 2021-08-10 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
3 | 91 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 1.1) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
4 | 92 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 1.2) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
5 | 93 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 1.5) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
6 | 94 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.1) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
7 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.2) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
8 | 96 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.4) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
9 | 97 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.5) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
12 | 107 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва, район Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А | АПЕКС | #REF! | #REF! | 2021-07-30 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | 115 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80, 15-Парковая 46Б, (Дом, Зона 5.3 (к.12)) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
10 | 116 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80, 15-Парковая 42Б, (Дом, Зона 10.4 (к.17)) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | Вент-Фасад | 2021-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | 141 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 26-31, Зона 6.1) 1 этап | А495 | #REF! | #REF! | 2021-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | 173 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50, 11-я Парковая улица, земельный участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 55) (зона 72.2) (к.38) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
15 | 174 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50, 11-я Парковая улица, земельный участок 53 (11-я Парковая ул., вл. 53) (зона 72.3) (к.39) | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
12 | 175 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 72.1, к.31) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | 246 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 7.5) 1 этап | АПЕКС | #REF! | #REF! | 2022-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | 259 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, Волгоградский 161 к 2, 163 и нежилое здание Волгоградский 163 к.3, (Дом, зона 15.4) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-06-30 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | 260 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, Юных Ленинцев 97 к.4, Юных Ленинцев 101 к.3, (Дом, зона 12.3) | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | 261 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, Волгоградский п-т 130 к.3, (Дом, зона 14.10) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | 262 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, Академика Скрябина 40 к.1, (Дом, зона 13.1) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | 263 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, в т.ч. снос Волгоградский пр-т, д. 163, корп. 2) (1 этап) | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | 342 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Керченская ул., уч. 28, (Дом, зона 12.3) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | 343 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Херсонская ул., уч. 16, 1 этап, (Дом, зона 1.3) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | 344 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, ул. Херсонская 10/1, (Дом, зона 1.7) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | Вент-Фасад | 2021-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | 345 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.5) 1 этап | ГАФА | #REF! | #REF! | 2022-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | 346 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Херсонская ул., 14, (Дом, зона 1.4) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | 384 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.2) 2 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | 385 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.3) 2 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | 396 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 28/3 (зона 3.3) | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | 419 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, Юных Ленинцев вл.40/3), (зона 2.4) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-30 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
25 | 420 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, Юных Ленинцев вл.44/3), (зона 2.5) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-30 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
26 | 421 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 11/3), (зона 4.3) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | 422 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 9/5/2), (зона 4.1) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
28 | 423 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 9/5/1), (зона 4.2) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | 458 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, микрорайоны А, Б, Г, Е, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 52/1 (Юго-Восточный административный округ), (Дом, зона 1.1) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
29 | 459 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, микрорайоны А, Б, Г, Е, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 111/2/1 (Люблинская ул., вл. 111, стр. 2), (Юго-Восточный административный округ), (Дом, зона 2.1) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
30 | 460 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е, пр-т 40-лет Октября з/у 18/13, (Дом, зона 7.1) 1 этап | Дельта "А" | #REF! | #REF! | 2022-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
31 | 461 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, микрорайоны А, Б, Г, Е, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6А/6, (Дом, зона 12.3) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
20 | 462 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, микрорайоны А, Б, Г, Е, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Совхозная, земельный участок 55/2 (Юго-Восточный административный округ), (Дом, зона 21.1) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
32 | 514 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5, (зона 3.1) | Генпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
33 | 515 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4, (зона 5.1)) | Генпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
34 | 516 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9, (зона 6.1) | Генпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
35 | 517 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9, (зона 6.2) | Генпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | 567 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, ул. Жигулевская, з.у. 12/6; з.у. 12/6/1) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
22 | 568 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 ул. Шумилова д.26, (Дом, зона 2.11) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
23 | 667 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А, ул. Онежская д.33, (Дом, зона 16.6) 1 этап | Стандартпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-31 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
36 | 712 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Нагатино-Садовники, микрорайон 1А (в т.ч. ул. Нагатинская, вл. 1) (Дом, Нагатинская ул., вл. 1) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | 721 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, ул. Бочкова, влд. 11А) 1 этап | Гипроздрав | #REF! | #REF! | 2021-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
25 | 749 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | В | #REF! | г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 | АПЕКС | #REF! | #REF! | 2021-09-21 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
26 | 777 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Люблинская улица, вл. 121/1 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-10-05 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
37 | 778 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва, район Рязанский, 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-10-21 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
38 | 780 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Ставропольская, вл. 4, корп. 2 | Стандартпроект | #REF! | Навесная панель | 2021-12-02 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
39 | 781 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Южное Тушино, ул. Лодочная, влд. 11, (Дострой) | Москапстрой | #REF! | #REF! | 2021-12-16 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
40 | 782 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Зюзино, ул. Одесская, влд. 10, (Дострой) | Москапстрой | #REF! | #REF! | 2021-12-16 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
27 | 785 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5, ул. Черского д.21б, (Дом, мкр. 4-5, зона 2.1) | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
28 | 786 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, Алтуфьевское ш., влд. 51-53 (к.1, к.2, к.3) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
29 | 810 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва, район Котловка, Нагорная ул., влд. 5А, (Дострой) | ПСК Созидатель | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
41 | 811 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва район Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, влд. 6/3/1, (Дострой) | ГВСУ | #REF! | Вент фасад | 2022-03-21 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
42 | 814 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва, район Южное Тушино, проезд Досфлота, вл. 2 | ПИК-Проект | #REF! | Навесная панель | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | #REF! | ОРП (м2) | bar: Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Этап; Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Округ
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Этап: Дома; Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Округ: РТУ Север |  | В МГЭ | Определен
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Округ: РТУ Восток |  | Приостановка | Предварительно - да
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Округ: РТУ ЮГ |  | Объекты достроя | В процессе обсуждения
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Округ: Собственные силы |  |  | Не определен
МРОТ

## Список 1 (выход до 01.11.2022) (hidden)
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ до 01.11.2022
№ | № | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | РТУ | Адрес объекта строительства | Адрес объекта строительства (поиск) | ПД/РД | ОРП, м2 | Тип фасада | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | Статус | Посадка согл. | АПР 1-й этап согл. | Фасад с МКА (пред АГР) | 3D вид застройки
1 | 50 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва, район Бескудниковский, Дмитровское ш., 89 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2020-01-17 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
2 | 65 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва район Люблино, Верхние Поля, вл.19 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2020-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
3 | 66 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва район Хорошево-Мневники, Демьяна Бедного, вл.22, к.3 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2020-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
4 | 68 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | В | #REF! | г. Москва район Измайлово, Измайловский б-р, 71/25 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2020-10-13 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
5 | 72 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва район Люблино, Люблинская, 111/3 | Собственные силы | #REF! | #REF! | 2020-11-06 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
6 | 74 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва район Люблино, Люблинская, 113, к.3 | Стандартпроект | #REF! | #REF! | 2020-11-10 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
7 | 80 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва район Царицыно, Ереванская, вл.4 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
8 | 85 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва, район Рязанский, улица Михайлова, з/у 15, (корпуса 1, 2) | Бюро-22 | #REF! | #REF! | 2021-05-26 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
9 | 86 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва, район Рязанский, Зарайская улица, з/у 46/1 | Бюро-22 | #REF! | #REF! | 2021-05-26 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
10 | 87 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | В | #REF! | г. Москва, район Перово, Плеханова, владение 24А | Стандартпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-06 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | 88 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | - | #REF! | г. Москва, район Ростокино, Проспект Мира, вл. 135А | Собственные силы | #REF! | #REF! | 2021-08-10 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | 107 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва, район Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А | АПЕКС | #REF! | #REF! | 2021-07-30 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | 115 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80, 15-Парковая 46Б, (Дом, Зона 5.3 (к.12)) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | 173 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50, 11-я Парковая улица, земельный участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 55) (зона 72.2) (к.38) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
15 | 174 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50, 11-я Парковая улица, земельный участок 53 (11-я Парковая ул., вл. 53) (зона 72.3) (к.39) | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
16 | 259 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, Волгоградский 161 к 2, 163 и нежилое здание Волгоградский 163 к.3, (Дом, зона 15.4) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-06-30 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | 260 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, Юных Ленинцев 97 к.4, Юных Ленинцев 101 к.3, (Дом, зона 12.3) | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | 262 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, Академика Скрябина 40 к.1, (Дом, зона 13.1) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | 458 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, микрорайоны А, Б, Г, Е, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 52/1 (Юго-Восточный административный округ), (Дом, зона 1.1) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
20 | 462 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, микрорайоны А, Б, Г, Е, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Совхозная, земельный участок 55/2 (Юго-Восточный административный округ), (Дом, зона 21.1) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
21 | 567 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, ул. Жигулевская, з.у. 12/6; з.у. 12/6/1) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
22 | 568 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 ул. Шумилова д.26, (Дом, зона 2.11) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
23 | 667 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А, ул. Онежская д.33, (Дом, зона 16.6) 1 этап | Стандартпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-31 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
24 | 721 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, ул. Бочкова, влд. 11А) 1 этап | Гипроздрав | #REF! | #REF! | 2021-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
25 | 749 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | В | #REF! | г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 | АПЕКС | #REF! | #REF! | 2021-09-21 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
26 | 777 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Люблинская улица, вл. 121/1 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-10-05 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
27 | 785 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5, ул. Черского д.21б, (Дом, мкр. 4-5, зона 2.1) | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
28 | 786 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, Алтуфьевское ш., влд. 51-53 (к.1, к.2, к.3) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
29 | 810 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва, район Котловка, Нагорная ул., влд. 5А, (Дострой) | ПСК Созидатель | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
[12 empty] | #REF! | ОРП (м2) | bar: Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ до 01.11.2022 Этап; Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ до 01.11.2022 Округ
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ до 01.11.2022 Этап: Дома; Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ до 01.11.2022 Округ: РТУ Север |  | В МГЭ | Определен
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ до 01.11.2022 Округ: РТУ Восток |  | Приостановка | Предварительно - да
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ до 01.11.2022 Округ: РТУ ЮГ |  | Объекты достроя | В процессе обсуждения
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ до 01.11.2022 Округ: Собственные силы |  |  | Не определен
МРОТ

## Список 2 (выход после 01.11.202 (hidden)
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022
№ | № | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | РТУ | Адрес объекта строительства | Адрес объекта строительства (поиск) | ПД/РД | ОРП, м2 | Тип фасада | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | Статус | Посадка согл. | АПР 1-й этап согл. | Фасад с МКА (пред АГР) | 3D вид застройки
1 | 77 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | В | #REF! | г. Москва район Северное Измайлово, 7-я Парковая, вл.19-21 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
2 | 83 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | В | #REF! | г. Москва, район Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл, 4/4 | АПЕКС | #REF! | #REF! | 2021-04-13 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
3 | 91 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 1.1) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
4 | 92 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 1.2) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
5 | 93 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 1.5) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
6 | 94 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.1) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
7 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.2) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
8 | 96 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.4) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
9 | 97 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дом, зона 3.5) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
10 | 116 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80, 15-Парковая 42Б, (Дом, Зона 10.4 (к.17)) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | Вент-Фасад | 2021-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | 141 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 26-31, Зона 6.1) 1 этап | А495 | #REF! | #REF! | 2021-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | 175 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 72.1, к.31) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | 246 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 7.5) 1 этап | АПЕКС | #REF! | #REF! | 2022-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | 261 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, Волгоградский п-т 130 к.3, (Дом, зона 14.10) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | 263 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, в т.ч. снос Волгоградский пр-т, д. 163, корп. 2) (1 этап) | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | 342 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Керченская ул., уч. 28, (Дом, зона 12.3) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | 343 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Херсонская ул., уч. 16, 1 этап, (Дом, зона 1.3) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | 344 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, ул. Херсонская 10/1, (Дом, зона 1.7) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | Вент-Фасад | 2021-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | 345 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.5) 1 этап | ГАФА | #REF! | #REF! | 2022-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | 346 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | С | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42, Херсонская ул., 14, (Дом, зона 1.4) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | 384 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.2) 2 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | 385 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.3) 2 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | 396 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 28/3 (зона 3.3) | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | 419 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, Юных Ленинцев вл.40/3), (зона 2.4) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-30 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
25 | 420 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, Юных Ленинцев вл.44/3), (зона 2.5) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-30 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
26 | 421 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 11/3), (зона 4.3) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | 422 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 9/5/2), (зона 4.1) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
28 | 423 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 9/5/1), (зона 4.2) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
29 | 459 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, микрорайоны А, Б, Г, Е, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Люблинская, земельный участок 111/2/1 (Люблинская ул., вл. 111, стр. 2), (Юго-Восточный административный округ), (Дом, зона 2.1) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
30 | 460 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е, пр-т 40-лет Октября з/у 18/13, (Дом, зона 7.1) 1 этап | Дельта "А" | #REF! | #REF! | 2022-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
31 | 461 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | Ю | #REF! | г. Москва, микрорайоны А, Б, Г, Е, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6А/6, (Дом, зона 12.3) 1 этап | ПиК(ссс) | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
32 | 514 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5, (зона 3.1) | Генпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
33 | 515 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4, (зона 5.1)) | Генпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
34 | 516 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9, (зона 6.1) | Генпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
35 | 517 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | В | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9, (зона 6.2) | Генпроект | #REF! | #REF! | 2021-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
36 | 712 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Нагатино-Садовники, микрорайон 1А (в т.ч. ул. Нагатинская, вл. 1) (Дом, Нагатинская ул., вл. 1) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
37 | 778 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва, район Рязанский, 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2021-10-21 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
38 | 780 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | Ю | #REF! | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Ставропольская, вл. 4, корп. 2 | Стандартпроект | #REF! | Навесная панель | 2021-12-02 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
39 | 781 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Южное Тушино, ул. Лодочная, влд. 11, (Дострой) | Москапстрой | #REF! | #REF! | 2021-12-16 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
40 | 782 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | МРОТ | #REF! | г. Москва, район Зюзино, ул. Одесская, влд. 10, (Дострой) | Москапстрой | #REF! | #REF! | 2021-12-16 | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
41 | 811 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва район Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, влд. 6/3/1, (Дострой) | ГВСУ | #REF! | Вент фасад | 2022-03-21 | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
42 | 814 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | С | #REF! | г. Москва, район Южное Тушино, проезд Досфлота, вл. 2 | ПИК-Проект | #REF! | Навесная панель | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | #REF! | ОРП (м2) | bar: Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Этап; Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Округ
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Этап: Дома; Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Округ: РТУ Север |  | В МГЭ | Определен
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Округ: РТУ Восток |  | Приостановка | Предварительно - да
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Округ: РТУ ЮГ |  | Объекты достроя | В процессе обсуждения
Список объектов с плановой датой выхода из МГЭ после 01.11.2022 Округ: Собственные силы |  |  | Не определен
МРОТ

## Начало ПИР 2022-2026 (hidden)
Начало ПИР 2022 (22.03.2022)
№ | № | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | Адрес объекта строительства по договору-1 | Адрес объекта строительства | Адрес объекта строительства (поиск) | ПД/РД | ОРП, м2 | Договор СМР/УК | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | МГЭ ЗОС (Вход) | РВЭ | КС-11
1 | 80 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | г. Москва район Царицыно, Ереванская, вл.4 | #REF! | г. Москва район Царицыно, Ереванская, вл.4 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 81 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | г. Москва район Царицыно, Ереванская, вл.6/2 | #REF! | г. Москва район Царицыно, Ереванская, вл.6/2 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 421 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 4.3) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 11/3), (зона 4.3) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 422 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 4.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 9/5/2), (зона 4.1) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 423 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 4.2) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 9/5/1), (зона 4.2) 1 этап | Олимпроект | #REF! | #REF! | 2022-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 725 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (ДОО на 175 мест, мкр. 14 р-н Останкинский, зона 13.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (ДОО на 175 мест, мкр. 14 р-н Останкинский, зона 13.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2022-01-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 810 | 10 этап | Котловка | ЮЗАО |  | Д | Т | г. Москва, район Котловка, Нагорная ул., влд. 5А | г. Москва, район Котловка, Нагорная ул., влд. 5А | г. Москва, район Котловка, Нагорная ул., влд. 5А, (Дострой) | Собственные силы | 9984.2 | 2022-02-25 | 2022-03-21 | - | 2022-04-01 | 2023-12-27 | 2024-03-27 | 2024-08-27
8 | 357 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дорога, Строительство «Проектируемого проезда №4», от ул. Каховка до ул. Херсонская) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дорога, Строительство «Проектируемого проезда №4», от ул. Каховка до ул. Херсонская) 3 этап | СТ Центр | #REF! | #REF! | 2022-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 396 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Дом, зона 3.3) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Дом, зона 3.3) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 673 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Снос, Кронштадтский б-р, д. 49; Кронштадтский б-р, д. 51) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А, Снос, Кронштадтский б-р, д. 49, 51 | Константа | #REF! | #REF! | 2022-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 785 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 4-5, зона 2.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5, ул. Черского д.21б, (Дом, мкр. 4-5, зона 2.1) | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 786 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, Алтуфьевское ш., влд. 51-53 (к.1, к.2, к.3) 1 этап | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, Алтуфьевское ш., влд. 51-53 (к.1, к.2, к.3) 1 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 787 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Спортивно-досуговый центр, мкр. 1-2, зона 16.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Спортивно-досуговый центр, мкр. 1-2, зона 16.1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2022-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 179.1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, района Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, д. 29, к. 1 | г. Москва, района Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, д. 29, к. 1 | г. Москва, района Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, д. 29, к. 1 | Не определен | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 246 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 7.5) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 7.5) 1 этап | Собственные силы | #REF! | #REF! | 2022-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 524 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 (ДОО на 300 мест, зона 9.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 (ДОО на 300 мест, зона 9.1) 2 этап | ППФ-ПР | #REF! | #REF! | 2022-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 345 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.5) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.5) 1 этап | Собственные силы | #REF! | #REF! | 2022-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 631 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Школа на 275 мест, зона 22.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2, ул. Байкальская д.16, к.3, (Школа на 275 мест, зона 22.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2022-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 102 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дорога, боковой проезд Северо-Восточной хорды, от проектируемого проезда № 1913 до Амурской улицы, уч. 9) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дорога, боковой проезд Северо-Восточной хорды, от проектируемого проезда № 1913 до Амурской улицы, уч. 9) 2 этап | ПСФ Монолит | #REF! | #REF! | 2022-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 103 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дорога, проектируемый проезд № 1913 на уч. от Северо-Восточной хорды до Тагильской ул., уч. 9) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (Дорога, проектируемый проезд № 1913 на уч. от Северо-Восточной хорды до Тагильской ул., уч. 9) 2 этап | ПСФ Монолит | #REF! | #REF! | 2022-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | 182 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дорога, 9-я Парковая улица, вл.68, корпус 5 до 11-й Парковой улицы) 1 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дорога, 9-я Парковая улица, вл.68, корпус 5 до 11-й Парковой улицы) 1 этап | СТ Центр | #REF! | #REF! | 2022-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 384 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.2) 2 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 385 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.3) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 3.3) 2 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | 386 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (ФОК, зона 5.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (ФОК, зона 5.1) 2 этап | ППФ-ПР | #REF! | #REF! | 2022-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 387 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (ДОО на 300 мест, зона 6.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (ДОО на 300 мест, зона 6.1) 2 этап | ППФ-ПР | #REF! | #REF! | 2022-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | 672 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Снос, ул. Онежская, д. 43/70; ул. Флотская, д. 68) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Снос, ул. Онежская, д. 43/70; ул. Флотская, д. 68) 2 этап | Константа | #REF! | #REF! | 2022-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 460 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 7.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е, пр-т 40-лет Октября з/у 18/13, (Дом, зона 7.1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2022-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | 525 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 (ФОК, зона 15.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 (ФОК, зона 15.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2022-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | 181 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дорога, от 5-й Парковой улицы до 7-й Парковой) 1 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дорога, от 5-й Парковой улицы до 7-й Парковой) 1 этап | СТ Центр | #REF! | #REF! | 2022-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | 467 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Снос, ул. Люблинская, д.113, корп.3) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Снос, ул. Люблинская, д.113, корп.3) 1 этап | Константа | #REF! | #REF! | 2022-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 630 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 10.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2, ул. Байкальская д.14,к.1- д.16, (Дом, зона 10.1) 2 этап | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | 183 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дорога, от 9-й Парковой улицы до 11-й Парковой) 1 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дорога, от 9-й Парковой улицы до 11-й Парковой) 1 этап | СТ Центр | #REF! | #REF! | 2022-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | 526 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 (Дорога, от проектир. пр. до пр. вдоль проектир. культ. и дел.центра (за иск. уч. напротив зон 4.1, 4.2, 7.2) зоны 29, 30) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 (Дорога, от проектир. пр. до пр. вдоль проектир. культ. и дел.центра (за иск. уч. напротив зон 4.1, 4.2, 7.2) зоны 29, 30) 4 этап | СТ Центр | #REF! | #REF! | 2022-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | 104 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (ДОО на 275 мест, зона 3.8) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (ДОО на 275 мест, зона 3.8) 2 этап | ППФ-ПР | #REF! | #REF! | 2022-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | 105 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (ДОО на 250 мест, зона 1.8) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, вл. 1, 2 оч. (ДОО на 250 мест, зона 1.8) 2 этап | ППФ-ПР | #REF! | #REF! | 2022-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 266 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.4) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.4) 2 этап | Собственные силы | #REF! | #REF! | 2022-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 267 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.8) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.8) 2 этап | Собственные силы | #REF! | #REF! | 2022-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 268 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.9) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.9) 2 этап | Собственные силы | #REF! | #REF! | 2022-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | 273 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, ул. Юных Ленинцев, д. 97, корп. 3) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, ул. Юных Ленинцев, д. 97, корп. 3) (2 этап) | Константа | #REF! | #REF! | 2022-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40 | 527 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 (Дорога, проектир. пр. № 6599, зона 29) 5 этап | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 (Дорога, проектир. пр. № 6599, зона 29) 5 этап | СТ Центр | #REF! | #REF! | 2022-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 78 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | г. Москва район Измайлово, 1-я Прядильная, вл.3 | #REF! | г. Москва район Измайлово, 1-я Прядильная, вл.3 | ПИК-Проект | #REF! | #REF! | 2022-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 747 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | г. Москва, район Измайлово, Никитинская улица, владение 21, корпуса 1 и 3 | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Никитинская улица, владение 21, корпуса 1 и 3 | Не определен | #REF! | #REF! | 2022-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | 779 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | г. Москва, район Измайлово, 3-я Парковая улица, вл. 39 | #REF! | г. Москва, район Измайлово, 3-я Парковая улица, вл. 39 | Не определен | #REF! | #REF! | 2022-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | 811 | 10 этап | Хорошево-Мневники | СЗАО |  | Д | Т | г. Москва район Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, влд. 6/3/1 | г. Москва район Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, влд. 6/3/1 | г. Москва район Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, влд. 6/3/1, (Дострой) | Собственные силы | 10286 | 2022-03-20 | 2022-03-01 | - | 2022-03-15 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2023-03-31
ОРП(м2) дома: | bar: Начало ПИР 2022 (22.03.2022) Округ
Начало ПИР 2022 (22.03.2022) Округ: Территориальное управление Север |  |  |  | Определен | #REF!
Начало ПИР 2022 (22.03.2022) Округ: Территориальное управление Восток |  |  |  | Предварительно - да
Начало ПИР 2022 (22.03.2022) Округ: Территориальное управление Юг |  |  |  | В процессе обсуждения
Начало ПИР 2022 (22.03.2022) Округ: Собственные силы |  |  |  | Не определен
Начало ПИР 2023
№ | № | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | Адрес объекта строительства по договору-1 | Адрес объекта строительства | Адрес объекта строительства (поиск) | ПД/РД | ОРП, м2 | Договор СМР/УК | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | МГЭ ЗОС (Вход) | РВЭ | КС-11
1 | 222 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Восточное Измайлово, микрорайоны 36-28 (в т.ч. ул. 16-я Парковая, вл. 29) (Дом, Мкр. 83, 16-я Парковая, вл. 29 ) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Восточное Измайлово, микрорайоны 36-28 (в т.ч. ул. 16-я Парковая, вл. 29) (Дом, Мкр. 83, 16-я Парковая, вл. 29 ) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 187 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.4, к.15) 3 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.4, к.15) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 274 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, Волгоградский пр-т, д. 155, корп. 1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, Волгоградский пр-т, д. 155, корп. 1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 75 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | г. Москва район Измайлово, 3-я Прядильная, вл.10 | #REF! | г. Москва район Измайлово, 3-я Прядильная, вл.10 | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 76 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | Т | г. Москва район Измайлово, 3-я Прядильная, вл.14 | #REF! | г. Москва район Измайлово, 3-я Прядильная, вл.14 | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 149 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дорога, Участок 48) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дорога, Участок 48) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 150 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дорога, Участок 49) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дорога, Участок 49) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 151 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дорога, Участок 50) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дорога, Участок 50) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 528 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 (Дорога, между Советской ул. и проектир. пр. № 6602 до границ территорий стадиона "Измайлово", зона 31) 6 этап | #REF! | г. Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 (Дорога, между Советской ул. и проектир. пр. № 6602 до границ территорий стадиона "Измайлово", зона 31) 6 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 189 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 32.1, к.26, 27, 28) 4 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 32.1, к.26, 27, 28) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 471 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 2.4) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 2.4) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 472 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 2.5) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 2.5) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 484 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 20.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 20.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 572 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Поликлиника, зона 10.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Поликлиника, зона 10.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 188 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Адм.БФ, Зона 34.1, к.59) 3 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Адм.БФ, Зона 34.1, к.59) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 722 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (ФОК, мкр. 14 р-н Останкинский, зона 15.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (ФОК, мкр. 14 р-н Останкинский, зона 15.1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 750 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 16, зона 1.2 (1 оч.)) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 16, зона 1.2 (1 оч.)) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 751 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Учебный корпус на 350 мест, мкр. 16, зона 2.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Учебный корпус на 350 мест, мкр. 16, зона 2.1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 752 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (БНК на 350 мест, мкр. 1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (БНК на 350 мест, мкр. 1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 121 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80 (Дом, Зона 5.2 (к.10)) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80 (Дом, Зона 5.2 (к.10)) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 668 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Дом, зона 16.4) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Дом, зона 16.4) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 669 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Дом, зона 16.3) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Дом, зона 16.3) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | 674 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Снос, Лавочкина, д. 6, корп. 1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Головинский, Снос, Лавочкина, д. 6, корп. 1 | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 424 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 2.6) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, ул. Маршала Чуйкова вл. 22 к.2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 465 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Снос, ул. Ставропольская, д.17А) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Снос, ул. Ставропольская, д.17А) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 481 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 9.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 9.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 482 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 12.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 12.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 184 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 4.1, к.3) 2 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 4.1, к.3) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 185 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 4.2, к.4) 2 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 4.2, к.4) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | 186 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (ДОО на 175 мест, Зона 11.1, к.48) 2 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (ДОО на 175 мест, Зона 11.1, к.48) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 714 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Нагатино-Садовники, микрорайон 1А (в т.ч. ул. Нагатинская, вл. 1) (Дом, мкр. 1А, зона 1.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Нагатино-Садовники, микрорайон 1А (в т.ч. ул. Нагатинская, вл. 1) (Дом, мкр. 1А, зона 1.1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2023-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ОРП(м2) дома: | bar: Начало ПИР 2023 Округ
Начало ПИР 2023 Округ: Территориальное управление Север |  |  |  |  | #REF!
Территориальное управление Восток
Территориальное управление Юг
Собственные силы
Начало ПИР 2024
№ | № | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | Адрес объекта строительства по договору-1 | Адрес объекта строительства | Адрес объекта строительства (поиск) | ПД/РД | ОРП, м2 | Договор СМР/УК | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | МГЭ ЗОС (Вход) | РВЭ | КС-11
1 | 192 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.1, к.12) 6 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.1, к.12) 6 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 193 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.2, к.13) 6 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.2, к.13) 6 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 194 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 30.1, к.25) 6 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 30.1, к.25) 6 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 195 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 88.1, к.29) 6 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 88.1, к.29) 6 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 248 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 1.3) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 1.3) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 249 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 1.2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 1.2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 269 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 7.3) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 7.3) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 270 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 15.5) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 15.5) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 271 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 15.6) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 15.6) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 272 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 8.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 8.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 275 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, Волгоградский пр-т, д. 155, корп. 2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, Волгоградский пр-т, д. 155, корп. 2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 276 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, ул. Юных Ленинцев, д. 117, корп. 2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, ул. Юных Ленинцев, д. 117, корп. 2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 277 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, ул. Юных Ленинцев, д. 117, корп. 4) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, ул. Юных Ленинцев, д. 117, корп. 4) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 278 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, ул. Юных Ленинцев, д. 121, корп. 3) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, ул. Юных Ленинцев, д. 121, корп. 3) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 279 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, ул. Юных Ленинцев, д. 111, корп. 2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, ул. Юных Ленинцев, д. 111, корп. 2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 397 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Дом, зона 3.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Дом, зона 3.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 398 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Школа на 650 мест, зона 11.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Школа на 650 мест, зона 11.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 399 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Дорога, проектируемый проезд № 3 (от Жигулевской ул. до ул. Жигулевская, д. 3, стр. 3) зона 20.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 Дорога, проектируемый проезд № 3 (от Жигулевской ул. до ул. Жигулевская, д. 3, стр. 3)2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 485 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 19.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 19.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 529 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 36, зона 1.10) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 36, зона 1.10) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 530 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 37, зона 25.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 37, зона 25.1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 531 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 37, зона 25.2) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 37, зона 25.2) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 532 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 38, зона 43.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 38, зона 43.1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 533 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 38, зона 43.2) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 38, зона 43.2) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 534 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 38, зона 33.3) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 38, зона 33.3) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | 535 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Парк. | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Паркинг, квартал 36, зона 8.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Паркинг, квартал 36, зона 8.1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 122 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80 (Дом, Зона 12.1 (к.21)) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80 (Дом, Зона 12.1 (к.21)) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 123 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80 (Дом, Зона 10.5 (к.18)) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80 (Дом, Зона 10.5 (к.18)) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | 143 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 35, Зона 4.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 35, Зона 4.1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 35, Зона 4.2) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 35, Зона 4.2) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | 145 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 35, Зона 4.3) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 35, Зона 4.3) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | 196 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 85.1, к.40, 41) 7 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 85.1, к.40, 41) 7 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 197 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 87.1, к.42, 43) 7 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 87.1, к.42, 43) 7 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | 238 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Люблино, микрорайон Ж (ДОО на 200 мест, зона 8.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайон Ж (ДОО на 200 мест, зона 8.1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | 240 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайон Ж (Дом, зона 4.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайон Ж (Дом, зона 4.1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | 241 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайон Ж (Дом, зона 3.1) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайон Ж (Дом, зона 3.1) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | 425 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (ДОО на 225 мест, зона 6.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (ДОО на 225 мест, зона 6.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38 | 469 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дорога, проектируемый проезд № 1797, в красных линиях длиной 0,40 км) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дорога, проектируемый проезд № 1797, в красных линиях длиной 0,40 км) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | 573 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 1.6) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 1.6) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40 | 509 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (ДОО на 125 мест, зона 46.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (ДОО на 125 мест, зона 46.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | 280 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 14.3) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 14.3) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | 281 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 14.6) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 14.6) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | 350 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.2) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.2) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44 | 358 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дорога, Строительство «Проектируемого проезда №5 », от ул. Керченская до ул. Б. Юшуньская) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дорога, Строительство «Проектируемого проезда №5 », от ул. Керченская до ул. Б. Юшуньская) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45 | 359 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дорога, Строительство «Проектируемого проезда №6», от пр. №5 до ул. Каховка) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дорога, Строительство «Проектируемого проезда №6», от пр. №5 до ул. Каховка) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | 670 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Дом, зона 16.7) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Дом, зона 16.7) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | 671 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Дом, зона 16.8) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Дом, зона 16.8) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | 109 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, Кварталы 23,29, зона 1.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, Кварталы 23,29, зона 1.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | 110 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, Кварталы 23,29, зона 1.2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, Кварталы 23,29, зона 1.2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36 | 111 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, Кварталы 23,29, зона 1.3) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, Кварталы 23,29, зона 1.3) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | 112 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, Кварталы 23,29, зона 1.4) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, Кварталы 23,29, зона 1.4) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38 | 113 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, Кварталы 23,29, зона 2.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, Кварталы 23,29, зона 2.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | 114 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, Кварталы 23,29, зона 2.2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, кварталы 23, 29 (в т.ч. ул. Совхозная, вл. 10А) (Дом, Кварталы 23,29, зона 2.2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40 | 426 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 4.5) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 4.5) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41 | 427 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 4.6) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 4.6) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42 | 428 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 2.3) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 2.3) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43 | 429 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 4.4) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 4.4) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44 | 430 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 2.2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 2.2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59 | 435 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Снос, ул. Юных Ленинцев, д. 48) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Снос, ул. Юных Ленинцев, д. 48) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60 | 436 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Снос, Волжский бул., д. 39, корп. 4) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Снос, Волжский бул., д. 39, корп. 4) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45 | 570 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 1.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 1.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46 | 190 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 27.3, к.23, 24) 5 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 27.3, к.23, 24) 5 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47 | 473 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 5.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 5.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48 | 475 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 5.3) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 5.3) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
49 | 478 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 15.2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 15.2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50 | 715 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Нагатино-Садовники, микрорайон 1А (в т.ч. ул. Нагатинская, вл. 1) (Дом, мкр. 1А, зона 2.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Нагатино-Садовники, микрорайон 1А (в т.ч. ул. Нагатинская, вл. 1) (Дом, мкр. 1А, зона 2.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
51 | 223 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Восточное Измайлово, микрорайоны 36-28 (в т.ч. ул. 16-я Парковая, вл. 29) (Дом, Зона 3.2 (Корп. 7)) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Восточное Измайлово, микрорайоны 36-28 (в т.ч. ул. 16-я Парковая, вл. 29) (Дом, Зона 3.2 (Корп. 7)) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
52 | 224 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Восточное Измайлово, микрорайоны 36-28 (в т.ч. ул. 16-я Парковая, вл. 29) (Дом, Зона 3.3 (Корп. 8)) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Восточное Измайлово, микрорайоны 36-28 (в т.ч. ул. 16-я Парковая, вл. 29) (Дом, Зона 3.3 (Корп. 8)) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53 | 351 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.4) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.4) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
54 | 355 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.3) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.3) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
55 | 140 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 26-31, Зона 5.2) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 26-31, Зона 5.2) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
56 | 142 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 26-31, Зона 6.2) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дом, Квартал 26-31, Зона 6.2) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
57 | 474 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 5.2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 5.2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
58 | 118 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80 (Дом, Зона 5.1 (к.8)) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80 (Дом, Зона 5.1 (к.8)) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59 | 119 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80 (Дом, Зона 2.3 (к.4, 5)) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80 (Дом, Зона 2.3 (к.4, 5)) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60 | 120 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80 (Дом, Зона 2.4 (к.6)) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Северное Измайлово, Микрорайон 80 (Дом, Зона 2.4 (к.6)) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61 | 247 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 7.3) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 7, 10, 14 (Дом, зона 7.3) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62 | 632 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 1.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 1.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63 | 633 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 2.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 2.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64 | 634 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 2.2) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 2.2) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81 | 635 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (ФОК, зона 12.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (ФОК, зона 12.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65 | 636 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 3.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 3.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66 | 637 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 3.2) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 3.2) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
84 | 638 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, улица Бирюсинка, д. 15, к. 1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, улица Бирюсинка, д. 15, к. 1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85 | 639 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, Щёлковское шоссе, д. 31) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, Щёлковское шоссе, д. 31) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
86 | 640 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, улица Бирюсинка, д. 15, к. 2) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, улица Бирюсинка, д. 15, к. 2) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
87 | 641 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, Щёлковское шоссе, д. 57, к. 2) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, Щёлковское шоссе, д. 57, к. 2) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88 | 642 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, Щёлковское шоссе, д. 57, к. 3) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, Щёлковское шоссе, д. 57, к. 3) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
89 | 652 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, Щёлковское шоссе, д. 51) 5 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, Щёлковское шоссе, д. 51) 5 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67 | 347 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.5) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.5) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68 | 348 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.6) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.6) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69 | 349 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 6.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70 | 352 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.2) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.2) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71 | 483 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 11.2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 11.2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72 | 794 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 1-2, зона 6.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 1-2, зона 6.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2024-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ОРП(м2) дома: | bar: Начало ПИР 2024 Округ
Начало ПИР 2024 Округ: Территориальное управление Север |  |  |  |  | #REF!
Территориальное управление Восток
Территориальное управление Юг
Начало ПИР 2025
№ | № | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | Адрес объекта строительства по договору-1 | Адрес объекта строительства | Адрес объекта строительства (поиск) | ПД/РД | ОРП, м2 | Договор СМР/УК | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | МГЭ ЗОС (Вход) | РВЭ | КС-11
1 | 571 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (ДОО на 150 мест, зона 9.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (ДОО на 150 мест, зона 9.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 574 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 2.8) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 2.8) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 575 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 3.5) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 3.5) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 576 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 3.6) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 3.6) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 577 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 3.8) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 3.8) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 643 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 3.3) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 3.3) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 644 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 3.4) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 3.4) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 645 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.1) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.1) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 646 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.2) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.2) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 647 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.3) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.3) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 648 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.4) 5 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 4.4) 5 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 649 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (БНК (общ.обр. на 350 мест; дош.обр. на 150 мест), зона 19.1) 5 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (БНК (общ.обр. на 350 мест; дош.обр. на 150 мест), зона 19.1) 5 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 650 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (ДОО на 175 мест, зона 20.1) 5 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (ДОО на 175 мест, зона 20.1) 5 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 651 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 6.1) 5 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 6.1) 5 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 655 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Школа Иск., зона 14.1) 5 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Школа Иск., зона 14.1) 5 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 723 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, мкр. 15-16 р-н Останкинский, зона 6.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, мкр. 15-16 р-н Останкинский, зона 6.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 724 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, мкр. 15-16 р-н Останкинский, зона 6.2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Останкинский, микрорайоны 14, 15-16 и кв. 104 (в т.ч. ул. Бочкова, влд.11А) (Дом, мкр. 15-16 р-н Останкинский, зона 6.2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 148 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дорога, Участок 47) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А (Дорога, Участок 47) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 353 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 12.2) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 12.2) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 753 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 3, зона 1.2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 3, зона 1.2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 754 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 3, зона 2.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 3, зона 2.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | 755 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Снос, мкр. 3, зона 3.1, Врачебный пр., д. 7, стр. 1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Снос, мкр. 3, зона 3.1, Врачебный пр., д. 7, стр. 1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 756 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 14 (со сносом - ул. Свободы, д. 7А, ул. Свободы, д. 9)) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 14 (со сносом - ул. Свободы, д. 7А, ул. Свободы, д. 9)) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 757 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 2 (со сносом - Сосновая аллея, д. 4)) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, микрорайоны 3, 16, 1, 2, 14, 15 (Дом, мкр. 2 (со сносом - Сосновая аллея, д. 4)) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 401 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Снос, ул. Зеленодольская, д. 26) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Снос, ул. Зеленодольская, д. 26) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | 402 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Снос, ул. Зеленодольская, д. 28, корп. 2) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Снос, ул. Зеленодольская, д. 28, корп. 2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 388 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 389 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.2) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.2) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | 390 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.3) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Выхино-Жулебино, микрорайон 136 (Дом, зона 4.3) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-06-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | 476 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (ДОО на 250 мест, зона 25.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (ДОО на 250 мест, зона 25.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | 479 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 21.3) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 21.3) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | 480 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 21.4) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 21.4) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | 488 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Школа на 550 мест, зона 32.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Школа на 550 мест, зона 32.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | 490 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Школа на 1 000 мест, зона 44.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Школа на 1 000 мест, зона 44.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-07-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | 191 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дорога, От 3й Парковой улицы до 5-й Парковой улицы) 5 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дорога, От 3й Парковой улицы до 5-й Парковой улицы) 5 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-08-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | 354 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 1.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | 653 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дорога, от Монтажной ул. до ул. Бирюсинка, протяженностью 0,40 км, уч. 43) 5 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дорога, от Монтажной ул. до ул. Бирюсинка, протяженностью 0,40 км, уч. 43) 5 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 477 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 15.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 15.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | 487 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (ФОК, зона 31.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (ФОК, зона 31.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | 282 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.2) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.2) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | 283 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.7) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.7) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | 284 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.10) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 12.10) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43 | 486 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (ДОО на 200 мест, зона 26.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (ДОО на 200 мест, зона 26.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | 654 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 7.1) 5 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 7.1) 5 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2025-12-31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ОРП(м2) дома: | bar: Начало ПИР 2025 Округ
Начало ПИР 2025 Округ: Территориальное управление Север |  |  |  |  | #REF!
Территориальное управление Восток
Территориальное управление Юг
Начало ПИР 2026
№ | № | Этап | Район | Округ | РП | Тип | Т\К | Адрес объекта строительства по договору-1 | Адрес объекта строительства | Адрес объекта строительства (поиск) | ПД/РД | ОРП, м2 | Договор СМР/УК | Начало ПИР | Первая МГЭ (Выход) | Начало СМР | МГЭ ЗОС (Вход) | РВЭ | КС-11
1 | 225 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Восточное Измайлово, микрорайоны 36-28 (в т.ч. ул. 16-я Парковая, вл. 29) (Дом, Зона 2.1 (Корп. 3)) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Восточное Измайлово, микрорайоны 36-28 (в т.ч. ул. 16-я Парковая, вл. 29) (Дом, Зона 2.1 (Корп. 3)) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 656 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 8.1) 6 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 8.1) 6 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 657 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 8.2) 6 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дом, зона 8.2) 6 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 789 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 3, зона 1.3) 2 этап | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 3, зона 1.3) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-01-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 790 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 1-2, зона 3.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 1-2, зона 3.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-01-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 791 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 1-2, зона 3.2) 2 этап | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 1-2, зона 3.2) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-01-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 792 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 1-2, зона 4.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 1-2, зона 4.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-01-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 793 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 1-2, зона 5.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 1-2, зона 5.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-01-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 198 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.3, к.14) 8 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (Дом, Зона 25.3, к.14) 8 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 199 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (БНК на 200 мест; ДОО на 250 мест, Зона 44.1, к.45) 8 этап | #REF! | г. Москва, района Северное Измайлово, микрорайоны 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 (БНК на 200 мест; ДОО на 250 мест, Зона 44.1, к.45) 8 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 659 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, Амурская улица, д. 23, к. 1) 6 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, Амурская улица, д. 23, к. 1) 6 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 660 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, Амурская улица, д. 68) 6 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Снос, Амурская улица, д. 68) 6 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 788 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 3, зона 1.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Дом, мкр. 3, зона 1.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 536 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дорога, проектируемый проезд № 2, от ул. Каховка до ул. Перекопская) 1 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дорога, проектируемый проезд № 2, от ул. Каховка до ул. Перекопская) 1 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-03-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 675 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Дом, зона 16.5) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Дом, зона 16.5) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 504 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 22.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 22.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-05-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 491 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (ДОО на 250 мест, зона 42.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (ДОО на 250 мест, зона 42.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 495 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 10.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 10.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 496 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 11.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Люблино, микрорайоны А, Б, Г, Е (Дом, зона 11.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 578 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 1.2) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 115, 116, 121 (Дом, зона 1.2) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | 661 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дорога, ул. Бирюсинка до Байкальской ул., протяженностью 1,30 км, уч. 41, 42) 6 этап | #REF! | г. Москва, район Гольяново, микрорайоны 1-2 (Дорога, ул. Бирюсинка до Байкальской ул., протяженностью 1,30 км, уч. 41, 42) 6 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-09-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 437 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 3.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Дом, зона 3.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | 681 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (ДОО на 175 мест, Зона 30.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (ДОО на 175 мест, Зона 30.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | 682 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (ДОО на 175 мест, Зона 31.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (ДОО на 175 мест, Зона 31.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-10-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Дор. | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Дорога, строительство бокового проезда Зеленодольской улицы, зона 19.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120 (Дорога, строительство бокового проезда Зеленодольской улицы, зона 19.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 676 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Дом, зона 22.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Головинский, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А (Дом, зона 22.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 285 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 7.2) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 7.2) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 286 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 7.4) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 7.4) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 287 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 15.2) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Дом, зона 15.2) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | 288 | #REF! | #REF! | #REF! |  | С | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, Волгоградский пр-т, д. 171) 4 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119 (Снос, Волгоградский пр-т, д. 171) 4 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | 356 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 12.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 40, 41, 42 (Дом, зона 12.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | 438 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Поликлиника, зона 9.1) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Кузьминки, микрорайоны 113, 113А, 114 (Поликлиника, зона 9.1) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | 541 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 37, зона 22.2) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 37, зона 22.2) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | 542 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Д | К | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 37, зона 22.3) 3 этап | #REF! | г. Москва, район Зюзино, кварталы 36, 37, 38 (Дом, квартал 37, зона 22.3) 3 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | 717 | #REF! | #REF! | #REF! |  | СКБ | К | г. Москва, район Нагатино-Садовники, микрорайон 1А (в т.ч. ул. Нагатинская, вл. 1) (Школа на 700 мест, мкр. 1А, зона 3.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, район Нагатино-Садовники, микрорайон 1А (в т.ч. ул. Нагатинская, вл. 1) (Школа на 700 мест, мкр. 1А, зона 3.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36 | 795 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Парк. | К | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Паркинг, мкр. 1-2, зона 17.1) 2 этап | #REF! | г. Москва, Алтуфьевский район, микрорайоны 1-2, 3, 4-5 (Паркинг, мкр. 1-2, зона 17.1) 2 этап | Не определен | #REF! | #REF! | 2026-12-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ОРП(м2) дома: | bar: Начало ПИР 2026 Округ
Начало ПИР 2026 Округ: Территориальное управление Север |  |  |  |  | #REF!
Территориальное управление Восток
Территориальное управление Юг
Собственные силы
Note on R28: Предыдущий срок начала ПИР 01.12.2021
Note on R10: Начало пир по договору 01.04.2024